昆明市第十五水质净化厂建设工程

加药系统

招  标  文  件

中机国际工程设计研究院有限责任公司

2025年2月

招标文件

招标编号：

招标内容：加药系统

招 标 人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2025年 2 月 25日

目    录

第一章 投标邀请书	1

第二章 投标须知	4

一、投标人须知前附表	4

二、投标须知	5

第三章  评标办法	10

第四章  主要合同条款	13

第五章  投标书格式	26

# 第一章 投标邀请书

致：               （被邀请单位）

## 招标条件

本招标项目 昆明市第十五水质净化厂建设工程 （项目名称）招标人为 中机国际工程设计研究院有限责任公司 ，招标人已与项目业主 中铁云南建设投资有限公司 签订合同。该项目已具备招标条件，现邀请你单位参加 加药系统 采购竞标。

## 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：昆明市第十五水质净化厂建设工程；

2.2 建设地点： 云南省昆明市；

2.3 本次招标范围：加药系统（详见清单）；

（招标范围：包括工艺加药系统包（包含设备，仪表，电控系统，管道）的供货（含备品、备件、专用工器具等），设计联络，包装、进口、报关、供货点至交货地点的运输、板车交货（供方应自行安排专人交货）、移交（供方应自行安排专人移交）、转运（因供货方导致的转运）、交货，现场协调、现场配合验收、移交至业主前的保管、因质量问题引起的维修和更换、指导安装、单机调试、初通水调试、试运行联动调试及业主要求的多次调试的指导、培训、保险、税金、提供技术文件（二次设计资料、指导安装资料、操作手册3本、维修维护手册3本及电子文档）、提供技术服务、质保期内维修和备品备件的提供等。调试验收时，建设单位、监理单位、业主、供方、需方、安装承包方同时到场，验收合格后各方在验收记录上签字。技术规格及要求详见采购技术规格书。）

2.4 工期要求：整体工程计划工期：2024年1月—2026年6月；

机电工程计划工期：2025年5月—2026年5月；

（招标人有权根据工程的实际进度情况调整供货计划）

2.5 质量要求： 按《技术规格书》相关要求；

2.6 保修要求： 项目竣工验收且正式投入运营之日起24个月。；

2.7 供方充分了解并承诺：本合同项下的货物和技术服务是完全为项目定制的。需方的项目资金来源于业主方，因此项目存在因业主原因付款延迟或不足额支付的风险（包括但不限于业主暂停、业主违约以及业主破产等）。供方同意接受本合同除预付款外的每一笔价款支付前提条件之一为：业主就本合同项下货物向需方实际支付或收到相应票据后10日内，需方向供方进行相应支付。因业主原因对本项目款项支付延迟或不足额支付的，不构成需方违约。

## 投标人资格要求

3.1 资格要求：投标人必须是具有独立法人资格。

3.2 财务要求：财务状况良好，无税收违法情形。

3.3 信誉要求：无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼，近三年内无重大商品质量事故发生。

3.4 联合体投标：本次招标项目不接受联合体投标。

3.5 投标替代方案：本次投标不允许提交替代方案。

## 招标货物金额

最高投标限价：¥13000000.00（大写：壹仟叁佰万元整）

## 资格审查

本次投标采用资格后审方式

## 招标文件的获取

招标人将于 2025年3月1日24时前，向凡有意参加投标者，发放招标文件，请自

行登录采购平台领取，并确认是否参加投标。参与投标则需于中机国际电子采购平台完成供应商入库资料填写，并完成供应商合格评审后方可进行投标。（（http://ep.cmie.cn/））

## 投标文件的递交

7.1 电子版投标文件于 2025 年 3 月 10 日15时前上传至中机国际电子采购平台（http://ep.cmie.cn/）。纸质文件1正2副（须密封）于2025年3月10日15时前送至湖南省长沙市雨花区韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司B座23楼。

## 现场踏勘

招标人不组织对本项目现场进行踏勘。招标人在招标文件中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 其他要求

（1）中标人接受受承兑汇票支付方式（招标人使用承兑汇票时，免贴息），承兑汇票为电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、企业金票等，承兑期限不超过6个月。

（2）本项目中所涉及的债权，中标人不得转让，也不得用于任何形式的质押、担保或保理业务。若中标方擅自转让或用于质押、担保、保理业务的，则该行为无效，中标人应赔偿招标方因此受到的全部损失，招标方针对上述一切损失有权从应付中标人货款中扣除或依法追索，招标方并有权据此解除合同。

（3）如果中标人对偏差负有责任，则招标人有权向中标人进行索赔，中标人应以招标人同意的下列一种方式（或几种方式相结合）来解决索赔事宜：

1）中标人同意退货并按合同规定的货币将货款退还给招标人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运输费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其他必要费用。

2）根据货物的偏差情况、损坏程度以及招标人遭受损失的金额大小，经过买卖双方商定，降低货物的价格。

3）用不低于合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷 的部分和/或修补缺陷部分，中标人应承担一切费用和风险并负担招标人蒙受的全部损失费用。同时，中标人应按合同相关条款的规定延长所更换货物的质量保证期。

（4）迟延交付违约金的计算方法如下：

1）迟交的一周以内，每延迟一天，交付违约金为迟交合同物资设备价格的0.8%*天数；

2）迟交的一周以上两周以内（含），每延迟一天，交付违约金为迟交合同物资设备价格的2%*天数；

3）迟交的两周以上，每延迟一天，交付违约金为迟交合同物资设备价格的5%*天数； 在计算迟延交付违约金时，迟交不足一天的按一天计算。迟延交付违约金的总额不超过合同价格的 10% 。一旦达到误期赔偿费的最高限额，招标人可考虑根据合同条款第 15 条的约定终止合同。

（5）索赔原则

1）因中标人物资设备本身原因导致货物自身或对其它货物造成破坏，中标人向招标人支付给招标人造成直接损失100%的赔偿。

2）对于同一事由造成的索赔，不做重复索赔。

3）赔偿的支付不减轻或解除中标人合同项下的任何责任和义务。

4）调试及服务配合不到位的，视性质按1000~5000元/天（延迟）处罚。但累计不超过合同金额的10%。

（6）对于合同中所列的索赔偿还，招标人有权从以下途径获得：3）要求中标人以电汇方式向招标人支付偿还。

（7）逾期误期赔偿费达合同总价的百分之十（10%）时，招标人有权解除全部或部份合同并没收全部履约保证金。

（8）对于招标文件供货范围，实际供货清单不仅局限于本招标文件清单。若后期出现设计优化导致清单需要新增的，由中标人无条件免费供应，招标人不增加任何费用。

（9）如遇国家政策调整或设计变更，招标人可据此调整部分或全部合同数量直至终止合同，中标人不得提出异议、无索赔权。

## 联系方式

招标人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

详细地址：湖南省长沙市韶山中路18号

邮    编：410000

联 系 人：  陈先生

电    话：  13278884849

邮    箱：  363045300@qq.com

招标人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2025年2 月 25日

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：中机国际工程设计研究院有限责任公司 地 址：到湖南省长沙市韶山中路18号 联 系 人：陈先生 电 话：13278884849 |
| 2 | 项目名称 | 昆明市第十五水质净化厂建设工程加药系统采购 |
| 3 | 建设地点 | 玉溪市新平县 |
| 4 | 资金来源 | / |
| 5 | 招标范围 | 加药系统采购 |
| 6 | 工期要求 | 整体工程计划工期：2024年1月—2026年6月； 机电工程计划工期：2025年5月—2026年5月； （招标人有权根据工程的实际进度情况调整供货计划） |
| 7 | 质量要求 | 满足按《采购技术规格书》相关要求。 |
| 8 | 投标人资质 | 资格要求：投标人必须是具有独立法人资格 财务要求：财务状况良好，无税收违法情形。 信誉要求：无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼，近三年内无重大商品质量事故发生。 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | R不接受 □接受 |
| 10 | 偏离 | R不允许负偏离 □允许：投标人必须自担风险地提供详细的偏离表 |
| 11 | 质保期 | 项目竣工验收且正式投入运营之日起24个月。 |
| 12 | 资质审查方式 | 资格后审 |
| 13 | 投标有效期 | 60日历日（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金 |  |
| 15 | 投标报价上限值 | ¥13000000.00（大写：壹仟叁佰万元整） |
| 16 | 投标文件份数 | 线上：由纸质招标文件盖章扫描件组成pdf版本1份 |
| 17 | 澄清、答疑 | 本次招标答疑时间截止至 2025年 3 月 2 日17时 ，招标人发布澄清公告后不对本次招标截止时间产生影响。 |
| 18 | 投标文件提交地点及截止时间 | 线上：由纸质招标文件盖章扫描件组成pdf版本，于中机国际电子采购平台上传进行投标。（http://ep.cmie.cn/），纸质文件1正2副（须密封）于2025年3月10日下午15时前送至湖南省长沙市雨花区韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司B座23楼，投标文件应于北京时间 2025 年 3 月 10 日15时前上传。 |
| 19 | 评标方法及标准 | 经评审的最低投标价法 |
| 20 | 履约担保 | 采用履约保证金或履约保函方式。中标人应在收到中标通知书3日内，向采购人提交履约担保，若以银行转账的方式支付履约保证金，则为签约合同总价的3%；若以银行履约保函方式支付，银行保函为在中国境内注册和营业的银行出具的以买方为受益人、可凭买方首次申请即作无条件付款的不可撤销的见索即付的银行保函，履约担保金额为签约合同总价的6%。（账号由采购人另外提供）。 |
| 21 | 监 督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受中机国际工程设计研究院有限责任公司纪委和运行管理部依法实施的监督。 |
| 22 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不 明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为 准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文 件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告 （投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后 顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的， 以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致 的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的， 由招标人负责解释。 |

## 投标须知

### 招标文件

### 投标人应同意并接受招标文件中的各项合同义务履行规定及要求，否则投标无效。

### 本招标文件仅作为本项目招标使用。

### 招标文件申领时间、地点：符合要求的合格招标人可于 2025 年 2 月 25 日24时至2025年3月1日24时前通过账号登录中机国际电子采购交易平台http://ep.cmie.cn进行本招标项目报名、获取招标文件和相关资料，并得到进一步的信息。

### 招标文件的解释

### 招标文件的解释权归招标人。

### 招标文件的补充或修改

## （1）投标人如对招标文件有疑问，可用电子邮件的方式向招标单位进行询问，但电子邮件最迟必须在 2025 年 3 月 2 日17时前送达，否则不予解答。

#### （2）在投标截止日三天前的任何时间内，招标单位保留对招标文件进行补充或修正的权力。

#### （3）对招标文件的补充或修正，招标单位将用统一的书面形式通知所有的投标人。

#### （4）后续根据项目根据实际需求所增加的补充条款需无条件响应。

### 投标文件的递交

## 由纸质招标文件盖章扫描件组成pdf版本，于中机国际电子采购平台上传进行投标。（http://ep.cmie.cn/）；投标截止时间： 2025 年 3 月 10 日 15 时 （北京时间）。纸质文件1正2副（须密封）于2025年3月10日15时前送至湖南省长沙市雨花区韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司B座23楼。

## 投标文件的有效期为自投标截止日起 60 个日历日。

## 投标人的所有投标费用应由投标人自理。

## 一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还。

### 投标文件的组成及份数

## 投标文件应包括单独密封的商务、报价文件两部分组成。线上部分由纸质招标文件盖章扫描件组成pdf版本，于中机国际电子采购平台上传进行投标。（http://ep.cmie.cn/）纸质文件1正2副（须密封）送至湖南省长沙市雨花区韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司B座23楼。

## 商务文件标包括但不限于下列内容：

1、营业执照（复印件加盖企业公章）；

2、通过ISO9001系列质量保证体系或其它国际质保体系认证的认证书复印件（复印件加盖企业公章）（如有）；

3、公司诉讼情况声明；

4、完税证明（近一年）

5、近三年财务审计报告（加盖公章）（如有）

6、企业开户许可证

7、企业介绍；

8、污水处理厂设备供货业绩（提供合同复印件加盖公章）。

注：资料造假，标书作废。

  - 报价文件标包括但不限于下列内容：

1、投标报价包括《投标报价一览表》、《详细投标报价表》。

2、系统供货范围内的分项报价表，所报产品详细的分项配置价格表（该表中要体现出关键因素，诸如单位、数量、材质、生产厂家。若未按要求格式填写或未详细分解填写可能会造成评标时无法准确判断投标货物是否符合要求或把投标供货的完整性。无供货范围分项明细报价单视为废标。

3、《投标报价一览表》、《详细投标报价表》格式详见附件。

  - 投标文件印制应清晰、整洁、统一。

  - 招标单位不接收随意涂改的投标文件，如因制作时间紧迫等问题，而不得已产生的个别修改，在修改处必须加盖法定代表人签章。

### 对投标文件的澄清

  - 评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并可以通过书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。

  - 投标文件的澄清、说明、补充或修正应当采用书面形式，由法定代表人或者其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 投标人的法定代表人或委托代理人应当按照采购代理机构通知的时间和地点接受询问，对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清、说明或者纠正。

### 投标报价

## 投标人应按照招标文件所要求的格式填写投标报价一览表。

### 投标报价应包含招标文件所有明示、暗示的一切风险。

    - 投标人应在详细投标报价表上标明本合同拟提供货物的单价和合价。

### 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

### 投标文件的签署、盖章、密封与标记

## 投标文件应有企业法定代表人或企业法定代表人在法定代表人授权投标委托书中指定的投标授权代表在规定签章处逐一签署及加盖投标人的公章。

## 投标人应将投标文件包装密封（报价表单独密封），并在包装外所有接缝处加盖公章。

## 投标文件包装上应注明：

招标人名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司

投标人全称：

投标人的地址：

投标文件在    年  月  日   时   分（北京时间）前不得开启。

## 投标文件右上角标注“正本”或“副本”字样；

## 投标人的价格信息必须在单独密封的文件中详细描述。

### 投标文件的解释

## 为利于评标审查，开标后及在评标过程中，招标人可随时向有关投标人发出投标质询，投标人应对其予以澄清说明。所有发出的咨询及澄清说明均须以正式的书面形式作出，可以是传真件。投标人的澄清说明应由投标授权代表签字并加盖公章，任何以其它个人名义发出的文件将均被视为无效。

## 投标人所有发出的咨询及澄清说明均不能对原投标书在实质上做出任何变动。所谓实质上的变动包括投标价格等可能产生影响评标公正性的因素。

### 开标、评标、定标

## 开标

- 投标文件接收：于北京时间 2025 年3月 10 日15时前将纸质招标文件盖章扫描件组成pdf版本，于中机国际电子采购平台上传进行投标。（http://ep.cmie.cn/）。纸质文件1正2副（须密封）于2025年3月10日15时前送至湖南省长沙市雨花区韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司B座23楼。

- 开标地点：暂定为：中机国际工程设计研究院有限责任公司B栋 2301 室。

- 开标流程

- 宣布开标纪律

- 开标过程中不得喧哗、通信工具调整到静音状态、投标方须按约定的方式提问。任何人不得干扰正常的开标程序。

- 确认投标人代表身份

- 招标人当场检验参加开标会议的投标人、授权代表的授权委托书和有效身份证件，确认授权代表的有效性，并留存授权委托书和身份证件的复印件。

- 法定代表人出席开标会的要出示其有效证件

- 公布在投标截止时间前接收投标文件的情况

- 招标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众予以拆封，不能遗漏。

- 如果是投标文件的截止时间以后收到的投标文件，则不予开启，原封不动地退回。

- 宣布有关人员姓名

- 开标会主持人介绍招标人代表、招标代理机构代表、监督人代表或公证人员等，依次宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

- 检查投标文件的密封情况

- 由公证人员检查所有投标文件的密封情况是否与招标文件约定和受理时的密封状况一致。

- 宣布投标文件开标顺序

- 开标顺序随机，开标会上当场检查商务报价文件密封情况，当场宣布各单位投标报价。本次评标顺序为技术部分、商务部分以及价格部分。

- 开标记录签字

- 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等应在开标记录上签字确认。

- 开标结束

- 主持人宣布开标会议结束。

## 评标

### 评标由招标人组建的评标委员会负责。评标采用“最低价法评标法”进行。评标活动遵循公平、公正、科学和择优，并对项目实施有利的原则。

### 投标文件将按下述标准修正：

（1）文字与图表不符时，以文字为准；

（2）单价与总价不符时，以单价为准；

（3）大写与小写不符时，以大写为准；

（4）正本与副本不符时，以正本为准；

### 符合性审查

（1）对投标文件进行形式、资格、响应性评审，以判断投标文件是否存在重大偏离或保留，是否实质上响应招标文件要求。

（2）经评审认定投标文件没有重大偏离，实质上响应招标文件要求的，才能进入详细评审。投标文件有一项不符合评审标准的，应否决其投标。

（3）投标文件的初步评审内容包括：形式评审、资格评审和响应性评审。

### 投标文件的澄清、说明和补正

- 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者对细微偏差进行补正的，将以书面的形式通知该投标人。

（1）投标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（2）投标人的澄清、说明应当采取书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明和补正，直至满足评委会的要求。

（4）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

### 本评标办法采用“经评审的最低价法评标法”。本项目不组织现场踏勘及招标预备会，各投标单位应自行组织现场踏勘，并根据现场实际情况及附件工程量清单进行投标报价。本次招标现场采用一次报价方式，经评审的综合评标法得分最高单位为中标人。

### 评标委员会在评标后，向招标人提出推荐中标候选人的顺序名单。

### 评标委员会有权拒绝所有的投标。

## 定标

### 中标的标准

（1）投标文件齐备、完好；

（2）资格文件完整无缺，业绩优良；

（3）满足招标书全部要求；

（4）保证质量、保证供应。能够按招标人的订货需求计划按时按量优质完成相应的产品生产；

（5）报价合理。招标人不承诺最低的投标报价一定中标；

（6）能够提供最佳的销售服务；能在招标人需要的情况下提供售后和现场服务。

### 招标人有权否决所有的投标。

### 招标人可以根据招投标情况决定是否需要重新招标或者直接委托。

### 招标人评标计分规则为：去掉最高分以及最低分，最终取剩余分值平均值为最终值。

# 废除评标

发现投标人有下列情况之一，其投标将被拒绝：

（1）投标人以他人名义投标、与其他投标人串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的，投标保证金将不予退还；

（2）投标文件未加盖法人或单位公章和未有法定代表人、单位负责人或者被授权人签名的；

（3）投标文件签字人无有效委托的；

（4）投标人资格条件不符合国家规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者纠正的；

（5）投标人以低于成本报价竞标或投标报价超出本项目招标控制价且不接受价格修正的；

（6）投标有效期不足的；

（7）投标人未提交投标保证金或金额不足或无效的；

（8）投标文件中附有条款查明为弄虚作假的，投标保证金将不予退还；

（9）中标人中标后，拒不签订合同或拒不履行合同义务的，投标保证金将不予退还。

# 中标通知

## 招标方评标结束，并确定中标单位后以书面的形式发出中标通知书。“中标通知书”一经发出即产生法律效力。

  - “中标通知书”将作为签订合同的依据,并成为合同的一部分。

## 对未中标的投标人，招标人没有对任何落标原因进行解释的义务。

# 签订合同

## 中标人收到《中标通知书》后10日内与招标单位签定合同。因中标人全部或部分原因不能按时签约的，视为中标人放弃中标，招标人有权与其他投标人签订合同。

## 中标人如不按本须知第12.1条的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，给招标人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

## 招标人有权根据自己的需要，调整委托服务的范围和内容。

# 第三章  评标办法

一、本项目采用经评审的最低价法进行评标。评标委员会按照招标文件确定的评标标准和评标方法对投标文件进行评审和比较。对投标文件进行商务、价格评价；其中，商务评价合格方可参与价格评比。评标委员会完成评标工作后出具《评标报告》，推荐中标候选供应商，采购人从中标候选供应商名单中按照综合排序确定中标供应商。

二、确定排名的方式为：商务评价合格的投标人，按照报价由低到高排名。

# 第四章 主要合同条款

【昆明市第十五水质净化厂建设工程】

【采购内容】

采购合同

| 需方： 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 供方： XXXXX |
| --- | --- |

XXXX年XX月

目 录

一、 定义	1

二、 合同标的	2

三、 合同价格	4

四、 付款方式和付款比例	6

五、 监造	8

六、 排产和交货	8

七、 包装	11

八、 考核	12

九、 质量保证与索赔	12

十、 保证	13

十一、 违约责任	14

十二、 合同解除	16

十三、 不可抗力	17

十四、 知识产权及其它法律事宜	18

十五、 联络	19

十六、 争议和解决	20

十七、 合同生效及其它事项	20

附件一：供货一览表	22

附件二：生化池工艺系统包件技术规格书	23

附件三：技术服务要求	24

附件四：分包/采购廉政确认函	32

附件五：履约保函	33

附件六：授权委托书	35

采购合同

需方：中机国际工程设计研究院有限责任公司

法定代表人：陈蕃

统一社会信用代码：914300004448853216

供方：苏伊士环境科技（北京）有限公司

法定代表人：

统一社会信用代码：

需方希望由供方提供本合同项下昆明市第十五水质净化厂建设工程         （产品名称）的供货及技术服务等事宜；供方在签订合同之前对本合同项下的风险和义务已经十分了解。

据此，双方按照公平、互利、自愿的原则，根据中华人民共和国相关法律法规就以下条款达成一致：

## 定义

本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

- “项目”：昆明市第十五水质净化厂建设工程。

- “货物”：指供方根据合同规定应向需方提供的一切商品、原材料、货物或其它材料，本合同中指供方按需方要求提供的 （采购内容） 。

- “合同”：指供需双方签署的合同文件，包括所有的附件、附录和所提到的所有文件。

- “主合同”指需方与对与中铁云南建设投资有限公司签署的昆明市第十五水质净化厂建设工程生化池系统工艺包买卖合同（以下简称“主合同”）。

- “合同价格”：指合同规定的应支付给供方的价格，包括根据合同规定所作的增加、调整和减少。本合同下的合同价格是指货物在供方交货时的价格，包括货物金额、包装费、运输费、运输保险费、装车费及相关材料费、技术文件费、技术服务费及税金等完成本合同第二条第2款工作的所有费用。合同价格已包含因项目业主逾期支付/商票、金票无法及时兑付而导致供方收款延期的风险及所增加的成本。

- “技术服务”：指根据合同规定供方承担与供货有关的伴随服务，包括：在项目施工现场的安装调试（或指导安装调试）、按照合同的要求编制操作手册和维护手册、培训，提供相关的软件、检验，以及合同中规定供方应承担的其它义务。

- “技术文件”：指供方根据需方要求提供的全套技术文件，包括但不限于计算书、图纸、图表、说明、报告、手册、证书、样本、培训资料等，还包括货物的质量证明文件、检验合格文件、说明书等。

- “天”：除合同中另有说明，指日历天数。

- “需方”：指中机国际工程设计研究院有限责任公司。

- “供方”：指在合同中约定，被需方接受且具有经济实体经营资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。本合同中指（供方名称） 。

- “业主”：指昆明市第十五水质净化厂建设工程生化池系统工艺包买卖项目的买方，即中铁云南建设投资有限公司。

- “质保期”指合同约定的质量保证期限，项目整体竣工验收合格并正式投入运营之日起算2年。

## 合同标的

- 本合同项下货物将用于昆明市第十五水质净化厂建设工程项目。

- 合同范围：供方应提供合同项下货物的供应（含备品、备件、专用工器具等）、包装、进口、报关、供货点至交货地点的运输、板车交货（供方应自行安排专人交货）、移交（供方应自行安排专人移交）、转运（因供货方导致的转运）、交货，现场协调、现场配合验收、移交至业主前的保管、因质量问题引起的维修和更换、指导安装、单机调试、初通水调试、试运行联动调试及业主要求的多次调试的指导、培训、保险、税金、提供技术文件（二次设计资料、指导安装资料、操作手册3本、维修维护手册3本及电子文档）、提供技术服务、质保期内维修和备品备件的提供等。调试验收时，建设单位、监理单位、业主、供方、需方、安装承包方同时到场，验收合格后各方在验收记录上签字。每批次货物于需方指定地点（       省        市       县        ）交货，交付日期及数量详见附件一《供货一览表》。供方供应的货物应是全新的、技术先进、成熟可靠的，且符合中国国家标准及本合同所特别约定的技术标准。

- 在执行合同过程中，供方应及时答复需方提出的有关合同中技术上的问题，并为需方提供有关资料。

- 需方按设计要求及本合同约定编制采购计划及采购清单，明确数量、技术参数和主要型号等要求。供方待收到需方相关采购计划后方可进行采购及供应工作，否则需方不予认可，由此造成的损失由供方承担。

- 合同履行期间需方、项目业主及项目相关单位有权要求到供方提供的工程设备及材料的生产厂家进行实地考察，供方必须配合并安排进行实地考察相关事项。

- 对于本合同供货范围，实际供货清单不仅局限于本合同清单。若后期出现设计优化导致合同清单需要新增的，由供方无条件免费供应，需方不增加任何费用。

- 供方必须无条件接受需方人员、业主人员、项目发包人人员、项目总承包单位人员到供方制造厂、供货商或分包商处进行材料生产加工、性能试验和工厂检验以及包装检查等要求，供方应为需方人员提供方便。需方的上述行为并不免除供方应履行的货物的生产加工、性能试验和工厂检验等合同项下的责任。

- 当需方需要供方提供技术服务时，供方应按照本合同约定及附件三《技术服务要求》的要求派专业技术人员赴项目现场完成相应的服务工作。供方所派技术服务人员应为具有安装技术知识、工作技能以及培训能力的适宜人员。

- （1）供方必须提供的技术服务包括但不限于：

- 负责对需方的施工安装、日常维护人员进行现场培训；

- 物资材料设备的安装指导及其它售后服务；

- （2） 供方提供的技术服务，所发生的费用计入合同总价。

- （3）需方将对本次招标物资进行设计联络、样机验收、驻厂监造及必要的出厂验收等工作，相关费用由供方承担（包含在供方的合同价内）。

- （4）伴随服务

- 供方必须提供的伴随服务有：

- 随货同行提供供应物资的产品合格证、出厂检验报告及相关技术资料。

- 实施或监督所供供应物资的工地交货的数量的核实。

- 若因供方原因造成不能及时供应，需方有权进行安排人员进行驻场监造，供方须免费为需方驻场人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、交通、食宿费用等。

- 为确保供货产品的安装质量以及后期的维护工作的顺利实施，供方应派技术工程师进行现场指导安装服务，并提供详细的安装和维护手册等资料，相关资料一式四份，若资料为外文版本需提供翻译为中文的版本。

- 关于全进口设备或关键进口部件，供方需提供原产地、质量证明等、原产国出关单、运单、进口国报关单、海关商检单、开箱检验报告等证明文件，必须附对应中文翻译件，以上全部资料提前审查或随机供设备开箱验收审查。

- 货物的总体要求、技术规范和技术性能指标应符合本合同附件二《生化池工艺系统包件技术规格书》的要求。

- 合同履行中，需供双方有关供货的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分且具有优先解释权。

## 合同价格

- 合同签约总价为人民币：       元（￥      元）。

- （1） 合同含税价格=不含税价格+增值税税额，其中：

- 不含税价格人民币(大写）      （小写）￥      。

- 增值税税额人民币(大写）      （小写）￥      。

- （按法定增值税税率/征收率【13】%计算）

- 合计含税价格人民币(大写）      （小写）￥     元。

（2）货物综合单价详见附件一《供货一览表》。

（3）本合同价为固定总价（含13%增值税），即在合同履约过程中价格不做调整。本合同任何情况下不考虑法律变化或物价波动引起的价格调整，比如市场价格的提高、物价的上涨、最低工资标准的上调等，供方不得以任何单方理由提出价格变化的要求。本合同约定价格为不含税价格（或13%增值税金额），不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整。

- 上述合同价格包括但不限于货物金额、包装费、运输费、运输保险费、装卸费、相关材料费、技术文件费、技术服务费及税金等完成本合同第二条第2款工作的所有费用。

- 技术服务费：包括供方在项目施工现场的指导安装调试、按照合同的要求编制操作手册和维护手册，提供培训、检验、相关的软件，以及合同中规定供方应承担的其它义务的全部费用。指导安装及培训期间，供方技术人员的人身意外保险、差旅费等均包含在合同价格内。

- 技术文件费用：供方负责根据需方要求提供的全套技术文件所需费用，包括但不限于计算书、图纸、图表、说明、报告、手册、证书、样本、培训资料等，还包括货物的质量证明文件、检验合格文件、说明书等。

技术文件送交至需方指定地点。

关于技术文件的深度、数量、提交进度等要求，执行附件二《生化池工艺系统包件技术规格书》以及合同执行过程中双方补签的其他协议。

- 若因非供方的原因，需方需要对部分货物进行追加采购时，供方应按照本合同价格所基于的询价文件中各项货物的单价，在需方要求的合理时间内完成需方追加货物的供应，追加采购货物的结算与付款方式同每批次货物。如是供方的原因导致需要补货（如：货损、漏发货或漏发配件等），则由供方免费负责追加提供。

- 供方充分了解并承诺：本合同项下的货物和技术服务是完全为项目定制的。需方的项目资金来源于业主方，因此项目存在因业主原因付款延迟或不足额支付的风险（包括但不限于业主暂停、业主违约以及业主破产等）。供方同意接受本合同除预付款外的每一笔价款支付前提条件之一为：业主就本合同项下货物向需方实际支付或收到相应票据后10日内，需方向供方进行相应支付。因业主原因对本项目款项支付延迟或不足额支付的，不构成需方违约。

## 付款方式和付款比例

- 本合同支付货币为：人民币。

- 结算方式

- （1）供应结算期：每月21日至次月20日（含20日）为一个供应结算期。

- （2）合同结算单价确定后，供方按需方实际下单的物资设备需求清单及收货人确认的收料数量、品种、规格型号、日期，与合同需方进行结算。供方须严格按照需方实际下发的物资设备需求清单进行生产供货工作，否则需方不予认可。

- （3）货款以到站价（含运杂费）一票制结算，供方向合同需方开具全额增值税专用发票。

- （4） 供方按照合同规定在交货点验合格后，凭以下所列单证按月向需方结算货款。

- 1）全额增值税专用发票；

- 2）需方出具或认可的月度结算单和验收单据。

- 付款方式：现金或票据，供方接受承兑汇票支付方式（需方使用承兑汇票时，免贴息），承兑汇票为电子银行承兑汇票、从业主处收取的商业承兑汇票及企业金票（不限出票人）等，电子银行承兑汇票票据期限不超过6个月，商业承兑汇票及企业金票以业主支付的票据期限为准。

- 合同款项按下列方式支付：

（1） 预付款

需方根据供方提供的预付款等额发票及符合本合同约定的履约保函原件，在合同生效后15个工作日内支付合同总额 20 %的预付款，计人民币：      元整（￥      元）。如果在需方支付预付款后本合同没有执行、合同暂停（中止）、终止时，供方应退回需方的预付款。如果供方没有退回，需方可以兑现履约保函。

（2）履约担保

签订合同前，供方向需方提交履约担保。

若以银行转账的方式支付履约保证金，则为签约合同总价的3%，计人民币：      元整（￥      元）。；

若以银行履约保函方式支付，供方按附件五格式向需方提供相当于本合同总价的 6 %的履约保函，计人民币：      元整（￥      元）。银行保函为在中国境内注册和营业的银行出具的以需方为受益人、可凭需方首次申请即作无条件付款的不可撤销的见索即付的银行保函。

履约保函有效期从保函签发之日起生效，有效期至项目整体竣工验收合格且正式投入运营之日起30天内完全有效。如果供方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，需方有权兑现相应金额的履约保函。

（3） 货物交货款

需方收到合同所列的单据，按合同条款约定对单据的真实性、准确性进行审核，作为支付的依据。每月结算收到发票后，60天内向供方支付货款的70%。需求资料如下：

- 供方出具的支付申请（支付申请的格式、内容应符合需方要求）；

- 由供方出具的本批到货金额100%的正式增值税专用发票一份；

- 经施工单位、监理工程师签认的标明品名、型号规格、数量的设备开箱检验报告书及设备交货清单明细表原件两份；

- 结算物资设备合格证、检测报告原件及扫描件各一份。

- 验收款

- 货物经安装验收合格后支付货款的90%，项目竣工验收合格并正式投入运营后付至货款的97%，剩余3%作为质量保证金，质量保证期满无质量问题后6个月内一次性无息支付3%质量保证金（质保期为项目整体竣工验收合格并正式投入运营之日起算2年）。需求资料如下：

- 供方出具的支付申请（支付申请的格式、内容应符合需方要求）；

- 安装验收合格正本一份；

- 结清款

- 需方在收到供方提交的需方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向供方支付合同价格的3%结清款。如果按照合同相关约定，供方应向需方支付费用的，需方有权从结清款中直接扣除该笔费用。在需方向供方支付验收款的同时或其后的任何时间内，供方可在向需方提交需方可接受的金额为合同价格3%的合同结清款保函的前提下，要求需方支付合同结清款，需方不得拒绝。

## 监造

- 在合同物资设备的制造过程中，业主、需方、项目发包人、项目总承包单位可派出监造人员，对合同物资设备的生产制造进行监造，监督合同物资设备制造、检验等情况。

- 业主、需方、项目发包人、项目总承包单位监造人员可到合同物资设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，供方应予配合。供方应免费为监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。

- 供方制订生产制造合同物资设备的进度计划时，应将需方监造纳入计划安排，并提前通知需方；需方进行监造不应影响合同物资设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，供方应提前7日将需要需方监造人员现场监造事项通知需方；如需方监造人员未按通知出席，不影响合同物资设备及其关键部件的制造或检验，但需方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

- 监造人员在监造中如发现合同物资设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。供方应采取必要措施消除合同物资设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由供方负责。

- 监造人员对合同物资设备的监造，不视为对合同物资设备质量的确认，不影响供方交货后需方依照合同约定对合同物资设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除供方依照合同约定对合同物资设备所应承担的任何义务或责任。

## 排产和交货

- 排产

供方应在双方法定代表人或委托代理人对本合同签字并加盖合同专用章且收到需方通知后，进行排产。

- 交货日期

本合同货物交货期及交货顺序应满足项目建设货物使用及货物安装进度和顺序的要求，具体交货时间见附件一《供货一览表》。如执行过程中发生变化，由双方协商调整。

- 交货地点及交货方式

- （1）  交货地点按需方指定的地点（       省       市       县        ）。

- （2） 交货方式：送货上门，由供方负责办理运输、保险以及卸货，并承担相关费用。货物交付验收前货物所产生的一切灭失、损毁风险等由供方承担。

- 交货责任

供方应按合同规定时间及时交货，并承担货物交接前的一切责任和风险。供方与需方指定地点的货物交接，依据第六条第2款、第3款的规定，并以双方签字的交接文件为准，此日期为本合同第十一条计算迟延交付违约金的根据，若因货物（包括技术文件、技术服务等）交付延误而影响项目进度，供方按第十一条承担违约金和赔偿金。

需方在交接文件上的签收，仅证明包装、外观、型号、数量、完整度、清洁度等目测指标符合合同约定，不免除供方的产品质量责任及在质保期内的保修责任。

- 清点检验方式：.质量按技术文件规定验收。本项目物资采用车板交货方式，数量以需方实际点验数量为准。货到工地后，当日按货物原包装进行外观质量和数量的验收，供方应将该批次标的物的出厂合格证及检测证明书等资料一并交与需方，经需方对其提供的资料、该批次标的物的外观质量和数量检查无误后及时抽样送检。若质量检验不合格，需方通知供方到现场进行处理，供方对检验结果有异议，供需双方应抽样送到具有国家专业检测资质的权威机构进行复检，复检费用由过错方承担。供方供应的货物必须是原厂产品，严禁供应贴牌、冒牌产品，否则一经发现，供方无条件退货，并承担由此给需方造成的一切损失。

- 清点检验时间：货到工地当日应对货物的包装、品种、型号、规格和数量等不符合规定和合同约定的进行验收，应自收到货物后7日内向供方提出异议和处理意见，对产品质量的异议不受该时间限制，随时发现可随时提出异议和处理意见。供方在接到需方异议后，应在24小时内赶赴现场处理，应在3日内按照需方要求处理完毕,否则即视为违约，需方有权自行处理，造成的损失由供方自行承担。

- 交货前的检验

- 合同物资设备交货前，供方应会同需方代表根据合同约定对合同物资设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由供方承担。供方应免费为需方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。

- （2）供方应提前7日将需要需方代表检验事项通知需方；如需方代表未按通知出席，不影响合同物资设备的检验。若供方未依照合同约定提前通知需方而自行检验，则需方有权要求供方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由供方负责。

- （3）需方代表在检验中如发现合同物资设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。供方应采取必要措施消除合同物资设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由供方负责。

- （4）需方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同物资设备质量的确认，不影响供方交货后需方依照合同约定对合同物资设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除供方依照合同约定对合同物资设备所应承担的任何义务或责任。

- 开箱检验

- 合同物资设备交付后应进行开箱检验，即合同物资设备数量及外观检验。开箱检验按下列条款进行：

- 合同物资设备交付时：

- 如开箱检验不在合同物资设备交付时进行，需方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知供方。

- 设备生产、安装应遵循在设备厂家进行生产监造、生产质量应检尽检，厂家及卖家验收合格才能发货；现场到货验收应检尽检，验收合格后按约定支付进度款，实际运行达标后支付设备除质量保证金外的尾款，质量保修期满后支付设备全额款项的原则进行。

- 开箱检验由供需双方共同进行，供方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

- 在开箱检验中，需方和供方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

- 如果供方代表未能依约或按需方通知到场参加开箱检验，需方有权在供方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为供方已接受，但供方确有合理理由且事先与需方协商推迟开箱检验时间的除外。

- 对供方提供的物资设备，需方应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书等相关证明文件，并按合同约定和监理人指示，进行物资设备的抽样检验及对物资设备进行第三方检测机构检验测试，且检测机构出具的结果对需方及供方都具有约束力。检验和测试结果应提交监理人，经检测合格的，所需费用由需方承担。不满足设计、规范要求的工程设备及材料，承包人应按发包人和监理人要求进行更换并应尽快提供符合设计、规范要求的工程设备及材料，并承担相关的检测费用，按本合同约定向需方支付违约金，违约金自供方的可结算货款中扣除。

- 开箱检验的检验结果不能对抗在合同物资设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同物资设备质量问题，也不能免除或影响供方依照合同约定对需方负有的包括合同物资设备质量在内的任何义务或责任。

## 包装

- 供方应向需方提供将货物运至项目施工现场最终目的地所需要的适运包装。

- 供方提供的适运包装同时应能够防止货物在转运中损坏或变质。供方应根据货物特点进行坚固包装使其防水、防潮、防腐、防锈、防震及防止其他损坏的必要保护措施，并在正常情况下适于水运、空运和长途内陆运输及反复装卸和搬运的要求。产品包装必须符合国家或专业标准。供方需在每一包装箱/物表面显著位置以显著方式标明合同号、箱号、收货人、目的地、内件品名、尺寸规格、数量、重量等内容，并对每一包装箱内货物附以标签。另外供方应根据货物的特点及其对装卸操作的要求在包装箱显著位置以英文或中文标明“保持干燥”，“小心轻放”，“此面向上”等国际惯用图示。包装箱内应附产品合格证、成品出厂检验报告、说明书、操作及维护手册和保修卡等。

- 满足上述要求的所有适运包装费用已包含在合同综合单价中。

## 考核

- 1.设备安装、调试完成后，供需双方应对合同物资设备进行考核，以确定合同物资设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。

- 2.如由于供方原因合同物资设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则供方应在双方同意的期限内采取措施消除合同物资设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

- 3.由于供方原因未能达到技术性能考核指标时，为供方进行考核的机会不超过三次。如果由于供方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，需方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同物资设备的最低技术性能考核指标，且合同物资设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同物资设备已达到技术性能考核指标，需方无权解除合同，且应接受合同物资设备，但供方应按专用合同条款的约定进行减价或向需方支付补偿金。

- 4.如由于需方原因合同物资设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则供方应协助需方安排再次考核。

- 5.考核期间，双方应及时共同记录合同物资设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

## 质量保证与索赔

- 除非合同另有规定，供方应保证合同下所提供的货物是全新的、未使用过的、最新的或最现代型号的，并全部采用最新改进的设计和材料。

- 供方进一步保证，合同下提供的全部货物符合中国国家标准及合同约定的技术标准，在最终目的地国家现行条件下正常使用时，没有因供方的行动或疏忽而产生的缺陷，也没有设计、材料或工艺上的缺陷。

- 本合同质量保证期为项目竣工验收且正式投入运营之日起24个月。在质量保证期内，供方应对所供货物提供免费保修，承担由此发生的一切费用。对更换部分的质量保证期按更换之日起重新计算起24个月。在质量保证期内，如果供方未能按合同规定履行义务，需方有权从质量保证金中取得补偿，若质保金扣除后仍不足以弥补需方损失，供方仍需就不足部分向需方承担相应的损失赔偿责任，同时需方有权自行或委托第三方解决，所需费用由供方承担。

- 质保期满后，合同产品出现质量问题，供方也应及时予以维修，并只收取成本费。

## 保证

1.供方保证其所提供的合同物资设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

2.供方保证其对合同物资设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因供方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同物资设备主张权利。

3.供方保证合同物资设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同物资设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

4.供方保证，供方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同物资设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

5.供方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同物资设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因供方原因出现备品备件短缺影响合同物资设备正常运行的，供方应免费提供。

6.供方保证，在合同物资设备设计使用寿命期内，如果供方发现合同物资设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，供方将及时通知需方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

7.供方保证项目开展期间在项目地委派专人进行服务对接。

8.供方提供投标文件中承诺免费提供的备品备件。如果在合同物资设备设计使用寿命期内（超过质保期后）发生合同项下备品备件停止生产的情况，供方应事先将拟停止生产的计划通知需方，使需方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据需方要求，供方应：

（1）在十年承诺期内备品备件价格按供方投标时报价执行。

（2）超过时间承诺期后以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同物资设备正常运行所需的全部备品备件，相关费用由需方承担。

（3）免费提供可供需方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料（如果无替代方案的情况或业主不同意替代方案），以便需方持续获得上述备品备件以满足合同物资设备在寿命期内正常运行的需要。供方保证需方或需方委托的第三方制造及需方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

## 违约责任

- 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- （1）供方对偏差负有责任，则需方有权向供方进行索赔，供方应以需方同意的下列一种方式（或几种方式相结合）来解决索赔事宜：

- 供方同意退货并按合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运输费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其他必要费用。

- 根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方遭受损失的金额大小，经过供需双方商定，降低货物的价格。

- 用不低于合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部损失费用。同时，供方应延长所更换货物的质量保证期。

- 因供方原因未按期供货，导致项目延期或未达到业主要求的节点工期，供方应承担需方为保障项目进度所采取补救措施而产生的一切费用及本项目因此所承担的违约赔偿。

- 如果在需方发出索赔通知后15天内，供方未作答复，上述索赔被视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后的30天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方式（或几种方式相结合）来解决索赔事宜，需方将从未付货款或从供方的履约保证金（履约保函）中扣回索赔金额。如果供方在收到业主/需方的变更通知后14日内未就根据变更事宜提出索赔，则其应被视为放弃该索赔权。

- 索赔原则

- 因供方物资设备本身原因导致货物自身或对其它货物造成破坏，供方向需方支付给需方造成直接损失100%的赔偿。

- 对于同一事由造成的索赔，不做重复索赔。

- 赔偿的支付不减轻或解除供方合同项下的任何责任和义务。

- 调试及服务配合不到位的，视性质按1000~5000元/天（延迟）处罚。但累计不超过合同金额的10%。

- （5）索赔偿还

- 对于合同中所列的索赔偿还，需方有权从以下途径获得：

- 从应支付给供方的金额中扣除。

- 从履约保证金（履约保函）中获得赔偿。

- 要求供方以电汇方式向需方支付偿还。

- 在第③种情况下供方应在1个月内凭需方索赔文件以电汇方式向需方支付所有索赔偿还。

- （6）供方未能按时交付合同物资设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同物资设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向需方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

- 迟交的一周以内，每延迟一天，交付违约金为迟交合同物资设备价格的0.8%*天数；

- 迟交的一周以上两周以内（含），每延迟一天，交付违约金为迟交合同物资设备价格的2%*天数；

- 迟交的两周以上，每延迟一天，交付违约金为迟交合同物资设备价格的5%*天数；

- 在计算迟延交付违约金时，迟交不足一天的按一天计算。迟延交付违约金的总额不超过合同价格的10%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，需方可考虑根据合同条款第十二条的约定终止合同。

- 迟延交付违约金的支付不能免除供方继续交付相关合同物资设备的义务。

- 如供、需双方对产品质量产生争议，任何一方可委托有鉴定资格的第三方（可直接指定鉴定机构）对产品质量予以鉴定，由此产生的费用由认识错误方承担。

- 供方应保证按合同规定的日期交货。当在供方工厂所做的有关试验不合格时，供方应保证所采取的修理、补救、重新试验等措施不影响整个合同交货进度。 当需方需要对部分材料进行追加采购时，供方应保证在需方要求的合理时间内完成需方追加材料的及时供应。

- 供方违约的，应赔偿需方全部损失，该损失包括但不限于对需方所造成的直接损失、需方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

- 按本合同约定应由供方承担违约金或赔偿金时，需方有权在任何一笔应付供方款项中予以直接扣除和（或）兑付履约保函 。

- 因项目业主逾期付款而导致需方逾期付款的，需方可配合供方按逾期金额的0.033%/天计算向项目业主提起逾期资金索赔，索赔资料及人员对接等具体事项由供方负责，逾期付款赔偿金额以项目业主实际支付金额为准。

## 合同解除

- 供方逾期交货的，需方视项目进度情况有权向第三方采购或部分采购产品，所增加的费用由供方承担；逾期误期赔偿费达合同总价的百分之十（ 10% ）时，需方有权解除全部或部份合同并兑现全部履约保函，供方应承担由此给需方造成的一切损失。

- 合同物资设备由于供方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且供需双方未就合同的后续履行协商达成一致。

- 合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救。

- 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约担保。

- 供方提供的产品两次抽检不合格，需方有权取消其供应资格，终止合同，兑现履约保函。

- 若在合同执行阶段，发现供方在国内其他项目中出现严重的安全质量问题、信誉问题、供应问题、违法问题、财产冻结或破产倒闭及引起的广泛不良社会影响时，可由需方依法合规的终止合同，除有权处置已经供应的货物并拥有残值享有权外，还可依法索赔、申请财产保全并追究其法律责任。

- 被列入中国中铁股份有限公司、中铁云南建设投资有限公司、中铁市政环境建设有限公司发布的《限制交易供应商名单》的供应商，对已达成成交意向但尚未发放中标通知书的，需方有权取消其成交资格；已发放中标（成交）通知书尚未签署合同的，需方有权取消其成交资格并收回其中标（成交）通知书；对已签署合同的，需方有权终止合同，且不承担任何违约责任。

- 因不可抗力不能实现合同的。

## 不可抗力

- 不可抗力事件是指不可预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括地震、台风、水灾、火灾及其他自然灾害，战争、暴乱、骚乱、戒严，及其它受影响一方不能控制的客观情况。

- 一方因不可抗力情况而不能履行本合同义务时，应及时通知另一方不可抗力的情况，并出具不可抗力的有效依据，并应当采取合理措施尽量减少不可抗力事件的影响，尽可能在最短时间内恢复履行本合同。

- 若发生不可抗力事件，任何一方无需对另一方因本合同未能履行或延迟履行而遭受的任何损失承担责任，并且此种未能履行或延迟履行不应视为违反本合同。

- 合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

- 不可抗力发生后，只要合理，双方自始至终均应采取措施尽量避免和减少损失扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

- 在发生不可抗力的情况下，本合同义务履行期限可随情况的发展相应推迟。如不能履行义务超过80工作日，履约双方中任一方因利益得不到保证，有权解除本合同。

## 知识产权及其它法律事宜

- 供方应保证不使需方或业主为执行对外合同使用供方货物及相关配件被认为是侵犯了第三者的专利权、设计、商标、名称、商业秘密或其它任何受法律保护的权利，而受到起诉或罚款。万一此类纠纷发生，无论是执行合同期间或合同到期后的任何时间，供方均应协助需方办理有关应诉等事宜，以项目业主或需方名义处理与第三方的索赔或诉讼，并承担由此给需方造成的经济损失（包括但不限于产生的索赔及诉讼等所有费用）。

- 任何一方必须严守对方在此合同下提供的所有的技术秘密（包括图纸等），为完成此项目有必要提供资料给其它方的除外。

- 涉及到知识产权的产品，供方应提供知识产权权属的有效证明材料。供方承诺其提供的产品不侵犯他人的知识产权，若供方提供产品侵犯他人知识产权导致他人向需方索赔的，供方承担由此给需方造成的一切损失，包括但不限于需方处理此纠纷发生的律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费等一切损失。需方针对上述一切损失有权从应付供方货款中扣除或依法追索。具体要求如下（不限于此）：

- （1）双方同意，供方提供或交付的，为项目定制开发的产品著作权与其他一切有关知识产权属于项目发包人所有。供方同意向需方提供一切合理需要的协助，以保护本协议项下需方的著作权与其他一切有关知识产权。

- （2）供方应就其生产、使用、销售或转售的产品或产品的任何一部分侵犯任何专利权、商标权、著作权、集成电路布图设计权或其他知识产权的任何主张所引起的全部损失（包括费用和支出），对需方、其附属公司和关联企业、它们的继受者、受让方、客户以及它们的产品的用户进行补偿，使其免受损害。供方在接获任何该等主张或诉讼的通知后应自行承担费用就该等侵权提起的任何诉讼或主张进行辩护。如果产品或产品的任何部分被最终裁定构成侵权，并且被禁止销售及/或使用，供方应自行承担费用，根据需方的选择，为需方获取继续使用该等产品或产品的某一部分的权利，或以同等技术水平的不侵权产品替换该等产品，或修改产品令其不致侵权，或取走产品并退还货款（包括运费、安装费、拆除费以及其他附随费用）。

- （3）需方针对上述一切损失有权从应付供方货款中扣除或依法追索。

## 联络

双方联系地址及联系人员约定如下，若有变动应提前3日书面通知对方，若无变动或变动后未通知对方的则按如下地址发送的函件，视为收悉。

需方联系人：          ，联系电话：          ，联系地址：湖南省长沙市雨花区韶山中路18号；

供方联系人：          ，联系电话：          ，联系地址：            。

以手机短信或电子邮件方式通知的，自通知方发出手机短信或电子邮件时送达。以书面邮件通知的，自被通知方签收（含公司前台、同事、他人代收的）时送达；当出现被通知方拒绝签收、被通知方不在收件地址、被通知方联系不上等原因而发生退回的，自邮件退回之日视为送达。

## 争议和解决

- 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

- 凡与本合同相关的一切争议，双方应尽可能通过友好协商解决。

- 如自行协商无法达成一致，双方可共同向长沙市司法局主管的调解机构申请调解，达成调解协议后可由调解机构所在地人民法院出具司法确认的裁定。不愿和解、调解或和解、调解不成的，任何一方均有权向需方所在地人民法院提起诉讼。

- 在进行审理期间，除提交审理的事项外，合同仍应继续履行。

## 合同生效及其它事项

- 合同双方应各指定一名授权代表，负责直接处理涉及本合同的有关问题。

- 一切与合同标的有关的税费均由供方承担。

- 本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得泄漏给与“合同标的”项目无关的第三方。

- 未经需方书面同意，供方不得将本合同项下权利或义务转包或转让给任何第三方。本合同中所涉及的债权，供方不得转让，也不得用于任何形式的质押、担保或保理业务。若供方擅自转让或用于质押、担保、保理业务的，则该行为无效，供方应赔偿需方因此受到的全部损失，需方针对上述一切损失有权从应付供方货款中扣除或依法追索，需方并有权据此解除合同。

- 如遇国家政策调整或设计变更，需方可据此调整部分或全部合同数量直至终止合同，供方不得提出异议、无索赔权。

- 如果交货地点发生变化时，供方应根据需方需要在云南省内给予调整，合同金额不予调整。

- 因合同货物发生变更图纸、设计、规格或技术标准时，买卖双方应按照以下原则处理：

- 合同中有适用于变更规格型号的，采用该规格型号的原合同到站单价；

- 合同中无适用于变更规格型号，但有类似规格型号的，可在合理范围内参照类似规格型号的出厂单价，由买卖双方商定变更规格型号的到站单价；

- 合同中无适用或类似规格型号到站单价的，可按照成本加利润原则或参考同期市场价，由买卖双方商定变更规格型号的到站单价。

- 如果本合同部分条款无效或应予修正，将结合该条款上下文作出安排，但不影响本合同其它条款的效力。

- 本合同在双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章后生效。

- 本合同一式肆份，供方壹份，需方叁份，具有同等效力。

- 如有未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议作为本合同不可分割的一部分，具有法律效力。

- 如果本协议的任何条款在任何时候被认定为不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其他条款不受影响。

| 需方：(盖章) 中机国际工程设计研究院有限责任公司 法定代表人： 委托代理人： 地址： 银行账户： 开户行： 邮编： | 供方：(盖章) XXXX 法定代表人： 委托代理人： 地址： 银行账户： 开户行： 邮编： |
| --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

## 附件一：供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 型号、规格及参数 | 单位 | 数量 | 单价(万元，含税) | 总价(万元，含税) | 交付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 合计（万元，含13%增值税） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 最终优惠价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件二：生化池工艺系统包件技术规格书（另行成册）

XXXX项目

XXXX

生化池工艺系统包件技术规格书

## 附件三：技术服务要求

1．售前技术服务方案

1）供方协助需方做好项目工程规划和系统需求分析，配合设计院结合实际制订完整的工程设计方案。

2）供方与需方、业主方有关部门密切配合，充分考虑用户在系统性能功能结构，系统所需外购设备的选型。

3）供方提供专业的技术咨询服务

4）供方提供随时的考察接待及各种便利条件。

5）供方选派专业技术人员、商务人员进行技术交流、技术沟通，在整个投标过程前后，及时提供产品的性能、特点、方案设计图纸，以及各种参数，积极配合需方选择满意的产品。

6）供方现场服务人员要服从需方及业主方管理，不得损害需方名誉。

2.售中技术服务方案

1）在合同签订后将以需方技术规格书为蓝本，编制相应的技术协议书，对技术规格书进行补充、完善和细化，使之成为技术规格书的实际执行技术文件，经需方批准后执行，并将技术协议书作为设备订货合同的附件。

2）在技术协议签订后的最短时间内，供方将提交合同设备的设计、制造、组装、试验、交货计划清单给需方确认

3）合同签订后即派从事多年专业设计的人员2~3名进行产品的施工图设计工作，并根据需方提供的设计基础文件，提供产品的安装图纸、电气控制图纸、相关的设备材料清册及相关技术资料，并确保需方审核通过，作为设备制造的输出文件。

4）及时向需方提供合同规定的全部技术资料和图纸，邀请需方参与供方的设计评审。

5）严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。

6）对于需方选购的与合同的设备有关的整套设备，本厂将主动提供满足设备接口要求的技术条件和资料。

7）供方在技术设计中，优化设计，精益求精，与设计院密切配合，保证设计工作的顺利开展。若设计院有更改需要，使用单位有特殊需要，供方将全力满足其要求，并想尽办法，与各方面协调好合作关系。

8）、按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸，并为监造提供方便，对监造设备的待检点按规定时间提前通知需方和监造代表

9）、对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报，不隐瞒。

10）、在制造过程中，我们将全力配合安排图纸审查，产品监造、检查验收等各阶段工作，使产品发运前的所有工作能够有条不紊地开展。

11）、产品制造，材料及产品的试验、检验、遵循相关标准要求执行，认真做好常规项目检查、手动操作试验、绝缘电阻试验、电气动作试验、保护电路连续性试验，验收测试根据技术规格书进行。

12）、检验与验收——出厂验收

工厂在完成合同设备出厂前的全部制造、检验/试验、所有资料准备完毕且所有不符合项已按质保程序关闭后，可向需方发出书面出厂验收申请。出厂验收将根据由需方编写的符合本合同和相关技术要求的，且双方认可的验收指导文件即出厂验收大纲来进行。

13）、合同设备出厂验收合格后，本厂按本合同及附件中相关的包装技术要求和相关文件、相应的国家标准的规定进行包装，包装应保证合同设备在运输和储存过程中保持设备处于完好的质量状态，并有防潮、防霉、防雨、防锈、防腐、减振、防冲击、防污染等措施。

14）、货物到达现场后，供方配合需方在最短时间内组织开箱检验，检验货物的数量、规格和外观质量，如检验时，供方人员未按时到达现场或放弃参加开箱检验，需方有权自行开箱检验，供方承认检验结果和记录。现场开箱检验时，如发现设备由于供方原因（包括运输、包装等原因）引起的任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中的质量标准和规定，供方在接到需方提出的检验通知单后，应按本合同规定尽快完成修理或更换有缺陷设备、和/或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运输及保险费用均由供方承担（包括需方配合供方修理损坏/缺陷设备发生的费用）；如果损坏或短缺是由于需方原因造成，供方在接到需方修理/更换或补足供货的要求后，应尽快修理/替换损坏的零部件，或提供补充的零部件，但费用由需方承担。

15）在合同有效期内，供方根据需方的需要及时提供与合同设备有关的安装、调试、运行、检修和安全质量审查等相应的技术指导、技术配合等方面的服务。本厂将全力提供文件、技术支持、建议和现场监督服务并对其提供的技术指导和技术文件的正确性以及现场服务的质量承担责任。

16）质保期内，供方免费提供备品备件、专用工具及寿期内须更换的部件。在此期间，供方按照需方要求派代表到现场进行技术服务，指导需方或需方的分包/供应商进行合同设备的安装、调试、并负责解决合同设备在安装、调试期间发现的制造质量问题。本厂派到现场服务的技术人员应是有实践经验的健康的可胜任此项工作的人员，需方有权提出更换不符合要求的供方现场服务人员，供方应根据现场需要，重新选派合格的服务人员。供方将向需方提供服务人员情况表，明确服务人员的职责。服务人员在现场将完成包括设备催交，货物的开箱检验，设备质量问题的处理，参与产品安装、免费产品调试，参加试运和性能验收试验等工作。在安装和调试前，服务人员将与需方进行技术交底、讲解和示范将要进行的程序和方法，全权处理现场出现的技术和商务问题。其次为使合同设备正常安装、调试运行、维护检修，供方除提供相应的安装维护使用说明书外，现场将对需方设备操作人员进行培训，使需方详细了解产品的性能和故障的维修，确保其培训内容与工程进度达成一致，主要培训内容：

（1）设备的技术参数及性能；

（2）设备的系统原理；

（3）电器元件的基本特性；

（4）设备的操作要领；

（5）设备的监测和检查记录内容；

17）交货时提交技术资料范围

| 序号 | 资料名称 | 发运地点 | 数量 | 交货时间 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术规范书 |  | 6 | 与合同一同提供 |  |
|  | 技术合同 |  | 6 | 与合同一同提供 |  |
|  | 图纸 |  | 6 | 与合同一同提供 |  |
|  | 设计文件 |  | 6 | 与合同一同提供 |  |
|  | 质量保证和控制文件 |  | 10 | 随货提供 |  |
|  | 储运指导 |  | 10 | 随货提供 |  |
|  | 安装文件 |  | 10 | 随货提供 |  |
|  | 运行和维护手册 |  | 10 | 随货提供 |  |
|  | 备品备件清单 |  | 10 | 随货提供 |  |
|  | 调试和试运行计划 |  | 10 | 随货提供 |  |
|  | 计划内维护和额外维修报告 |  | 10 | 随货提供 |  |
|  | 设计文件 |  | 10 | 随货提供 |  |
|  | 专利证书 /专利许可使用合同 |  | 10 | 随货提供 |  |

二、售后服务方案

1.售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 | 安装调试验收合格后24个月。 |  |
| 2 | 免费维修 | 安装调试验收合格后24个月。 | 免费维修，包括人工、配件、材料等一切费用 |
| 3 | 服务响应 | 30分钟内做出响应答复 |  |
| 4 | 到达现场 | 24小时 |  |
| 6 | 具体售后服务承诺详见售后服务说明内容 |  |  |

2.售后服务计划

1）、质保期

质量保证期：从总承包工程竣工验收合格之日起计算24个月。

在质量保证期内，因供方设计或制造质量问题引起的零部件损坏，供方负责免费维修或更换。由于总承包单位和用户使用操作不当造成的设备损坏，供方积极配合维护。

供方承诺将长期以优惠的价格向招标方（需方）提供备品备件。并确保在设备使用寿命期内的正常备件供应。

供方承诺超过质保期限后，供方提供终身配合指导维护服务，服务费用双方另行协商。

2）、质量保证

（1）、供方对所供设备及附件的完整性和安全性负责。

（2）、供方保证所供设备性能良好、全新、质量合格，满足本工程项目使用要求。

3）、供方负责解决其所供设备在出厂交付、安装、试车、试运行、性能测试等阶段出现的供货质量问题，并承担全部费用。

4）、在设备的缺陷保证期内出现质量问题由供方自费负责维修、更换。

三、技术服务

1）、技术支持

设备安装、调试及质保阶段，如需供方的技术支持当设备出现故障或不能满足操作要求时，供方在24h内派有能力的技术人员到现场解决问题。

2）、培训

在安装、调试过程中或投产阶段，供方对安装人员、设备操作技术人员提供免费的技术培训、培训时长不低于24节课时。

四、售后服务

1、当总承包单位需要供方提供服务时，供方在30分钟内作出答复，（如必要）在24 小时内派服务工程师到现场。

2、在质保期内，当设备需要维修或更换部件时，在总承包单位的要求下，供方派有经验的工程师到现场进行技术支持。

3、在质保期内，供方负责对总承包单位提出的质量异疑做出书面明确答复。确属质量问题时，供方及时采取保护措施且负责 免费更换。并相应延长其质保期。

4、 产品寿命期内，供方确保所有零备件的供应。

5、具体说明

1）、常规服务

设备到货后，供方指派专业指导安装及调试工程师到现场进行指导安装及调试，直到设备运转正常，演示设备的所有功能并免费对培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。

在系统安装期间，供方派有经验的设计工程师到工地，有能力和有责任解决供方设计和供货范围内出现的设计、制造、运输和安装过程中的问题。

在质量保证期内供方负责按照合同约定对不符合本附件约定的设备负责免费修理或更换。

对非供方责任造成的设备损坏，供方优先对其提供配件和修理服务。

对需方选购的与本招标设备有关的配套设备，供方及其配套厂家有提供技术配合的义务，并不由此而发生任何费用。

供方长期提供设备易损件或提供易损件供应商名单。

2）、系统试运行期间的服务

在启动试运行期间，供方将派出有关人员到现场，与需方共同对试运行过程进行监控，及时处理试运行期间发生的问题，保证设备顺利通过试运行。

3）、指导运营期技术服务

技术服务期间，需方提供交通便利，住宿和餐饮等其他费用由供方自行解决。

4）、设备投产后的服务

供方对本合同产品实行全过程（全寿命期)的跟踪服务，主动跟踪产品的运行过程，发现问题及时派专家前往处理，主动及时为需方提供最新的运行维护经验。

5）、质保期内供方提供7*24小时电话技术支持服务，供方提供的设备有缺陷或质量问题需调试、维修、更换的，或者在需方使用过程中非因供方原因而发生损坏需调试、维修、更换的，供方在收到招标人通知后立即进行免费的维修或更换。质保期后，供方会继续做好售后服务工作，并承诺以优惠价格向需方提供备件和服务。

6）、如采购设备的关键部件（关键部件由招标人确认）存在质量问题，需修理或更换，质保期从修理或更换并经需方验收合格之日起重新计算。

7）、质保期内如遇设备故障需供方到现场进行处理，供方将在需方规定的时间内到达现场，所发生的费用由供方承担。

供方提供24小时召修服务，在接到需方对质量问题或设备发生故障时的电话或传真后30分钟内给予答复（电话或邮件），直到解决问题。如需到现场解决问题，则于24小时内派人赴需方现场处理问题。

8）、质保期内定期对设备检修、维护、清洁及保养，维修保养事项包括但不限于以下的项目：

（1）质保期内供方对需方负有责任，对设备出现的不符合合同要求的、有问题的地方进行免费维修、保修或更换配件，供方免费提供维护、维修以及其它售后服务，该等所有服务由供方上门进行，且不另行收取任何费用。在质保期内，供方负责维修、更换的设备、零部件等质保期从维修更换经需方确认后重新计算。

（2）质保期间如在正常操作情况下，任何机件因设计不当、材质缺陷或制造欠佳等因素而发生故障，供方在接到通知后，毫不拖延地负责修复。

（3）需方有权拒绝使用带有缺陷的或与合同要求不符的设备或零件，这些设备或零件由供方修好或更换，需方不负担所增加费用。

（4）质保期内，在设备出现严重故障、影响正常运行、修复有困难的情况下，供方会对设备进行免费维修或更换。

（5）质保期内全部服务费（含更换零部件，达到招标文件及合同约定条件的更换货物或退货）和维修费用及供方技术服务人员的一切费用由供方全部承担。

（6）供方免费为需方培训一般性维修人员；

（7）供方委派的维修人员严格遵守需方的有关管理规定和制度；

（8）供方承诺提供每三个月一次电话回访的巡检服务，并每六个月一次现场检修维护。在质保期内, 供方派专业技术员人对设备进行检修及维护，供方技术员对一般性故障能够自行检查及排除,所产生的费用均由供方负责。

6、质保期外服务

1）供方承诺提供终身服务，质保期结束后只按照成本费收取维修费及服务费。供方出具正规的、具有效力的产品质量承诺书和售后服务承诺书。

2）质量保证期后,对于损坏的零部件、备件及易损件, 供方保证以成本价价格提供给需方。

7、售后服务保证

质保期内免费提供零配件并上门安装、调试。每年对设备进行至少两次综合性安全和质量检查，确保设备正常使用。

## 附件四：分包/采购廉政确认函

分包/釆购廉政确认函

感谢贵单位同我公司 工程公司 （部门），就      项目 所属的  工程 达成了分包釆购合同。

对以上分包/釆购过程的廉政情况，请贵单位就以下四个问题进行确认（用 打“"”表示）。谢谢合作！

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

一、有关人员是否有索贿行为？

是口      否口

二、	是否向有关人员赠送现金、有价证券和支付凭证？

是口	否口

三、	是否向有关人员提供了宴请、娱乐及旅游活动？

是口	否口

四、	是否向有关人员赠送了纪念品、贵重物品、名贵土特产或提供了其它形式的利益？

是口      否口

## 附件五：履约保函

履 约 保 函

编号：

致 中机国际工程设计研究院有限责任公司 ：

鉴于       （下称“供应商”）与贵公司签订了                （合同或协议名称）（下称“采购合同”），供应商将根据采购合同向贵公司供应货物。

鉴于贵公司在采购合同中要求供应商提供金额为人民币（大写）            元（￥            ）（下称“保证金额”）的履约保函，作为供应商履行采购合同的担保。

为此，根据供应商的申请，本银行                   特向贵公司出具上述金额的履约保函，并在此声明：

一、本保函为无条件的、不可撤销的、见索即付的银行保函。

二、本保函的有效期为以下第 1 种：

1.本保函有效期至      年    月    日止。

2.本保函有效期自贵公司与供应商签订的采购合同生效之日起至采购合同项下全部货物经验收合格并交付贵公司之日止  。

三、在本保函的有效期内，如供应商违反上述采购合同约定的义务，我行将在收到贵公司提交的本保函原件及你方以书面形式提出的索赔通知后 7 个工作日内，以上述保证金额为限向贵公司无条件支付索赔金额，索赔金额的范围包括但不限于主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、本保函构成我行对贵公司直接和独立的责任，不因采购合同的无效而无效。供应商与贵公司发生任何纠纷，或是供应商提出任何抗辩和异议，均不影响我行按本保函无条件且无追索的支付。

本行同意本保函项下的付款将是全额付款，将免予扣除任何现在或将来可能发生的税、费。

五、采购合同履行的工程或贵公司与供应商之间的采购合同文件内容的任何变动、增加或修改均不能免除我行在此保函项下的责任，同时我行也放弃任何此类变动、增加或修改必须通知我行的权利。

六、因本保函发生争议协商解决不成，任何一方可向需方所在地人民法院起诉。

七、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我行在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

八、本保函除上述要求外，应受中国法律管辖，并应适用《见索即付保函统一规则》。

九、本保函自我行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人名称：                                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                                （签字）

签发日期       年    月    日

## 附件六：授权委托书

授权委托书

中机国际工程设计研究院有限责任公司：

公司系中华人民共和国合法企业，地址位于         ，邮编       。

授权委托事项：我       系           公司的法定代表人，现授权委托      公司的        为我公司代理人，以本公司的名义参加中机国际工程设计研究院有限责任公司              分包工程的投标、合同签订及履约过程中的一切经济事务活动。代理人在开标、评标、合同谈判、合同签订及中标后的一切经济事务活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权范围为全权，本人对代理人行为承担法律责任，代理人转委托须经本人书面确认。特此委托（双方身份证复印件附后）。

委托人签名：　    　                被委托人签名：

身份证号码：                        身份证号码：

（盖公司公章）

年    月    日                       年    月    日

# 第五章 投标书格式

昆明市第十五水质净化厂建设工程加药系统

- 投  标  文  件（商务部分）

招标编号：

投    标    人：             （盖公章）

法 定 代 表 人：

或其委托代理人：  	     （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

### 一、投 标 函

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司

我方已仔细研究了 昆明市第十五水质净化厂建设工程招标文件（招标文件编号：     ）的全部内容，我方同意并接受招标文件中约定的各项合同义务履行规定及要求。

- 1.根据招标人的招标文件，我方代表             （全名、职务）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交单独密封的投标一览表一份，商务文件正本各一份、副本二份：

- 2.在本投标函中，签字代表宣布同意如下：

- （1）本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- （2）投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- （3）我方承诺在60天投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- （4）如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

- （5）投标人同意提供按照招标人可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。贵司有权选择任何一家单位作为中标单位而无需向我司作出任何解释及承担任何责任。

- 3.如我方中标：

- （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- （2）随同本投标函递交的投标文件属于合同文件的组成部分。

- （3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

- （4）我方承诺将按招标文件的约定履行全部合同责任和义务。

- （5）一旦我方中标并正式签定合同后，保证在接到贵方开工通知后按贵方要求的时间开始该工程施工，在    日（日历日）内建成并交付该工程，本工程按国家现行技术标准和建筑施工工程质量验收规范以及规程、标准验收，达到    奖验收标准。

- （6）其他事项

- 1）中标人接受受承兑汇票支付方式（招标人使用承兑汇票时，免贴息），承兑汇票为电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、企业金票等，承兑期限不超过6个月。

- 2）本项目中所涉及的债权，中标人不得转让，也不得用于任何形式的质押、担保或保理业务。若中标方擅自转让或用于质押、担保、保理业务的，则该行为无效，中标人应赔偿招标方因此受到的全部损失，招标方针对上述一切损失有权从应付中标人货款中扣除或依法追索，招标方并有权据此解除合同。

- 3）如果中标人对偏差负有责任，则招标人有权向中标人进行索赔，中标人应以招标人同意的下列一种方式（或几种方式相结合）来解决索赔事宜：

- ①中标人同意退货并按合同规定的货币将货款退还给招标人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运输费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其他必要费用。

- ②根据货物的偏差情况、损坏程度以及招标人遭受损失的金额大小，经过招标人、中标人双方商定，降低货物的价格。

- ③用不低于合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷 的部分和/或修补缺陷部分，中标人应承担一切费用和风险并负担招标人蒙受的全部损失费用。同时，中标人应按合同相关条款的规定延长所更换货物的质量保证期。

- 4）迟延交付违约金的计算方法如下：

- ①迟交的一周以内，每延迟一天，交付违约金为迟交合同物资设备价格的0.8%*天数；

- ②迟交的一周以上两周以内（含），每延迟一天，交付违约金为迟交合同物资设备价格的2%*天数；

- ③迟交的两周以上，每延迟一天，交付违约金为迟交合同物资设备价格的5%*天数； 在计算迟延交付违约金时，迟交不足一天的按一天计算。迟延交付违约金的总额不超过合同价格的 10% 。一旦达到误期赔偿费的最高限额，招标人可考虑根据合同条款的约定终止合同。

- 5）索赔原则

- ①因中标人物资设备本身原因导致货物自身或对其它货物造成破坏，中标人向招标人支付给招标人造成直接损失100%的赔偿。

- ②对于同一事由造成的索赔，不做重复索赔。

- ③赔偿的支付不减轻或解除中标人合同项下的任何责任和义务。

- ④调试及服务配合不到位的，视性质按1000~5000元/天（延迟）处罚。但累计不超过合同金额的10%。

- 对于合同中所列的索赔偿还，招标人有权从以下途径获得：要求中标人以电汇方式向招标人支付偿还。

- 6）逾期误期赔偿费达合同总价的百分之十（10%）时，招标人有权解除全部或部份合同并没收全部履约保证金。

- 7）对于招标文件供货范围，实际供货清单不仅局限于本招标文件清单。若后期出现设计优化导致清单需要新增的，由中标人无条件免费供应，招标人不增加任何费用。

- 8）如遇国家政策调整或设计变更，招标人可据此调整部分或全部合同数量直至终止合同，中标人不得提出异议、无索赔权。

- 投 标 人：（盖章）

单位地址：___________________________________

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：___________________________________

投标函附录

| 序号 | 项目 | 投标人承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金或履约保函 |  |
| 2 | 延期交货赔偿标准 |  |
| 3 | 质量保证金金额 |  |
| 4 | 质量保修期 |  |
| 5 | 节点工期 |  |
| 6 | 竣工时间 |  |
| 7 | 质量标准 |  |
| 8 | 安全标准 |  |
| 9 | 文明施工标准 |  |
| 10 | 劳务公司内部结算劳务工资支付 |  |
| 11 | 违约承诺 |  |
| 12 | 付款比例 |  |
| 13 | 税金 | （要求附投标人税务身份信息，是否能提供增值税专用发票，税率多少） |
| 14 | 其他 |  |
| 15 | 付款方式接受金票 |  |

投标人：

法定代表人或委托代理人：

投标日期：

投标人：（盖章）

日期：      年      月      日

### 二、法定代表人资格证明

单位名称：

地    址：

姓    名：     性    别：     年    龄：     职    务：

系              的法定代表人。为  昆明市第十五水质净化厂建设工程加药系统设备采购项目 项目签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人身份证复印件 （国徽面） （人像面）

投标人：（盖章）

日期：      年      月      日

### 三、法定代表人授权委托书

项目名称：   昆明市第十五水质净化厂建设工程

日    期：

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司

（投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址               。（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我单位的代理人，以本公司的名义参加_______________（招标人）的_昆明市第十五水质净化厂建设工程加药系统的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

代理人无转委权。

特此委托。

被授权人签名：                     授权人签名：

职         务：                    职      务:

身份证号码：

投标人：（盖章）

授权委托日期：     年  月   日

| 法定代表人二代身份证复印件 | 委托代理人二代身份证复印件 |
| --- | --- |

### 四、投标参数偏离表

投标人名称：

投标人需对《采购技术规格书》内各项条件及要求进行响应， 《采购技术规格书》内对于设备的参数为重要技术指标，只允许不偏离或正偏离。

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字及盖公章：

### 投标企业资质性文件

1、营业执照（复印件加盖企业公章）；

2、通过ISO9001系列质量保证体系或其它国际质保体系认证的认证书复印件（复印件加盖企业公章）（如有）；

3、公司诉讼情况声明；

4、完税证明（近一年）

5、近三年财务审计报告（加盖公章）（如有）

6、企业开户许可证

7、企业介绍；

8、污水处理厂设备供货业绩（提供合同复印件加盖公章）。

注：资料造假，标书作废。

昆明市第十五水质净化厂建设工程加药系统

- 投  标  文  件（报价文件）

招标编号：

投    标    人：             （盖公章）

法 定 代 表 人：

或其委托代理人：  	     （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

### 报价部分：

1、投标报价包括《投标报价一览表》、《详细投标报价表》、《三年内备品备件报价表》。

2、系统供货范围内的详细投标报价表, 所报产品详细的分项配置价格表（该表中要体现出关键因素，诸如单位、数量、材质、生产厂家。若未按要求格式填写或未详细分解填写可能会造成评标时无法准确判断投标货物是否符合要求或把投标供货的完整性。无供货范围分项明细报价单视为废标。

3、《投标报价一览表》、《分项报价明细》、《三年内备品备件报价表》格式详见附件。

一、投标报价一览表

采购编号:                                                    报价单位：元/人民币

| 投标人名称 | 总价 |  |  | 服务期限 （天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：（小写金额） |  | 投标总价：（大写金额） |  |  |  |
| 付款方式： |  |  |  |  |  |

注：

1、为了方便开标时唱标，投标人应将正本中的本表复制一份（加盖公章），单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“投标报价一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中。

2、投标报价应为该项目的投标单价，即含税总价。以人民币为结算单位

3、投标人对该项目只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受任何有选择性的报价。

4、投标人在一览表内需注明付款方式。

5、投标人认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

投标人代表签字及盖公章：

## 二、详细投标报价表

报价说明：

1、表头注明项目名称，详细报价表需按照清单报价，报价表中注明设备品牌，表末尾应有投标人代表签字和盖章。

2、详细投标报价表按合同附件工程量清单及技术规格书进行报价。报价中包含了运费、管理费、利润、税金（13%）等一切费用。

3、本次招标的投标单位在提交标书前，应对图纸熟悉，了解现场，对现场工程质量要求、工期要求、材料存放地点、施工现场临近设施、现场管线的埋设、预埋件情况、工序交接完备和符合情况、施工临水临电接驳点、本工程电气系统接驳点，以及工地现场及工地邻近建筑物情况等情况应认为均已详细研究明了，投标报价中已按招标文件和合同条款及施工组织设计中的工程承包范围、质量标准、工期等要求，充分考虑运输故障、气候影响、为保证交付进度所采用的一切技术措施、及施工期间上述的现场情况及周边环境可能出现的不断变化及改变风险等所产生的一切费用和工期的影响，并充分考虑可能降低工效的因素。

4、所有设备品牌均应采用国产一线优质及以上品牌。

| 序号 | 物资名称 | 规格型号或材质 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元，含税） | 总价（元，含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醋酸钠加药泵（接生物池） | Q=260L/h ,h=30m ，P=0.18kw，隔膜计量泵 | 投标人配套 | 台 | 32 |  |  |  |
| 2 | 醋酸钠加药泵(接深床滤池) | Q=1300L/h，h=30m，P=1.5kw，隔膜计量泵 | 投标人配套 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 醋酸钠储罐 | 容积50m³,圆形立式,D=3.8m,h=4.4m | 投标人配套 | 台 | 12 |  |  |  |
| 4 | 醋酸钠加药系统管路系统及附件 | 储罐经加药泵至个池体投加部位的管路、管件、支架、阀门、仪表等安装附件，包括冲洗水及储罐进料、放空管道。 | 投标人配套 | 套 | 1 |  |  | 根据澄清，管路管件等至加药间墙外1m内 |
| 5 | PAC加药泵（接生物池） | Q=200L/h，h=30m，P=0.18kw，隔膜计量泵 | 投标人配套 | 台 | 24 |  |  |  |
| 6 | PAC加药泵（接深床滤池） | Q=200L/h，h=30m，P=0.18kw，隔膜计量泵 | 投标人配套 | 台 | 3 |  |  |  |
| 7 | PAC储罐 | 容积50m³，圆形立式，D=3.8m，h=4.4m，含磁翻板液位计 | 投标人配套 | 台 | 4 |  |  |  |
| 8 | PAC管路系统及附件 | 储罐经加药泵至个池体投加部位的管路、管件、支架、阀门、仪表等安装附件，包括冲洗水及储罐进料、放空管道。 | 投标人配套 | 套 | 1 |  |  | 根据澄清，管路管件等至加药间墙外1m内 |
| 9 | 醋酸钠加药系统控制柜 | 设备配套 | 投标人成套 | 个 | 4 |  |  |  |
| 10 | PAC加药系统控制柜 | 设备配套 | 投标人成套 | 个 | 4 |  |  |  |
| 11 | 就地控制站(醋酸钠加药） | 控制柜、可编程逻辑控制器(与现场控制站同品牌)、以太网通信接口、输入输出模块、接线端子、人机界面(15"彩色液晶显示)、配电接线、浪涌抑制器，电源等；要求包括安装背板、控制器、通信处理器、IO模块等所有PLC系统模块带专用防腐涂层，满足-10℃~60℃宽温运行环境、Kb测试等级2级的要求；UPS(为PLC、通信设备及重要仪表提供不间断电源，30min) | 投标人成套 | 套 | 4 |  |  |  |
| 12 | 就地控制站（PAC） | 控制柜、可编程逻辑控制器(与现场控制站同品牌)、以太网通信接口、输入输出模块、接线端子、人机界面、配电接线、浪涌抑制器，电源等；要求包括安装背板、控制器、通信处理器、IO模块等所有PLC系统模块带专用防腐涂层，满足-10℃~60℃宽温运行环境、Kb测试等级2级的要求；UPS(为PLC、通信设备及重要仪表提供不间断电源，30min) | 投标人成套 | 套 | 4 |  |  |  |
| 13 | PAC及醋酸钠加药系统仪表 | 全套液位计及流量计（1#、2#、4#醋酸钠转子流量计及电磁流量计8个，PAC6个 3#加药醋酸钠转子流量计及电磁流量计11个，PAC9个） | E+H，HACH，西门子或等同 | 套 | 4 |  |  |  |
| 最终含税总价大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.本清单为生化池以下设备种类的设备清单：工艺加药系统包（包含设备，仪表，电控系统，管道） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.设备的最终数量、规格、型号应以最终施工设计为准； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.投标人应按照招标文件的工艺设计要求和设备要求对上述种类设备的合理性、完整性负责。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.工艺加药系统包应能满足工艺上对加药量灵活调节的需求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.交货地点：昆明市第十五水质净化厂建设工程施工地点，车板交货。 |  |  |  |  |  |  |  |