兰州新区年产30GWh 新能源电池生产基地项目（一期）

（采购编号：   07904002-C-RQ-D-0016    ）

建筑劳务（二标）分包工程询比采购文件

采购人：  中机国际工程设计研究院有限责任公司

2026 年  4  月 10 日

- 第一章 询比采购公告

# 兰州新区年产30GWh新能源电池生产基地项目（一期）建筑劳务（二标）分包工程询比采购公告

本采购项目为（兰州新区年产30GWh新能源电池生产基地项目（一期）项目），询价人为 中机国际工程设计研究院有限责任公司 。项目进度已具备相关询价条件，现对该项目的 建筑劳务（二标）分包工程 进行询比,邀请贵单位参加本次询比采购活动。

## 1 采购项目简介

1.1 采购项目名称：  兰州新区年产30GWh新能源电池生产基地项目（一期）建筑劳务（二标）分包工程

1.2 采购人： 中机国际工程设计研究院有限责任公司

1.3 采购代理机构：   /

1.4 采购项目资金落实情况：   企业自筹

1.5 采购项目概况： 兰州新区年产30GWh 新能源电池生产基地项目建筑物基础垫层、混凝土工程、模板工程、钢筋工程、内外墙抹灰、天棚抹灰、屋面找平（含防水保温）、散水、坡道、室内沟等劳务分包。

## 2 采购范围及相关要求（工程）

2.1 采购范围： 包括兰州新区年产30GWh 新能源电池生产基地项目建筑物基础垫层、混凝土工程、模板工程、钢筋工程、内外墙抹灰、天棚抹灰、屋面找平（含防水保温）、散水、坡道、室内沟等，工程量详细清单详见报价书部分。

2.2 计划工期：计划开工时间：以承包人通知为准

计划竣工时间最迟：2026年6月10日

总工期：90天

2.3 建设地点：兰州新区

2.4 质量要求： 合格工程；

2.5 安全目标： 无安全事故

## 3 供应商资格要求

3.1 供应商应依法设立且满足如下要求：

（1）资质要求： 具有独立法人资格,具备施工劳务资质，持有有效的安全生产许可证。

（2）财务要求：近一年完税证明，无税收违法情形。

（3）业绩要求： /

（4）信誉要求：  未被列入失信被执行人名单、建筑市场黑名单，近 3 年无重大行政处罚、重大合同违约及重大安全 / 质量事故记录，信用中国或中国裁判文书网截图。

（5）承担本项目的主要人员要求：  /

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）其他： ① 被各级行政主管部门列入建筑市场主体黑名单、失信被执行人名单或限制投标名单（查询日期为询价公告发布之日起至响应截止日）；② 近 3 年（自响应文件提交之日起往前推算）发生过重大安全事故、重大质量事故，或因违法违规经营被相关部门行政处罚且情节严重；③ 项目经理或主要技术负责人存在在建项目未竣工（提供虚假无在建承诺的）；④ 存在转包、违法分包过往项目的不良记录；⑤ 提供的资质、业绩、人员等证明材料存在伪造、弄虚作假情形；⑥ 与询价方存在利害关系可能影响询价公正性的；⑦ 法律法规及行业主管部门规定的其他禁止参与投标 / 响应的情形。

3.3 本次采购  不接受  （接受或不接受）联合体。

联合体参加询比采购活动的，联合体应满足本条第3.1款规定的要求，且联合体各方均不得存在本条第3.2款规定的情形。此外，联合体各方应分别满足如下条件：  /

联合体的资格认定标准如下：  /

联合体应递交联合体协议书，且联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本询比采购项目，否则相关响应文件均无效。

## 4 响应文件的递交

4.1 响应文件递交的截止时间：2026年4月14日14:00。各单位应在中机国际电子采购平台上传电子版响应文件或递交纸质版密封响应文件至 湖南省长沙市雨花区韶山中路18号中机国际B座23楼。

## 5 响应文件开启时间和地点

响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

## 6  联系方式

| ## 采购人： | ## 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |
| --- | --- |
| ## 地址： | ## 长沙市雨花区韶山中路18号 |
| ## 邮政编码： | ## 410007 |
| ## 联系人： | ## 杨志文 |
| ## 电话： | ## 19911515686 |
| ## 电子邮箱： | ## 1044221097@qq.com |

2026 年 4 月10 日

- 第二章    供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.7.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，踏勘时间： |
| 1.8 | 询比采购预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： |
| 1.9（工程、服务） | 建筑劳务（二标）分包工程 | 对分包供应商的要求：具有独立法人资格,具备施工劳务资质，持有有效的安全生产许可证。 |
| 1.10.2 | 对非关键条款的偏差 | 允许偏差的范围：不允许偏差 允许偏差的项数：/ 项 |
| 2.1（7） | 构成采购文件的其他资料 | 资料名称：/ |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的时间 | 截止时间：/ |
| 3.1.1（9） | 构成响应文件的其他资料 | 资料名称：/ |
| 3.2.3 | 最高限价或其计算方法 | ☑无 □有，最高限价：/万元； |
| 3.2.4 | 报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 响应文件有效期 | 开标时间截止前 |
| 3.4.1 | 响应保证金 | ☑不要求递交 □要求递交 |
| 3.4.2 | 退还响应保证金的时间 | / |
| 3.4.3（3） | 不退还响应保证金的其他情形 | / |
| 3.5（1） | 依法设立的证明材料 | 供应商应提供市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书复印件 |
| 3.5（2） | 资质要求证明材料 | □不适用 ☑适用。供应商应提供相关资质证书副本的复印件，以证明供应商具有承担本项目要求的资质 |
| 3.5（3） | 财务要求证明材料 | □不适用。 ☑适用。提供近一年完税证明，无税收违法情形 |
| 3.5（4） | 业绩要求证明材料 | ☑不适用 □适用。供应商应提供近年的类似项目情况表（格式见第六章“响应文件格式”七、资格审查资料（三）近年的类似项目情况表），以证明供应商具有承担本项目要求的业绩。近年是指：2023 至 2025年 业绩证明材料： □合同/订单 □中标通知书/成交通知书 □竣工验收报告/验收证明 □业主证明 □其他材料： 业绩证明材料种类要求： □提供上述勾选的任一项证明材料即可 □需同时提供上述勾选的所有证明材料 □其他要求： |
| 3.5（5） | 信誉要求证明材料 | □不适用 ☑适用。供应商应提供相关信誉情况的证明材料 |
| 3.5（6） | 承担本项目的主要人员要求证明材料 | ☑不适用 □适用 |
| 3.5（7） | 其他要求的证明材料 | / |
| 3.5（8） | 供应商不存在第一章3.2条款情形的证明材料 | ☑不需提供证明材料 □需要提供证明材料，包括： |
| 3.5（9） | 联合体要求的证明材料 | ☑不适用 □适用。供应商应按照采购文件提供的格式（格式见第六章“响应文件格式”三、联合体协议书）拟订联合体协议书，并提供联合体协议书的原件。联合体协议书应明确联合体各方的分工 |
| 3.7.5 | 响应文件副本份数及电子版要求 | 响应文件正本1份是否要求提供电子版响应文件： □不要求 ☑要求，提供电子版响应文件的形式：上传中机国际电子采购平台 |
| 4.2.1 | 递交响应文件截止时间和地点 | 截止时间：2026年4月 14日14：00； 递交响应文件的地点：湖南省长沙市雨花区韶山中路18号中机国际B座23楼 |
| 4.2.2 | 是否退还响应文件 | ☑否 □是，退还时间： |
| 4.3.3 | 供应商撤回响应文件情况下退还响应保证金的时间 | 自采购人收到供应商的书面通知之日起 / 日内 |
| 7.3 | 预成交结果公示 | 公示媒介：中机国际电子采购平台http://ep.cmie.cn 公示期限：1天 其他应公示的内容： （注：国有资金占控股或主导地位的采购项目，预成交结果公示应在中国招标投标公共服务平台发布，或者通过省级电子招标投标公共服务平台在中国招标投标公共服务平台发布。） |
| 7.5 | 发布成交公告 | 公告媒介：中机国际电子采购平台http://ep.cmie.cn 其他应公告的内容：/ |
| 7.6 | 履约保证金 | ☑不要求递交 □要求递交 履约保函：/ |
| 8.1 | 异议渠道 | 联系人：王莹莹 联系电话：13984625851 |
| 10.2 | 需要补充的其他内容 |  |

1 总则

1.1 采购方式

本项目采用中国招标投标协会发布的《非招标方式采购代理服务规范》（T/CTB工程001—2019）规定的询比采购方式。

询比采购是指采购人组建评审小组对响应采购的供应商按照采购文件规定的规则和时间一次递交的响应文件进行评审，采购人根据评审小组的评审结果，选择确定成交供应商的采购方式。

1.2 采购项目概况和供应商资格要求

采购项目概况和供应商资格要求见第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”。

1.3 费用承担

供应商准备和参加询比采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

1.4 保密

参加询比采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5 语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 踏勘现场

1.7.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.7.2 供应商可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对供应商参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

1.7.3 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商编制响应文件的参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.8 询比采购预备会

供应商须知前附表规定召开询比采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开询比采购预备会。

1.9 分包（工程、服务）

供应商拟在成交后将成交项目的部分工作进行分包的，应符合供应商须知前附表的规定，并在响应文件中作出说明。

分包供应商不得将分包项目再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担连带责任。

1.9 主要材料和关键部件外购（物资）

供应商拟对主要材料和关键部件进行外购的，应符合第五章“采购需求”中提出的或允许外购的相关规定，并在响应文件中作出说明。

1.10 响应和偏差

1.10.1 采购需求和合同条款及格式中的关键条款均以“*”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同条款及格式中的关键条款作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被视为无效。

1.10.2 供应商须知前附表规定了对非关键条款允许偏差的范围和可以偏差的项数的，如响应文件存在的偏差超出上述范围或项数，将被视为无效。

2 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）询比采购公告（或询比采购邀请书）；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）响应文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他资料。

采购人依照本章规定，对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或内容不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式发给所有获取采购文件的供应商。采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

2.2.3 供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，确认已收到该补充文件。

2.2.4 除非确有必要，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

3 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

（1）响应函；

（2）授权委托书（如有）；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）响应保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）报价表；

（7）资格审查资料；

（8）供应商须知前附表规定的其他资料。

供应商在评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

3.1.2 供应商的法定代表人（单位负责人）亲自签署响应文件、亲自参加询比的，响应文件不包括第3.1.1（2）目所指的授权委托书。第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”规定不接受联合体的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。供应商须知前附表未要求供应商递交响应保证金的，响应文件不包括第3.1.1（4）目所指的响应保证金。

3.2 报价

3.2.1 供应商应按采购文件提供的格式（见第六章“响应文件格式”）在响应函和报价表中进行报价。响应函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明不含税价格和增值税税额，采购人将根据项目情况，在第三章“评审办法”第2.2.2项中选择按照含税价格或不含税价格对供应商进行价格评审。

3.2.2 供应商应充分了解采购项目的总体情况以及影响报价的其他要素。对于货物和服务采购项目，采购人在签署采购合同时及合同履行过程中，有权在供应商须知前附表规定的幅度内对采购标的的数量进行增加或减少。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。最高限价或最高限价计算方法在供应商须知前附表中载明。

3.2.4 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为90日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期，供应商应予以书面答复。同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原有效期届满后失效，但供应商有权收回其响应保证金。

3.4 响应保证金

3.4.1 供应商须知前附表规定要求递交响应保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和采购文件提供的格式（见第六章“响应文件格式”四、响应保证金）递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。

3.4.2 除供应商须知前附表另有规定外，采购人将在发出成交通知书后5日内向除候选成交供应商外的其他供应商原额退还响应保证金，并在采购合同签订后5日内向成交供应商和未成交的其他候选成交供应商原额退还响应保证金。采用银行保函、担保机构担保函、保险机构保险单形式递交的响应保证金，经供应商同意后采购人可以不再退还。

3.4.3 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在响应文件有效期内撤销响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金；

（3）发生供应商须知前附表规定的其他不予退还响应保证金的情形。

3.5 资格审查资料

供应商应提供供应商须知前附表3.5（1）—3.5（9）中规定的资格审查资料，以证明其满足第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”对供应商的各项资格要求。

3.6 响应方案

3.6.1 响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款（标记“*”）的，供应商还应按照供应商须知前附表的规定提供有关证据或证明材料。

3.6.2 供应商只能提出唯一的响应方案。供应商在响应文件中提出多个响应方案的，其响应文件将被视为无效。

3.6.3 响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，将视为供应商响应采购文件的要求；但如发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则评审小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.7.2 响应文件应用不褪色的材料书写或打印。

响应函应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

联合体协议书（如有）应由联合体各方的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

响应函或联合体协议书（如有）由代理人签字的，应在响应文件中附授权委托书，授权委托书应由供应商或联合体各方的法定代表人（单位负责人）签字并加盖单位章。

3.7.3 评审过程中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.4 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.5 响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.6 响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

4 响应文件的递交

4.1 响应文件的包装与标记

4.1.1 响应文件应密封包装，未密封的响应文件，采购人将拒绝接收。

4.1.2 响应文件封套上应载明的内容见供应商须知前附表。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知前附表规定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收。采购人收到响应文件后，向供应商出具接收凭证。

4.2.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 响应文件的修改文件或供应商撤回已递交响应文件的书面通知应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。采购人收到供应商修改响应文件的书面文件后，向供应商出具接收凭证；采购人收到供应商撤回响应文件的书面通知后，退回供应商的响应文件。

4.3.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商撤回响应文件的，采购人应在5日内退还已收取的响应保证金。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。响应文件的修改文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、包装、标记和递交，并标明“修改”字样。

5 开启响应文件

5.1 开启响应文件的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间和地点公开开启响应文件，并邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加的，视为默认开启结果。

5.2 开启程序

主持人按下列程序公开开启响应文件：

（1）宣布开启会议纪律；

（2）宣布参加开启会议的工作人员姓名；

（3）供应商代表检查确认响应文件的密封情况；

（4）按照供应商须知前附表规定的开启顺序开启响应文件，公布递交响应文件的供应商名称、响应报价及供应商须知前附表规定的其他应公布的信息，并记录在案；

（5）供应商代表及相关工作人员等在响应文件开启记录上签字确认；

（6）宣布有关注意事项；

（7）开启会议结束。

5.3 递交响应文件的供应商不足的情形

采购项目选择一家成交供应商时，递交响应文件的供应商数量不足三家的，或采购项目选择多家成交供应商时，递交响应文件的供应商数量少于供应商须知前附表规定数量的，采购人可按照下述情形分别处理：

（1）终止询比并重新组织采购

采购项目存在影响公平竞争情形的，采购人应当终止询比采购，并根据不同情形和原因，采取相应纠正措施，重新组织采购。

采购项目不存在影响公平竞争情形的，采购人也可以选择终止询比采购，采取相应完善措施，重新组织采购。

（2）继续询比采购

采购项目不存在应该终止询比情形，且采购人也没有自行选择终止询比采购的，采购人应按照本章第5.2款规定的程序继续开启响应文件，并按第三章“评审办法”规定的 规则组织响应文件评审，完成询比采购后续程序。

6 评审

6.1 评审小组

6.1.1 评审由采购人组建的评审小组负责。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

6.1.3 评审小组组建后，评审小组成员共同推选或由采购人指定评审小组组长，评审小组组长负责组织评审工作。

6.1.4 在评审过程中，评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

6.2 评审

6.2.1 评审小组按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对响应文件进行评审和比较。

6.2.2 评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。评审小组推荐候选成交供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。

7 合同授予

7.1 候选成交供应商履约能力核查

采购人可对候选成交供应商的相关证明材料原件进行核验或组织现场考察，以确认候选成交供应商的生产经营、财务等实际状况与响应文件是否一致及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。核查结果将作为采购人选择确定预成交供应商的依据之一。

7.2 确定预成交供应商

采购人将根据评审报告及核查结果（如有），对候选成交供应商综合评估后从中选择确定预成交供应商。

7.3 预成交结果公示

预成交供应商选定后，采购人将按照供应商须知前附表规定的公示媒介和公示期限进行公示，公示信息包括如下内容：

（1）所有候选成交供应商名称、响应价格及工期/交货期/服务期限；

（2）预成交供应商名称、预成交份额（如有）及选择原因；

（3）供应商须知前附表规定的其他内容。

7.4 发出成交通知书

公示期结束后，在本章第3.3款规定的响应文件有效期内，采购人以书面形式向预成交供应商发出成交通知书。

7.5 发布成交公告

在发出成交通知书的同时，采购人将在供应商须知前附表规定的公告媒介发布成交公告，公告信息包括成交供应商名称、响应价格及工期/交货期/服务期限、成交份额（如有）及供应商须知前附表规定的其他内容。

7.6 履约保函

供应商须知前附表规定递交履约保函，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保函。除供应商须知前附表另有规定外，履约保函为采购合同金额的10%。

7.7 签订合同

7.7.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.7.4 除供应商须知前附表另有规定外，按照第三章“评审办法”第2.2.3项规定对响应报价进行修正后，若修正后的响应报价小于按照第三章“评审办法”第2.2.2项规定确定的评审价格，则签订合同时以修正后的响应报价为准；若修正后的响应报价大于评审价格，则签订合同时以评审价格为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价（采购文件不允许调整的费率和金额除外）。

7.8 特殊情形处理

因供应商对预成交结果提出异议、成交供应商无正当理由拒绝签订合同、成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件或者不按照采购文件要求递交履约保证金等导致采购人变更成交结果的，采购人应按照本条规定的程序重新选择确定预成交供应商、进行公示并公告。

8 异议

8.1 提出异议

供应商或者其他利害关系人可以对预成交结果提出异议。异议应在预成交结果公示期间通过供应商须知前附表规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

8.2 异议处理

采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。

异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向供应商须知前附表规定的行业组织或专业咨询机构申请调解或进行反映。

采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，可以继续进行采购活动。

9 纪律要求

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露询比采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加询比采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与询比活动有关的工作人员的纪律要求

与询比活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及询比有关的其他情况。在询比活动中，与询比活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。

- 第三章    评审办法

评审办法前附表

| 条款号及名称 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 评审方法 | 评审方法 | ☑最低价法 □综合评分法 |
| 2.1.1 形式评审标准 | 供应商名称 | 与市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书一致 |
|  | 响应文件签字盖章 |  |
|  | 联合体协议书 | 递交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  | 响应函中实质性内容 |  |
|  | …… | …… |
| 2.1.2 资格评审标准 | 依法设立 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（1）款规定 |
|  | 资质要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（2）款规定 |
|  | 财务要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（3）款规定 |
|  | 业绩要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（4）款规定 |
|  | 信誉要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（5）款规定 |
|  | 人员要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（6）款规定 |
|  | 其他要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（7）款规定 |
|  | 不存在第一章第3.2款情形 | 符合第一章第3.2款及供应商须知前附表第3.5（8）款规定 |
|  | 联合体供应商 | 符合第一章第3.3款及供应商须知前附表第3.5（9）款规定 |
|  | …… | …… |
| 2.1.3 响应性评审标准 | 报价 | 符合第二章第3.2款规定 |
|  | 响应文件有效期 | 符合第二章第3.3.1项规定 |
|  | 响应保证金 | 符合第二章第3.4.1项规定 |
|  | 响应方案 | 符合第二章第3.6款规定 |
|  | 质量标准 | 符合第一章第2条规定 |
|  | 完成期限 | 符合第一章第2条规定 |
|  | 合同条款 | 符合第二章第1.10.1项规定 |
|  | 对非关键条款的偏差 | 偏差范围和偏差项数符合第二章第1.10.2项的规定 |
|  | …… | …… |
| 2.2.2 评审价格 |  |  |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.2 评审价格比较和排序（最低价法） |  |  |
| 3.2 | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 | ☑由谈判小组投票决定 □由谈判小组抽签决定 □其他方法： |
| 3.2综合评分和排序（综合评分法） |  |  |
| 3.2.1 | 分值构成（总分100分） | - 商务部分： 分 - （2）技术部分： 分 （3）报价： 分 （4）其他评分因素： 分（如有） |
| 3.2.2（2） | 评审基准价计算方法 | □方法一 □方法二：评审基准价系数= □方法三 □方法四：具体方法为 |
| 条款号及名称 | 评分因素 | 评分标准 |
| 3.3（1） 商务评分标准 |  |  |
| 3.3（2） 技术评分标准 |  |  |
| 3.3（3） 报价评分标准 | □方法一：E1= ，E2= □方法二 □方法三：具体方法为 |  |
| 3.3（4） 其他因素评分标准 |  |  |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.2.6 | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 | □由谈判小组投票决定 □由谈判小组抽签决定 □其他方法： |

1 评审方法（最低价法）

本次评审采用最低价法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2.2项规定的方法确定供应商响应报价的评审价格，并按照评审价格由低到高的顺序推荐候选成交供应商。

2 初步评审标准和程序

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 初步评审程序

2.2.1 评审小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

2.2.2 除评审办法前附表另有规定外，评审价格为供应商在响应函中填报的大写含税价格。

评审价格若超过最高限价（如有），其响应文件将被视为无效。

评审小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价异常过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。

2.2.3 响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

响应报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价表合计报价与分项报价的合计不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

响应报价的算术错误修正不改变评审依据的响应总报价。当修正后的总报价高于原响应报价时，视同供应商响应报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担，如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将响应报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

2.2.4 供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效。

2.2.5 特殊情形处理

初步评审后，如评审小组认为所有响应文件均无效，或者所有响应报价竞争性不足，高于市场预期价格，评审小组应当终止评审，或经采购人同意，直接转换选择其他采购方式，与原供应商共同完成后续采购程序。

选择直接转换采购方式采购的，评审小组按照本章第5条“直接转换采购方式评审程序”重新评审。除了采购人与供应商双方提出修改补充并接受新的条件和要求外，原采购文件与原响应文件对采购人和供应商仍然具有相应约束力。

3 详细评审标准和程序（最低价法）

评审小组对评审价格进行比较后，按照评审价格由低到高的顺序对供应商排序。供应商评审价格相等时，按照评审办法前附表的规定确定供应商优先顺序。

4 评审结果

4.1 提交书面评审报告

评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

4.2 推荐候选成交供应商排序要求及数量

评审小组应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向采购人推荐候选成交供应商（排序或不排序）。候选成交供应商的排序要求及数量见第二章“供应商须知”。

5 直接转换采购方式评审程序

5.1 初步评审

5.1.1 评审小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求，供应商是否符合资格条件，响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

5.1.2 响应文件的形式或供应商资格不符合采购文件的要求、响应文件未实质性响应采购文件的要求，或响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。

5.1.3 只有形式评审和资格评审合格且实质性响应采购文件要求的供应商才可通过初步评审。经供应商澄清、说明和补正后仍未通过初步评审的响应文件将被视为无效，评审小组应告知有关供应商。

5.1.4 当通过初步评审的供应商数量大于询比采购公告/询比采购邀请书第1.6款规定的成交供应商数量时，可以改为参照谈判方式继续评审选择成交供应商。

当通过初步评审的供应商数量等于询比采购公告/询比采购邀请书第1.6款规定的成交供应商数量时，可以改为参照直接采购方式继续评审选择成交供应商。

当询比采购公告/询比采购邀请书第1.6款选择多家成交供应商，通过初步评审的供应商数量小于约定成交供应商数量且大于等于一家的，可以改为参照直接采购方式继续评审选择一部分成交供应商，或者终止全部采购，重新组织采购选择全部成交供应商。

初步评审后，当所有响应文件均无效时，应重新组织采购。

5.2 转换采购方式

5.2.1 参照谈判采购方式评审

（1）谈判。

1）评审小组应按照供应商递交响应文件的顺序或评审小组抽签确定的顺序与通过初步评审的供应商逐一进行谈判。评审小组可以根据谈判情况决定谈判轮次，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判过程中，评审小组可根据谈判情况修改和补充采购文件中的非实质性内容，但不得改变评审标准或可能影响初步评审结果的内容。

2）供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加谈判。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在谈判中作出的承诺构成响应文件的组成部分。

3）谈判结束后，评审小组将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内递交最终报价。最终报价应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。最终报价是供应商响应文件的组成部分。

（2）公开开启最终报价。

评审小组将在递交最终报价的截止时间公开开启最终报价，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

（3）详细评审。

评审小组将按本章第3条规定对响应文件及其最终报价进行详细评审。采用综合评分法的，评审小组有权对本章第3.2项规定的评审基准价和第3.3（3）目规定的报价评分标准进行调整，但评审小组应在谈判开始前向供应商公布，未公布的，视为评审基准价和报价评分标准不作调整；详细评审标准中除报价评审标准外的其他评审标准不作调整。

通过谈判后，评审小组认为所有供应商的最终报价仍然不合理的，应向采购人提出终止采购建议。

（4）编写评审报告。

评审小组按本章第4.2款规定推荐候选成交供应商或按本章第5.2.1（3）规定提出终止采购建议，并向采购人提交书面评审报告。

5.2.2 参照直接采购方式评审

（1）谈判。

评审小组所有成员集中与供应商进行谈判，供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加谈判。在谈判过程中，评审小组可根据谈判情况修改和补充采购文件中的非实质性内容，但不得改变可能影响初步评审结果的内容。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在谈判中作出的承诺构成响应文件的组成部分。评审小组可根据需要，安排多轮谈判。

（2）详细评审。

评审小组通过对采购成本、供应能力、风险管控、采购目标等的分析，对供应商拟提供标的的技术、商务进行物有所值综合评价。

（3）编写评审报告。

评审小组根据预期的谈判目标综合谈判纪要编写评审报告，推荐候选成交供应商或提出谈判终止建议。

- 合同条款

建筑工程施工劳务分包合同

工程名称： 兰州新区年产30GWh新能源电池生产基地项目(一 期)的工程总EPC承包项目

工程地址： 兰州新区

承 包 人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

分 包 人：

签约地点：兰州新区

签约日期：（注：填写实际签约日期，原则上不允许合同倒签）

目  录

第一部分 合同协议书	5

一、总包工程概况	5

二、劳务分包工作对象及提供劳务内容	6

三、劳务分包作业期限	6

四、劳务作业质量标准	6

五、安全文明施工标准	6

六、劳务分包合同价格	7

七、分包人资质	7

八、合同文件构成	7

九、承诺	8

十、附则	8

第二部分 通用合同条款	9

1. 一般约定	9

1.1 词语定义与解释	9

1.2 标准和规范	10

1.3 合同文件的优先顺序	10

1.4 图纸	10

1.5 联络	10

1.6 保密	10

2. 承包人	11

2.1 承包合同的提供	11

2.2 劳务作业现场和工作条件	11

2.3 承包人项目经理	11

3. 分包人	11

3.1 分包人的一般义务	11

3.2 劳务分包项目负责人	12

3.3 劳务作业管理人员	12

4. 劳务作业人员	12

4.1 签订书面劳动合同	12

4.2 支付劳务作业人员工资	12

4.3 劳务作业人员管理	13

5. 作业安全与环境保护	13

5.1 作业安全	13

5.2 职业健康	14

5.3 环境保护	14

6. 作业期限及进度	14

6.1 劳务作业方案	14

6.2 开始工作	14

6.3 作业期限延误	15

6.4 劳务作业暂停	16

6.5 工作配合	16

6.6 提前完工	16

7. 机具、设备及材料供应	17

7.1 机具、设备和材料供应计划	17

7.2 大型机械、主要材料和周转性材料	17

7.3 低值易耗材料	17

7.4 分包人的保管义务	17

7.5 承包人供应设备、材料的合理损耗	17

8. 劳务作业变化	17

8.1 劳务作业变化的情形	17

8.2 劳务作业变化的通知	18

8.3 劳务作业变化估价	18

8.4 劳务作业变化引起的作业期限调整	18

8.5 临时性用工劳务	18

9.劳务作业价格调整	19

9.1 市场价格波动引起的劳务作业价格调整	19

9.2 法律变化引起的劳务作业价格调整	19

10. 合同价格形式	19

11. 劳务作业计量与支付	20

11.1 劳务作业的计量	20

11.2 预付款	20

11.3 进度款支付	20

11.4 支付账户	21

12. 验收与交付	21

12.1 劳务作业质量	21

12.2 参加检验与验收	21

12.3 完工日期的确定	21

12.4 劳务作业整改	22

12.5 劳务作业交付	22

13. 劳务作业完工结算与支付	22

13.1 完工结算申请	22

13.2 完工结算审核	22

13.3 完工结算支付	22

14. 违约	23

14.1 承包人违约	23

14.2 分包人违约	23

14.3 违约方继续履行合同	23

15. 不可抗力	23

15.1 不可抗力的确认	23

15.2 不可抗力的通知	24

15.3 不可抗力后果的承担	24

16. 保险	24

16.1 承包人应获得或办理的保险	24

16.2 分包人应办理的保险	25

16.3 保险事故的处理	25

17. 索赔	25

17.1 配合索赔	25

17.2 分包人索赔	25

17.3 承包人索赔	25

17.4 与违约责任的竞合	26

18. 合同解除	26

18.1 合同解除的情形	26

18.2 合同解除后的处理	27

19. 争议解决	27

第三部分 专用合同条款	28

1. 一般约定	28

1.3 合同文件的优先顺序	30

1.4 图纸	30

1.5 联络	30

1.6 保密	31

2. 承包人	31

2.2 劳务作业现场和工作条件	31

2.3 承包人项目经理	31

3. 分包人	32

3.1 分包人项目负责人	32

3.3 劳务作业管理人员	32

3.4 分包人义务	33

4. 劳务作业人员	33

4.2 支付劳务作业人员工资	33

4.3 劳务作业人员管理	34

5. 作业安全与环境保护	34

5.1 作业安全	34

5.2 职业健康	36

6.1 劳务作业方案	36

6.2 开始工作	36

6.3 作业期限延误	36

6.4 劳务作业暂停	37

7. 机具、设备及材料供应	37

7.1 机具、设备和材料供应计划	37

7.3 低值易耗材料	38

7.4 分包人的保管义务	38

7.5 承包人供应设备、材料的合理损耗	38

8. 劳务作业变化	38

8.1 劳务作业变化的情形	38

8.3 劳务作业变化估价	38

8.4 劳务作业变化引起的作业期限调整	38

8.5 临时性用工劳务	38

9. 劳务作业价格调整	39

9.1 市场价格波动引起的劳务作业价格调整	39

10. 合同价格形式	39

11. 劳务作业计量与支付	40

11.1 劳务作业的计量	40

11.2 预付款	40

11.3 工程款支付	40

11.3.3承包人最终结算超付的约定	41

12. 验收与交付	41

12.4 劳务作业整改	41

13. 违约	41

13.1 承包人违约	41

13.2 分包人违约	42

14. 不可抗力	43

14.1 不可抗力的确认	43

15. 保险	44

15.2 分包人应办理的保险	44

16. 索赔	44

16.4 与违约责任的竞合	44

17. 合同解除	44

17.1 合同解除的情形	44

18.2 合同解除后的处理	45

19. 争议解决	45

20. 补充条款	45

21.附件	46

- 合同协议书

承  包  人：    中机国际工程设计研究院有限责任公司

法定代表人：               陈 蕃

纳税人身份：            一般纳税人

统一社会信用代码：     914300004448853216

分 包 人：

法定代表人：

项目负责人：

资质证书号码：

发证机关：

资质专业及等级：

复审时间及有效期：

安全生产许可证号码：

纳税人身份：

纳税人识别号/统一社会信用代码：

注册地址及电话：

开户行及账号：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 兰州新区年产30GWh新能源电池生产基地项目(一 期)的工程总EPC承包建筑劳务（二标）分包                  工程劳务作业承包事项协商一致，共同达成如下协议：

一、总包工程概况

1. 总包工程名称：兰州新区年产30GWh新能源电池生产基地项目(一 期)工程总EPC承包

2. 总包工程地点：兰州新区

二、劳务分包工作对象及提供劳务内容

1、工程概况

本工程概况描述如下： 兰州新区年产30GWh新能源电池生产基地项目(一期)工程总EPC承包建筑劳务（二标）分包工程施工。

- 承包范围：由分包人承包的内容具体为 兰州新区年产30GWh 新能源电池生产基地项目建筑物基础垫层、混凝土工程、模板工程、钢筋工程、内外墙抹灰、天棚抹灰、屋面找平（含防水保温）、散水、坡道、室内沟等，详情见附件1劳务分项工程量清单。

- 承包方式：承包范围内分项工程施工作业包工包辅材不包主材（除综合单价清单注明由承包人提供的主材外，其余材料均由分包人提供），分包人自购工程辅材，并按照要求自备小型机具、操作设备。

三、劳务分包作业期限

计划开始日期：  2025  年 3  月 11   日(暂定，具体以承包人指令为准)

计划完工日期：  2026  年  6 月10 日(暂定，具体以承包人指令为准)

作业总日历天数为： 90 天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。

四、劳务作业质量标准

① 工程质量符合国家及省市现行工程规范规定的合格标准及现行工程施工质量验收标准及相关专业验收规范的合格标准；

②施工过程中应服从发包人和监理部、承包人的质量管理；

③隐蔽工程或者每一检验批应经工程监理单位或者发包人验收合格后， 进入下一道工序施工的；

④不发生造成直接经济损失2万元及以上质量事故。

五、安全文明施工标准

①不发生生产安全人身死亡责任事故:不发生造成直接经济损失10万元及以上生产安全责任事故;不发生重伤(包括急性工业中毒)及以上生产安全责任事故;

②不发生一般及以上机械、设备责任事故;

③不发生一般及以上火灾、爆炸责任事故;

④不发生负主要责任的一般及以上交通事故:

⑤不发生造成社会影响较大的职业危害事故、环境污染事故;

⑥不发生造成损害企业形象、一般负面社会影响的不良事件。

⑦ 不发生因拖欠农民工工资引发的上门讨薪及负面舆情事件。

六、劳务分包合同价格

1．本合同暂定金额（含增值税）      元（大写：         ）。其中不含增值税暂定金额为       元（大写：         ）；增值税单列税率为 3 %，税金     元（大写：       ）

2．合同价格形式： 固定综合单价合同  。

七、分包人资质

资质证书编号：

资质专业及等级：

八、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书（如果有）；

- 询价文件及报价文件（如果有）；

3．专用合同条款及其附件；

4．通用合同条款；

5．技术标准和要求；

6．图纸；

7．其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。

九、承诺

1．承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．分包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。

3. 承包人和分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、附则

1．合同订立时间：       年       月      日

2．合同订立地点：   长沙市雨花区

3．本合同自  双方法定代表人或授权委托代理人签字、盖章之日起   生效。

4．本合同一式  肆  份，具有同等法律效力，承包人执  叁  份，分包人执  壹  份。

承包人：  (公章)                    分包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工作量清单或预算书（如果有）以及其他合同文件。

1.1.2 承包合同：是指发包人与总承包人签订的建设工程总承包合同或建设工程施工合同、发包人与专业承包人签订的建设工程专业承包合同，或者总承包人与专业承包人签订的建设工程专业分包合同。

1.1.3 劳务分包工作：是指在合同协议书中劳务作业范围对应的劳务分包工作。

1.1.4 发包人：是指与承包人签订建设工程总承包合同或建设工程施工合同的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.5 承包人：是指具有相应的工程施工承包资质，签订承包合同的总承包人、专业承包人或者专业分包人，以及取得上述当事人资格的合法继承人。

1.1.6 承包人项目经理：是指由承包人任命并派驻劳务作业现场，在承包人授权范围内负责劳务分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.7 分包人：是指与承包人签订合同协议书的，具有相应劳务作业承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。如分包人属于中小企业的应于合同签订前向承包人书面递交“中小企业”身份声明报告，否则由此产生的不利后果由分包人自行承担。

1.1.8 签约合同价：是指承包人和分包人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.9 合同价格：是指承包人用于支付分包人按照合同约定完成劳务作业范围内全部劳务作业的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.10 基准日期：承包人通过招投标方式选定分包人的，以投标截止日前28天的日期为基准日期；承包人直接选定分包人的，以合同协议书签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.11 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照第12.3款【完工日期的确定】执行。

1.2 标准和规范

除专用合同条款另有约定外，本合同适用的标准和规范应与承包合同约定一致。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工作量清单或预算书（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.4 图纸

承包人应当按照专用合同条款约定的时间和方式，向分包人提供图纸。承包人至迟不得晚于第6.2.2项【劳务作业通知】载明的开始作业日期前7天向分包人提供图纸。

1.5 联络

1.5.1 与合同有关的通知、指令等文件，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.5.2 承包人和分包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点，并应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的期限由拒绝接收一方承担。

1.5.3 任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.6 保密

除法律规定或专用合同条款另有约定外，未经承包人书面同意，分包人不得将承包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。除法律规定或合同另有约定外，未经分包人同意，承包人不得将分包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

2. 承包人

2.1 承包合同的提供

承包人应提供承包合同供分包人查阅。当分包人要求时，承包人应向分包人提供一份承包合同的副本或复印件，但有关承包合同的价格和涉及商业秘密的除外。

2.2 劳务作业现场和工作条件

2.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人至迟不得晚于开始工作日期7天前向分包人交付具备劳务作业条件的劳务作业现场。

2.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人负责提供劳务作业所需要的劳务作业条件，包括：

（1）将作业所需的用水、电力、通讯线路等必需的条件接至劳务作业现场内；

（2）向分包人提供劳务作业所需要的进入劳务作业现场的交通条件；

（3）向分包人提供劳务作业所需的工程地质和地下管网线路资料；

（4）完成办理劳务作业所需的各种证件、批件等手续，但涉及分包人需依法自行办理的手续除外；

（5）按照专用合同条款约定提供的劳务作业人员住宿等其他设施和条件。

2.3 承包人项目经理

承包人应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人履行合同。

3. 分包人

3.1 分包人的一般义务

分包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求及劳务作业方案组织劳务作业人员进场作业，并负责成品保护工作；

（2）承担由于自身原因造成的质量缺陷、工作期限延误、安全事故等责任；

（3）履行承包合同中与劳务分包工作有关的分包人的义务，但劳务分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外；

（4）其它专用合同条款约定的分包人应当承担的义务。

3.2 劳务分包项目负责人

分包人应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目负责人的姓名、身份证号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经分包人授权后代表分包人履行合同。

项目负责人应是分包人正式聘用的员工，分包人应向承包人提交项目负责人与分包人之间的劳动合同，以及分包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。

项目负责人应常驻劳务作业现场，每月在劳务作业现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。

分包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.3 劳务作业管理人员

除专用合同条款另有约定外，分包人应在接到劳务作业通知后7天内，向承包人提交分包人现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告，其内容应包括主要劳务作业管理人员名单及其岗位等，并同时提交主要劳务作业管理人员与分包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

分包人派驻到劳务作业现场的主要劳务作业管理人员应相对稳定。分包人更换主要劳务作业管理人员时，应提前7天书面通知承包人，并征得承包人书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。

4. 劳务作业人员

4.1 签订书面劳动合同

分包人应当与劳务作业人员签订书面劳动合同，并每月向承包人提供上月分包人在本工程上所有劳务作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、工资核算支付情况及人员变动情况的书面记录。除上述书面记录的用工行为外，分包人承诺在本工程不存在其他劳务用工行为。

4.2 支付劳务作业人员工资

分包人应当每月按时足额支付劳务作业人员工资并支付法定社会保险，劳务作业人员工资不得低于工程所在地最低工资标准，并于每月25日之前将上月的工资发放及社会保险支付情况书面提交承包人。否则，承包人有权暂停支付最近一期及以后各期劳务分包合同价款。

分包人未如期支付劳务作业人员工资及法定社会保险费用，导致劳务作业人员投诉或引发纠纷的，承包人有权书面通知分包人从尚未支付的劳务分包合同价款中代分包人支付上述费用，并扣除因此而产生的经济损失及违约金，剩余的劳务分包合同价款向分包人支付。书面通知应载明代付的劳务作业人员名单、代付的金额，书面通知送达分包人即生效，无需分包人同意。

劳务作业人员的工资管理应满足《保障农民工工资支付条例》的要求，分包人因违反《保障农民工工资支付条例》造成承包人经济损失的，承包人有权向分包人进行追偿，并有权从尚未支付的劳务分包合同价款中进行扣回。

4.3 劳务作业人员管理

4.3.1 分包人应当根据承包人编制的施工组织设计，编制与施工组织设计相适应的劳动力安排计划，劳动力安排计划应当包括劳务作业人员数量、工种、进场时间、退场时间以及劳务费支付计划等，劳动力安排计划应当经承包人批准后实施。

4.3.2 分包人应当组织具有相应资格证书和符合本合同劳务作业要求的劳务作业人员投入工作。分包人应当对劳务作业人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册管理、工资支付管理以及各种证照的办理。

4.3.3 承包人有权随时检查劳务作业人员的有效证件及持证上岗情况。特种作业人员必须按照法律规定取得相应职业资格证书，否则承包人有权禁止未获得相应资格证书的特种作业人员进入劳务作业现场。

4.3.4 承包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的劳务作业人员，分包人应当撤换。分包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

5. 作业安全与环境保护

5.1 作业安全

5.1.1 分包人必须建立安全组织机构，设立安全负责人，专职安全员及班组兼职安全员，所有安全员纳入项目部统一管理，负责日常安全管理工作。分包人必须加强安全管理，确保无重伤、死亡事故。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

5.1.2 分包人必须落实三级安全教育、安全技术交底；建立班组台账并每月更新；落实班组安全活动及每个工作日班前安全教育，并填写班前安全活动记录，按时上交承包人项目安全部备案；严格执行国家、地方和承包人制定的安全操作规程，所属特种作业人员必须持证上岗；所属设备、仪器（仪表）均须满足相关要求。

5.1.3 严禁带病上岗、酒后上岗和体力不支上岗，因此发生的安全事故分包人自负责任。

5.1.4 由于分包人安全措施不力及分包人其他责任造成事故发生的费用，包括工程实体、临时设施即工程机械的修复返工费用，伤病人员的医疗、护理、补偿费用，死亡人员的丧葬、赔偿费用和因安全事故产生的违约金等费用由分包人自行承担。

5.1.5 有关安全生产管理权利义务，甲乙双方另行签订协议书（详见附件安全生产责任协议书），分包人必须严格按承包人的有关制度（详见附件份劳务团队、班组管理办法）执行。

5.2 职业健康

5.2.1 劳动保护

分包人应当服从承包人的现场安全管理，并根据承包人的指示及国家和地方有关劳动保护的规定，采取有效的劳动保护措施。分包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。劳务作业人员在作业中受到伤害的，分包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

分包人应按法律规定安排劳务作业人员的劳动和休息时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。

5.2.2 生活条件

除专用合同条款另有约定外，承包人至迟应于开始工作日期7天前为分包人雇用的劳务作业人员提供必要的膳宿条件和生活环境。

5.3 环境保护

在合同履行期间，分包人应采取合理措施保护劳务作业现场环境。对劳务作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物等污染采取具体可行的防范措施。分包人应当遵守承包人关于劳务作业现场环境保护的要求。

分包人应承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致劳务作业暂停的，由此增加的费用和（或）延误的期限由分包人承担。

6. 作业期限及进度

6.1 劳务作业方案

6.1.1 承包人负责编制施工组织设计，施工组织设计应当包括如下内容：施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等，在劳务作业过程中，施工组织设计修订的，承包人应及时通知分包人。

6.1.2 分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。合同当事人应在专用合同条款中约定分包人提供劳务作业方案的时间。

6.2 开始工作

6.2.1劳务作业准备

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成如下劳务作业准备工作：

（1）承包人负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审；

（2）分包人应根据施工组织设计及劳务作业方案，组织劳务作业人员。

6.2.2劳务作业通知

合同当事人应按照法律规定和合同约定获得劳务作业所需的许可。承包人应在计划开始工作日期7天前向分包人发出劳务作业通知，作业期限自劳务作业通知中载明的开始工作日期起算。

6.3 作业期限延误

6.3.1 因承包人原因导致作业期限延误

在合同履行过程中，因下列情况导致费用增加和（或）作业期限延误的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的期限：

（1）承包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）承包人未能提供合同约定的劳务作业条件，影响分包人劳务作业

的；

（3）承包人未能在合理时间内作出指示，致使劳务作业不能正常进行的；

（4）承包人未能按合同约定提供材料、设备、机具等，影响分包人劳务作业的；

（5）合同约定的其他情形。

因承包人原因未按计划开始工作日期开始工作的，承包人应按实际开始工作日期顺延作业期限，确保实际作业期限不低于合同约定的作业总日历天数。

6.3.2 因分包人原因导致作业期限延误

因分包人原因造成作业期限延误的，分包人应承担由此给承包人造成的损失，当事人也可在专用合同条款中约定逾期完工违约金的计算方法和逾期完工违约金的上限。分包人支付逾期完工违约金后，不免除分包人继续完成劳务作业及整改的义务。

6.3.3 不利作业条件

在合同履行过程中，出现不利作业条件的，分包人应按照承包人指示，采取措施继续进行劳务作业，由此增加的费用和（或）延误的期限由承包人承担。不利作业条件包括不利物质条件、异常恶劣的气候条件以及合同当事人在专用合同条款中约定的其他不利作业条件。

不利物质条件是指有经验的承包人及分包人在劳务作业现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

异常恶劣的气候条件是指在作业过程中遇到的，有经验的承包人及分包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

6.4 劳务作业暂停

6.4.1 承包人原因引起的劳务作业暂停

因承包人原因引起劳务作业暂停的，承包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的期限。合同当事人也可在专用合同条款中约定分包人窝工、停工补偿费用的计算标准及方法。

6.4.2 分包人原因引起的劳务作业暂停

因分包人原因引起的劳务作业暂停，由此增加的费用和（或）延误的期限由分包人承担。

6.4.3 劳务作业暂停后的复工

劳务作业暂停后，承包人和分包人应积极采取有效措施以消除劳务作业暂停的影响。在复工前，承包人和分包人应确定劳务作业暂停造成的损失，并确定复工条件。当复工条件具备时，承包人应向分包人发出复工通知，分包人应按照复工通知的要求复工。

分包人无故拖延或拒绝复工的，分包人承担由此增加的费用和（或）延误的期限。因承包人原因无法按时复工的，按照第6.3.1项【因承包人原因导致作业期限延误】的约定办理。

6.4.4 劳务作业暂停持续56天以上

劳务作业暂停持续56天以上不复工的，且不属于第6.4.2项【分包人原因引起的劳务作业暂停】及第15条【不可抗力】约定的情形，分包人有权提出价格调整要求。

6.5 工作配合

6.5.1 分包人按约定完成劳务作业，必须由承包人或劳务作业现场内的第三方进行配合时，承包人应配合分包人工作或确保分包人获得该第三方的配合。

6.5.2 承包人或劳务作业现场内第三方的工作必须由分包人配合时，分包人应按承包人的指示予以配合。

6.6 提前完工

承包人要求分包人提前完工的，承包人应向分包人下达提前完工指示，分包人应向承包人提交提前完工建议书，提前完工建议书应包括劳动力安排计划、缩短的时间、增加的合同价格等内容。承包人接受该提前完工建议书的，承包人和分包人应协商采取加快工作进度的措施，由此增加的费用由承包人承担。分包人认为提前完工指示无法执行的，应向承包人提出书面异议，承包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，承包人不得压缩合理作业期限。

7. 机具、设备及材料供应

7.1 机具、设备和材料供应计划

7.1.1 除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到承包人提供的施工组织设计之日起14天内，向承包人提交机具、设备、材料供应计划。

7.1.2 上述供应计划经承包人确认后，承包人应按供应计划要求的品种、规格、型号、质量、数量和供应时间等组织货源并及时运入场地。

7.1.3 承包人提供的机具、设备应在安装调试完毕，确认运行良好后交付分包人使用。承包人提供的材料在进场时应由分包人负责验收，如材料的品种、规格、型号、质量、数量不符合要求，分包人应在验收时提出，由此增加的费用和（或）延误的期限均由承包人承担。

7.2 大型机械、主要材料和周转性材料

承包人不得要求分包人提供或采购大型机械、主要材料，以及提供或租赁周转性材料。

7.3 低值易耗材料

7.3.1 除专用合同条款另有约定外，劳务作业所需的低值易耗材料，应由承包人提供。

7.3.2 分包人自行提供部分低值易耗材料以及小型机具的，并应在专用合同条款中对上述材料的范围给予明确。

7.4 分包人的保管义务

分包人应妥善保管、合理使用承包人供应的机具、设备、材料，并接受承包人随时检查其机具、设备、材料的保管、使用情况。施工现场大型机械、主要材料及周转性材料也由分包人负责保管。因因分包人保管不善、不合理使用造成机具、设备、材料丢失、损毁的，分包人应负责赔偿，并承担因此造成的作业期限延误等责任。

7.5 承包人供应设备、材料的合理损耗

合同当事人应在专用合同条款中约定承包人所供应设备、材料的合理损耗率，分包人在上述损耗率的范围内对设备、材料进行合理使用。超出约定损耗率范围之外的设备、材料用量，由分包人自行承担。

8. 劳务作业变化

8.1 劳务作业变化的情形

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形影响劳务作业的，应按照本款约定进行调整：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变劳务作业的时间安排或实施顺序。

分包人不得擅自调整劳务作业范围。

8.2 劳务作业变化的通知

合同履行过程中如需对原工作内容进行调整，承包人应提前7天以书面形式向分包人发出劳务作业变化通知，并提供调整后的相应图纸和说明。

8.3 劳务作业变化估价

8.3.1 劳务作业变化估价原则

除专用合同条款另有约定外，因合同履行过程中发生劳务作业变化导致价格调整的，劳务作业变化估价按照本款约定处理：

（1）已标价工作量清单或预算书有相同作业项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工作量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的工艺复杂程度、劳动力市场状况以及原单价的相应组价比例认定；

（3）已标价工作量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人协商确定作业单价。

本项约定的项目单价是指按照第10条【合同价格形式】确定的工作量清单劳务费综合单价、工种工日单价、综合工日单价、建筑面积综合单价、已标价工作量清单或预算书载明的项目单价或合同当事人另行约定的项目单价。

8.3.2 劳务作业变化估价程序

分包人应在收到劳务作业变化通知后7天内，先行向承包人提交劳务作业变化估价申请。承包人应在收到劳务作业变化估价申请后7天内审查完毕，承包人对劳务作业变化估价申请有异议，通知分包人修改后重新提交。

因劳务作业变化引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

8.4 劳务作业变化引起的作业期限调整

因劳务作业变化引起作业期限变化的，合同当事人均可要求调整作业期限。合同当事人应结合劳务作业特点及技术难度，并参考工程所在地定额标准以及当地劳动力市场供应情况确定增减作业期限天数。合同当事人也可在专用合同条款中约定增减作业期限天数的方法。

8.5 临时性用工劳务

承包人要求分包人提供临时性用工劳务的，承包人应当提前3天向分包人发出书面指示，分包人应当按照承包人的指示按时组织劳务作业人员进场，由此增加的费用和（或）延误的期限由承包人承担。

分包人应在临时性用工劳务过程中，每天向承包人提交投入该项劳务工作的人员的姓名、专业、工种、级别和费用汇总，承包人审核、确认后，计入最近一期的进度款中支付。

临时性用工劳务是指未包括在合同约定的劳务作业范围之内的零星用工。合同当事人应在专用合同条款中约定临时性用工劳务的工种工日单价。

9.劳务作业价格调整

9.1 市场价格波动引起的劳务作业价格调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工费价格波动影响合同价格时，人工费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费系数进行调整。但分包人对人工费的报价高于发布价格的除外。

因分包人原因造成作业期限延误，在作业期限延误期间出现市场价格波动的，由此增加的费用和（或）延误的期限由分包人承担。

第2种方式：专用合同条款约定的其他方式。

9.2 法律变化引起的劳务作业价格调整

基准日期后，法律变化导致分包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定以外的增加时，由承包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成作业期限延误时，作业期限应予以顺延。

因分包人原因造成作业期限延误，在作业期限延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的期限由分包人承担。

10. 合同价格形式

- （1）合同采用综合单价包干、工程量按实结算模式，增值税税率 3%。

- （2）综合单价包含人工费、辅材费、小型机具费、管理费、利润、安全文明施工费、成品保护费等全部费用，市场价格波动、天气影响等风险已包含在内，合同履行期内不作调整。

- （3）工程量清单为暂定，因设计优化导致工作内容取消或减少的，按实际完成工程量结算，综合单价不变，分包人不得拒绝变更及索赔。

- （4）单项变更或签证金额不足 1000 元的不予办理，超过1000元的按约定程序审批后计入结算。

11. 劳务作业计量与支付

11.1 劳务作业的计量

11.1.1 计量原则和计量周期

劳务作业工作量计算规则以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，劳务作业工作量的计量按月进行。

11.1.2 计量程序

除专用合同条款另有约定外，劳务作业工作量计量按照本项约定执行：

（1）除专用合同条款另有约定外，分包人每月22日前向承包人报送上月20日至当月19日已完成的工作量报告，并附具进度款付款申请单、已完的工作量报表和有关资料。

（2）承包人收到分包人提交的工作量报告后7天内完成对工作量报表的审核并书面答复分包人。承包人对工作量有异议的，有权要求分包人进行共同复核或抽样检测。分包人未按承包人要求参加复核或抽样检测的，承包人复核或修正的工作量视为分包人实际完成的工作量。

（3）承包人未在收到分包人提交的工作量报告后7天内完成审核的，分包人报送的工作量报告中工作量视为分包人实际完成的工作量，据此计算劳务分包合同价款。

11.2 预付款

11.2.1 预付款的支付

承包人应按照专用合同条款约定支付预付款。承包人逾期支付预付款的，承包人按专用合同条款的约定承担违约责任。

11.2.2预付款的抵扣

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在劳务作业完工验收前，提前解除劳务分包合同的，尚未扣完的预付款应与劳务分包合同价款一并结算。

11.3 进度款支付

11.3.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按月进行。

11.3.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括如下内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（3）根据第8条【劳务作业变化】应增加和扣减的金额；

（4）根据第17条【索赔】应增加和扣减的金额；

（5）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

11.3.3 进度付款申请单的提交

除专用合同条款另有约定外，劳务分包合同的进度付款申请单，按照第11.1.2项【计量程序】约定的时间按月向承包人提交，并附上有关资料。

11.3.4 进度款审核与支付

（1）承包人对分包人的进度付款申请单有异议的，有权要求分包人修正和提供补充资料。

（2）除专用合同条款另有约定外，承包人应在审核确认或视为同意分包人提交的进度付款申请单之日起7天内向分包人支付进度款。分包人应向承包人出具合法有效的收款凭证。

11.4 支付账户

承包人向分包人支付的劳务分包合同价款应当支付至协议书中约定的分包人的账户，其中，农民工工资的支付应支付至农民工专用账户。

12. 验收与交付

12.1 劳务作业质量

12.1.1 分包人应确保所完成劳务作业符合合同约定的质量标准。承包人有作业规范要求的，分包人的劳务作业还应当满足承包人的作业规范要求。

12.1.2 承包人有权随时对分包人实施的劳务作业进行监督检查，确保劳务作业质量，并对存在的质量隐患提出整改要求，分包人应当及时完成整改。

12.2 参加检验与验收

分包人应按照承包人的书面指示，参加与其劳务作业有关的材料检验，并及时提出检验意见。

分包人应按照承包人的书面指示，参加与其劳务作业有关的分部分项工程的验收，并承担相应部分的整改责任。

12.3 完工日期的确定

12.3.1 承包人统一安排技术档案资料的收集整理，并负责组织劳务分包工作的完工验收。

12.3.2 分包人完成全部劳务作业后，应向承包人提交完工报告，通知承包人验收。承包人应当在收到分包人的完工报告后7天内完成对分包人劳务作业成果的验收，验收合格或者承包人未在上述期限内完成验收的，视为分包人已经完成了本合同约定的劳务分包工作。

12.3.3 总包工程竣工且经发包人验收合格的，视为分包人的劳务作业质量符合合同约定的要求。

12.3.4劳务作业经承包人验收合格的，以分包人提交完工报告之日为实际完工日期；因承包人原因，未在收到分包人的完工报告后7天内完成验收的，以分包人提交完工报告的日期为完工日期；劳务作业未经完工验收，发包人擅自使用的，以转移占有与劳务作业有关的承包工程之日为实际完工日期。

12.4 劳务作业整改

承包人与发包人间的隐蔽工程验收、分部分项工程验收以及工程竣工验收表明劳务作业质量不合格时，分包人应负责无偿整改，作业期限不予延长，并承担由此导致的承包人损失。分包人因自身原因无法完成整改的，承包人可以委派其他劳务单位完成，产生的费用由分包人承担。分包人整改后质量仍不合格的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

12.5 劳务作业交付

劳务作业经验收合格后，分包人应当按照承包人指示及时将该劳务作业交付承包人，不得以双方存在争议为由拒绝将该劳务作业交付承包人。合同当事人也可在专用合同条款中约定劳务作业交付的具体条件或日期。

13. 劳务作业完工结算与支付

13.1 完工结算申请

除专用合同条款另有约定外，分包人应自劳务分包作业完工并经承包人验收合格之日起28天内，向承包人提交完工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关完工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，完工结算申请单应包括以下内容：

（1）完工结算合同价格；

（2）承包人已支付分包人的款项；

（3）根据合同应当扣减的款项；

（4）承包人应支付分包人的合同价款。

13.2 完工结算审核

除专用合同条款另有约定外，承包人应自收到分包人提交的完工结算申请单之日起28天内审核确认，并向分包人签发完工付款证书。承包人对完工结算申请单有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的完工结算申请单。

13.3 完工结算支付

除专用合同条款另有约定外，承包人应在签发完工付款证书后的14 天内，完成对分包人的完工付款。分包人应向承包人出具合法有效的收款凭证。

14. 违约

14.1 承包人违约

14.1.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人未按约定向分包人支付劳务分包合同价款的；

（2）承包人未按约定核实分包人已完工作量的；

（3）承包人未能提供合同约定的劳务作业条件，影响分包人劳务作业的；

（4）承包人未能按合同约定提供材料、设备、机具等，影响分包人劳务作业的；

（5）专用合同条款约定的其他违约情形。

14.1.2 承包人违约责任

承包人应承担其违约行为给分包人增加的费用和（或）延误的期限。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

14.2 分包人违约

14.2.1 分包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于分包人违约：

（1）分包人未按约定组织符合工程要求且持有相应资格证书的劳务作业人员进场的；

（2）分包人因自身原因导致作业期限延误的；

（3）分包人劳务作业质量不符合合同约定的质量标准的；

（4）分包人未按承包人要求进行安全文明施工的；

（5）分包人未每月向承包人提供上月分包人在本项目上所有劳务作业人员的工资核算及支付情况的盖章书面记录的；

（6）专用合同条款约定的其他违约情形。

14.2.2 分包人违约责任

分包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的期限。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定分包人违约责任的承担方式和计算方法。

14.3 违约方继续履行合同

一方合同当事人违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，承包人和分包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。

15.2 不可抗力的通知

15.2.1 不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方，有义务立即通知另一方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，另一方全力协助并采取措施。

不可抗力事件结束后48小时内，分包人应向承包人通报受损情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，分包人应每隔7天向承包人通报一次损失情况。

15.2.2 不可抗力事件结束后14天内，分包人应向承包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

15.3.1 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）作业期限延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）承包人和分包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（2）因不可抗力影响分包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起作业期限延误的，应当顺延作业期限，由此导致分包人停工的费用损失由承包人承担；

（3）因不可抗力引起或将引起作业期限延误，承包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由承包人承担；

（4）分包人在停作业期限间按照承包人要求照管、清理和修复工程的费用由承包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

15.3.2 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 保险

16.1 承包人应获得或办理的保险

承包人应当为运至劳务作业现场用于劳务作业的材料和待安装设备办理或获得保险，并支付保险费用。

合同当事人可在专用合同条款中约定承包人办理保险的时间及承包人不履行上述义务应承担的违约责任。

16.2 分包人应办理的保险

除专用合同条款另有约定外，分包人应当为其从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为劳务作业现场内自有人员、自有财产办理保险，支付保险费用。

合同当事人可在专用合同条款中约定分包人办理保险的时间及分包人不履行上述义务应承担的违约责任。

16.3 保险事故的处理

保险事故发生时，承包人和分包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

17. 索赔

17.1 配合索赔

17.1.1 承包人根据承包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，分包人应予以积极配合，并出示相应资料，以便承包人能遵守承包合同的约定。

17.1.2 在劳务作业实施过程中，如分包人向承包人提出索赔，且承包人认为可以根据承包合同向发包人提起索赔的，则承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款和（或）延长作业期限，分包人应予以配合。

17.2 分包人索赔

根据合同约定，分包人认为有权得到追加付款和（或）延长作业期限的，应按下列程序以书面形式向承包人提出索赔：

（1）分包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人发出索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；分包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长作业期限的权利；

（2）分包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向承包人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的作业期限，并附必要的记录和证明材料；

（3）当该项索赔事件持续进行时，分包人应当阶段性地向承包人发出索赔意向，并应在索赔事件终了后14天内，向承包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告；

（4）承包人在收到分包人送交的索赔报告和有关资料后，应于35天内给予答复，或要求分包人进一步补充索赔理由和证据；

（5）承包人在收到分包人送交的索赔报告和有关资料后35天内未予答复，视为认可该项索赔。

17.3 承包人索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到赔付金额的，应按下列程序以书面形式向分包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向分包人发出索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的，丧失得到赔付金额的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向分包人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求赔付的金额，并附必要的记录和证明材料；

（3）当该项索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性地向分包人发出索赔意向，并在索赔事件终了后14天内，向分包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告；

（4）分包人应在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后14天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（5）分包人在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后14天内未予答复或未要求承包人进一步补充索赔理由和证据的，视为认可该项索赔。

17.4 与违约责任的竞合

除专用合同条款另有约定外，合同约定承包人与分包人应当承担违约责任的，按照违约责任条款执行。

18. 合同解除

18.1 合同解除的情形

18.1.1 出现下列情形的，合同当事人均有权解除本合同：

（1）因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天，合同当事人均有权解除合同；

（2）承包人与发包人的承包合同解除的，合同当事人均有权解除合同；

（3）专用合同条款约定的其他情形。

18.1.2 出现下列情形的，承包人有权解除本合同：

（1）分包人将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人的；

（2）分包人劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准且无法整改的；

（3）分包人不按照本合同的约定提供符合作业要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本工作的质量、安全、作业期限，且经承包人书面催告后未在合理期限内改正的；

（4）因分包人原因导致劳务作业暂停持续超过56天不复工的，或虽未超过56天但已经导致合同目的不能实现的；

（5）分包人未按照合同约定向劳务作业人员支付报酬，导致引发10人以上的群体性事件的；

（6）专用合同条款约定的其他情形。

18.1.3 出现下列情形的，分包人有权解除本合同：

（1）承包人不按照本合同的约定支付劳务分包合同价款超过56天的；

（2）因承包人原因导致劳务作业暂停持续超过56天不复工的，或虽未超过56天但已经导致合同目的不能实现的；

（3）专用合同条款约定的其他情形。

18.1.4 承包人和分包人协商一致的，可以解除本合同。

18.2 合同解除后的处理

18.2.1 合同解除后，承包人应及时与分包人办理合同结算支付手续。

18.2.2 合同解除后，分包人应妥善做好已完工作和剩余材料、设备的保护和移交工作，按承包人要求撤出劳务作业现场。承包人应为分包人撤出提供必要条件。

18.2.3 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和违约条款的效力。有过错的一方应当承担违约责任，并赔偿因合同解除给对方造成的损失。

18.2.4 合同解除退场

除专用合同条款另有约定外，承包人提前7天向分包人发出撤场通知，分包人应当在承包人要求的期限内撤离劳务作业人员并办理好相关手续。若分包人逾期撤离劳务作业人员，则应按照专用合同条款约定向承包人支付违约金。

19. 争议解决

合同当事人因合同或合同有关事项发生争议的，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

- 第三部分 专用合同条款

- 一般约定

  - 词语定义与解释

1.1.1 分包合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，包括分包合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及专用合同条款约定的其他分包合同文件。

1.1.2 总包合同：是指发包人和承包人就总包工程签订的且在分包合同专用合同条款中指明的总承包合同。

1.1.3 分包合同当事人：是指承包人和（或）分包人。

1.1.4 承包人：是指与发包人签订总包合同，并经发包人同意与分包人签订分包合同的，具有总包工程承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.5 分包人：是指承包分包工程并与承包人签订分包合同的，具有分包工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。如分包人属于中小企业的应于合同签订前向承包人书面递交“中小企业”身份声明报告，否则由此产生的不利后果由分包人自行承担。

1.1.6 发包人：是指与承包人签订总包合同的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.7 监理人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托按照法律规定对总包工程进行监督管理的法人或其他组织。

1.1.8 设计人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托负责总包工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.9 承包人项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.10 分包人项目经理：是指由分包人任命并派驻施工现场，在分包人授权范围内负责分包合同履行的项目负责人。

1.1.11 总包工程：是指发包人和承包人在总包合同中约定的承包范围内的工程。

1.1.12 分包工程：是指承包人和分包人在分包合同中约定的分包人承包范围内的工程。

1.1.13 永久工程：是指分包人按分包合同约定建造并移交给承包人的工程，包括工程设备。

1.1.14 临时工程：是指分包人为完成分包合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.15 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.16 施工设备：是指为完成分包合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.17 施工场地：是指用于分包工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为分包工程施工场地组成部分的其他场所。

1.1.18 临时设施：是指为完成分包合同约定的各项工作服务的临时性生产和生活设施。

1.1.19 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期。

1.1.20 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期。

1.1.21 工期：是指在分包合同协议书约定的分包人完成分包工程所需的期限，包括按照分包合同约定所作的期限变更。

1.1.22 缺陷责任期：是指分包人按照分包合同约定履行缺陷修复义务、承包人扣留质量保证金的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程实际竣工之日起计算。

1.1.23 保修期：是指分包人按照分包合同约定履行保修义务的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程验收合格之日起计算。

1.1.24 基准日期：招标分包工程以投标截止日前第28天的日期为基准日期，直接分包工程以分包合同签订日前第28天的日期为基准日期。

1.1.25 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.26 签约合同价：是指承包人和分包人在分包合同协议书中确定的总金额。

1.1.27 分包合同价格：是指承包人用于支付分包人按照分包合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括分包合同履行过程中按分包合同约定发生的价格变化。

1.1.28 费用：是指为履行分包合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.29 计日工：是指分包合同履行过程中，分包人完成承包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按分包合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.30 质量保证金：是指分包人按照第20.3款【质量保证金】用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.31 书面形式：是指信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.32 深化设计：是指分包人在承包人提供的图纸基础上，结合现场实际情况，对图纸进行完善、补充并绘制直接指导施工的图纸的活动。

1.1.33 法律：是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定分包合同适用的其他规范性文件。

- 1.2 标准和规范

1.2.1 适用于分包工程的标准和规范：《建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2009）》《民用建筑通用规范GB55031-20022》《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015》《烧结多 孔砖和多孔砌块GB13544-2011》、《蒸汽加压混凝土制品应用技术标准JGJ/T17-2020》等规范和标准，其他未详尽标准及规范详见设计图纸。

1.3 合同文件的优先顺序

其他合同文件包括： 询价文件、报价文件、设计图纸、施工标准及规范、标准图集等  。

合同当事人对于解释合同文件优先顺序的约定：

- 中标通知书（如果有）；

- 询价文件、报价文件（如果有）；

（3）合同协议书；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他分包合同文件。

1.4 图纸

承包人向分包人提供图纸的期限：  本合同签订之日起3日内 ；

承包人向分包人提供图纸的数量：  2份。

1.5 联络

1.5.2 在本合同中,除非另有规定或双方另行书面约定,任何一方向对方发出的通知、指令或函件以及诉讼文书（如有）均应采用书面形式,双方确认本合同以下地址为各自的送达地址。

承包人接收文件的地点： 湖南省长沙市雨花区韶山中路18号   ；

承包人指定的接收人为： 李孝伟   ，联系方式： 15116418165 ，电子信

箱：   /    。

分包人接收文件的地点：          ；

分包人指定的接收人为：         ，联系方式：  ，电子信箱：     /     。

任何一方如发生其名称、相关收件人、地址、联系方式的变更情况，但未书面通知另一方的，视为未发生变更，通知和送达仍以本合同的相关约定为准，由此造成的一切损失及责任均由未通知方自行承担。

以手机短信或电子邮件方式通知的，自通知方发出手机短信或电子邮件时送达。以书面邮件通知的，自被通知方签收（含公司前台、同事、他人代收的）时送达；当出现被通知方拒绝签收、被通知方不在收件地址、被通知方联系不上等原因而发生退回的，自邮件退回之日视为送达。

1.6 保密

承包人、分包人关于保密事项的约定： 除法律规定另有约定外，未经承包人书面同意，分包人不得将承包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。除法律规定或合同另有约定外，未经分包人同意，承包人不得将分包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方，如有违约承包人有权追究分包人的法律责任，并向承包人赔偿经济损失。

2. 承包人

2.2 劳务作业现场和工作条件

2.2.1 关于承包人交付具备本合同劳务作业条件的劳务作业现场期限要求：

进场同时交付。

2.2.2 关于承包人应负责提供劳务作业所需要的劳务作业条件，包括：

场内施工道路、水接通 ，三级配电箱以上线路及电箱接通     。

2.3 承包人项目经理

工程施工项目经理姓名：         李孝伟                     ;

执业资格或职称类型：    一级建造师注册证书

执业资格证或职称证号码：   湘1432013201512580

联系电话： 15682818165                                    ；

承包人对项目经理的授权范围如下：承包人委托其全面负责工程的组织、联络、管理、监督与协调工作。除非承包人委托的书面认可，其它任何人员签发、签认的可能引起合同纠纷的书面材料在本合同中均属无效，同时不会对合同单价或总价形成调整。

3. 分包人

3.1 分包人项目负责人

姓    名：                                       ；

身份证号：                         ；

联系电话：                                 ；

通信地址：                                        ；

分包人对项目负责人的授权范围如下：分包人委托其全权负责工地的一切事务，该同志做出的一切决定由分包人承担经济与法律责任 。

分包人未提交项目负责人的劳动合同，或者没有提供为项目负责人缴纳社会保险的证明的违约责任：分包人承担全部责任，并赔偿由此给承包人造成的全部损失（包括直接损失和间接损失）。承包人有权暂停项目施工，由此产生工期延误责任由分包人自行承担。

关于项目负责人每月在劳务作业现场的时间要求及违约责任：每月不少于

【22】天，每少一天应向承包人支付违约金2000元，由此增加的费用或者延误的工期由分包人承担，如因项目负责人上述原因造成承包人受到损失及处罚的，分包人还应承担全部损失及处罚。

项目负责人未经批准擅自离开施工现场的违约责任：每发生一次，分包人向承包人支付1万元违约金，项目负责人擅自离开施工现场连续达到3天的，发包人有权要求承包人更换项目负责人，并承担违约金20万元/人，由此增加的费用或者延误的工期由分包人承担，如因项目负责人上述原因造成承包人受到损失及处罚的，分包人还应承担全部损失及处罚。

3.3 劳务作业管理人员

分包人提交现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告的期限：进场后7天内 。

3.4 分包人义务

3.4.1 分包人应当负责保护已经建成的设施，并保证发包人、承包人或其他第三方财产不因分包人施工而造成任何损坏。如果分包人对这些设施造成了损坏，分包人应当对由此造成的任何损失负责。

3.4.2 分包人应当采取有效的措施保证地下和地上的管道、电缆、光缆或其他设施免遭损坏。如果分包人原因造成这些地下或地上管道、电缆、光缆或其他设施损坏的，分包人应当对由此造成的任何损失负责，并承担相应的责任。

3.4.3分包人应当采取有效的措施，保证在现场内或进入现场途中的道路、桥梁、地下设施以及其他设施免遭损坏。否则，分包人应当及时修复这些遭受损坏的道路等设施，并承担由此发生的全部费用和责任。

3.4.4 在项目建设过程中分包人须严格遵守发包人、承包人及兰州新区的有关管理制度及办法，包括但不仅限于《兰州新区兰新能源科技集团有限公司质量管理办法》、《兰州新区兰新能源科技集团有限公司安全文明施工管理办法》、《兰州新区兰新能源科技集团有限公司合同管理办法》《兰州新区兰新能源科技集团有限公司工程项目进度计划考核管理办法》《兰州新区兰新能源科技集团有限公司工程项目交竣工验收管理办法》、《兰州新区兰新能源科技集团有限公司工程项目专项考核实施细则》《兰州新区兰新能源科技集团有限公司工程项目工程变更及现场签证管理办法》《兰州新区兰新能源科技集团有限公司工程项目结算管理办法》，分包人同意按照上述制度及办法承担相应责任。

4. 劳务作业人员

4.2 支付劳务作业人员工资

4.2.1 农民工工资发放按照兰州新区政府相关要求执行。分包人造具《劳务人员工资发放表》经项目部相关人员（项目经理、施工员、项目财务人员）核实后（与项目部工地考勤设备记录不一致的，以考勤设备记录为准），由分包人出具代发农民工工资委托书，委托承包人依照按照国家和省有关规定，实行民工工资一人一卡制度，将劳动报酬直接发放或委托银行代发到农民工个人卡上。承包人代为支付的行为不代表代付工资的民工或管服人员等与承包人之间存在劳动关系及其他权利义务，分包人保证承包人免于遭受有关索赔、诉讼或承担由此引起的纠纷等，否则分包人承担签约合同价20%的违约责任，并对造成的损失承担赔偿责任。每期的农民工工资支付表中的总额不得高于该期应付劳务款总额，结算剩余部分直接支付至分包人账户。农民工工资个税由劳务公司申报和代扣代缴。

4.2.2 分包人应将劳务工资支付至终端。若承包人发现分包人存在拖欠农民工工资或分包人实时资信状况恶化，或相关政府部门提出要求，或分包人账户被冻结等其他情形时，承包人无须征得分包人同意即有权自行按照分包人提供的人员名册直接向农民工支付劳务工资，视为承包人已支付分包人相应的劳务工资款项，分包人应收工程款数额做相应的扣除。

4.2.3发生上述承包人代付农民工工资情形时，分包人须在承包人代付前按承包人要求向承包人出具付款委托书及相应增值税发票。分包人不提供付款委托书和增值税发票的，不影响承包人代为支付的效力，但承包人有权按代付金额的10%对分包人收取违约金。

4.2.4任何情况下分包人应确保人员名册所列人员均为其下属在本项目实际务工人员，若发现冒领、代领、骗领等情形的，分包人应无条件退回相应款项，并承担相应的刑事责任。

4.2.5 分包人发生任何形式的劳务人员工资拖欠问题，造成民工上访、聚众闹事等不良事件，造成严重恶劣影响的，其全部责任由分包人承担，每发生一次分包人应向承包人支付20万元违约金，从工程进度款中扣除。

4.3 劳务作业人员管理

4.3.4 分包人无正当理由拒绝撤换劳务作业人员，应承担的违约责任为： 分包人承担全部责任，并赔偿由此给承包人造成的全部损失（包括直接损失和间接损失）。承包人有权暂停项目施工，由此产生工期延误责任由分包人承担。

5. 作业安全与环境保护

5.1 作业安全

5.1.1 施工过程中，分包人与其他施工单位人员之间发生人身财产损害或安全事故，应由责任方及时予以赔偿；承包人可视情况组织责任方与受害方进行协商。

5.1.2 本分包合同施工范围内项目施工现场发生人身损害事故时，分包人应积极通过保险途径进行处理；无法通过保险处理的，应及时办理赔偿或补偿。施工完毕撤场后，因分包人撤离时遗留了安全隐患或安全交接不到位导致人身财产损害或安全事故的，分包人也应承担损害赔偿责任。上述事故自发生之日起超过30日分包人未妥善处理的，按合同专用条款第13.2.5条承担违约责任，同时承包人无需经分包人同意即可按当地相关赔偿标准代分包人进行赔偿或补偿。上述赔偿或补偿费用承包人可在分包人的任意一笔工程进度款、结算款或保证金中扣除，且分包人仍需按约定向承包人开具发票。

5.1.3 所有安全防护用品由分包方自行采购，质量标准需符合国家相关标准 。如分包人人员使用不符合国家标准的安全防护用品，一经发现承包人给予500元/次处罚，并责令改正。因违规使用安全防护用品原因发生安全事故，均由分包人承担损害赔偿责任。

5.1.4 临时用电的一级箱、二级箱、开关箱均由承包人提供。分包人租用开关箱，使用完毕归还。归还时按照如下处置：（1）丢失、损坏（无使用价值）情形照价赔偿；（2）完好状态，按照总价30%/年（租赁不满1年，按使用1年计费）计取租赁费；部件损坏则需另行计取赔偿修复费用。

5.1.5 分包人按规定应完成的绿色施工工作内容有： 配合承包人做好裸土覆盖、垃圾分类堆放覆盖、喷淋系统安装、垃圾管道安装、道路硬化、门口车辆冲洗设备安装等。

5.1.6 当分包人在承包人的项目承揽业务时（包括本项目和其它项目），若出现施工过程中不能按合同正常履约或履约能力明显不足等情况，承包人有权终止合同，由此所产生的一切损失由分包人自行承担。

5.1.7 劳务分包单位施工人员在50人以下的，要求配备项目负责人1名；配备1名专职安全生产管理人员；50-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险程度实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5%。

5.1.8 分包人作业人员交通安全及生产安全对电动车辆的有关规定如下：

5.1.8.1电动车辆使用单位应安排具有相应操作经验和能力的人员驾驶车辆，操作驾驶人员应经过专门安全教育培训，使用前有专人对其进行有针对性的安全技术交底。

5.1.8.2电动车辆使用前，应先确认车辆无故障后，方可进行工作，如制动是否有效、电源接插件是否连上、电压是否正常等。

5.1.8.3电动车辆应在规定区域内进行行驶，空车在道路行驶时速度应控制20km/h以内、运输货物时行驶速度应控制在8km/h以内，电动运输车辆严禁载人行驶（不含操作驾驶人员）；操作驾驶人员应提前熟悉行驶路线和周边路况，严禁驾驶员饮酒后驾驶电动车辆。

5.1.8.4电动车辆装载重量不得超过电动车额定载重，车辆临时停放、装载等待时，应第一时间确保在停车档、断电且已采取可靠的防溜措施。

5.1.8.5载人类电动运输车辆非必要原因不得进入施工升降机，生产作业人员严禁在建筑物内部使用电动运输车辆装载人员，并在施工升降机和楼层通道口等建筑出入口醒目位置设置禁行标志。

5.1.8.6入场电动车辆必须从正规厂家购买，具有合格证、使用说明书等出厂合格材料，严禁非原厂出产或私自改装的电动车辆进场。

5.1.8.7各类电动车辆固定停放场所，并按规定场所统一有序停放，严禁在临建房屋和建筑物内停放或充电。

5.1.9 分包人所有安全设施、施工机具设备均应符合国家或行业安全技术标准并应定期检查；分包人特殊工种(电工、电梯工、起重工、焊工、车船驾驶员、爆破工等)要经专业培训，并持有政府主管部门签发的合格证上岗。

5.2 职业健康

5.2.2 生活条件

关于承包人为劳务作业人员提供必要的膳宿条件和生活环境的期限要求：

本合同劳务分包自行解决膳宿条件，承包人不提供                。

6. 作业期限及进度

6.1 劳务作业方案

6.1.2 分包人提供劳务作业方案的时间： 进场后7天内。

6.2 开始工作

6.2.1 劳务作业准备

关于承包人应完成的劳务作业准备工作： 进场后10天内    。

关于分包人应完成的劳务作业准备工作：熟悉分包劳务作业工程范围内的设计图纸及技术操作规程，熟悉劳务分包合同要求和条款（重点熟悉作业进度、安全、质量管理及违约处罚条款），施工需要的机具，施工需要的临水临电接通，参加承包人组织的安全、技术交底并掌握交底要点及熟悉内容 ，熟悉现场作业条件，针对现场条件制定适用的劳务作业计划、劳务作业方案报承包人审批 。

6.3 作业期限延误

6.3.1 因承包人原因导致作业期限延误：承包人应及时与分包人协调作业时间       。

6.3.2 因分包人原因导致作业期限延误

下列情形视为因分包人原因导致作业期限延误：

（1）分包人因自身原因延期交工的；

（2）分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准；

（3）分包人未达到约定的安全文明施工标准；

（4）分包人以非正当方式（包括围堵、占据施工现场、发包人与承包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人与承包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《信访工作条例》第二十六条规定的行为）向承包人甚至发包人提出要求的行为；

（5）分包人未能履行或不按约定履行合同中约定的其他责任和义务；

（6）其他未能归因于承包人的原因、不可抗力及第三方（例如发包人、其他承包人、以及分包人）的原因；

（7）因非分包人原因导致分包人工期延误,分包人应在3天内提交工期顺延书面申请，逾期未提交，视为不影响工期。

因分包人原因造成合同工期延误的，每延误1日的误期赔偿金额为人民币金额为：拾万元整。如分包人致使总承包工程的里程碑节点完成日期延误，承包人除有权按前述标准计取违约金外，还有权解除或部分解除本合同，委托第三方实施分包人未完成工程，所产生的费用及承包人损失均由分包人承担。

6.3.3 不利作业条件

承包人和分包人同意以下情形为异常恶劣的气候条件：

政府及气象部门公开发布信息的气候灾害。对本项目而言，是指发生六级（含六级）以上地震、龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及30年一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）等引起延误的情况。承包人同意顺延工期。

6.4 劳务作业暂停

6.4.1 承包人原因引起的劳务作业暂停

分包人窝工、停工补偿费用的计算标准与方法：具体由承包人与分包人协商。

7. 机具、设备及材料供应

7.1 机具、设备和材料供应计划

7.1.1 分包人向承包人提交机具、设备、材料供应计划的期限： 详见本合同附件2。

7.1.2材料、设备经双方点验签证后，由分包人负责保管并合理使用。工程完工后,分包人必须将承包人提供的剩余工程材料(包括材料包装物)和周转材料、（如有）、机械设备退还承包人，经承包人验收后办理退库手续。

7.1.3分包人应按照承包人要求在规定时间内将维修保养完毕的周转材料、设备以及剩余材料堆码整齐。因分包人原因导致额外产生的费用,包括但不限于逾期退还而增加的租赁费;丢失、损坏、擅自切割周转材料产生的赔偿金;清理养护不到位产生的清理维护费用等均由分包人承担。

分包人如怠于履行材料、设备退场前的维保清理义务,承包人有权委托第三人完成,相应费用从分包人结算劳务款中直接扣除。

7.3 低值易耗材料

7.3.1 关于劳务作业所需的低值易耗材料的提供人的约定： 由分包人自备，费用已包含在合同综合单价中   。

7.3.2 关于分包人自行提供劳务作业所需低值易耗材料或小型机具的范围： 根据分包作业施工需求、承包人的要求、分包人的作业计划及方案需求准备 。

7.3.3 分包人应保证，承包人使用分包人所供材料设备时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的索赔甚至起诉。如有发生，分包人须承担全部责任以及由此所发生的全部费用。由于分包人所供材料设备中对商标及知识产权的侵权，被政府有关部门查处，承包人不承担任何连带责任，产生的损失全部由分包人承担。

7.4 分包人的保管义务

由承包人提供给分包人使用的大型机械、主要材料及周转性材料由分包人              负责保管，分包人自有机具、辅材、财产等由分包人自行负责保管。

7.5 承包人供应设备、材料的合理损耗

承包人供应设备、材料的合理损耗率：分包人必须真实、客观记录日、月、季的材料消耗量，不得虚假编造；钢材供应承包人负责按照理论重量供应，分包人保证正常使用，消耗控制在2 %以内，超出部分按照进货价在分包人劳务费用中全额扣除；商品砼供应按照分包人提供的计划申请供应，消耗控制在 2%以内，凡是由于分包人原因引起的商砼公司索赔费用由分包人承担；机制红砖供应按照理论方量供应，分包人保证正常使用，消耗控制在1%以内。

8. 劳务作业变化

8.1 劳务作业变化的情形

关于劳务作业变化的情形的约定：  作业内容对比合同分包范围，如有变化双方协商解决。

8.3 劳务作业变化估价

8.3.1 劳务作业变化估价原则

关于劳务作业变化估价原则的约定:  分包人报价，承包人认价后按双方确认的价格执行  。

8.4 劳务作业变化引起的作业期限调整

关于因劳务作业变化引起作业期限调整时，确定增减作业期限天数的方法为： 按承包人的要求调整 。

8.5 临时性用工劳务

临时性用工劳务的工种工日单价：按 260元/工日（小/普工）、350元/日（大/技工），计时工为8小时一个工日计算，计时工单价含增值税3%。

9. 劳务作业价格调整

9.1 市场价格波动引起的劳务作业价格调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：     不调整     。

- 合同价格形式

本合同采取以下第 1 种合同价格形式：

（1）固定分项综合单价合同

- 本合同分项单价均为含税价，增值税另计，税率为3%。劳务费综合单价包含的风险：(1)分包人完成的实际工程量与分包人标价的清单内工程量的差异；(2)经过分包人标价的工程量清单（或分包人报价）各分项工程、各子目中的计算、价格错误及组价的漏项； (3)分包人为完成本合同所述工作范围内及相关的所有工作内容发生的费用； (4)分包人施工范围或施工工程量的增加或减少导致价格的变化； (5)材料价格及人工价格上涨或下落； (6)税率及费率的变化；(7)国家法律、法规、政策的变化； (8)当地工程造价管理部门公布的各种价格调整。

- 综合单价范围：包含保险费用、除增值税以外的其他税费、个人劳保费、人工费(完成承包范围内所有分部分项工程的人工费，含各种工资、津贴、补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、差旅费、劳保费、保险费、医疗费、安全防护现场文明施工用工、冬雨季及夜间施工、成品保护以及现场保卫以及合同期内人工工资涨价风险)、材料费(含分包范围内所有分部分项工程的材料费；现场所有与分包范围有关的材料二次转运费；各种原因导致的材料涨幅风险) 、机械费(含完成承包范围内所有分部分项工程所需的小型机具)、分包人管理费、利润及劳动保险等一切费用、其它相关费用(临时水电配置、安装与维护)、各种政策、施工界面划分、工程量偏差、施工条件改变、项目特征不符等风险、赶工费用及非常规赶工费用等本合同中约定应由分包人承担的费用。

- 分包合同外计日工的计价办法：双方约定签证与索赔计时工单价按 260元/工日（小/普工）、350元/日（大/技工），计时工为8小时一个工日计算，计时工单价含增值税3%。

（2）固定总价合同

采用固定合同总价款方式计价的，合同固定总价款为  /  元，双方约定下列情况可对合同总价款进行调整：

调整方法为：   /     。

总价包含的风险范围： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /      。

11. 劳务作业计量与支付

11.1 劳务作业的计量

11.1.1 计量原则和计量周期

劳务作业工作量计算规则：经项目生产部门、技术部、安全部确认后报商务部，商务部审核无误后报项目负责人。

关于计量周期的约定： 每月计量一次。

1.1.2 计量程序

关于劳务作业工作量计量的约定：                                 。

（1）分包人报送工作量报告的期限： 分包人每月【 5 】日向承包人报送上月【 1  】日至上月【  30 】日已完成的工作量报告，并附具进度款付款申请单、已完的工作量报表和有关资料。

（2）承包人收到分包人提交的工作量报告后，于当月【 15 】日前完成对工作量报表的审核。

11.2 预付款

11.2.1 预付款：  /    。

11.3 工程款支付

11.3.1.付款方式

- （1）付款方式：每月支付当月已完工程量的70%。劳务分包人最迟应在每月25日前，编制整理已完工且经验收合格部分的劳务工作数量、材料消耗量等各项资料，呈报工程承包人予以审核。工程承包人在收到完备资料后5日内进行验收并签署意见，以此作为劳务价款结算依据。本工程（合同范围内）完工后支付已完工程量的80%。完成本分包工程结算后支付至分包结算金额的97%，留分包结算价的3%作为质保金。

- （2）质量保证金：按结算金额的3%预留，缺陷责任期（2 年）满后6 个月内无息返还。

- （3）分包人需提供合法有效的3% 增值税专用发票，否则承包人有权延迟付款，并按应开票金额的20%收取违约金；付款账户为合同签署页载明分包人账户，如有变更，分包人需提前3个工作日书面通知承包人，否则由此产生的后果由分包人承担。

- 付款方式：承包人通过银行转账、银行承兑汇票、建信融通等方式支付分包人货款项，承包人采用银行承兑、建信融通等非现金方式支付时，分包人应予以配合，相关贴息费用由分包人承担。

- 11.3.2结算规则

- （1）分包人需在总承包工程竣工验收合格后 28 日内，提交完整的结算申请单及相关资料；结算量不得超过承包人对发包人结算工程量，超过部分不予计量。

- （2）最终结清：缺陷责任期终止后7日内，分包人提交最终结清申请，承包人审核通过后7日内支付剩余款项。

11.3.3承包人最终结算超付的约定

- 11.3.3.1 若承包人、分包人双方办理最终结算后，或承包人根据本合同约定有权单方确认结算金额后，发现实际已支付分包人金额超过结算金额时，分包人承诺在收到承包人通知后3日内退还超付金额，否则还应向承包人支付资金占用利息：以承包人超付的金额为基数，按人民银行同期贷款利率的4倍计算，计算期限为承包人代付民工工资之日至分包人清偿之日。分包人法定代表人和项目负责人自愿为上述分包人的所有责任提供个人担保，并承担连带清偿责任，担保期限至分包人债务清偿完毕之日止。

- 11.3.3.2 在发包人未如期支付当期工程进度款、结算款（或其他应付工程款）时，则承包人对分包人的付款时间顺延，在收到发包人支付的进度款后    10日内向分包人支付，分包人不得因此向承包人主张违约责任。

12. 验收与交付

12.4 劳务作业整改

分包人整改后质量仍不合格，应承担的违约责任为：应于承包人通知时间内整改使之符合质量标准。该情形每发生一次承包人按《质量管理及处罚细则》条款执行处罚，由此给承包人造成的损失分包人应全额赔偿。累计发生2次，承包人有权解除本合同或另请第三方予以整改，所花费用由分包人承担。

13. 违约

13.1 承包人违约

13.1.1 承包人违约的情形

（5）承包人违约的其他情形：  /    。

13.1.2 承包人违约责任

关于承包人违约责任的承担方式和计算方法的约定：

- 如承包人延期支付本合同劳务款项3个月以内，分包人应垫付劳务工资并确保工程正常施工，否则视为分包人违约。分包人垫付的资金，承包人不承担利息。如承包人原因未能及时付款，双方确认自应付款之日起一年内不计利息及违约金。超过一年，由承包人按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计付利息。

- 承包人不履行或不按约定履行合同义务时，在任何情形下，承包人向分包人所承担的违约责任、赔偿责任累计最高不得超过本合同总价款的 1 %。

13.2 分包人违约

13.2.1 非因不可抗力或承包人原因造成分包人延期竣工或任一施工计划延期完成的，每延误一日，分包人应向承包人支付十万元违约金，工期延误超过 30 日的，承包人有权解除合同。

13.2.2 分包人施工未达到本合同约定的质量标准，在承包人通知的时间内拒绝、怠于、无力返工修复，或经返工返修后仍达不到合同约定的质量标准的，工期不予顺延，承包人有权拒绝支付不合格部分工程对应工程款项，由此给承包人造成的全部损失分包人应全额赔偿。同时，承包人有权委托第三方对不合格工程进行整改，产生的整改费用由分包人承担。

13.2.3 分包人未按时足额支付劳务作业人员或现场管理人员工资或未将工资支付至终端的，每发生一次，分包人应向承包人支付20000元违约金。如因分包人拖欠工资导致劳务作业人员或现场管理人员向承包人主张权利（如聚集承包人办工、工地和政府办公场所、信访、仲裁、诉讼、媒体曝光等），分包人除应需向承包人支付前述20000元违约金外，还应承担拖欠工资同等金额的违约金，并对由此给承包人造成的损失承担赔偿责任。同时，承包人可无须征得分包人同意直接按欠付主体所主张的欠付金额向欠付主体代为支付，视为承包人已支付分包人相应的工程款项，分包人应收工程款数额做相应的扣除。

13.2.4 分包人未为现场劳务作业人员购买工伤保险或意外保险的，每发现一人未购买，应向承包人支付10000元违约金。

13.2.5 分包合同施工范围内项目施工现场发生人身损害事故（包含分包人劳务作业人员受伤、第三人受害等）时，分包人应积极通过保险途径进行处理；无法通过保险处理的，应自事故发生之日起30日内办理赔偿或补偿。否则，分包人应赔偿承包人因此造成的全部损失，并向承包人支付合同金额10%的违约金。

13.2.6 除承包人通知或双方协商一致的情形外，分包人不得以任何理由擅自停工。如有违反，分包人须按2000元/天向承包人支付违约金，并承担由此给承包人造成的全部损失。累计停工超过7天的，承包人有权单方解除合同，分包人须无条件退场。

13.2.7 如未按合同规定实施本工程，承包人有权通知分包人，要求其在规定的合理期限内纠正违约行为。如分包人不能按照承包人的要求完成相应的工程项目，承包人可以将部分工程项目委托给第三方实施，分包人应承担由此给承包人造成的全部经济损失，并承担工程价差。

13.2.8 承包人提出的合理调整设计方案需求或已经审核通过的工程签证，分包人不得以任何理由拒绝执行，如果出现拒绝执行，承包人有权委托其它单位执行，其价款按该施工项目总价的10%扣减分包人的工程款。

13.2.9 分包人不履行或不按约定履行合同中未单独约定违约责任的其他义务时，应按签约合同价的 10%向承包人支付违约金，分包人尚应赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，延误的工作时间不予顺延。违约责任与本合同他条款或附件约定不一致的,按照最高标准执行。计算方法以承包人确认的计算方式为准。

13.2.10 按本合同约定应由分包人承担违约金、赔偿金，承包人有权从应付分包人的费用中等额扣除，无需分包人同意 。

13.2.11 分包人违约后，承包人要求继续履行合同时，分包人承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

13.2.12 分包人违约的，应赔偿承包人全部损失，该损失包括但不限于对承包人所造成的直接损失、可得利益损失、承包人支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼（仲裁）费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

14. 不可抗力

14.1 不可抗力的确认

15.1.1除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：承包人和分包人均无法预测、无法克服和无法避免的事故、包括(但不限于):

1)战争、武装冲突(不论宣战与否)、入侵、外敌行为、战时动员、征用或禁运;2)叛乱、暴动、恐怖事件、政变等;

3)由核燃料、或者由核燃料燃烧后的核废料、放射性有毒爆炸物、任何核爆炸装置或其核部件的其他有害性能引进的致电离辐射或放射性污染;

4)非承包人工程管理及非承包人与分包商雇员引起的骚乱、闹或混乱;

5)自然灾害，如地震、洪水、火山喷发、陨石坠落等。

6)对项目履行构成重大影响经双方确认同意的其他事件。17.6-因不可抗力解除合同

15. 保险

15.2 分包人应办理的保险

关于分包人应办理的保险的约定：分包人须为其进入工地的工作人员及劳务人员及机具购买工伤保险或人身意外伤害险，保险金额应满足国家相关法律法规对工亡职工赔偿金标准要求及事故善后处理需求，每人保险金额不得低于80万元。

关于分包人办理保险的时间及分包人不履行上述义务应承担的违约责任：分包人应该在开工前为劳务人员办理保险，如分包人未按约定办理保险的，造成的所有后果由分包人全额承担并承担事故善后处理的全部费用，分包人不得向承包人进行索赔。同时，分包人未按人头购买保险每发生一次分包人应承担合同总价款10%的违约金，分包人拒绝改正的，承包人有权解除本合同，分包人应自行承担未购买保险导致的一切责任和损失。

16. 索赔

16.4 与违约责任的竞合

关于索赔与违约责任竞合的约定：                                  。

17. 合同解除

17.1 合同解除的情形

17.1.1 合同当事人均有权解除合同的其他情形：   /     。

17.1.2 承包人有权解除合同的其他情形：

- 分包人不执行或拒绝执行合同；

- 分包人难以保证工程质量和进度，导致合同目的不能实现；

- 有证据证明分包人丧失了履约能力；

- 由于分包人原因出现重大及以上人身伤亡事故或重大及以上工程质量事故；

- 工程项目所在地政府单位通知停工时间超过3个月或该项目停止的；

- 因政策变化，不可抗力等客观原因，承包人有权解除合同；

- 项目性质有重大变更的，承包人有权解除合同；

- 法律法规和合同中约定的承包人可解除合同的其他情形；

18.2 合同解除后的处理

18.2.1 合同解除后，分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按承包人要求撤出施工场地，承包人应为分包人撤出提供必要条件，但所需费用由分包人承担。

合同解除的，分包人已完工部分且经承包人验收合格的，由承包人据实结算。

因分包人违约导致合同解除的，分包人除按本合同其他约定支付违约金外，还应向承包人支付解除违约金，违约金按本合同总价款20%计。

因分包人违约导致合同解除给承包人造成其他损失的，分包人还应据实赔偿。

合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

18.2.4 合同解除退场

承包人发出撤场通知后7日内分包人应无条件完成撤场任务并按承包人要求办理工程、设备、材料、资料等清点移交，否则从第8天起按2万元/日历天计算场地占用费并没收履约保证金（如有）；另按2万元/日历天计算违约金；上述金额直接从结算款中扣除。超过14日仍未退场办理移交时，视为分包人已放弃施工现场内的所有主体设施、办公文件、施工工具、物资材料、机械设备等财产权利，承包人可自行强制处理，对分包人不负任何赔偿责任，已完工程不予结算。

19. 争议解决

合同当事人因合同及合同有关事项发生争议的，应尽可能通过友好协商解决。如自行协商无法达成一致，当事人可向长沙仲裁委员会提请仲裁。

20. 补充条款

- 分包人有下列行为之一的，承包人有权责令改正，并处一万元以上十万元以下的违约金。

- （一）未对建设工程的隐蔽工程或者每一检验批进行检查的。

- （二）未经工程总承包单位、监理单位或者建设单位验收或者验收不合格，进入下一道工序施工的。

- （三）建设工程质量控制资料记录不真实、不准确、不完整或者与建设工程进度不同步的。

- （四）监视测量工具必须到法定的检测单位进行检测，有检测合格证明。施工机械设备如塔吊、施工电梯等未经检测或检测不合格严禁使用。

- （五）施工过程中不服从业主代表和监理部管理的，施工现场负责人玩忽职守，对存在的工程质量问题不制止，不汇报的。

- （六）主体工程存在的质量缺陷不积极整改或整改不彻底，

- 留下质量隐患的；施工过程中粗制滥造、以次充好、偷工减料者。

- (七)混凝土、砂浆试块及原材料或半成品取样未按规定制作，弄虚作假，不能真实反映工程质量的。

- （八）未按施工规范、规程和标准施工或因使用不符合质量要求的原材料、构配件、成品、半成品造成工程质量事故，隐瞒不报或作伪证者。

- （九）在政府主管部门质量检查过程中发现质量问题或被勒令返工，影响恶劣的。

- 21.附件

附件1：劳务分项工程量清单

附件2：机具、设备、材料供应计划

附件3：安全生产责任协议书

附件4：授权委托书

附件5：承诺书

附件6：代发农民工工资委托书及承诺函

附件7：作业人员工资支付要求

附件8：工程保修协议书

附件9：分包/采购廉政确认函

附件10：施工现场安全生产奖罚细则

附件11：劳务团队、班组管理办法

| 附件1劳务分项工程量清单兰州新区年产30GWh 新能源电池生产基地项目（一期）总EPC承包项目建筑劳务分项综合单价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部名称 | 项目内容 | 工程量结算计算规则 | 单位 | 暂定工程量 | 单价：元 | 合价：元 | 备注 |
| 1 | 混凝土工程 | 基础垫层 | 混凝土甲供、按实际施工部位的图示结构尺寸以平方米计算 | m2 | 986.57 |  |  | 包人工，含基坑基槽基底修整整平、垫层浇筑及模板支模体系 |
| 2 |  | 商品砼浇筑 | 混凝土甲供，砼浇筑、振捣、养护，以施工图为参考，按实际施工部位的图示结构尺寸按体积进行计算，扣除砌体中已计算的混凝土用量。混凝土构件不限于独立基础、设备基础、剪力墙、柱、梁、异形檐口、有梁板、外墙围护压顶梁、异型构件等等。 | m3 | 5181.01 |  |  | 包含人工费、小型机具费、辅材费等，不含商品砼材料费、模板费（另计）。 |
| 3 |  | 二次结构砼浇筑 | 钢筋制作安装、砼浇筑、振捣、养护。 | m3 | 17.06 |  |  | 1、包括窗户压顶、过梁、圈梁、构造柱、压顶等小方量砼浇筑； 2、含钢筋制作安装、砼浇筑、振捣、养护等； 3、含模板； 4、单价包含人工费、小型机具费、辅材费等，不含商品砼材料费。 |
| 4 | 钢筋工程 | 现浇构件钢筋 | 钢筋制作、运输、绑扎、安装等，按照设计图纸进行计算，扣除砌体中已计算的钢筋用量.结算按照实际合理工程量进行结算。 | t | 804.257 |  |  | 1、包括钢筋制作、运输（含场内运输）、安装、钢筋绑扎、焊接、机械连接（含套筒材料费）、砌体加筋钢筋的加工安装、楼承板钢筋等； 2、单价包含人工费、辅材费（如扎丝、乙炔、机械连接、套筒等）、小型机具费（如焊机、切割机等）、材料二次搬运费等，不含钢筋材料费。 |
| 5 | 砌筑工程 | 砌砖墙 | 1.调、运、铺砂浆，运、砌砖，安放木砖、垫块； 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块/断热复合砌块 | m3 | 292.29 |  |  | 1、包括建筑工程外墙及内墙砌筑等，室内防潮层； 2、单价包含人工费、辅料费、小型机具费；不含砖砌块、商品砂浆材料费。 |
| 6 |  | 实心砖墙 | 1.调、运、铺砂浆，运、砌砖，安放木砖、垫块； 2、混凝土实心砖240mm*115mm*53mm及页岩多孔砖） | m3 | 113.97 |  |  | 1、包括建筑工程外墙、内墙、台阶砌筑，墙身防潮层等； 2、单价包含人工费、辅料费、小型机具费；不含砖砌块、商品砂浆材料费。 |
| 7 | 模板工程(按砼与模板接触面积计算,楼梯模板工程量按投影面积*1.65计取） | 模板 | 模板制作、安装、拆除、整理堆放、场内运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂、封堵孔洞等。 | m2 | 26282.2508 |  |  | 1、包括施工区域内独立基础、承台基础、设备基础、基础梁、梁、柱、楼板、圈梁、卫生间上返带、女儿墙等； 2、单价包含人工费、材料费（支模体系：脚手架、模板、木方、丝扣等）、小型机具使用费、模板安装吊装费等； 3、超过3.6m的模板单价包含支撑架管的材料费及租赁费。 |
| 8 |  | 超高模板增加费（3.6m＜层高≤5.2m） |  | m2 | 765.3835 |  |  |  |
| 9 |  | 超高模板增加费（层高＞5.2m） |  | m2 | 19268.27 |  |  |  |
| 10 | 屋面及防水工程 | 卷材防水屋面1（有保温） | - 最薄 30 厚 LC5.0 级轻集料混凝土找坡 3% (结构找坡无此层) 2 .难燃型挤塑聚苯板(燃烧性能为 B1 级（另计）； 3.20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 4.1.5 厚聚氨酯防水涂料（另计）； 5.3.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)（另计） - 6.10 厚 1:4 石灰砂浆(上人屋面) 7.40 厚 C20 细石混凝土,内配 ?4 双向钢筋 @150 ,表面抹平压光(上人屋面) / 浅色涂料粒料保护层 | m2 | 6187.212 |  |  | 1、单价包含人工费、辅助材料费、小型机具费等；混凝土、水泥、砂、钢筋网甲供等。 2、计量方式按照屋顶实际水平投影面积计算，部分工程量，供应商报价应综合考虑。 |
| 11 |  | 卷材防水屋面2（无保温） | 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)（另计） 3、1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、最薄30厚LC5.0级轻集料混凝土找坡2%,最薄处30厚(结构找坡无此层) | m2 | 51.86 |  |  | 1、单价包含人工费、辅助材料费、小型机具费等；混凝土、水泥、砂、钢筋网甲供等； 2、计量方式按照屋顶实际水平投影面积计算，不考虑防水涂料及防水卷材卷边部分工程量，供应商报价应综合考虑。 |
| 12 |  | 屋面涂膜防水（雨篷） | 板上：1.最薄处 20 厚聚合物水泥防水砂浆找坡 2% ,向结构板外沿找坡； 板下：5厚1:3水泥砂浆抹平 | m2 | 52.14 |  |  | 1、单价包含人工费、辅助材料费、小型机具费等；防水材料、砂浆等甲供。 2、计量方式按照屋顶实际水平投影面积计算。 |
| 13 |  | 防水涂料 | 1.5 厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 15354.36 |  |  | 包工包料 |
| 14 |  | 防水卷材(聚酯胎类) | 3.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类) | m2 | 15354.36 |  |  | 包工包料 |
| 15 |  | 保温板1 | 80厚挤塑聚苯乙烯泡沫板（燃烧性能B1级） | m2 | 8733.22 |  |  | 包工包料 |
| 16 |  | 保温板2 | 60厚挤塑聚苯乙烯泡沫板（燃烧性能B1级） | m2 | 5671.61 |  |  | 包工包料 |
| 17 |  | 保温板3 | 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫板（燃烧性能B1级） | m2 | 100 |  |  | 包工包料 |
| 18 | 墙面工程 | 外墙抹灰 | 1、5 厚聚合物抗裂砂浆(敷设耐碱玻纤网格布一层)； 2、12 厚聚合物水泥防水砂浆找平层； 3 、专用界面剂； 4、墙体基层清理干净 | m2 | 1775.19 |  |  | 1、包括所有建筑内墙面抹灰工程（含女儿墙）； 2、单价包含人工费、辅料费、小型机具、脚手架费； 3、水泥、砂、钢丝网材料甲供。 |
| 19 |  | 内墙抹灰 | 1、 15mm厚DPM15水泥砂浆打底扫毛 2、专用界面剂 3、基层墙体清理干净 | m2 | 4109.77 |  |  | 1、包括所有建筑内墙面抹灰工程； 2、单价包含人工费、辅料费、小型机具、简易脚手架费； 3、商品砂浆甲供。 |
| 20 | 天棚工程 | 天棚抹灰 | 1、5厚DPM20砂浆找平； 2、基层楼板清理 | m2 | 120 |  |  | 1、包括所有建筑内图纸范围内天棚抹灰工程； 2、单价包含人工费、辅料费、小型机具、简易脚手架费； 3、砂浆材料甲供。 |
| 21 | 脚手架 | 外架（落地架）搭拆 | 1、场内、场外材料搬运； 2、搭、拆脚手架、挡脚板、 上下翻板子； 3、拆除脚手架后材料的堆放。 | m2 | 5028 |  |  | 1、包括施工厂区内房建工程的外脚手架搭设； 2、按外墙外边线长度*外墙高度按面积计算 3、单价包含搭设人工费、材料费及材料租赁费、搭设用机械设备费。 |
| 22 | 其他 | 散水 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.60厚C20细石混凝土,向外找坡5%； 4 150厚3:7灰土。 | m2 | 1888.126 |  |  | 单价包含人工费、模板、辅材及小型机具；混凝土、砂浆甲供 |
| 23 |  | 细石混凝土凹槽坡道 | 1 、60 厚 C20 细石混凝土面层留出横向凹槽 , 深 15mm 2 、素水泥浆结合层一道 ( 内掺建筑胶 ) 3 、100 厚 C20 混凝士 4 、300 厚粒径 10~40 卵石(砾石 )灌M2.5混合砂浆(宽于面层 300 )； 5、素土夯实 6、具体做法：详见图纸及图集12J003 第17页A7 2A | m2 | 396.288 |  |  | 单价包含人工费、模板、辅材及小型机具；混凝土、水泥、砂、石甲供 |
| 24 |  | 台阶 | 1 、60厚 C20混凝土,随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光,台阶面向外坡 1%; 2、300 厚粒径 10~40 卵石 ( 砾石 ) 灌 M2.5 混合砂浆分两步灌注(宽于面层 100 ) 4.具体做法：详见图纸及图集做法参 12J003 第 19 页 B1 1A | m2 | 108.656 |  |  | 单价包含人工费、辅材及小型机具；混凝土、水泥、砂、石甲供 |
| 25 |  | 地沟1（暗沟） | 1.规格、强度等级:地沟，详见大样图6/34 2.沟截面尺寸:净截面尺寸300*360mm； 3.具体做法:详见大样图5/34 | m | 8 |  |  | 单价包含人工挖沟土及回填，含混凝土浇筑、模板、辅材及小型机具；混凝土、水泥、砂、石、盖板甲供 |
| 26 |  | 地沟2(明沟） | 1.规格、强度等级:地沟，详见大样图5/34 2.沟截面尺寸:净截面尺寸300*360mm； 3.具体做法:详见大样图5/34 | m | 1212.11 |  |  | 单价包含人工挖沟土及回填，含混凝土浇筑、模板、辅材及小型机具；混凝土、水泥、砂、石、盖板甲供 |
|  | A.小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.安全文明施工费 |  | 按建筑面积计取 | m2 | 10959.49 |  |  |  |
|  | C.管理费 |  | 按建筑面积计取 | m2 | 10959.49 |  |  |  |
|  | D.利润 |  | 按建筑面积计取 | m2 | 10959.49 |  |  |  |
|  | E.税金 |  | （A+B+C+D）* 3 %专票 | 元 |  |  |  |  |
| 含税合计（元）（A+B+C+D+E） |  |  |  |  |  |  |  |  |

承包人：（公章）                             分包人：（公章）

年  月   日

附件2

机具、设备、材料供应计划

| 序号 | 品种 | 规格型号 | 质量 | 数量 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋制作、安装机具 | 根据作业计划需求 | 合格 | 根据需求 | 进场后7天内 | 工地现场 |  |
| 2 | 钢筋焊接机具 | 根据作业计划需求 | 合格 | 根据需求 | 进场后7天内 | 工地现场 |  |
| 3 | 模板制作安装、机具 | 根据作业计划需求 | 合格 | 根据需求 | 进场后7天内 | 工地现场 |  |
| 4 | 混凝土振捣机具 | 根据作业计划需求 | 合格 | 根据需求 | 进场后7天内 | 工地现场 |  |
| 5 | 材料场内转运车 | 根据作业计划需求 | 合格 | 根据需求 | 进场后7天内 | 工地现场 |  |
| 6 | 其他辅材 | 根据作业计划需求 | 合格 | 根据需求 | 进场后7天内 | 工地现场 |  |

承包人：（公章）                       分包人：（公章）

年   月   日

附件3

安全生产责任协议书

承包单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司 （以下简称：承包人）

分包单位：                  （以下简称：分包人）

工程名称： 兰州新区年产30GWh新能源电池生产基地项目（一期）EPC总承包

工程地点：  兰州新区

工程内容：   建筑工程二标      承包方式：    劳务分包

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、法规，为了保证生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，就合同编号为           的分包合同（以下简称“合同”）项下      工程（以下简称“工程”）的安全生产事项达成以下协议：

1.安全生产责任

1.1 双方共同的责任

1.1.1 承包人、分包人双方应共同遵守中国有关安全生产的法律、法规及行业、企业安全技术标准，同时遵守工程所在国家或地区的法律、法规。

1.1.2 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时优先落实安全保护措施，防止事故发生。

1.1.3 抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

1.2 承包人的责任

1.2.1 不得向分包人提出不符合安全生产法律、法规的要求。

1.2.2 有权要求分包人必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。

1.2.3 有权制止分包人人员违纪作业，并按相关规定对分包人给予处罚。

1.2.4 有权对安全意识差、不听安全生产指挥的分包人人员责令退场。

1.3 分包人的责任

1.3.1 安全生产目标

① 不发生生产安全人身死亡责任事故:不发生造成直接经济损失10万元及以上生产安全责任事故;不发生重伤(包括急性工业中毒)及以上生产安全责任事故;② 不发生一般及以上机械、设备责任事故;

③ 不发生一般及以上火灾、爆炸责任事故;

④ 不发生负主要责任的一般及以上交通事故;

⑤ 不发生造成社会影响较大的职业危害事故、环境污染事故;

⑥ 不发生造成损害企业形象、一般负面社会影响的不良事件;

⑦ 不发生因拖欠农民工工资引发的上门讨薪及负面舆情事件。

1.3.2 分包人是工程安全生产的直接责任人，对项目安全生产负全责。施工过程中因分包人或分包人工作人员所造成的所有财产损失和人身伤亡，由分包人承担全部责任。

1.3.3 分包人应将企业资质、安全生产许可证、安全生产条件等有关资料原件提交至承包人并对资料真实性负责，资料复印件交承包人备案。

1.3.4 有符合中国相关安全生产法律、法规、标准的安全生产管理制度，并在工程实施过程中严格执行。同时还应遵守承包人的安全生产管理制度及职业健康安全、环境管理体系的有关规定，遵守安全生产有关的法律、法规、标准和技术操作规程，服从承包人的安全监督管理。

1.3.5 用于现场施工的机械、设备、材料、生产工具等必须符合中国有关标准，且机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效，并具有合格证、年审等文件。

1.3.6 必须为所有工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由分包人承担全部责任。

1.3.7 对施工现场的行为完全负责，不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作。

1.3.8 根据工程特点编制施工组织设计、施工方案、作业指导书，制订安全技术措施等，并严格履行审批手续后实施。对危险性较大的分部分项工程必须编制专项安全施工方案，并按规定组织专家评审。

1.3.9 编制应急预案并报承包人备案，建立应急救援组织，配备应急救援器材设备。

1.3.10 做好安全教育和安全技术交底工作，保证“三级教育”质量，做好培训记录。

1.3.11 在施工过程中，对可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线，必须采取专项保护措施；对可能危及安全的邻近高压架空线、军用设施、光缆等，必须采取安全防护措施。对危险部位应设置安全警示标志。对易燃易爆物品应加强管理。对现场所有人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷均应进行控制，确保安全施工。

1.3.12 负责制定施工职业健康安全环境管理实施计划，项目施工现场实行安全生产标准化管理。

1.3.13 负责编制施工现场危险源和环境因素辨识清单，对重大危险源及重要环境因素，按规定向承包人及当地政府安监部门报备，并对重大危险源进行公示管理。定期组织安全隐患排查，建立安全隐患整改台帐。

1.3.14建立安全管理台账和记录档案，内容应包括但不限于：安全技术交底，安全生产培训，安全生产例会，安全检查，隐患整改通知书，安全生产奖惩，应急演练，特种作业人员持证上岗，项目设备、设施、施工机具管理，安全防护，安全生产管理费用使用情况等。并按承包人要求定期向承包人上报各种安全统计报表。

2.安全生产组织机构和人员

2.1.在承包人的统一领导下，共同建立施工现场安全生产管理机构、安全生产保证体系；定期召开安全工作会议；建立健全安全生产责任制、安全生产管理制度、工作制度和群防群治制度；制定安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。

2.2.除共同建立的安全生产管理机构外，分包人还应建立、保持自己的安全管理组织机构、管理体系及规章制度。

2.3.分包人应确保施工现场安全生产管理机构设置和人员配备到位、安全生产保证体系有效运行，按有关规定配备专职安全生产管理人员，落实现场安全责任制和消防安全责任制度。分包人在本工程中配备的安全生产负责人为       ；专职安全生产管理人员为：       。

2.4.分包人的项目经理、安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过培训考核合格后，持证上岗。

2.5.分包人应对其派出人员认真地进行政治、业务素质和身体审查，确保从业人员质量。

3.安全文明措施费用管理

3.1安全文明施工措施费用已经包含在合同总价之中，分包人应严格按照国家、工程所在地的相关规定使用和管理。

3.2 分包人对安全文明措施及其费用的使用报承包人审核，分包人应对本项目的安全文明措施费的使用提供备查资料。

4.安全检查

4.1.承包人对分包人所制定的安全方案和安全技术措施进行审查并检查其现场落实情况，对无方案、现场无措施或措施不落实的有权责令停止施工，限期整改，必要时可开具安全隐患整改通知单并根据具体情况进行处罚。承包人对安全方案和安全技术措施的审查及现场检查等并不能解除分包人对施工安全的任何责任。

4.2.分包人应建立安全检查制度，并按工作制度要求定期进行安全检查，对安全隐患及时排查、治理、整改。对承包人签发的安全隐患整改通知单分包人应无条件地及时整改，并按整改通知要求将整改结果书面报告给承包人。

5.安全事故的报告处置

5.1如在施工过程中发生安全事故，分包人是应对、处理事故的责任主体。如需承包人协调施工区域内承包人发包的其他分包方时，分包人应向承包人提出，承包人提供协助。

5.2.发生事故后分包人应当按照中国或工程所在国有关事故报告和调查处理的规定，及时如实上报承包人和有关部门；同时分包人应当抢救伤员，采取措施防止事故扩大，保护事故现场，按照中国或工程所在国有关规定配合进行调查、处理，作好事故的善后工作，事故造成的经济和法律责任均由分包人承担。

5.3.分包人在施工中必须加强安全、文明施工管理，由于管理不到位造成政府主管部门问责、媒体抨击、重大投诉等负面影响，分包人应承担全部责任，并承担由此给承包人造成的工期及经济损失。

6.安全奖罚

6.1.承包人有权对分包人安全生产进行监督、检查和管理，对违规、违章行为有权制止，限期整改，并根据具体情况进行处罚。如发生死亡安全事故，承包人有权解除合同并按照相关规定对分包人予以罚款；如发生重大事故或连续发生一般事故，承包人有权要求分包人撤换项目经理、项目安全生产负责人和专职安全生产管理人员，并对相关责任人进行处罚。

6.2.承包人有权根据项目情况制定奖惩制度、确定具体的奖罚标准，并在项目执行过程中实施。

6.3.如因分包人造成的安全事故导致承包人被追究责任，或根据实际需要由承包人先行承担安全事故责任的，承包人有权要求分包人赔偿相应的损失。

7.本协议作为合同的附件，是合同的不可分割部分，与合同具有同等的法律效力。

承包人：（公章）　　　　　    　　　         分包人：（公章）

日期：　　年   月   日           日期：　　年   月     日

附件4

授权委托书

中机国际工程设计研究院有限责任公司：

系中华人民共和国合法企业，地址位于     ，邮编  /     。

授权委托事项：我        系                                的法定代表人，现授权委托                                 的      为我公司代理人，以本公司的名义参加中机国际工程设计研究院有限责任公司  兰州新区年产30GWh 新能源电池生产基地项目（一期）总承包建筑劳务二标工程的报价、合同签订及履约过程中的一切经济事务活动。代理人在开标、评标、合同谈判、合同签订及中标后的一切经济事务活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权范围为全权，本人对代理人行为承担法律责任，代理人转委托须经本人书面确认。特此委托（双方身份证复印件附后）。

委托人签名：　          　                被委托人签名：

身份证号码：                              身份证号码：

（盖公司公章）

年    月    日                           年    月    日

（附双方身份证正反复印件）

附件6

承  诺  书

中机国际工程设计研究院有限责任公司：

为了确保合同的正常履行，全面完成合同所约定的各项工作，我公司特向贵司做出以下承诺：

1 为了确保合同所约定的各项条款的正常履行，我公司将严格履行合同约定并认真执行合同条款，严格执行贵司所制定的各项规章制度，遵纪守法，服从贵司的工作安排、听从贵司的工作指挥；保证及时足额发放本项目我公司务工人员工资，由于我公司原因造成本项目我公司务工人员阻工、上访等事件的一切责任，均由我公司全权负责并承担由此而引发的贵司的各种经济损失，如果该类事件发生二次，贵司有权解除合同，解除合同的一切责任及损失均由我公司承担。

2 我公司承诺确保合同工期要求，严格按照贵司审批的施工方案组织工程施工，在规定的时间内保证上足合同所约定的施工人员和规定的机械设备及机具，施工人员中管理人员达到6%，确保机械设备及机具完好率达到100%；如因我公司人员及机械设备、机具不能满足施工需要，造成工期滞后或不能达到贵司之要求，我公司承担一切责任，贵司有权要求我司按合同每延误一日支付合同总价款10 ‰的违约金，如工期滞后超出 10天，贵司有权解除合同我公司承担一切责任及经济损失。

3 我公司承诺确保合同工程质量标准，严格按照国家规范、行业标准及贵司所制定的技术措施组织工程施工，加强工序管理及自检、自查工作，如发生质量事故，我公司将按照相关规定及处理方案进行处理，所发生的一切责任及经济损失均由我公司承担，如发生50000元以上的质量事故，贵司有权解除合同我公司承担一切责任及经济损失。

4 我公司承诺确保安全施工，严格按照国家《安全生产规程》组织工程施工，认真执行合同的各项约定，严格按照国家及当地政府的有关规定为我公司本工程人员购买各种保险，我公司人员如在本工程发生安全事故，由我公司负责处理并承担一切责任和费用。

5 我公司承诺将按合同约定的时间及金额，向贵司足额缴纳履约保证金，如果我公司不能达到合同所约定的质量标准，不能在合同约定的时间内完成合同所约定的工作内容，贵司有权不退还履约保证金。

6 我公司所委派的项目经理，如不能胜任本职工作或不听从贵司的指挥和工作安排，贵司有权提出更换，我公司将在规定的时间内安排新的项目经理就位并继续履行合同责任。

特此承诺！

单位（公章）：             法人代表或委托代理人（签字）：

日期：

附件7

代发农民工工资委托书及承诺函

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司：

- 我                                ,现申请贵司将我公司在《兰州新区年产30GWh新能源电池生产基地项目(一期)工程总EPC承包建筑劳务（二标）分包                  合同》项下预计应支付的农民工工资（人民币含税）     元(大写:     )直接代为支付至民工的银行帐户，具体明细详见工资代发明细表。本次委托支付产生的任何经济纠纷与贵司无关，本公司承担一切法律责任和后果，本公司承诺：

- 贵司直接支付至民工银行账户的民工工资，均为本公司工程款，本公司在贵司代发前向贵司开具相应金额且符合贵司要求的增值税发票。

2、以上支付的民工工资，贵司有权直接在《兰州新区年产30GWh新能源电池生产基地项目(一期)工程总EPC承包建筑劳务（二标）分包合同》工程款中扣除；如不足以扣除的，则贵司有权从本公司在贵司所承接的任何项目工程款中扣除；若还不足以扣除的，贵司有权向本公司进行追偿。

3、本公司保证，所提供工资代发明细表中民工、卡号、工资金额等信息真实准确，民工的社保及个税等均由我司负责。

4、此承诺签署后不再出现任何形式的人员、班组到贵司、政府机构主张任何权益及闹事，如有，处罚100000元/1次，并由本公司及     承担一切后果。

5、本次代为支付的行为不代表代付工资的民工或管服人员与贵司之间存在劳动关系及其他权利义务。

委托单位盖章

委托单位法定代表人（或授权代表）签名:

年   月   日

附件8

作业人员工资支付要求

根据《保障农民工工资支付条例》等相关国检实名制管理要求，承包人对分包人就其作业人员工资支付要求如下：

1、分包人对其作业人员约定的工资不得低于当地最低工资标准。

2、不论项目处于何种阶段，分包人与其作业人员必须签订劳动合同并配合承包人项目部做好安全教育后再进场作业，并提供相关资料至承包人项目部备案。

3、分包人应做好出勤情况记录形成《考勤表》，（考勤数据来源于项目实名制门禁系统记录，特殊情况由分包人法人担保补录真实考勤），在次月5日前统计作业人员的上月基本工资，并由作业人员在《考勤表》、《工资发放表》上签字确认并按手印，分包人在次月5日前将《考勤表》和《工资发放表》等实名制资料提交给承包人项目部。

4、承包人项目部审核分包人提交的《考勤表》和《工资发放表》等实名制资料无误后，农民工工资按月支付，按月支付的农民工工资作为承包人每月分包工程进度款的依据，并从中扣除。付款形式如下（1）：通过项目部农民工工资专用账户付款至作业人员终端。（2）：如承包人未能及时支付，由分包人先行垫付，但要求分包人用分包人公账付款至作业人员终端，只能以银行形式支付并保留付款凭证及转账流水，不允许以微信、支付宝、现金等形式进行支付。

5、分包人伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的，经核实，高估冒算超出费用，承包人按3倍向分包人收回，从剩余分包工程款中直接扣除。

6、分包人为作业人员缴纳个人所得税，缴纳凭证交承包人备案。

附件9

工程保修协议书

承包人（全称）：中机国际工程设计研究院有限责任公司

分包人（全称）：

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，结合承发包工程的实际情况，经过协商，签订对（项目名称）工程的质量保修责任协议书：

一、建筑工程质量保修范围和内容：

1.1分包人在本协议约定的质量保修期内，按照国家、地方有关法律、法规、规章的管理规定和双方在本协议中的约定，承担本工程的质量保修责任。

保修范围：

（项目名称）工程分包内容，即施工协议书中包含的施工范围都在保修范围之内。

二、质量保修期：

2.1根据《建设工程质量管理条例》以及有关规定，双方约定本工程的质量保修期如下：

（1）基础工程和地下室及主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）其他工程的保修期间为     年。

2.2工程质量保修期的开始和结束：

（1）建筑工程的质量保修期按照单项工程验收开始计算保修期。建筑工程竣工后未在 三十天 内办理移交手续的，如果被证明工程未移交的责任是由于承包人的原因导致的，分包人的保修期仍按照竣工之日计算；如果工程未移交的责任是由于分包人的责任产生的，保修期自实际移交工程时开始结算。

（2）不同的工程质量保修期适用于本工程的不同分项或者分部工程保修范围，只有最后一个保修范围结束时，分包人的保修责任期才最终结束，在此之前，本保修协议对双方仍然有效。

三、分包人质量保修期的保修责任：

3.1保修通知的发出：保修通知按照以下地址发出：分包人在本协议中提供如下约定地址，供承包人或是建设单位发出维修通知使用：同项目负责人地址及联系电话。

地    址：                      邮政编码：/

电话及传真：电话：            传真： /

上述地址，分包人声明，承包人或是建设单位能够以挂号信函、特快专递、电话或者传真等方式可以有效通知。分包人声明，在变更上述通知地址时必须保证事先通知承包人或建设单位，否则，承担由此产生的所有责任。

3.2分包人的维修义务：分包人接到承包人或建设单位的通知后，应当按照通知要求的时间派人维修。双方商定一般工程维修，分包人应当在接到通知后 壹 日内到达现场维修；发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急情况下维修，分包人应当在接到维修通知后，立即到达现场开展抢修。分包人未在规定时间到达现场开展维修，承包人或建设单位有权委托其他人维修。为不使维修责任扩大，在紧急情况下，承包人或建设单位有权先行采取必要措施，由此发生的费用，分包人承担。

3.3结构安全质量责任：对于涉及结构安全的质量缺陷，双方应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范和紧急防护措施；由设计单位或者具有相应资格的设计单位提出维修方案，分包人实施维修。

3.4、维修工程的验收：维修事项完成后，承包人会同建设单位、房屋所有人或者使用人对工程进行验收。涉及结构安全的，应当报建设行政主管部门备案。

四、质量缺陷责任期的维修费用和赔偿责任：

4.1质量缺陷责任期的维修费用，由分包人承担。分包人有证据证明质量事故是由于房屋所有人或者使用人使用不当造成的，分包人不承担责任。

4.2在质量保修期发生维修责任，属于分包人维修的，维修费用分包人承担；若分包人不履行保修义务，承包人或建设单位有权另行委托其他单位维修，维修费用从保修金中支付。

4.3在保修期内，因建筑工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三人的人身和财产损失的，承包人在接到建设单位通知后，应当按照通知要求的时间，参加与所有人、使用人或者第三人的协商赔偿事宜，并根据协商结果承担赔偿责任。协商达不成一致意见的，由建设单位或承包人按照《房屋建筑工程质量保修办法》向房屋所有人、使用人、第三人赔偿后，向分包人追偿。

4.4分包人应当承担的本协议第4.3条质量赔偿责任包括财产损失赔偿和人身损害财产赔偿。承包人或建设单位承担维修或者赔偿责任后，有权自分包人留存的质量保修金中扣除。保修金不足以承担的，分包人另行承担。

五、建筑工程质量维修保证金以及保证金的返还：

5.1质量保修金：双方商定本工程的工程质量保修责任采取分包人留置质量保修金，分包人按照本协议承担了保修义务，保修期结束后，双方根据本协议办理完结算后，剩余质量保修金在  30  个工作日内无息退还。

5.2本工程的质量保修金为分包合同约定结算总价款的 3%。承包人在办理工程结算价款支付时从工程价款中留置。

六、其他双方约定事项：

6.1本协议与本合同一并签订生效。当建设工程竣工验收交付后，开始执行。

6.2保修期结束后，由承包人与分包人办理结算。承包人出具结算报告后，与分包人办理最后结算支付或者追缴工作。

6.3本协议在建设工程质量保修期结束后款项结清后终止。

6.4本协议书是《 建筑劳务（二标）分包合同》的附件，是合同的组成部分。

承包人（公章）：                             分包人（公章）：

年     月     日                                 年     月     日

附件10

施工现场安全生产奖罚细则

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，完善安全生产激励和约束机制，严肃生产安全事故责任追究和施工现场隐患处置，强化安全生产管理工作，特制定本细则。

本细则的基本原则是从严管理，奖优罚劣。对于在安全生产工作中积极进行科学管理，严格执行安全生产规章制度，搞好安全生产的单位和人员，给予奖励，对于忽视安全生产，不执行安全生产规章制度，安全管理混乱，漠视事故隐患，违章指挥，违章作业，发生因工死亡事故，突破控制指标的单位及有关人员，给予通报批评、停产整顿、经济处罚情节恶劣、后果严重的移交司法部门追究法律责任，本细则确定了安全生产奖罚的内容和标准。

  - 一、安全生产奖励制度

1、在安全生产中有特殊贡献的人员，如及时制止重大事故发生，发现重大安全事故隐患，予以100~500经济奖励。

2、对安全生产工作提出合理化建议，并经实施而取得显著效果的，依据具体情况，予以100～500元经济奖励。

3、对安全生产工作积极提出多项合理化建议，虽未被采纳但精神可嘉，予以100~200经济奖励，以资鼓励。

  - 二、安全考核内容与标准表

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总承包人不符合发包人专业管理要求，不设立现场组织管理机构，不按要求设置安全员。 | 考核1000－10000元/次。 |
| 2 | 总承包人不服从发包人对口管理部门的生产调度指挥，有令不行，拒不整改。 | 考核1000－10000元/次。 |
| 3 | 总承包人工作人员工作态度不端正，不服从指挥，态度恶劣。 | 考核500－5000元/人·次，情节严重者驱逐出厂。 |
| 4 | 总承包人管理人员、技术人员不到位（未事实履行职责），或未经同意更换工作人员。 | 考核500－2000元/人·天。 |
| 5 | 总承包人管理岗位人员、主要技术岗位人员驻工地时间不满合同期的80%。 | 考核500－2000元/人·天。 |
| 6 | 总承包人缺席或未准时参加发包人项目部门专业会、事故调查会等协调会，会议期间不遵守会议纪律。 | 考核100-500元/次，迟到100元/次，手机未置静音100元/次。 |
| 7 | 总承包人值班人员不能随叫随到，无法满足生产需要，延误处理时机。 | 考核500－2000元/次，视情节考核同期电量损失。 |
| 8 | 总承包人在责任范围内，不按时执行安排的维修消缺工作。 | 考核500－2000元/次。 |
| 9 | 总承包人不及时报告、处理现场不安全事件（按发包人的认定标准）。 | 考核1000－5000元/次。 |
| 10 | 总承包人不定期开展安全教育，组织学习安全规程、安全通报和安全管理文件，或组织涣散、学习弄虚作假。 | 考核1000－5000元/次。 |
| 11 | 总承包人新人员未经安全教育、考试不合格上岗。 | 考核500-1000元/人，屡教不改或形成普遍现象的加倍考核。 |
| 12 | 总承包人不及时落实发包人反事故措施。 | 考核1000－3000元/项。 |
| 13 | 总承包人不配合发包人开展安全性评价、安全大检查工作。 | 考核1000－3000元/次。 |
| 14 | 总承包人不按要求开展日常安健环和风险管理的工作，对有关的安全活动查无实据、或弄虚作假。 | 考核1000－3000元/项。 |
| 15 | 总承包人专职（兼职）安全员不实际履行职责，服务人员不参加安全会议、安全工作汇报等，不服从安全工作调度。 | 考核200－1000元/次，严重者责令撤换。 |
| 16 | 总承包人发生安全事故不及时汇报，或隐瞒事实真相。 | 考核2000-50000元/次（事故责任另计）。 |
| 17 | 总承包人工作推诿，应付了事，效率不高，导致工作滞后。 | 考核500－2000元/次。 |
| 18 | 总承包人在发包人厂区内未经许可，未履行完申请报批手续，违规建设。 | 考核5000－50000元/次，并恢复原貌。 |
| 19 | 总承包人工程开工未落实审批程序。 | 考核2000－10000元/次，并立即停工整改。 |
| 20 | 总承包人不按规定投入安全资金或虚报、瞒报安全设施投入情况。 | 考核5000－20000元/次，并按规定投入足额安全资金。 |
| 21 | 总承包人发生责任性人身未遂事件。 | 考核1000－5000元/次。 |
| 22 | 总承包人发生责任性人身轻伤事件。 | 考核5000-20000元/人·次。 |
| 23 | 总承包人发生责任性一类障碍事件。 | 考核1-3万元/次，视具体情况追加考核同期电量损失。 |
| 24 | 总承包人发生责任性二类障碍事件。 | 考核4000-10000元/次，视具体情况追加考核同期电量损失。 |
| 25 | 总承包人发生责任性异常事件。 | 考核2000-4000元/次，视具体情况追加考核同期电量损失。 |
| 26 | 总承包人发生管辖范围内（生活区域和运输车辆等）的火灾事故。 | 按火灾的损失程度考核，不低于3万元/次，最高按有关法律法规执行。 |
| 27 | 总承包人因管理疏忽而发生管辖范围内（含生活区域和运输车辆等）的一般火灾险情。 | 火警考核4000-10000元/次。 火险考核1000-4000元/次。 |
| 28 | 总承包人发生责任性环保事件。 | 考核5000－20000元/次，并按责任定性承担上级主管部门的考核或罚款，包赔发包人损失。 |
| 29 | 总承包人在发包人范围内发生责任性交通伤亡事故。 | 按生产人身伤亡的性质考核。 |
| 30 | 总承包人在发包人范围内发生一般责任交通事件。 | 500-5000元/次。 |
| 31 | 总承包人在发包人范围内发生员工组织或参与盗窃的事件。 | 考核5000－20000元/次，并负责赔偿损失，案值较大的加倍考核并按国家法律处理 |
| 32 | 总承包人不遵守发包人安保管理制度，造成发包人财物损失。 | 考核500－5000元/次，并负责赔偿损失。监守自盗或伙同他人盗窃发包人财物的依法追究责任。 |
| 33 | 总承包人在发包人范围内发生其它性质恶劣的治安事件。 | 考核3000－30000元/次，并负责赔偿损失。情节特别严重的按国家法律处理。 |
| 34 | 总承包人连续2个月内发生同样性质的人身伤亡、治安事件、违法事件或火灾事故、环保事件、交通事故。 | 对应上述款项加倍处罚。 |
| 35 | 总承包人发生误操作事件。 | 一般误操作考核3000－20000元/次，恶性误操作考核2－10万元/次，造成后果的按责任定性另外考核。 |
| 36 | 总承包人设备加油、油脂不符合标准要求。 | 200－1000元/台·次。 |
| 37 | 总承包人使用不符合专业标准的工器具、测量仪器或使用不符合要求的消耗性材料。 | 500－2000元/次，造成后果的加重考核。 |
| 38 | 总承包人提交的施工测量记录报表不真实或不完整。 | 500－2000元/项。 |
| 39 | 总承包人工作人员发生习惯性违章。 | 考核200－1000元/人次，1个月内累计3起以上加重处罚。 |
| 40 | 总承包人施工过程中特种作业人员没有特种作业证，特种作业证不随身携带，特种作业证无项目部门印章。 | 特种作业证未随身携带或特种作业证无项目部门印章考核500元/人.次；无特种作业证作业考核2000-5000元/人。次。 |
| 41 | 总承包人不定期检验安全工器具、起重机械或使用超过检验期的作业设备、仪表、器械。 | 考核500－5000元/项。 |
| 42 | 总承包人不执行发包人临时电源管理规定，不正确使用现场检修电源箱，导致现场电源箱本体、线路、空气开关及电源插座损坏。 | 考核500－2000元/处。 |
| 43 | 总承包人不发放或使用不合格安全工器具、劳动防护用品。 | 考核500－1000元/人·次。 |
| 44 | 总承包人违反起重设备使用规定或由于使用不当造成起重设备的损坏。 | 考核1000－3000元/次，并负责修复。 |
| 45 | 总承包人违反安规中手动搬运中有关规定，搬运工作造成厂区道路污染、草木或设备损坏等。 | 考核500－2000元/次，并负责修复。 |
| 46 | 总承包人不执行发包人有关预案等应急管理制度、临时方案，应急处置时组织不力、管理松散。 | 考核1000－5000元/次，造成设备损坏的按相应条款考核，并负责赔偿对发包人造成的损失。 |
| 47 | 总承包人违反规定使用叉车、推扒机、电瓶车等厂内专用车辆，借用车辆、工程机械不及时或未进行定期清洗、保养、除污。 | 考核500－2000元/人·次。 |
| 48 | 总承包人场外车辆超速行驶或不按规定线路行驶、停放，不符合发包人厂内交通规定。 | 考核200－2500元/次，造成车辆损坏的造价赔偿并负责维修。 |
| 49 | 总承包人不执行发包人节能措施，肆意浪费水电、物资。 | 考核500－2000元/次，造成较大影响的加倍考核并赔偿损失。 |
| 50 | 总承包人工作人员在发包人厂区内吸烟（不在规定的吸烟点内）。 | 未造成发包人经济损失的，考核1000-2000元/人·次； 已造成发包人经济损失的，考核1000-2000元/人次，另按实际损失进行赔偿。 构成不安全事件的，还应按照不安全事件的性质进行考核； |
| 51 | 总承包人违反安规高处作业有关规定，防护设施不到位。 | 考核1000－5000元/人次。 |
| 52 | 总承包人在施工过程中发生空中落物。 | 未造成后果者考核1000－10000元/项，造成后果的按事故等级处理。 |
| 53 | 总承包人工作人员的工作服着装不符合《安规》规定。（含：穿高跟鞋（4cm）、露脚指的凉鞋、拖鞋及裙子、短裤、背心或裸背、长发披肩进入生产现场等） | 考核100－500元/人·次。 |
| 54 | 总承包人对发包人提出的安全整改意见未及时整改的，每逾期1天。 | 考核500－2000元/天。 |
| 55 | 总承包人设备作业区域存在脏、乱、差并不及时进行清理、或不按指定地点堆放垃圾的。安装作业未做到“工完、料尽、场地清”。 | 考核200－2000元/次。 |
| 56 | 总承包人在建筑物、设备、设施上乱写、乱涂、乱画等。 | 考核200－500元/处，并负责恢复。 |
| 57 | 总承包人不经批准在发包人设备、结构、建筑物上开孔或焊接临时构件，变更设备设施用途。 | 考核500－5000元/处。 |
| 58 | 总承包人违反规程中有关电焊、气焊管理规定，气瓶储存、定置不附合规定，作业工具及施工工艺不附合要求。 | 考核500-5000元/次。 |
| 59 | 总承包人高处电、火焊作业，对下方的设备不采取防火隔离措施、或在地板砖、网格栅等处施工未采取保护措施。 | 考核200-1000元/次。 |
| 60 | 总承包人违反安全规定搭设脚手架或无票随意搭设脚手架，脚手架无验收合格证或套用合格证。 | 考核1000－10000元/处。 |
| 61 | 总承包人施工现场不采取主动措施，造成杂物随处掉落、尘土飞扬，严重影响厂区文明卫生或影响其它作业的。 | 考核500-5000元/次。 |
| 62 | 总承包人现场工具柜、电焊机、气瓶、棚架、保温旧料、油漆、废料、拆装品等不要求定置，或经提出后仍不整改的。 | 考核500－2000元/项。 |
| 63 | 总承包人损坏或丢弃设备标示牌及安措警示牌，未及时恢复。 | 考核50－500元/个，并负责恢复，赔偿。 |
| 64 | 总承包人违反规定使用明火或者施工中不按规定落实防火措施。 | 考核2000－5000元/项，重点防火部位无票动火加倍考核。 |
| 65 | 总承包人消防责任制及预防措施不落实，消防隐患不及时整改。 | 考核500-5000元/项，扩大火灾事故的按相应责任考核。 |
| 66 | 总承包人未经批准堵塞安全出口、疏散通道、消防通道或者占用防火间距。 | 考核1000－5000元/项。 |
| 67 | 总承包人人员在工作和生活场所随意丢弃垃圾，行为随意散慢、制造环境污染、噪音等不文明行为。 | 考核200－1000元/次。 |
| 68 | 总承包人外借或租用的特种设备资料不全或未及时备案，超检验期使用或未经有资质的单位检验。 | 考核2000－10000元/次。 |
| 69 | 总承包人违反发包人安全管理制度等的其它未列事项。 | 考核200－1000元/次，或按发包人相关管理制度执行。 |
| 70 | 总承包人在有限空间作业时，违反《有限空间作业安全管理规定》，未遵守通风、检测、监护、电动工具的使用、电源管理等有关规定的行为。 | 考核200－1000元/次。 |
| 71 | 进入生产现场不戴安全帽或不系帽带 | 考核100-200元/人次。 |
| 72 | 总承包人违反《安全工作规程》、《设备典型消防规程》的其它未列事项。 | 考核200－10000元/次。 |

三、附则

1、本细则未提及的隐患、违章问题的处罚，根据隐患、违章的严重性决定处罚对象、处罚金额，具体以“隐患、违章罚款通知单”为准。

2、本细则条款最终解析权归兰州新区年产30GWh新能源电池生产基地项目（一期）项目部所有。

附件11

劳务团队、班组管理办法

为树立公司形象，创建公司品牌，确保高效、优质完成公司所承接施工的（兰州新区年产30GWh新能源电池生产基地项目(一期)工程总EPC承包  建筑劳务（二标）分包                  ）项目，保证施工有序进行，特制定本办法。

总则

1、各分包人必须将所有进场人员（管理人员和班组长要特别注明）造册上报项目部，所报花名册人员必须与相应人员本人身份证名字相符。分包人及分包人组建的劳务队（团队）的管理人员和班组长未经项目负责人同意，任何时候（包括节假日及双抢期间）均不得擅自离岗，偶尔离开也必须向项目负责人请假,否则分包人支付违约金300元/人/天。项目部有权随时对分包人组建的劳务队（团队）人员进行查对，一旦发现人员与花名册不符，每人次支付违约金200元。劳务队（班组）人员与上报项目部花名册不符者所发生的伤、亡事故，项目部将视为私招乱雇，不论原因，一切后果由分包人负责，所发生费用由分包人承担并按项目部规章制度支付违约金。

一）、质量管理及处罚细则

第一条：违反本规定，分包单位有下列行为之一的，责令改正，并处一万元以上十万元以下的罚款。

1、分包人测量工具必须到法定的检测单位进行检测，有检测合格证明。机具未经检测或检测不合格严禁使用。

2、 施工过程中不服从业主代表、监理部、承包人管理的，分包现场负责人玩忽职守，对存在的作业质量问题不制止，不汇报的。

3、对项目部在施工过程中提出的整改意见，必须严格执行，对拒不执行整改意见的，或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求的除继续整改外。

4、建筑劳务分包工程存在模板安装不直顺、跑浆漏浆，混凝土浇筑未按要求振捣密实、混凝土浇筑面凹凸不平整、混凝土浇筑后未按承包人要求养护出现质量问题的，钢筋未按要求制作安装、钢筋保护层厚度不符合图纸及规范要求等质量缺陷不积极整改或整改不彻底，留下质量隐患的。

5、未做好承包范围内的所有成品和半成品保护工作，并不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，分包人加倍支付违约金。要养成良好的职业道德习惯，爱护项目所有财产，注重成品保护，对施工所需原材料必须量材使用，如乱锯乱用材料分包人

6、冬季施工养护混凝土未按规定做好保温措施导致质量问题的，冬施巡视温度监控记录弄虚作假，不能真实反映养护温度影响冬施措施失控的。

7、夏季施工养护混凝土未按规定做好覆盖洒水导致质量问题的，发现质量问题隐瞒不报或作伪证者。

8、在政府主管部门质量检查过程中发现质量问题或被勒令返工，影响恶劣的。

第二条 违反本规定，材料到场后监理单位还未批准允许进场使用，分包人私自使用，私自替换施工材料的，隐蔽工程未经过自检、互检、交接检并做好记录，也未经过监理单位、建设单位及承包人检查私自进行下道工序施工的，分包单位处五千元以上一万元以下的罚款。

第三条 因建筑劳务分包作业质量责任造成人身伤害、财产损失的，应当依法承担民事责任 。

第四条 分包单位及个人有下列行为之一的： 责令限期改正： 并视情节轻重予以罚款(单位一万元以上五万元以下的罚款，个人一千元以上一万元以下罚款)。

- 1、未按照有关规定参加承包人组织的技术交底，不按设计要求、施工规范和技术交底施工，分包人未按承包人要求配备技术质量管理人员。

- 2、相关主管部门对分包人劳务作业工程质量检查的过程中发现严重质量缺陷被处罚和返工一次的，由分包人承担相关责任并视情节轻重予以罚款。

第五条 对涉及分包单位及个人有下列行为之一的： 责令限期改正： 并视情节轻重予以罚款(单位一万元以上五万元以下的罚款，个人一千元以上一万元以下罚款)。

1、未按有关规定申报建筑工程作业质量检查，并将自查结果上报监理、建设单位或主管部门；对重大作业质量隐患未及时发现，致使隐患长期得不到改正的； 阻挽检查，对已发现的重大作业事故隐患不采取措施也不上报承包人的5、

二）、工程进度管理

1、根据劳务合同文件、项目部编制的阶段性控制计划，编制详细的劳务作业周进度计划（含劳动力投入计划）报送项目负责人审核。

2、分包人在施工现场应投入足够的人力、设备确保完成进度计划任务，如实际投入的人力、设备达不到计划要求，而造成工程进度延误，每发生一次，分包人支付违约金【10000】元。

3、施工过程中，如无项目部负责人指令，不得擅自停工。如发生，根据对工程影响大小，分包人支付违约金5000--10000元/次。

4、如果现场发现进度严重滞后，应根据项目部负责人要求制定赶工计划，并组织实施。对拒不执行的，或整改后仍达不到进度要求的，分包人支付违约金【100000】元/天。

三）、模板工程管理

1、模板体系的立杆、水平杆（含扫地杆）、斜拉杆、柱箍、对拉螺栓、木方的间距，位置必须严格按施工方案和技术交底要求设置，确保摸板体系的强度、刚度和稳定性，如不按要求施工，分包人支付违约金1000元，责令改正，改正不及时，造成后续工序窝工，须承担全部窝工费用。

2、模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。如施工过程中发现模板坍塌事故，根据对工程影响大小，分包人支付违约金1000--5000元，并由分包人赔偿由此引起的一切直接损失。

3、模板垂直度偏差不大于5mm，水平度偏差不大于5mm，轴线偏差不大于3mm，相邻模板高低差不大于2mm，如偏差超过，责令改正，如不改正，分包人支付违约金200元/处。

4、模板拼缝必须严密不漏浆，对拒不整改者，分包人支付违约金100元/处。及时清理锯木灰，梁、柱设清渣口，如不按要求施工，分包人支付违约金300元/处。工完场清，工完不场清，分包人支付违约金300元/处。

5、出现跑模，造成构件不方正，分包人支付违约金300元/处。且清凿费用由分包人负责。

6、结构件底模的拆除应有专项申报表，经项目部、监理部审核同意后方可拆除底模。如发现未经同意擅自拆除底模，分包人支付违约金1000元/处，造成质量和安全事故，须承担全部责任和经济损失。

7、在浇筑混凝土之前，要提请项目部对模板工程进行验收。模板安装和浇筑混凝土时，要组织专人对模板及其支架进行观察和维护，如未安排或未到位，分包人支付违约金300元/处。

8、严禁支模架与外架连接，违者分包人支付违约金300元/处。严禁在外架上堆放任何材料和机具设备，违者分包人支付违约金200元/处。所有材料及机具设备严禁伸出外墙，违者分包人支付违约金200元/处。

四）、钢筋工程管理

1、钢筋无配料表下料，造成工地浪费钢筋，现场割钢筋，分包人支付违约金1000元/处。

2、钢筋下料不准确，造成工地浪费钢筋，现场割钢筋，分包人支付违约金500元/处。

3、钢筋焊工等特种作业人员必须持证上岗。焊接接头送检不合格，经再次送检仍不合格则分包人支付违约金1000元/次。

4、钢筋的型号、规格、大小、形状、数量须按图施工，出现一处错误，分包人支付违约金300元，责令改正，锚固长度、焊接接头、加密箍长度、保护层厚度满足规范要求，如有问题，及时整改，拒不整改，分包人支付违约金200元/处。

5、墙、柱钢筋须横平竖直，间距均匀、满扎，不合要求，及时整改，拒不整改，分包人支付违约金200元/处。

6、梁、柱接头的箍筋、拉钩更要绑扎好，如出现少筋或漏筋，需及时整改，拒不整改，分包人支付违约金300元/处。

7、板筋按要求设置支撑钢筋马橙，负弯筋的端部需拉线整齐，不合要求，及时整改，拒不整改，分包人支付违约金200元/处。

8、浇捣砼时应派人护钢筋，如未派人，每处分包人支付违约金300元，未修复的钢筋，分包人支付违约金300元/处。

9、竖向对焊（电渣压力焊）必须满足要求，焊接头送检不合格，分包人支付违约金1000元/处。

10、钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。必须做好自检、互检、交接检，再通过项目部专职检查合格后，提请监理部专业监理工程师验收。如不进行自检或无记录或记录与事实不符，分包人支付违约金500元/次。

11、钢筋在作业时所有的材料严禁堆放在外架上，严禁钢筋伸出外墙，违者分包人支付违约金200元/次。

五）、砼工程管理

1、砼浇捣实行砼浇灌令制度。未经监理部签发砼浇灌令，不得进行任何砼浇捣施工作业，否则每发现一次，分包人支付违约金1000元。

2、砼必须按规范要求下料，及时振捣，砼拆模后要报项目部、监理部检查实体质量。如因下料方法不当，或未及时振捣而造成蜂窝、狗洞等一般质量缺陷，分包人支付违约金100元/处，造成质量事故，隐瞒缺陷未报项目管理人员，自行修复，分包人支付违约金1000元，并应承担处理此缺陷的一切费用。

3、本工程楼面必须一次性抹平到位，以后不再进行找平，所以楼面砼必须控制好标高，做好二次压浆，尽可能减少表面裂纹，如未控制好标高，每层楼面分包人支付违约金1000元，如未二次压浆，造成表面裂纹，分包人支付违约金1000元/处。

4、浇捣砼时不得弄错砼强度等级，如将低强度等级砼浇捣在高强度等级构件中，造成拆模返工，分包人支付违约金5000元，并赔偿拆模返工和窝工费用，如将高强度等级砼浇筑在低强度等级砼构件中，分包人则须支付2倍砼差价的违约金。

5、泵管必须安装牢固，如因泵管安装不牢固，造成泵管摇动，冲击力过大而对其他产品造成损害，分包人支付违约金500元/次并责令改正。

6、泵送砼泵水时，必须用吊盘装水和砂浆，不得把砂浆冲在梁板上，违者分包人支付违约金500元/次。

7、砼养护不符合要求的，不按时养护，分包人支付违约金500元/次。

8、楼面砼和楼梯砼浇捣完毕，须在通道口设障碍栏杆并告示，以防外人踩踏造成安全事故。违者分包人支付违约金500元/次。

9、砼浇筑完毕，要及时进行相关清理工作，做到工完场清。

10、泵管、管卡需及时清洗干净并按要求归堆整理，违者分包人支付违约金200元/次。天泵送砼收工底料未清理违约金300元/次。

11、洗管砂浆水必须用吊盘吊走，不得冲在安全网上，违者分包人支付违约金300元/次。

六）、砌体工程管理

1、外墙空心砖在砌筑前一天就应浇水湿润，含水率不小于70%，再运至施工层进行施工，严禁干砖上墙，否则每发现一次，分包人支付违约金200元。

2、填充墙砌筑不应一次到位，应分二次砌筑，一般在5－7天，稳定后再砌筑顶部600斜砖塞紧。

3、拉墙筋必须严格按设计及施工规范设置，如检查发现漏放、少放或长度达不到设计要求，则每发现一处，分包人支付违约金100元，并应承担补救处理的一切费用。

4、砌体的灰缝应横平竖直，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度控制在8－12mm，砂浆饱满度不低于80%，组砌方法应符合有关规定，按规定留好砂浆试块。如检查发现出现涌缝、透光或瞎缝，则每发现一处，分包人支付违约金100元。

5、墙面要求平整、垂直、误差3㎜内，每个部位窗洞要求必须在一条垂直线上，如分包人造成质量问题由分包人返工，同时分包人支付违约金200元/处。

七）、厨房、厕所监控措施

1、厨厕现浇楼板，严格控制楼板混凝土的浇捣质量，确保混凝土配比正确，振捣密实，钢筋位置正确，养护及时，拆模强度不低于70%，并不得在厨厕部位留施工缝。违约金500元/次。

2、厨厕地面预留洞宜浇筑高标号细石混凝土，建议内掺适量膨胀剂。施工之前应清净洞口并沿边凿毛，完工后，应浸水24小时且目测无渗漏。如发现厨厕地面渗漏，发现一处，分包人支付违约金200元，并整改到不漏为止。

八）、抹灰工程管理

1、内外墙抹灰工程必须按现行规范和操作规程和技术交底进行施工，实行分层、分遍成活，确保各层连接牢固，墙面要求平整、光滑，垂直度、平整度误差3㎜，墙面要求无裂缝，空鼓，不同墙体与混凝土结构交集处要求钉钢丝网，顶棚、墙柱及混凝土剪力墙要求抹面必须满足规范及企业标准要求，如分包人造成质量问题由分包人返工，分包人支付违约金200--500元/处。

2、外剪力墙板穿墙螺杆孔洞封堵处理有周密可行的技术封堵方案，封堵后须经项目部、监理部签字作隐蔽验收。如发现未安排专人按技术方案要求封堵，发现一处，分包人支付违约金50元。

3、填充墙与梁柱界面缝处钉设钢丝网片后可做粉刷，须经项目部、监理部现场检查按隐蔽工程验收；如发现未经验收就开始粉刷，发现一处，分包人支付违约金100元。

4、抹灰工程必须先作样板间，样板间未经验收不得全面铺开施工，否则发现一次,分包人支付违约金500元。

九）、外脚手架工程管理

1、严禁酒后作业，否则发现一次，分包人支付违约金500元/人。

2、凡是高血压、心脏病、癫痫病、恐高症等不适合高空作业人员，不得从事架子作业。

3、外脚手架搭拆施工必须按项目部编制的施工方案和技术交底执行。

4、搭设好的外脚手架须经项目部、监理部分层验收后方可获准使用，如发现未经验收，根据情节轻重，分包人支付违约金100－500元/次。

5、外脚手架出入口应按规定搭设安全防护棚。

6、外脚手架施工层应满铺脚手板、挡脚板，应加设一道水平栏杆，外稳挂密目安全网。否则，分包人支付违约金200－500元

7、外脚手架严禁堆放一切周转材料和杂物，发现一次，根据情节轻重，分包人支付违约金200－500元。

十）、水电安装工程管理

1、水电预埋预留阶段必须根据土建进度进行，如影响其它工种作业，使混凝土不能按时浇筑，耽误总体工程进度。分包人支付违约金1000元/天。

2、水电预埋预留不到位，需凿墙打洞，影响工程结构等，分包人支付违约金300元/处. ，3、卫生间管道施工控制管洞预留位置，避免事后打洞，上下层垂直位置应一致，预留孔径要比

实际管径适当加大20－40mm。如果管道安装时发现乱凿乱打，发现一处，分包人支付违约金100元。

4、线管穿线时，电线、电缆预留长度不得超过规范长度，施工材料严禁铺张浪费，违者分包人支付违约金200元/次。

5、特种作业人员必须持证上岗，电工须持电工操作证,焊工须持焊工操作证。

6、隐蔽工程末经项目部及监理部验收，不得隐蔽，违者分包人支付违约金200元～500元/处。

7、管道试压时，由于工程质量原因或其它原因漏水，造成其它专业成品损失，分包人承担此处理一切费用，并支付违约金500元—2000元。

8、每天施工完毕，要及时进行相关清理工作，做到工完场清。

9、分包人须对其班组人员进行安全思想教育，不得违反安全操作规程。

10、分包人的班组人员，不得监守自盗，如发现有偷盗电线、电缆等材料，项目部有权辞退该人员，情节严重者移交公安部门，并按实物价值二倍处以罚金。

十一）、安全文明施工管理

1、安全员配置规定：保证每50工人配备至少一名专职安全管理人员且持证上岗。

2、进行特种作业人员(如吊篮作业、架子工、蜘蛛人、焊工、电工、塔吊司机及指挥、施工升降机司机、叉车司机、汽车吊司机等)必须提供体检报告，其它人员公司提供体检报告或公司自证。

3、施工现场所有人员在吸烟点吸烟，严禁流动吸烟。

4、严禁在施工现场及宿舍区内打架斗殴，如发生打架斗殴将予以重罚并同步移交当地公安机关。

5、所有进入施工人员必须做完三级安全教育培训后，考试合格及安全技术交底后方可进入施工现场作业、方可发放员工通行证或录入门禁系统，工本费由分包人自行承担。进场人员必须是（男18一60周岁，女18一55周岁）。

6、施工单位对进入本项目的施工人员进行有效甄别，项目部会对所以进场人员进行背景调查，防止有案底人员及有疑似犯罪人员进入施工现场，所产生的一切后果由施工单位自己承担。

7、所有人员及车辆进入施工现场时必须严格按照入场流程进场，服从安保人员的管理，如不服从管理将依据处罚细则条款进行处罚。

8、施工单位需按时参加所有预定的安全会议，所有施工班组长每天必须组织班前安全早会、所有班组长必须每周参加项目部组织的安全培训。根据公司规定所有作业必须参加每个月项目部组织安全大会，分包单位及劳务分包的企业负责每月必须带班自己施工区域的安全检查，做好记录和留好影像资料。

9、在施工场所发现的任何伤害、疾病或意外事件，立即向项目安全部报告。

10、用电要求：施工场内临时电线必须按照要求绝缘高挂，其它按照临电规范执行。

11、进入施工现场的员工必须按照要求穿戴安全帽、反光背心（标有公司名称、施工工种、姓名）和必须配备安全鞋，安全带必须为全身背负式五点式双大钩安全带，特殊工种配相应的防护措施。

12、切割、打磨等作业必须佩戴透明式安全防护眼镜。

13、进行特种作业的人员(如吊篮作业、架子工、蜘蛛人、焊工、电工、塔吊司机及指挥、施工升降机司机、叉车司机、汽车吊司机等)必须持有住建部或应急管理局颁发的操作证，行业及协会所发证件视为无效证件。

14、高空作业（在距坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业）必须佩戴五点式双大钩安全带。

15、项目安全部门有权更改或增加任何新的规则及处罚条例。

16、外脚手架搭设必须拉设钢丝绳生命线及佩戴安全带，高挂低用。

17、本项目严禁使用木质楼梯作业。

18、本项目机具用电严禁使用插线板、人字拖地插头等进行作业，必须使用开关箱配工业快拔插头使用。

19、配电箱使用必须上锁，严禁非持证电工作业。

20、汽车吊、叉车、高空升降车等特殊设备必须经项目部培训考核合格方可进场施工。

21、动火作业、吊装作业等必须办理作业许可证，严禁无证施工。

零容忍违章：

1、与执行任务的管理人员包括保安，发生冲突或进行威胁，使用语言或手势进行辱骂。

2、无作业许可进行高风险作业，如动火作业、受限空间作业、起重吊装作业、高处作业（离坠落基准面2米以上的作业）等。

3、擅自拆除或停用已投入使用的安全设施、设备或联锁装置，如电力绝缘防护板，机械防护设施，静电接地设施，防雷设施，防爆设施，泄压装置等。

4、在现场斗殴。

5、安全事件报告、处置、调查过程中迟报、瞒报、造假。

6、特种作业或特种设备操作无证上岗。

7、违规操作可能造成重大伤害的，如未切断和管制危险能源即开始操作。

8、现场偷盗及其他违法犯罪行为。

9、防爆区或洁净室吸烟。

10、未按流程擅自投用危险性化学品或气体。

11、严禁因争抢塔吊吊钩等缘故恶意切断塔吊设备电源。

对以上零容忍违章，处以单位5000元以上人民币的罚款并将违章者开除出场。

以上安全管理规定必须严格遵照执行，包括但不限于以上规定，未详事宜按照国家、地方及行业安全规范要求以及项目部其它安全管理要求执行。

- 第五章    响应文件格式

兰州新区年产30GWh 新能源电池生产基地项目（一期）建筑劳务（二标）分包工程采购

- 响　应　文　件

供应商：

年    月    日

目录

一、响应函

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、商务和技术偏差表

四、建筑二标详细报价表

五、资格审查资料

一、响应函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）           (￥           )的报价（其中不含税价为：            ；增值税税额为：            ）完成本项目工程，并按合同约定履行义务。

2.我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函；

（2）授权委托书（如有）；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）响应保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）报价表；

（7）资格审查资料；

……

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

4．我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求递交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”中规定的供应商不得存在的情形。

7．（其他补充说明）。

供应商：                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：            （签字）

地　　址：

电　　话：

年    月    日

- 授权委托书

- （适用于有委托代理人的情况）

本人      （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托              （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                  询比采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至              询比采购项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商：                    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                 （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年     月      日

三、商务和技术偏差表

| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |
| ２ |  |  |  |
| ３ |  |  |  |
| ４ |  |  |  |
| ５ |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。

四、详细报价表

| 兰州新区年产30GWh 新能源电池生产基地项目（一期）——建筑物劳务二标工程量清单报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 分部名称 | 项目内容 | 工程量结算计算规则 | 单位 | 暂定工程量 | 单价：元 | 合价：元 | 备注 |
| 1 |  | 混凝土工程 | 基础垫层 | 混凝土甲供、按实际施工部位的图示结构尺寸以平方米计算 | m2 | 986.57 |  |  | 包人工，含基坑基槽基底修整整平、垫层浇筑及模板支模体系 |
| 2 |  |  | 商品砼浇筑 | 混凝土甲供，砼浇筑、振捣、养护，以施工图为参考，按实际施工部位的图示结构尺寸按体积进行计算，扣除砌体中已计算的混凝土用量。混凝土构件不限于独立基础、设备基础、剪力墙、柱、梁、异形檐口、有梁板、外墙围护压顶梁、异型构件等等。 | m3 | 5181.01 |  |  | 包含人工费、小型机具费、辅材费等，不含商品砼材料费、模板费（另计）。 |
| 3 |  |  | 二次结构砼浇筑 | 钢筋制作安装、砼浇筑、振捣、养护。 | m3 | 17.06 |  |  | 1、包括窗户压顶、过梁、圈梁、构造柱、压顶等小方量砼浇筑； 2、含钢筋制作安装、砼浇筑、振捣、养护等； 3、含模板； 4、单价包含人工费、小型机具费、辅材费等，不含商品砼材料费。 |
| 4 |  | 钢筋工程 | 现浇构件钢筋 | 钢筋制作、运输、绑扎、安装等，按照设计图纸进行计算，扣除砌体中已计算的钢筋用量.结算按照实际合理工程量进行结算。 | t | 804.257 |  |  | 1、包括钢筋制作、运输（含场内运输）、安装、钢筋绑扎、焊接、机械连接（含套筒材料费）、砌体加筋钢筋的加工安装、楼承板钢筋等； 2、单价包含人工费、辅材费（如扎丝、乙炔、机械连接、套筒等）、小型机具费（如焊机、切割机等）、材料二次搬运费等，不含钢筋材料费。 |
| 5 |  | 砌筑工程 | 砌砖墙 | 1.调、运、铺砂浆，运、砌砖，安放木砖、垫块； 2、A5.0蒸压加气混凝土砌块/断热复合砌块 | m3 | 292.29 |  |  | 1、包括建筑工程外墙及内墙砌筑等，室内防潮层； 2、单价包含人工费、辅料费、小型机具费；不含砖砌块、商品砂浆材料费。 |
| 6 |  |  | 实心砖墙 | 1.调、运、铺砂浆，运、砌砖，安放木砖、垫块； 2、混凝土实心砖240mm*115mm*53mm及页岩多孔砖） | m3 | 113.97 |  |  | 1、包括建筑工程外墙、内墙、台阶砌筑，墙身防潮层等； 2、单价包含人工费、辅料费、小型机具费；不含砖砌块、商品砂浆材料费。 |
| 7 |  | 模板工程(按砼与模板接触面积计算,楼梯模板工程量按投影面积*1.65计取） | 模板 | 模板制作、安装、拆除、整理堆放、场内运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂、封堵孔洞等。 | m2 | 26282.2508 |  |  | 1、包括施工区域内独立基础、承台基础、设备基础、基础梁、梁、柱、楼板、圈梁、卫生间上返带、女儿墙等； 2、单价包含人工费、材料费（支模体系：脚手架、模板、木方、丝扣等）、小型机具使用费、模板安装吊装费等； 3、超过3.6m的模板单价包含支撑架管的材料费及租赁费。 |
| 8 |  |  | 超高模板增加费（3.6m＜层高≤5.2m） |  | m2 | 765.3835 |  |  |  |
| 9 |  |  | 超高模板增加费（层高＞5.2m） |  | m2 | 19268.27 |  |  |  |
| 10 |  | 屋面及防水工程 | 卷材防水屋面1（有保温） | - 最薄 30 厚 LC5.0 级轻集料混凝土找坡 3% (结构找坡无此层) 2 .难燃型挤塑聚苯板(燃烧性能为 B1 级（另计）； 3.20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 4.1.5 厚聚氨酯防水涂料（另计）； 5.3.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)（另计） - 6.10 厚 1:4 石灰砂浆(上人屋面) 7.40 厚 C20 细石混凝土,内配 ?4 双向钢筋 @150 ,表面抹平压光(上人屋面) / 浅色涂料粒料保护层 | m2 | 6187.212 |  |  | 1、单价包含人工费、辅助材料费、小型机具费等；混凝土、水泥、砂、钢筋网甲供等。 2、计量方式按照屋顶实际水平投影面积计算，部分工程量，供应商报价应综合考虑。 |
| 11 |  |  | 卷材防水屋面2（无保温） | 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)（另计） 3、1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、最薄30厚LC5.0级轻集料混凝土找坡2%,最薄处30厚(结构找坡无此层) | m2 | 51.86 |  |  | 1、单价包含人工费、辅助材料费、小型机具费等；混凝土、水泥、砂、钢筋网甲供等； 2、计量方式按照屋顶实际水平投影面积计算，不考虑防水涂料及防水卷材卷边部分工程量，供应商报价应综合考虑。 |
| 12 |  |  | 屋面涂膜防水（雨篷） | 板上：1.最薄处 20 厚聚合物水泥防水砂浆找坡 2% ,向结构板外沿找坡； 板下：5厚1:3水泥砂浆抹平 | m2 | 52.14 |  |  | 1、单价包含人工费、辅助材料费、小型机具费等；防水材料、砂浆等甲供。 2、计量方式按照屋顶实际水平投影面积计算。 |
| 13 |  |  | 防水涂料 | 1.5 厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 15354.36 |  |  | 包工包料 |
| 14 |  |  | 防水卷材(聚酯胎类) | 3.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类) | m2 | 15354.36 |  |  | 包工包料 |
| 15 |  |  | 保温板1 | 80厚挤塑聚苯乙烯泡沫板（燃烧性能B1级） | m2 | 8733.22 |  |  | 包工包料 |
| 16 |  |  | 保温板2 | 60厚挤塑聚苯乙烯泡沫板（燃烧性能B1级） | m2 | 5671.61 |  |  | 包工包料 |
| 17 |  |  | 保温板3 | 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫板（燃烧性能B1级） | m2 | 100 |  |  | 包工包料 |
| 18 |  | 墙面工程 | 外墙抹灰 | 1、5 厚聚合物抗裂砂浆(敷设耐碱玻纤网格布一层)； 2、12 厚聚合物水泥防水砂浆找平层； 3 、专用界面剂； 4、墙体基层清理干净 | m2 | 1775.19 |  |  | 1、包括所有建筑内墙面抹灰工程（含女儿墙）； 2、单价包含人工费、辅料费、小型机具、脚手架费； 3、水泥、砂、钢丝网材料甲供。 |
| 19 |  |  | 内墙抹灰 | 1、 15mm厚DPM15水泥砂浆打底扫毛 2、专用界面剂 3、基层墙体清理干净 | m2 | 4109.77 |  |  | 1、包括所有建筑内墙面抹灰工程； 2、单价包含人工费、辅料费、小型机具、简易脚手架费； 3、商品砂浆甲供。 |
| 20 |  | 天棚工程 | 天棚抹灰 | 1、5厚DPM20砂浆找平； 2、基层楼板清理 | m2 | 120 |  |  | 1、包括所有建筑内图纸范围内天棚抹灰工程； 2、单价包含人工费、辅料费、小型机具、简易脚手架费； 3、砂浆材料甲供。 |
| 21 |  | 脚手架 | 外架（落地架）搭拆 | 1、场内、场外材料搬运； 2、搭、拆脚手架、挡脚板、 上下翻板子； 3、拆除脚手架后材料的堆放。 | m2 | 5028 |  |  | 1、包括施工厂区内房建工程的外脚手架搭设； 2、按外墙外边线长度*外墙高度按面积计算 3、单价包含搭设人工费、材料费及材料租赁费、搭设用机械设备费。 |
| 22 |  | 其他 | 散水 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.60厚C20细石混凝土,向外找坡5%； 4 150厚3:7灰土。 | m2 | 1888.126 |  |  | 单价包含人工费、模板、辅材及小型机具；混凝土、砂浆甲供 |
| 23 |  |  | 细石混凝土凹槽坡道 | 1 、60 厚 C20 细石混凝土面层留出横向凹槽 , 深 15mm 2 、素水泥浆结合层一道 ( 内掺建筑胶 ) 3 、100 厚 C20 混凝士 4 、300 厚粒径 10~40 卵石(砾石 )灌M2.5混合砂浆(宽于面层 300 )； 5、素土夯实 6、具体做法：详见图纸及图集12J003 第17页A7 2A | m2 | 396.288 |  |  | 单价包含人工费、模板、辅材及小型机具；混凝土、水泥、砂、石甲供 |
| 24 |  |  | 台阶 | 1 、60厚 C20混凝土,随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光,台阶面向外坡 1%; 2、300 厚粒径 10~40 卵石 ( 砾石 ) 灌 M2.5 混合砂浆分两步灌注(宽于面层 100 ) 4.具体做法：详见图纸及图集做法参 12J003 第 19 页 B1 1A | m2 | 108.656 |  |  | 单价包含人工费、辅材及小型机具；混凝土、水泥、砂、石甲供 |
| 25 |  |  | 地沟1（暗沟） | 1.规格、强度等级:地沟，详见大样图6/34 2.沟截面尺寸:净截面尺寸300*360mm； 3.具体做法:详见大样图5/34 | m | 8 |  |  | 单价包含人工挖沟土及回填，含混凝土浇筑、模板、辅材及小型机具；混凝土、水泥、砂、石、盖板甲供 |
| 26 |  |  | 地沟2(明沟） | 1.规格、强度等级:地沟，详见大样图5/34 2.沟截面尺寸:净截面尺寸300*360mm； 3.具体做法:详见大样图5/34 | m | 1212.11 |  |  | 单价包含人工挖沟土及回填，含混凝土浇筑、模板、辅材及小型机具；混凝土、水泥、砂、石、盖板甲供 |
|  |  | A.小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B.安全文明施工费 |  | 按建筑面积计取 | m2 | 10959.49 |  |  |  |
|  |  | C.管理费 |  | 按建筑面积计取 | m2 | 10959.49 |  |  |  |
|  |  | D.利润 |  | 按建筑面积计取 | m2 | 10959.49 |  |  |  |
|  |  | E.税金 |  | （A+B+C+D）* 3 %专票 | 元 |  |  |  |  |
| 含税合计（元）（A+B+C+D+E） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商代表签字：

日期：        年     月     日

五、资格审查资料

（一）基本情况

供应商应根据供应商须知前附表第3.5（1）项和第3.5（2）项的要求提供主体资格证明及相关资质证明材料。

供应商还应根据供应商须知前附表第3.5（5）项、第3.5（7）项和第3.5（8）项的要求提供其他相关证明材料。

（二）近年财务状况

1.供应商需随报价文件提交电子税务局一般纳税人查询截图或税务局出具的一般纳税人认定文书;2.提供近一年完税证明，无税收违法情形