省直公共服务技术业务用房分布式光伏项目机电安装工程专业分包询价文件

：

请按以下要求提供报价及说明。

1、采购范围：省直公共服务技术业务用房分布式光伏项目用房屋顶及车棚的光伏系统安装、调试、并网等工程施工。

2、工期：80日历天

3、报价要求：

（1）分包范围：省直公共服务技术业务用房分布式光伏项目房屋顶及车棚的光伏系统的安装，包括但不限于甲供材料到场的卸车人工、光伏支架、基础、垂直运输、逆变器、汇流箱、并网柜、桥架、电缆等安装工程，并完成整个光伏系统的调试运行，具体详见工程量清单表。

（2）承包方式：清单计价，工程量按实结算。承包范围内分项工程施工作业包工、包辅材（除综合单价清单注明由承包人提供的主材外，其余材料均由分包人提供），并按照要求自备小型机具、操作设备。投标单位的报价中应充分考虑施工期内人工、价格、其它材料和机械的价格波动风险，在工程结算时一律不再调整。

（3）投标报价要求已考虑询价文件和合同条款及施工组织设计中的工程承包范围、质量标准、工期等要求，充分考虑运输故障、气候影响、为保证交付进度所采用的一切技术措施、及施工期间上述的现场情况及周边环境可能出现的不断变化及改变风险等所产生的一切费用和工期的影响，并充分考虑可能降低工效的因素。

（4）付款方式：按月支付，每月支付当月已完审定工程款的80%。办理完结算后30日内支付到结算总价的85%。项目竣工验收完成后付款至97%，竣工验收完成后一年支付至100%。每一次付款须分包人提供该次付款金额等额的增值税专用发票。合同履行时其他项目税费由分包单位自行承担。

询价人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2026年3月

- 4、工程报价单

| 省直公共服务技术业务用房分布式光伏项目光伏机电安装工程专业清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂估工程量 | 规格型号 | 报价（含税9%） | 合价（元） | 承包内容 |
| 1 | 光伏板安装 | 块 | 796 | 1134*2382*30mm，635WP |  |  | 1、包含逆变器安装、支架安装、光伏板安装、直流电缆安装等直流侧的所有施工内容，包含调试费用。2、光伏板、逆变器甲方提供。 |
| 2 | 桥架安装 | m | 385 | 50*50 |  |  | 1、卸车转运、墙体开孔、组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、附件安装；2、接地跨接及测试。3、包含桥架供应。 |
| 3 | 桥架安装 | m | 120 | 100*50 |  |  |  |
| 4 | 桥架安装 | m | 350 | 200*100 |  |  |  |
| 5 | 混凝土墩 | 块 | 400 | Φ600*300 |  |  | 1、混凝土墩制作；2、运输上楼，定位安装。3、包含所有材料供应。 |
| 6 | 挂壁式配电箱安装 | 台 | 1 |  |  |  | 1、卸车转运、基础槽钢制作安装（落地）、孔洞预留；卸车、转运、开箱检查、箱体安装、与安装有关一切辅材；元器件安装、检查接线、接地；2、通电及配合联动调试；3、配电柜甲方提供。 |
| 7 | 落地式配电柜安装 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 电缆安装 | 米 | 582 | ZC-YJLV22-0.6/1-3*35+1*16 |  |  | 电缆安装，电缆头制作、安装，桥架盖板拆装。电缆甲供 |
| 9 | 电缆安装 | 米 | 215 | ZC-YJLV22-0.6/1-3*120+1*70 |  |  |  |
| 10 | 电缆安装 | 米 | 195 | ZC-YJLV22-0.6/1-3*185+1*95 |  |  |  |
| 11 | 吊车租赁费 | 台班 | 4 | 50T |  |  | 50T吊车 |
| 12 | U水槽 | 米 | 36 | 1950cm |  |  | 仅主材费用，安装费用包含在1项内 |
| 13 | U水槽 | 米 | 48 | 1700cm |  |  | 仅主材费用，安装费用包含在1项内 |
| 14 | U水槽 | 米 | 66 | 2885cm |  |  | 仅主材费用，安装费用包含在1项内 |
| 15 | M水槽 | 米 | 204 | 464cm |  |  | 仅主材费用，安装费用包含在1项内 |
| 16 | M水槽 | 米 | 330 | 580cm |  |  | 仅主材费用，安装费用包含在1项内 |
| 17 | U型梁 | 米 | 1245.00 | 41*41*2.0 S350GD 275g |  |  | 仅主材费用，安装费用包含在1项内 |
| 18 | U型梁 | 米 | 1150.00 | 41*52*2.0 S350GD 275g |  |  | 仅主材费用，安装费用包含在1项内 |
| 19 | 柱脚连接件 | 个 | 394.00 |  |  |  | 仅主材费用，安装费用包含在1项内 |
| 20 | 三角连接件 | 个 | 833.00 |  |  |  | 仅主材费用，安装费用包含在1项内 |
| 21 | 中担 | 个 | 450 |  |  |  | 仅主材费用，安装费用包含在1项内 |
| 22 | 中压块30 | 个 | 350 |  |  |  | 仅主材费用，安装费用包含在1项内 |
| 23 | 边压块30 | 个 | 100 |  |  |  | 仅主材费用，安装费用包含在1项内 |
| 24 | 下水管 | 米 | 16 | @75 |  |  | 仅主材费用，安装费用包含在1项内 |
| 25 | 线管 | 米 | 240 | 32 |  |  | 仅主材费用，安装费用包含在1项内 |
| 26 | 登高车租赁 | 天 | 9 | 400往返运费 |  |  | 仅主材费用，安装费用包含在1项内 |
| 27 | 光伏电缆 | 米 | 4000 | PV1-F-1.5KV-1*4 |  |  | 仅主材费用，安装费用包含在1项内 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

时    间：