
询价文件

中机国际工程设计研究院有限责任公司

2025年 11 月

为满足 中机国际工程设计研究院有限责任公司 工程检测加固研究所 的科研需求，现启动采购工作，依据市场情况及我公司相关规定，对该货物/服务进行对比询价，邀请贵单位参与报价。
第一条 采购单位名称和地址

1. 采购单位名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2. 采购单位地址：长沙市雨花区韶山中路18号
第二条 项目概况

1.项目名称：既有建筑结构加固技术研发
2.项目情况：

本课题项目聚焦既有建筑结构（重点针对门式刚架结构）的安全评估与加固技术瓶颈，旨在通过系统性研究解决当前既有建筑结构损伤识别精度不足、剩余力学性能量化困难及体外预应力加固技术应用不成熟的痛点。项目将围绕钢结构损伤多尺度建模、高精度识别算法开发、剩余承载力评估方法构建，以及体外预应力加固对门式刚架结构受力性能影响机理展开攻关，突破非标结构损伤-性能关联分析、加固工艺优化等关键技术，形成可推广的既有建筑结构安全评估与加固技术方案。项目实施将提升复杂结构损伤诊断与加固设计的自主创新能力，为公司承接既有建筑改造、结构加固类工程提供核心技术支撑，助力巩固行业领先地位并拓展相关业务市场。

第三条 采购需求

1. 采购名称：技术委托开发服务

2. 采购数量：1

3. 采购货物规格/服务内容要求：

本合同研究开发项目的要求如下：

服务目标：

（1）通过建立基于外观损伤形态参数的多尺度损伤模型，揭示力学指标退化规律，开发高精度损伤识别算法；结合损伤因子与剩余承载能力的关系，提出剩余力学性能计算方法及安全评估标准；

（2）探求体外预应力施加方式对普通门式刚架结构承载能力和刚度的影响；

（3）分析体外预应力加固方式对受损门式刚架结构受力性能的影响及适用性；

（4）探求体外预应力加固技术的施工工艺、设计方法和节点构造做法等。
服务内容：

（1）开展钢结构损伤识别方法研究，基于构件力学指标退化提出识别手段；
（2）探究受损钢结构剩余力学性能，建立损伤与性能关联并提出评估法；

（3）研究加固前、后门式刚架结构的力学性能；

（4）研究结构遭遇损伤时进行体外预应力加固后的力学性能。研究重点为门式刚架结构的极限承载力、跨中挠度和、柱顶侧移和破坏形态等力学参数。
服务进度要求：

项目研究时间为900天。项目以收到甲方首付款之日为项目开始研究时间。

1.  阶段1，0~15天  需提供初步的实验研究开发计划方案;

2.  阶段2，15~500天  完成门式刚架结构力学性能及体外预应力加固技术研发，联合发表1~2篇中文核心期刊以上论文，并共同申报国家发明专利1~3项；
3.  阶段3，500~800天  完成钢结构损伤模型与识别方法的研究工作，联合发表1~2篇中文核心期刊以上论文。

4.  阶段4，800~900天  完成课题项目研究报告。
第四条 准入资格要求

1. 在中华人民共和国境内注册的，具有良好商业信誉的独立法人组织，能够独立承担民事责任；

2. 具备承担本项目要求的能力和信誉；

3. 在近三年无重大质量及安全事故、重大违法或不诚信履约记录。

第五条 报价须知

报价地点：中机国际电子采购交易平台（http://epadm.cmie.cn/login.html），报价响应文件模板见附件1。
报价截止时间：报价截止时间及要求： 2025 年 12 月 05 日 17 时前完成报价响应文件的提交，并加盖公章。   

评价办法：合理最低价法、综合评价法。
如有疑问请在报价截止日期前进行垂询。

第六条 联系人

联系人：任浩             手机： 13875800167 

中机国际工程设计研究院有限责任公司

2025年 11 月 20 日
附件1：

报价单

	报价人
	

	通信地址
	

	联系人
	
	联系方式
	

	报价目录

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	

	金额大写：

	                         名称（盖章）：

                    日期：


PAGE  

