国机能量变换技术研究中心项目项目

装饰装修及建筑智能化工程

专 业 分 包 合 同

合同编号:

承 包 人:  中机国际工程设计研究院有限责任公司

分 包 人:

签约时间:

签约地点:湖南省长沙市韶山中路18号

目          录

1、协议书……………………………………………………………3-6

2、通用条款…………………………………………………………7-26

3、专用条款………………………………………………………… 27-44

4、附件一……………………………………………………………45

5、附件二……………………………………………………………46

6、附件三……………………………………………………………47

7、附件四……………………………………………………………48-49

8、附件五……………………………………………………………50

9、附件六……………………………………………………………51

10、附件七………………………………………………………… 52-55

11、附件八………………………………………………………… 56

12、附件九………………………………………………………… 57-59

第一部分  协 议 书

承包人（全称）： 中机国际工程设计研究院有限责任公司（简称甲方）

纳税人身份：            一般纳税人

统一社会信用代码：

注册地址及电话：

开户行及账号：

分包人（乙方）：

法定代表人：

项目负责人：

资质证书号码：

发证机关：

资质专业及等级：

复审时间及有效期：

安全生产许可证号码：

纳税人身份：

纳税人识别号/统一社会信用代码：

注册地址及电话：

开户行及账号：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

工程名称： 智庭园2#栋厂房装修改造工程

工程地点： 智庭园2#栋厂房装修改造工程位于长沙市雨花区同升街道振华路858号

分包范围： 本工程内容包括但不限于对智庭园2#栋厂房现有部分装饰装修的拆除修复工程、建筑结构与空间改造工程、室内外装饰装修工程、给排水系统改造工程、暖通空调系统改造工程、电气系统改造工程、弱电与智能化系统改造工程、消防系统改造工程、满足研究中心功能性要求改造等内容，具体工程内容以本工程最终版设计施工图为准。工程范围包括但不限于本工程建设内容中所有材料与设备采购保管、施工安装、调试试运行、验收移交等工作。

二、分包合同价款

本合同货币单位为人民币。

本合同暂定金额（含增值税）      元（大写：             ）。其中施工部分不含增值税暂定金额为      元（大写：            ）；增值税单列税率为 9 %，税金      元（大写：          ）。供货部分不含增值税暂定金额为      元（大写：            ）；增值税单列税率为 13 %，税金      元（大写：          ）

三、工期

计划开工日期：2025 年 06 月 20 日

计划完工日期：2025 年 07 月 30 日

合同工期总日历天数为： 40 天

具竣体分包工作期限根据甲方施工进度计划调整。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为： 符合符合《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2013）和《湖南省建筑施工安全质量标准化考评实施细则（试行）》（湘建建〔2023〕122号）等国家现行工程质量验收标准，确保交付检查合格率达到 90%以上，并要求达到     /    质量奖项的评定标准。

- 安全文明施工标准

本分包工程安全文明施工标准双方约定为： 湖南省建筑施工安全质量标准化优良工地 ，并要求达到  /  安全奖项的评定标准，否则按专用条款相关要求进行扣款。

六、合同文件及解释顺序

1．本合同协议书；

2．中标通知书（如有时）；

3．本合同专用条款；

4．乙方的报价书；

5．除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

6．本合同通用条款；

7．本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

8．合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其他书面文件；

9．甲方的各项管理制度。

七、乙方向甲方承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

八、甲方向乙方承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。

九、乙方向甲方承诺，履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，并与甲方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

十、乙方向甲方承诺提交工程履约保证金。

十一、合同的生效

合同订立时间：     年    月    日

合同订立地点：湖南省长沙市韶山中路18号

本合同约定自乙方向甲方缴纳履约保证金,双方电子签章后生效。合同规定的责任、权利和义务履行完毕且价款结清后终止。

甲      方：（公章）              乙      方：（公章）

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电      话：                     电      话：

邮政编码：                     邮政编码：

第二部分  通 用 条 款

一、词语定义及合同文件

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：

1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。

1.2 专用条款：是甲方与乙方根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3 发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 总包合同：指发包人与甲方之间签订的施工总承包合同。

1.5过程结算：指由乙方提出，经甲方审核，按月或节点办理的用于过程付款的凭据，不作为双方合同结算的依据。

1.6最终结算：指乙方完成合同约定的内容后，按本合同约定方式确定乙方最终工程价款的书面凭证。

二、双方一般权利和义务

2.1总包合同

2.1.1 乙方对总包合同的了解

乙方有权了解总包合同中关于质量、工期、文明施工等合同条件，甲方应积极配合。

2.1.2 乙方对有关分包工程的责任

除本合同条款另有约定，乙方应履行并承担总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务与责任，同时应避免因乙方自身原因造成甲方违反总包合同约定的情形发生。

2.1.3 乙方与发包人的关系

未经甲方允许，乙方不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，乙方不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令，否则视为违约，并须承担违约责任。

2.2指令和决定

2.2.1 甲方指令

就分包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据分包合同所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给乙方的相应款项中扣除。

2.2.2 发包人或工程师指令

就分包工程范围内的有关工作，乙方应执行经甲方确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。

2.3甲方项目经理

2.3.1 甲方项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

2.3.2 甲方项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知乙方，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。

2.3.3 甲方所发出的指令、通知，由项目经理（或其授权人）签字后，以书面形式交给乙方，乙方人员签收后生效。乙方拒不签署的，经发包人工程师见证后，视同分包项目经理收到。确有必要时，甲方项目经理可发出口头指令。紧急情况下，项目经理可发出要求乙方立即执行的指令，乙方如有异议也应执行。

2.3.4甲方应按分包合同的约定，及时向乙方提供所需的指令、批准、图纸并履行其他约定的义务，否则乙方应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知甲方。

2.4乙方项目经理

2.4.1 乙方项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

2.4.2乙方依据合同发出的请求和通知，以书面形式由乙方项目经理签字后送交甲方项目经理，甲方项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后视为有效签收。

2.4.3 乙方项目经理按甲方项目经理批准的施工组织设计（或施工方案）和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与甲方项目经理取得联系时，乙方项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向甲方项目经理送交报告。责任在甲方或第三人，由甲方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用，不顺延工期，给甲方造成损失的，应赔偿甲方损失。

2.4.4乙方如需更换项目经理和主要管理人员，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方书面同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

2.4.5甲方可要求更换甲方认为不称职的乙方项目经理。

2.5甲方的工作

2.5.1甲方应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向乙方提供图纸。如根据总包合同，甲方对工程图纸负有保密义务的，乙方应负责分包工程范围内图纸的保密工作，乙方的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。

2.5.2如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且甲方委托乙方进行深化施工图设计的，乙方应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，乙方的深化设计须经过甲方确认后方可进行施工。如乙方不具备相应的设计资质，应由甲方委托具有相应资质的单位进行深化设计。乙方应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。

关于甲方委托乙方进行深化施工图设计的范围及发生的费用，双方应在专用条款中约定。

2.5.3 甲方提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。

2.5.4甲方应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：

⑴ 向乙方提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向乙方提供具备施工条件的施工场地。

⑵ 按本合同专用条款约定的时间，组织乙方参加发包人组织的图纸会审，和进行设计图纸交底。

⑶ 提供本合同专用条款中约定的设备和设施。

⑷ 为乙方提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

⑸ 负责整个施工场地的管理工作，协调乙方人员与同一施工场地的其他乙方之间的交叉配合，确保乙方按照经批准的施工组织设计进行施工。

⑹ 甲方应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

2.6乙方的工作

2.6.1 乙方应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：

⑴ 乙方应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。乙方在审阅分包合同和总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在的错误、遗漏、失误或其他缺陷，应立即通知甲方。

⑵ 按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报甲方确认后在分包工程中使用。

⑶ 在本合同专用条款约定的时间内，向甲方提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。乙方不能按甲方批准的进度计划施工时，应根据甲方的要求提交一份修订的进度计划，并经甲方批准。以保证分包工程如期竣工。

⑷ 乙方应在专用条款约定的时间内，向甲方提交一份详细施工组织设计，甲方应在专用条款约定的时间内批准，乙方方可执行。

⑸ 遵守政府有关主管部门对施工场地交通，施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，并承担自身责任造成的罚款。

⑹ 乙方应允许甲方、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的乙方的任何工作或准备的地点，乙方应提供方便。

⑺ 已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；甲方要求乙方采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。

⑻ 甲方与发包人所签订的合同为主合同，本合同为从合同。主合同针对甲方在上述承包范围内的所有条款均对乙方具有同等的约束力，乙方必须严格遵守并承担相应的责任。

⑼ 乙方应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

2.6.2 乙方未履行前款各项义务，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方有关损失。

2.6.3 本条中所约定的乙方的工作，即使得到甲方批准，作为一个有经验的分包商不能免除其责任。

2.7总包合同解除

2.7.1 如在乙方没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则甲方应及时通知乙方解除分包合同，乙方接到通知后应尽快撤离现场。

2.7.2因本合同第2.7.1款原因终止分包合同，乙方可以得到：已完工程价款。如本合同第2.7.1款约定的总包合同终止是因为乙方的违约，乙方只能得到已完工程价款的70%，并须承担违约责任。

2.7.3 在本合同第2.7.1款解除分包合同的情况下，乙方经甲方同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给甲方，由甲方按本合同专用条款约定的价格支付给乙方。如因乙方违约，甲方有权决定是否接收乙方已采购或已运至施工场地的材料设备。

2.8转包与再分包

2.8.1 除2.8.2款规定的情况外，乙方不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人，否则视为违约，并须承担违约责任。

2.8.2乙方经甲方同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

2.8.3乙方应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担相关连带责任。

2.9人员

2.9.1甲方有权要求乙方严格遵守先与劳务作业人员（以下称“农民工”）签订劳动合同后进场施工的基本原则，劳动合同要求明确工资支付方式、支付标准（不低于当地最低工资标准）及工资支付时间等条款；施工过程中须建立工资支付台账、进出场登记台账，并将农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存两年以上备查。

2.9.2甲方有权督促乙方将工资按月支付农民工本人，有权监督乙方依法与招用的农民工签订劳动合同并严格履行合同内容。

- 2.9.3乙方要加强对农民工的进场教育，教育内容不限于安全生产，合法合理维权方法，要求农民工要依法履行对子女的监护责任和抚养义务，务工期间需委托有监护能力的亲属或成年人监护照料未成年子女，不得让不满16周岁的子女脱离监护单独居住生活；要密切关注委托监护质量，对无力监护或者监护不到位的受委托人要及时更换；务工父母要每周不少于1次与子女沟通交流，利用春节或寒暑假等节假日尽量与子女团聚或见面每年不少于1次，及时了解掌握子女的学习生活和思想动态，加强亲情关爱，做到安全生产和关爱子女两不误。

三、工期

3.1开工与延期开工

3.1.1 乙方应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。

3.1.2 因甲方原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。

3.2工期延误

3.2.1 因下列原因之一造成分包工程工期延误，经甲方项目经理确认，工期相应顺延：

⑴ 甲方根据总包合同已从工程师处获得的与分包合同相关的工期顺延；

⑵ 甲方未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；

⑶ 甲方项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行；

⑷ 不可抗力的原因；

⑸ 本合同专用条款中约定的允许工期顺延的其他情况。

3.2.2乙方应在3.2.1款约定情况发生后10天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告，经甲方确认后予以顺延。超过10天的，不予认可。

3.3暂停施工

3.3.1 发包人或工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过甲方向乙方发出暂停施工指令，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用，按总包合同相应条款履行。

3.4工程竣工

3.4.1乙方应按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

3.4.2因乙方原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

3.4.3 提前竣工程序按总包合同相应条款履行。

四、质量与安全

4.1质量检查与验收

4.1.1 分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。

4.1.2 双方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行。

4.1.3 分包工程的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。乙方应就分包工程向甲方承担总包合同约定的甲方应承担的义务。

4.1.4 乙方应允许并配合甲方或工程师进入乙方施工场地检查工程质量。

4.1.5 甲方项目部对乙方所完分项工程检验批进行实测，其实测合格率与结算单价挂钩，具体在本合同专用条款中明确。

4.2安全施工

4.2.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。乙方负责本单位班组在工程施工中的每日班前安全活动，由班组长组织进行，并填写班前安全活动记录，按时上交甲方项目安全部备案。

4.2.2 在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，乙方应提出安全防护措施，经甲方批准后实施，发生的相应费用由乙方承担。

4.2.3乙方严禁雇佣未成年人（未满18周岁）、残疾人、年龄超过55岁的男性及超过50岁的女性现场作业人员。每发现一例则按专用条款约定承担罚款。若因乙方雇佣人员不符合约定导致安全责任事故，则乙方应承担责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

4.2.4严禁带病上岗、酒后上岗和体力不支上岗。因乙方不遵守安全操作规程或甲方安全管理制度、或其他因乙方责任造成的安全事故由乙方承担全部安全损失和相应的法律责任。

4.2.5由于乙方安全措施不力及乙方其他责任造成事故发生的费用，包括工程实体、临时设施及工程机械的修复返工费用，伤病人员的医疗、护理、补偿费用，死亡人员的丧葬、赔偿费用和因安全事故产生的违约金等费用每次在  5  万元（合同金额≧1000万元的填20万元，500万元≤合同金额﹤1000万元的填10万元，合同金额﹤500万元的填5万元）以内的均由乙方自行承担，费用超过  5  万元（合同金额≧1000万元的填20万元，500万元≤合同金额﹤1000万元的填10万元，合同金额﹤500万元的填5万元）的，超过部分甲乙双方按4：6承担费用。

五、合同价款与支付

5.1合同价款及调整

5.1.1 招标工程的合同价款由甲方与乙方依据中标通知书的中标价格在本合同协议书内约定，非招标工程的合同价款由甲方与乙方依据工程报价书在本合同协议书内约定。

5.1.2 分包工程合同价款在本合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在本合同专用条款内约定采用其中一种（应与总包合同约定的方式一致）：

⑴ 固定价格。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定；

⑵ 可调价格。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在本合同专用条款内约定合同价款调整方法；

⑶ 成本加酬金。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在本合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

5.1.3可调价格计价方式中合同价款的调整因素以甲方与业主签订的总承包合同中约定的调整因素为准，调整方式在专用条款中约定。

5.1.4 乙方应当在5.1.3款情况发生后7天内，将调整原因、金额以书面形式通知甲方，经甲方确认调整金额后作为追加合同价款。

5.1.5 分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。

5.2工程量的确认

5.2.1过程结算：按月办理

办理的时间为每月15至20日。过程结算应遵循分项工程所包含的所有工作内容均已完成的原则，经甲方项目部验收合格后，方可作为过程结算的依据。

文明施工费用在当期结算金额中单列（按平米/或按比例），文明施工费用由现场主管文明施工的部门确认完成比率后，填写当期文明施工合格率，当期文明施工费用按“安全文明施工费*当期文明施工合格率”计算。

5.2.2最终结算：

最终结算在乙方完成合同中约定的所有工作内容，且工程质量验收合格，竣工资料符合甲方要求后的一个月内由乙方向甲方项目部提交完整的最终结算书，甲方项目部收到完整的结算书后按甲方内部相关管理制度逐级审核后方可生效。

办理最终结算时，乙方应按时报送并积极配合，如乙方延期报送或无理拖延视为乙方违约，则甲方有权单方面确认结算价款，由此造成的损失由乙方承担。

5.3合同价款的支付

5.3.1 在确认计量结果后，乙方须按当月分包结算额提供分包工程增值税专用发票，甲方凭增值税专用发票按专用条款约定的时间和方式，支付分包款项。

5.3.2分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，在工程完工，办理完结算，支付结算款时一并支付。

5.3.3乙方应有与承揽本工程相应的足够的经济实力，应充分考虑到并承担因业主或其它特殊原因致使甲方延期或不足额支付工程款的风险。

5.3.4乙方应依据相关合同及时足额支付各类款项，如因乙方原因导致甲方发生诉讼隐患，或司法机关要求甲方配合强制执行时，甲方有权要求乙方立即履行或直接从乙方进度款中扣除相应款项代为支付（无需经乙方同意），由此产生的后果及相应责任均由乙方承担。若因乙方原因导致甲方涉诉涉裁、甲方账户内的款项被冻结或被划扣时，乙方则应按专用条款8.1.2.（8）条承担违约责任。

六、工程变更

6.1工程变更

6.1.1 乙方应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：

⑴ 工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经甲方确认后通知乙方；

⑵ 除上述⑴项以外的甲方作业的变更指令。

6.1.2乙方不执行从发包人或工程师处直接收到的未经甲方确认的有关分包工程变更的指令。如乙方直接收到此类变更指令，应立即通知项目经理并向项目经理提供一份该直接指令的复印件。项目经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。

6.1.3 分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行。乙方应在工程变更确定后11天内向甲方提出变更分包工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。

七、竣工验收及结算

7.1竣工验收

7.1.1 分包工程具备竣工验收条件的，乙方应向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由乙方提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。

7.1.2 甲方应在收到乙方提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人进行验收，乙方应配合甲方进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分，甲方应按照总包合同约定的验收程序自行验收。

7.1.3分包工程竣工验收未能通过的，乙方负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。

7.1.4分包工程竣工日期为乙方提供竣工验收报告之日。需要修复的，为提供修复竣工报告之日。

7.2竣工结算及移交

7.2.1双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算，乙方不能按通用条款5.2.2条约定的时间提供结算报告的结算资料，须承担违约责任，同时甲方有权单方面确定结算金额。

7.2.2 甲方收到乙方递交的分包工程竣工结算报告及结算资料进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。甲方确认竣工结算报告后向乙方支付分包工程竣工结算价款，甲方不按约定时间审定结算，须承担违约责任。

7.2.3乙方结算书的报送金额不得高于最终审定金额的5%，若超过乙方必须按超过部分向甲方支付30%的违约金。

7.3．缺陷责任

7.3.1 在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，乙方应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照甲乙双方签订的质量保修书执行或由双方在专用条款中约定。

八、违约、索赔及争议

8.1违约

8.1.1 当发生下列情况之一时，视为甲方违约：

⑴ 本合同通用条款第5.3.1款提到的甲方不按专用条款的约定支付工程款；

⑵ 在本合同专用条款内约定的其他情况。

双方在本合同专用条款内约定甲方赔偿乙方损失的计算方法或甲方应当支付违约金的数额。

8.1.2 当发生下列情况之一时，视为乙方违约：

⑴ 本合同通用条款第2.1.3款提到的如乙方与发包人或工程师发生直接工作联系；

⑵ 本合同通用条款第2.8.1款提到的乙方将其承包的分包工程转包或再分包；

⑶ 本合同通用条款第3.4.2款提到的因乙方原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的；

⑷ 本合同通用条款第4.1.1款提到的因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准；

⑸ 乙方不按分包合同约定履行义务的其他情况。

乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。双方在本合同专用条款内约定乙方赔偿甲方损失的计算方法或乙方应当支付违约金的数额。

8.1.3乙方违反本合同可能产生的后果。

如乙方有违反分包合同的行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费，在此情况下，甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其他补救方法的可能。

8.2 索赔

8.2.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

8.2.2 甲方根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其他资料，要求乙方协助时，乙方应就分包工程方面的情况，以书面形式向甲方发出相关通知或其他资料以及保持并出示同期施工记录，以便甲方能遵守总包合同有关索赔的约定。

乙方未予积极配合，使得甲方涉及到分包工程的索赔未获成功，则甲方可在支付给乙方的合同价款中扣除上述本应获得的索赔款项。

8.3争议

8.3.1双方在履行合同时发生争议，应优先采取公平、公正、合理的原则协商解决。协商不成的，双方可以在本合同专用条款内约定解决争议的方式。

8.3.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：

⑴ 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

⑵ 调解要求停止施工，且为双方接受；

⑶ 仲裁机构要求停止施工；

⑷ 法院要求停止施工。

九、保障、保险及担保

9.1保障

9.1.1 除应由发包人承担的风险外，乙方应保障甲方免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

⑴ 人员的伤亡；

⑵ 分包工程以外的任何财产的损失或损害。

上列损失应由造成损失的责任方承担。

9.2保险

9.2.1 甲方应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为甲方办理的保险。

9.2.2提倡乙方为作业人员及机具购置意外保险并及时续保。乙方合同额超过100万元时，必须在进场前购置意外伤害险，并在甲方第一次支付工程款项前提供相关证明。若因乙方未足额及时交纳保险费用造成的所有后果由乙方全额承担并承担事故善后处理的全部费用，乙方不得向甲方进行索赔。

9.2.3 保险事故发生时，甲乙双方均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

9.2.4 具体投保内容和相关责任，甲乙双方在本合同专用条款内约定。

9.3担保

9.3.1乙方应向甲方提供履约担保，在合同签订前3日内以银行转帐或现金方式交纳。

十、其他

10.1材料设备供应

10.1.1 有关材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中发包人与甲方有关约定履行。

10.1.2 总包合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备，视为甲方供应的材料设备。

10.1.3 除10.1.2款外的材料设备应由乙方按照本合同专用条款的约定采购（详见附件），并提供产品合格证明，甲方不得指定生产厂或供应商。

10.2文物

10.2.1甲方根据总包合同，应将涉及乙方施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知乙方，乙方在施工中应认真保护，需要采取保护措施时，由甲方承担所需费用。

10.2.2乙方在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告甲方。

10.3不可抗力

10.3.1不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。

10.3.2不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，乙方应立即通知甲方，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。

10.3.3乙方承担自身的人员和财产的损失。

10.3.4 因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延误履行方的相应责任。

10.4分包合同解除

10.4.1 甲乙双方协商一致，可以解除分包合同。

10.4.2 如有下列情形之一，甲方有权单方面解除合同

⑴ 乙方将其承包的工程进行再分包或转包的；

⑵ 乙方人力、物力、财力等资源组织不力，不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各项要求时，甲方有权勒令乙方进行整顿; 被甲方三次书面发函督告仍未完成整改的；

⑶ 乙方人员聚众闹事，给企业或甲方声誉造成损失的；

⑷ 乙方无正当理由要求提高单价、付款比例等商务条件或借客观条件变化提出甲方不能承受的条件，甲方有权单方面解除合同。

10.4.3 有下列情形之一的，甲乙双方可以解除合同：

⑴ 因不可抗力导致合同无法履行；

⑵ 因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）导致合同无法履行。

10.4.4分包合同解除原则

⑴ 乙方必须在甲方发出解除通知后3天内无条件退场；

⑵ 因乙方违反10.4.2条约定，甲方解除合同时，甲方按分包价款的百分之十从乙方结算款中扣除违约金。

10.4.5 分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

10.5合同生效与终止

10.5.1甲乙双方在本合同协议书中约定合同生效方式。

10.5.2甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕后，乙方向甲方交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。

10.5.3 分包合同的权利义务终止后，甲乙双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

10.6补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实施，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。

10.6.1乙方须遵守国家和地方的有关环境保护、噪音管理、职业健康安全的各项法律规定及甲方的有关制度。

10.6.2 禁止转让、担保

未经甲方书面同意，乙方不得单方面转让合同权利或义务，乙方对甲方所享有之债权不得进行转让或向任何第三方提供任何形式的保证、担保。乙方单方的转让和担保均不对甲方产生任何法律效力，如造成甲方损失，甲方有权要求乙方赔偿并承担违约责任。

第三部分  专 用 条 款

- （注：本条件序号与通用条款一一对应）

2.3甲方项目经理

姓名：  欧光芳       职称：

2.4乙方项目经理

2.4.1乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理信息如下：

- 姓名：                  ；

- 身份证号：                  ；

- 职务：                      ；

联系电话：                  ；

电子信箱：        /         ；

通讯地址：                             ；

- 乙方单位通讯地址为：                        ；实时联系电子邮箱为：     /     。

- 2.4.2乙方保证：上述乙方单位及项目负责人通讯联系方式均真实有效，甲方向上述地址或电子邮箱发送文件、函件或相关指令，均视为有效送达。乙方单位及项目负责人、通讯地址和电子邮箱发生变更时，必须书面告知甲方，该书面告知经甲方有效签收后视为生效。

- 2.4.3乙方对该负责人的授权范围如下： 详见附件四  （任命书、主要施工管理人员名单作为分包合同附件）。

2.4.4未经甲方同意，乙方擅自更换项目负责人及管理人员视为违约；乙方须应承担的违约责任为：  向甲方支付5万元违约金   。

2.5甲方的工作

2.5.1 甲方向乙方提供图纸的日期：暂定乙方进场施工前（以业主提供为前提）；

甲方向乙方提供图纸的套数：  电子版图纸壹套

2.5.2 甲方委托乙方进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：   /

2.5.3复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担：

乙方自行承担

2.5.4 甲方应完成下列工作：

⑴ 向乙方提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间：根据甲方要求而定。

⑵ 组织乙方参加发包人会审图纸的时间：根据甲方要求而定；向乙方进行设计图纸交底的时间：根据甲方要求而定。

⑶ 甲方为本分包工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费用承担：由乙方自行承担。

⑹ 双方约定甲方应做的其他工作：     /

2.6乙方的工作

2.6.1 乙方应完成下列工作：

⑵ 需完成的设计内容和提交时间：按甲方要求。

⑶ 乙方应在本合同签订生效后  3  天内向项目经理提交分包工程总体进度计划。乙方向甲方提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：   年初、季度初、月初、每周日

甲方批准工程进度计划的时间：提交后3日内。

⑷ 向甲方提交施工方案的时间： 合同签订3日内；甲方批准施工方案的时间： 收到乙方方案3日内 。

⑺ 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，需自行承担由此引起的一切经济损失，并处 1000-5000 元/次违约金。

⑻ 乙方必须优先支付农民工工资，确保任何纠纷均不得影响甲方工作。乙方应在合同签订前向甲方出具代发民工工资委托书及承诺函（详见附件六）；甲方有权利审核乙方提交的农民工工资支付表，每期的农民工工资支付表中的总额不得高于该期应付分包款总额。

⑼ 乙方须遵从国家法律及政策规定，以避免甲方因乙方原因承担任何责任、费用、索赔和诉讼，但合同价格及工期将不会因其改变而调整。每发生一次因乙方原因导致甲方被诉及被追索的情形，乙方须按专用条款8.1.2.（8）条约定的方式承担违约责任和赔偿责任。

⑽ 双方约定乙方应做的其他工作：     a-J

a、乙方承包工程范围内的工作内容不得转包。

b、乙方必须保证满足进度要求的足额人员和机械。

c、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作，并不得破坏其它范围内的成品、半成品，否则按损失状况2倍处罚。

d、乙方须按照图纸、设计变更、技术核定单，于合同签订3天内向甲方报送施工方案及提供业主要求的资质证明等满足业主要求的有关保证施工的文件，必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。

e、乙方不得拒收甲方发出的任何函件，如有拒收甲方将处以1000元/次罚款。

f、食宿由乙方自理，并为自有劳务人员缴纳的各种社会保险，乙方劳务人员必须按实名登记，若确需甲方提供住宿，按照800元/间/月缴纳租金。

g、乙方必须优先支付农民工工资，确保任何纠纷均不得影响甲方工作。

h、乙方自行接表后所用水电费，由甲方在给乙方所付的进度款中扣回。

I、配备一名专业资料员，完成施工及归档资料，过程施工进度完成后的7天内完成对应进度的资料。否则甲方有权对该进度不予结算。

J、所有材料进场必须报审，若发现未报审情况罚款500元/次。

三、工期

3.2工期延误

3.2.1 双方约定工期顺延的其他情况： 除发生台风、地震、战争等不可抗力外均不予顺延。 乙方必须严格按甲方批准的施工进度计划组织施工。因乙方原因造成的工期延误，乙方向甲方支付合同金额2‰的违约金。如甲方发现因乙方原因迟于进度计划3天以上(含3天),甲方有权将剩余工程量直接发包， 并将发生的实际成本乘以1.2的系数从乙方结算中扣除。若乙方二次以上达不到甲方工期进度要求，甲方有权令乙方无条件退场，乙方必须无条件服从。逾期超过15日的，需方有权解除合同并要求供方赔偿直接损失；

四、质量与安全

4.1质量检查与验收

4.1.1双方关于分包工程质量标准的约定： 符合国家现行工程质量验收标准，确保交付检查合格率达到 90%以上，要求获得的质量奖项或需达到的质量评定标准为   /    。

4.1.5双方约定，实测合格与结算单价的关系为：检验批经抽样检验，实测合格率≥90％，结算单价按100%计取；90％>实测合格率≥85％，结算单价按98％计取；85％>实测合格率≥80%，结算单价按95%计取；实测合格率<80％，乙方必须无条件进行返工直至实测合格率≥85％，结算单价按90%计取，返工费用由乙方承担。

4.2安全施工

4.2.1双方关于分包工程安全施工的约定：湖南省建筑施工安全质量标准化优良工地，由于乙方原因造成的安全问题由乙方全部负责。

若本工程未达到协议书约定的安全文明施工标准，则乙方需支付违约金 10000 元。

4.2.2所有安全防护用品（含安全帽、安全带、安全网、漏触电保护器、反光背心甲等）由乙方采购。严禁分包方佩戴不合要求的安全防护用品进场。安全网及脚手板由乙方采购。如乙方人员使用不符合国家标准的安全防护用品，一经发现甲方给予500元/次处罚，并责令改正。因违规使用安全防护用品原因发生安全事故，均由乙方承担损害赔偿责任。

4.2.3若乙方违反本条约定，每发现一例，乙方应承担罚款或违约金为：       5000元/次         。

4.2.4 施工过程中，非甲方原因导致乙方与其他施工单位人员之间发生人身财产损害或安全事故，应由责任方及时予以赔偿；甲方可视情况组织责任方与受害方进行协商。

4.2.5因乙方原因导致本项目施工现场发生人身损害事故时，乙方应积极通过保险途径进行处理；无法通过保险处理的，应及时办理赔偿或补偿。施工完毕撤场后，因乙方撤离时遗留了安全隐患或安全交接不到位导致人身财产损害或安全事故的，乙方应按责任大小承担损害赔偿责任。上述事故自发生之日起超过30日乙方未妥善处理的，甲方无需经乙方同意即可按当地相关赔偿标准代乙方进行赔偿或补偿。上述赔偿或补偿费用甲方可在乙方的任意一笔工程进度款、结算款或保证金中扣除，且乙方仍需按专用条款第5.3.1条的约定向甲方开具发票。

五、合同价款与支付

5.1合同价款及其调整

5.1.2 本合同价款采用  1  种方式确定。

⑴ 采用固定价格：

综合单价表

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 税率 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除及砌体工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水电改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 弱电监控工程 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 空调及风管机 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电气柜 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 行车 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 监控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.包干单价不因任何因素而调整。包干单价包含但不限于完成合同工作内容所需的所有人工费、材料费、机械费、含赶工期费用、安全防护费用、文明施工费用、零星用工、作业人员的社会保险、劳保防护用品、乙方管理人员及工人食宿费用、施工管理费、利润、劳保基金、与相关单位的协调配合、夜间施工许可证办理、扬尘覆盖、施工扰民、排水、道路清扫维护、专业施工方案编制等可能发生的一切费用； 2.工程量以设计图纸为标准，实际完成部位面积计算； 3.本项目精装修工程为包工包料，所涉及的品牌及质量需要符合甲方要求，进场施工需按照甲方要求进行样板施工，相关费用已在上述单价中综合考虑； 4.上述单价已综合考虑各分项工程施工满足图纸及规范要求所需的各种试验检测费用 5.上述单价已综合考虑清单未详细描述的施工工艺及施工做法，乙方自行参考图纸和相关图集。 6.上述单价已综合考虑材料二次转运费、装卸费、验收费、施工部位门窗洞口细部收口、脚手架的搭设与拆除等所有相关的措施费用。 7.施工现场必须做到完工清场，建筑垃圾堆码至甲方指定位置，清运由乙方负责。 8.乙方施工人员必须安全施工，无论什么原因导致乙方施工人员发生安全事故均由乙方自行负责 9.本项目为改造项目，如拟利用原有设施、设备，乙方应报甲方审批，并提交专项措施或方案； |  |  |  |  |  |  |  |

风险范围以外合同价款调整方法为：不可调整

⑵ 采用可调价格：

合同价款的调整方法：       /           。

5.1.3双方约定合同价款的其他调整因素： 若发生与招标条件差异较大的情形时，双方可另行协商 。

5.1.4本合同价款/综合单价中已包含增值税以外的其他所有费用。

双方约定在合同价款的基础上，另由乙方向甲方交纳管理费  / %，交纳施工配合费  /   %。

5.1.5双方约定签证与索赔计时工单价按   180  元/工日（普工）、  260  元/工日（技工），计时工为8小时一个工日计算。

- 5.2.1乙方必须定期与甲方的项目经理部办理工程量过程结算，办理的原则如下：每次付款前，合同内工作内容根据合同原则办理过程结算，合同外工作内容（变更、签证、点工等发生72小时以内）在每月20日办理结算，并由乙方出具《承诺书》（附件五），逾期不再予以办理，甲方视为乙方让利，乙方不得有异议。

5.3合同价款的支付

5.3.1在乙方施工内容及施工进度均符合甲方要求的前提下，甲方采用 现金、银行承兑等支付方式 。

双方遵循“先开票、后付款”的原则，否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间，或直接在付款时按最高税率扣除税金。乙方有义务在项目所在地主管税务机关办理分包税务登记，并按下列第  1  种方式开具发票：

（1）在甲方支付合同价款前，按当月审定的产值全额向甲方开具增值税专用发票，并在税法规定完税时间内提供完税凭证。乙方必须确保发票票面信息全部真实无误，因乙方开具的发票不及时、不规范、不合法等原因导致不能抵扣税款或被认定为虚开发票等情况，乙方需依法向甲方重新开具增值税专用发票，并按应开具发票合同金额（含增值税）的 20 %向甲方支付违约金。

（2）在甲方支付合同价款前，按当月审定的产值全额向甲方开具合法有效的增值税普通发票。

（3）甲方因任何情况导致已开具的发票丢失，乙方需配合甲方按照相关法律法规等规定重新取得相关凭证。

5.3.2本合同按照下列第  1  种方式进行付款：

- (1)合同签订后7日内，甲方向乙方支付合同总价的15%作为预付款；乙方按照进度要求完成项目并验收合格后，甲方支付合同总价的65%；结算完成且向甲方移交完整的工程档案，甲方支付至合同结算金额的97%；剩余3%作为质保金，验收满2年后无质量问题支付。乙方应在付款前开具合法有效增值税专用发票，需方收到发票后15日内完成支付。

- （2）本合同采用节点付款方式，具体支付节点为：    /    。

5.3.3乙方授权代表人须在过程进度款及结算款等各项支付单据上对付款金额进行签字确认后，甲方才可进行支付。

七、竣工验收及结算

7.1竣工验收

7.1.1乙方提供竣工图的日期：   /  年 /  月  /  日。乙方提供竣工图的份数  / 份，提供竣工资料  4  份。

甲方收到乙方完整结算资料后   1个月  内审定竣工结算。

7.2竣工结算及移交

7.2.2若甲乙双方办理最终结算后，或甲方根据本合同约定有权单方确认结算金额后，发现实际已支付乙方金额超过结算金额时，乙方承诺在收到甲方通知后3日内退还超付金额，否则还应向甲方支付资金占用利息：以甲方超付的金额为基数，按人民银行同期贷款利率的4倍计算，计算期限为甲方超付之日至乙方清偿之日。乙方法定代表人和项目负责人自愿为上述乙方的所有责任提供个人担保，并承担连带清偿责任，担保期限至乙方债务清偿完毕之日止。

7.3质量保修

7.3.1工程竣工验收之前签订质量保修书   2   份。

7.3.2本专业分包工程缺陷责任期为：从竣工验收合格之日起满两年（质量保修期自甲方工程竣工验收合格之日起计算）。

质量保修金的返还方式：       /

八、违约、索赔及争议

8.1违约

8.1.1甲方违约的具体责任：

⑴ 甲方未按第5.3.1款约定支付工程款应承担的违约责任：如因甲方原因未能及时付款，双方确认自应付款之日起一年内不计利息及违约金。超过一年，由甲方按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计付利息。

8.1.2乙方违约的具体责任：

⑴ 乙方未遵守第2.1.3款履约与发包人或工程师发生工作联系应承担的违约责任：  向甲方支付违约金  1000元/次，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的工作时间不予顺延 。

⑵ 乙方未遵守第2.8.1款约定将工程转包或再分包应承担的违约责任： 向甲方支付本合同价款 1  %违约金，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。

⑶ 乙方未遵守第3.4.2款约定如期竣工应承担的违约责任：乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付 合同金额2‰每日违约金；

⑷ 乙方未遵守第4.1.1款约定达到本合同约定的质量标准应承担的违约责任：验收发现质量不符合技术要求的，供方需在7日内无偿修复；若复检仍不合格，需方可扣除合同价15%作为违约金；

⑸ 乙方未遵守通用条款7.2.1条的约定按时提供结算报告和资料应承担的违约责任：乙方须在竣工验收合格后或收到甲方单方解除合同的通知后30天内一次性提交完整的结算资料，逾期未交或补交的结算资料不予受理，造成的损失由乙方自行负责。若乙方不能及时配合甲方在约定的期限内完成结算工作，则结算金额无需征得乙方同意，按照甲方单方核定的金额执行，乙方不得有异议。

⑹ 乙方聚众闹事应承担的违约责任：乙方或乙方相关人员（含临时雇佣人员）不得以任何理由和方式，阻碍、干扰甲方项目部、公司本部、上级单位、业主单位及售楼部、监理及政府部门的正常工作。如有违反，乙方须向甲方支付每次10万元违约金并没收履约保证金，并承担由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于 直接损失、可得利益损失、诉讼费及相关费用、律师费、向第三方支付的违约金或赔偿金 。甲方无须征得乙方同意即有权单方解除合同，乙方须无条件退场。

⑺ 除甲方通知或双方协商一致的情形外，乙方不得以任何理由擅自停工。如有违反，乙方须按1万元/天向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于 直接损失、可得利益损失、诉讼费及相关费用、律师费、向第三方支付的违约金或赔偿金。累计停工超过3天的，甲方无须征得乙方同意即有权单方解除合同，乙方须无条件退场。

（8）因乙方未及时足额支付各类款项，引发通用条款5.3.4条中的违约情形时，每发生一次协助执行或涉诉涉裁、账户冻结、或资金被划扣，应向甲方支付违约金30000元/次，并须赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、可得利益损失、诉讼费及相关费用、律师费、向第三方支付的违约金或赔偿金等。违约达到2次或涉及金额达到本分包合同金额的 30 %时，视为乙方已丧失继续履行本合同的能力，甲方可单方解除合同。

（9）其他违约责任： 因乙方未及时支付分供方款项，引起诉讼案件，向甲方支付违约金10000元/次。

8.3争议

8.3.1双方约定，在履行合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，向长沙仲裁委员会申请仲裁。

九、保障、保险及担保

9.2保险

9.2.1甲方投保内容和责任：         /           。

9.2.2 乙方投保内容和责任：本分包合同价款中已包含乙方购买各类保险（含商业险）的相关费用，乙方须在实际进场后3日内按通用条款9.2.2条的要求购买相关保险并将保单报甲方项目安全部备案；若乙方未按本条约定足额购买上述险种，则甲方可在支付第一笔进度款时按应支出保费金额的 120 %扣除。

9.3担保

9.3.1乙方应向甲方提供履约现金保证金，金额为 26.95 万元（首次使用，合同额的3%），履约保证金根据乙方项目经理/项目负责人到位率（施工期间每月不少于24天）、工期、质量、安全、文明施工、保修金进行分解，乙方项目经理/项目负责人及主要管理人员到位率占 10 %、进度工期占 30 %、质量占 30 %、安全占 20 %、文明施工占 10 %，如乙方达不到以上各项要求，甲方有权依据合同扣除相应的履约保证金，在办理完最终结算后1个月内退还乙方核减后的履约保证金（不计利息）。

十、其他

10.1材料设备供应

10.1.3由乙方采购材料设备的约定：因乙方欠付第三方的材料款、租赁费等，导致第三方向甲方连带追偿，视为乙方违约，每发生一次乙方应承担违约金3万元，因此给甲方造成的损失，由乙方承担，甲方有权直接在分包结算款中扣除。

10.1.4乙方应保证，甲方使用乙方所供材料设备时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如有发生，乙方将承担全部责任以及由此所发生的全部费用。

10.1.5由于乙方所供材料设备中对商标及知识产权的侵权，被有关部门查处，甲方不承担任何连带责任，所产生的损失全部由乙方承担。

10.1.6乙方应保证，其提供的材料、设备必须为原厂生产，禁止使用委托第三人生产后贴用品牌或翻新的材料、设备，一经发现按假冒伪劣材料、设备处理，乙方应按该部分合同约定使用材料、设备总价的2倍，向甲方支付违约金。乙方支付违约金后，仍应按照甲方要求的期限予以整改；如未按期整改，甲方有权委托他人更换该材料、设备，所发生的费用及损失全部由乙方承担，因整改导致工期延误的，乙方还需承担工期延误的违约责任。

10.4分包合同解除

10.4.2除通用条款约定的情形外，下列情形甲方有权单方面解除合同：

乙方保证，本分包合同价格已包含有经验的分包人为履行本合同约定的义务，完成合同工作内容，承担自身经营风险，满足国家规范、标准和设计要求，达到业主、监理、甲方满意所发生的一切相关费用。除本合同另有约定外，乙方不得以任何理由、任何形式要求提高单价、付款比例等商务条件或借客观条件变化提出甲方不能承受的条件。发生政府政策调整或不可抗力情形时，乙方需无条件配合甲方向业主申请补偿；否则，视为乙方违约，甲方无须征得乙方同意即有权单方解除合同，乙方须无条件退场。

10.6合同份数

本合同采用电子签章签署生效。甲乙双方根据《民法典》、《电子签名法》等相关法律、法规，采用电子签章签订本合同的有关事项约定如下：

1.电子签章风险提示

甲乙双方使用电子签章方式签署合同，只有通过验证生效的电子原件具有法律效力，因此未经电子印章服务平台公司提供书面证明材料的电子合同打印版不能作为法律依据。同时，乙方应充分了解和认识到电子印章具有如下风险：

（1）USBKEY遗失且密码泄露导致乙方身份被仿冒；

（2）由于互联网上存在黑客恶意攻击的可能性，互联网服务器可能会出现故障及其他不可预测的因素，合同签署信息可能会出现错误或延迟；

（3）乙方的上网设备及软件系统与甲方所提供的电子合同平台不相匹配，无法签署合同或合同签署失败；

（4）乙方电脑系统感染病毒或被非法入侵。

- 上述风险可能会导致发生损失，甲、乙双方已经完全知晓并自愿承担上述风险，且承诺不因此而追究双方的任何责任。

3.合同效力：本合同经双方加盖电子签章后生效，合同约定内容全部履行完毕自动终止。根据《民法典》、《电子签名法》等有关法律规定，双方认可并接受电子签章，确认该电子签章具有法律效力。

10.7补充条款

10.7.1乙方对其所招用农民工的工资支付负直接责任，不得以工程款未到位等理由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。

10.7.2未经甲方的书面许可，乙方任何时候均不得将本工程的图纸和技术资料及文件透露、转让给第三人或者允许、放任第三人复制、传播、使用。工程竣工验收合格后，除乙方存档需要的图纸，应将其他全部图纸及资料退还给甲方。工程所产生的全部资料、数据、成果、文件、图纸、照片、模型及其对应的知识产权的拥有权属于甲方与业主，除用于本工程或获得甲方或业主授权、允许的范围外，不得用作任何其他用途，否则，应当承担违约责任。

10.7.3合同解除后，乙方须在7日内无条件退场，否则从第8天起，按10万元/日历天计算场地占用费并没收履约保证金；另按2万元/日历天计算违约金；上述金额直接从结算款中扣除。超过14日仍未退场时，视为乙方已放弃施工现场内的所有临建设施、办公文件、施工工具、物资材料、机械设备等财产权利，甲方可自行强制处理，对乙方不负任何赔偿责任。

10.7.4乙方已明确知晓甲方公司及上级单位关于工期延长、工程价款确认及变更、已完工程量报告、竣工结算报告、签证、索赔等书面文件的相关管理制度及审批流程，并承诺予以遵守。上述文件均以甲方经审批生效的书面回复为准，未经完整审批、签署（盖章）的，视为甲方不认可乙方的要求、报告，对甲乙双方均不产生任何法律效力。

10.7.5 乙方已明确知晓甲方工作人员的职责权限及项目部印章的使用范围，甲方工作人员超越权限签字或项目部印章超出使用范围的，对甲乙双方均不产生任何法律效力。

10.7.6按本合同约定乙方应向甲方支付的违约金(或罚款)、损失赔偿费用，在证据充分的情况下，均以甲方单方核定的金额为准，经甲方代表签字确认即可生效，甲方仅需知会乙方。甲方可直接在进度款或结算款中扣除，乙方不得有异议。

10.8附件

附件一、乙方现场组织架构图及现场主要管理人员和特殊工种人员一览表

附件二、甲方提供材料设备一览表

附件三、分包费用结算情况统计表

附件四、授权委托书

附件五、过程结算承诺书

附件六、代发民工工资委托书及承诺函

附件七、作业人员工资支付管理规定

附件八、廉政确认函

附件一

乙方现场组织架构图

公司

专

业

班

组

专

业

班

组

专

业

班

组

湖北荣楚建设集团有限公司

现场主要管理人员和特殊工种人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 拟从事的工作 | 进场时间 | 退场时间 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：主要管理人员和特殊工种人员应提供下列证件的复印件：身份证、职称证、上岗证

附件二

甲方供应材料设备一览表（如有）

| 序号 | 品 种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件三

月份分包费用结算情况统计表

项目名称：                                                                      发放时间：    年   月  日

| 一、专业分包公司结算情况（项目部—专业分包公司） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业分包公司名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本月结算金额（元）： |  |  |  |  |  | 累计结算金额（元）： |  |  |  |  | 项目会计 专业分包公司签字： |  |
| 本月合同应付金额（元）： |  |  |  |  |  | 累计合同应付金额（元）： |  |  |  |  |  |  |
| 本月实付金额（元）： |  |  |  |  |  | 累计实付金额（元）： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 累计合同欠付金额（元）： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本月实付金额（元）： |  |  |  |  | 累计实付金额（元）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 累计合同欠付金额（元）： |  |  |  |  |  |
| 3、…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、专业班组结算情况（专业分包公司--专业班组） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业分包公司名称： | 专业班组名称及班组长姓名 |  | 本月应发工资（元） | 本月实发工资（元） | 累计应发工资（元） |  |  | 累计实发工资（元） | 累计欠付工资（元） | 班组长签字 |  | 专业分包公司签字： |

附件四

- 授权委托书

中机国际工程设计研究院有限责任公司：

公司系中华人民共和国合法企业，地址位于                          ，邮编               。

授权委托事项：我       系                      公司的法定代表人，现授权委托                       的       为我公司代理人，以本公司的名义参加中机国际工程设计研究院有限责任公司

项目        分包工程的投标、合同签订及履约过程中的一切经济事务活动。代理人在开标、评标、合同谈判、合同签订及中标后的一切经济事务活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权范围为全权，本人对代理人行为承担法律责任，代理人转委托须经本人书面确认。特此委托（双方身份证复印件附后）。

委托人签名：                    被委托人签名：

身份证：                        身份证：

（盖公司公章）

年    月    日                   年    月    日

委托人：

被委托人：

附件五

过程结算承诺书

中机国际工程设计研究院有限责任公司:

# 按照贵司管理要求，我司就                     项目      分包工程承诺如下：

- 在施工过程中发生的签证应及时报送，保证签证的时效性。我司保证在本项目所发生的签证均及时上报，确保月结月清，若后期发现有遗漏则视为我司主动放弃。保证在过程结算中由我司法人及授权委托人签字确认的违约单及转扣任务书，一旦确认后承诺不进行调整。

- 二、我司保证劳务工资按月支付至终端，每月支付比例不低于当月应发工资的80%;每年八月份（即冬季开学前）、春节前及结构封顶时，劳务工资支付比例不低于此前应发工资总额的90%;项目完工或退场时，劳务工资100%支付完毕。

单位名称：

承 诺 人：

日    期：

附件六

代发民工工资委托书及承诺函

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司

我                劳务公司     ,现申请贵司将我公司在

项下预计应支付的农民工工资（人民币含税）     万元(大写:      )直接代为支付至工人的银行帐户，本次委托支付产生的任何经济纠纷与贵司无关，本公司承担一切法律责任和后果。

本公司承诺：

- 贵司直接支付至工人银行账户的民工工资，均为本公司收到的工程款，本公司在收款前向贵司开具相应金额且符合贵司要求的增值税发票。

- 2、以上支付的工人工资，贵司直接在                         项目工程款中扣除；如不足以扣除的，则贵司有权从本公司在贵司所承接的任何项目工程款中扣除；若还不足以扣除的，贵司有权向本公司进行追偿。

- 3、本公司保证，此承诺签署后不再出现任何形式的人员、班组到贵司、政府机构主张任何权益及闹事，如有，本公司及       承担一切后果。

4、本次代为支付的行为不代表代付工资的民工或管服人员与贵司之间存在劳动关系及其他权利义务。

委托单位盖章

委托单位法定代表人签名:

年    月    日

附件七

作业人员工资支付管理规定

根据《保障农名工工资支付条例》等相关国检实名制管理要求，甲方对乙方就其作业人员工资支付要求如下：

1、乙方对其作业人员约定的工资不得低于当地最低工资标准。

2、不论项目处于何种阶段，乙方与其作业人员必须签订劳动合同并配合甲方项目部做好安全教育后再进场作业，并提供相关资料至甲方项目部备案。

3、乙方应做好出勤情况记录形成《考勤表》，（考勤数据来源于项目实名制门禁系统记录，特殊情况由乙方法人担保补录真实考勤），在次月5日前统计作业人员的上月基本工资，并由作业人员在《考勤表》、《工资发放表》上签字确认并按手印，乙方在次月5日前将《考勤表》和《工资发放表》等实名制资料提交给甲方项目部。

4、甲方项目部审核乙方提交的《考勤表》和《工资发放表》等实名制资料无误后，由项目部财务人员通过农民工工资专用账户在次月30日前支付作业人员上月应发工资的70%；剩余工资在作业人员退场结算办完后的1个月内由乙方结清，付款形式如下（1）：通过项目部农民工工资专用账户付款至作业人员终端。（2）：如1个月内未办完结算，由乙方先行垫付，但要求乙方用乙方公账付款至作业人员终端，只能以银行形式支付并保留付款凭证及转账流水，不允许以微信、支付宝、现金等形式进行支付。

5、乙方为作业人员缴纳个人所得税，缴纳凭证交甲方备案。

附件八：