国联零碳科创园(华光环能科创中心)项目

（采购编号：               ）

主体及粗装修工程（一）劳务分包

询比采购文件

采购人：  中机国际工程设计研究院有限责任公司

2026 年  3  月  10  日

- 第一章 询比采购公告

# 国联零碳科创园（华光环能科创中心）项目

# 主体及粗装修工程（一）劳务分包询比采购公告

本采购项目为（国联零碳科创园（华光环能科创中心）项目），询价人为 中机国际工程设计研究院有限责任公司 。项目进度已具备相关询价条件，现对该项目的 主体及粗装修工程（一） 进行询比,邀请贵单位参加本次询比采购活动。

## 1 采购项目简介

1.1 采购项目名称：  国联零碳科创园(华光环能科创中心)项目主体及粗装修工程（一）

1.2 采购人： 中机国际工程设计研究院有限责任公司

1.3 采购代理机构：   /

1.4 采购项目资金落实情况：   企业自筹

1.5 采购项目概况：国联零碳科创园（华光环能科创中心）项目-主体及粗装修工程（一），包括基坑基层清理及场地平整、混凝土浇筑（含主体及二次结构）、钢筋制作绑扎、砌体砌筑（含普通砌体与 ALC 轻质墙板）、内外墙抹灰、植筋、脚手架搭设、楼地面工程、止水钢板安装、XPS 挤塑聚苯板铺贴等相关内容，分包人需现场踏勘、自备架管材料、模板木方、配电箱及电缆、植筋胶等设备材料、为作业人员购买意外保险，承担天气及设计变更等导致的停工损失，同时负责建筑垃圾转运、扬尘控制、道路清扫、作业面清理及 “四口五临边” 安全防护。

## 2 采购范围及相关要求（工程）

2.1 采购范围：本次招标范围为主体及粗装修工程（一）部分，详情见报价清单

2.2 计划工期：计划2026年6月1日至2027年1月1日（根据现场情况动态调整）；工期总日历天数：245 天

2.3 建设地点：无锡市新吴区旺庄街道城南路 3 号

2.4 质量要求：① 工程质量满足图纸要求，符合国家及省市现行工程规范规定的合格标准及现行工程施工质量验收标准及相关专业验收规范；② 确保工程一次性验收合格并获省级及优质工程奖（达到扬子杯、鲁班奖相应质量标准）、获省建筑施工安全生产标准化工地（三星）（达到全国建设工程安全生产标准化工地相应标准）；③ 若质量不合格需要在规定时间进行整改返工直至达到承包方要求，否则由此造成损失由分包方承担。

2.5 安全目标： ① 不发生生产安全人身死亡责任事故；不发生造成直接经济损失10万元及以上生产安全责任事故；不发生重伤(包括急性工业中毒)及以上生产安全责任事故；② 不发生一般及以上机械、设备责任事故；③ 不发生一般及以上火灾、爆炸责任事故；④ 不发生负主要责任的一般及以上交通事故；⑤ 不发生造成社会影响较大的职业危害事故、环境污染事故;⑥ 不发生造成损害企业形象、一般负面社会影响的不良事件；⑦ 不发生因拖欠农民工工资引发的上门讨薪及负面舆情事件；⑧ 确保满足省级建筑施工标准化星级工地(三星)、扬子杯、鲁班奖要求；如因分包单位原因，施工质量未达到项目评优条件，承担承包人所有损失。

3 供应商资格要求

3.1 供应商应依法设立且满足如下要求：

（1）资质要求：  分包人必须是具有独立法人资格,具备施工劳务资质，持有有效的安全生产许可证。

（2）财务要求：  1.供应商需随报价文件提交电子税务局一般纳税人查询截图（清晰显示纳税人名称、统一社会信用代码、资格状态及查询日期）或税务局出具的一般纳税人认定文书（盖章且在有效期内）;2.提供近一年完税证明，无税收违法情形。

（3）业绩要求：  累计500万以上施工劳务业绩。

（4）信誉要求：  未被列入失信被执行人名单、建筑市场黑名单，近 3 年无重大行政处罚、重大合同违约及重大安全 / 质量事故记录，信用中国或中国裁判文书网截图。

（5）承担本项目的主要人员要求：  /

（6）其他要求：① 分包人须现场进行实地踏勘考察；② 分包人必须为其作业人员购买意外保险；③ 分包人应自行配备相应小型机具和操作设备；④ 配电箱、电缆由分包人自行准备；⑤ 分包人因充分考虑施工期间由于天气、设计变更等因素导致的停工损失，在报价中综合考虑，承包人不再对其进行单列或签证。⑥ 分包人应在单价中综合考虑现场安全文明施工。⑦ 承包人不提供办公条件，项目部已建板房提供住宿，板房租赁费，分包人按照100元/月*间进行收取，生活区水电费按实收取；项目统一餐食管理，由第三方提供有偿服务，餐食标准待定。⑧ 招标范围为暂定，由于设计优化、图纸方案变更等原因造成合同内某一部分工作内容取消或减少的，按最终实际完成工程量结算，分包人不得以此向承包人提出单价调增或索赔。⑨ 劳务工资需通过农民工工资专用账户代发至工人个人银行卡 。⑩ 以上要求报价人需完全响应，如不响应则报价无效。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）其他：① 被各级行政主管部门列入建筑市场主体黑名单、失信被执行人名单或限制投标名单（查询日期为询价公告发布之日起至响应截止日）；② 近 3 年（自响应文件提交之日起往前推算）发生过重大安全事故、重大质量事故，或因违法违规经营被相关部门行政处罚且情节严重；③ 项目经理或主要技术负责人存在在建项目未竣工（提供虚假无在建承诺的）；④ 存在转包、违法分包过往项目的不良记录；⑤ 提供的资质、业绩、人员等证明材料存在伪造、弄虚作假情形；⑥ 与询价方存在利害关系可能影响询价公正性的；⑦ 法律法规及行业主管部门规定的其他禁止参与投标 / 响应的情形。

3.3 本次采购    不接受  （接受或不接受）联合体。

联合体参加询比采购活动的，联合体应满足本条第3.1款规定的要求，且联合体各方均不得存在本条第3.2款规定的情形。此外，联合体各方应分别满足如下条件： /

联合体的资格认定标准如下：   /

（注：此部分应明确由同一专业或不同专业组成的联合体中各专业的资质、财务、业绩、信誉、主要人员等的认定方法，以最终认定联合体的资格。）

联合体应递交联合体协议书，且联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本询比采购项目，否则相关响应文件均无效。

## 4 响应文件的递交

4.1 响应文件递交的截止时间：2026年 3 月 23日 15:00。各单位应在中机国际电子采购平台上传电子版响应文件或递交纸质版密封响应文件至 湖南省长沙市雨花区韶山中路18号中机国际B座23楼  。

## 5 响应文件开启时间和地点

响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

## 6  联系方式

| ## 采购人： | ## 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |
| --- | --- |
| ## 地址： | ## 长沙市雨花区韶山中路18号 |
| ## 邮政编码： | ## 410007 |
| ## 联系人： | ## 陈岳鹏 |
| ## 电话： | ## 17798762000 |

2026 年  3  月  10 日

- 第二章    供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.7.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.8 | 询比采购预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9（工程、服务） | 主体及粗装修工程（一）劳务分包 | 对分包供应商的要求：分包人必须是具有独立法人资格,具备施工劳务资质，持有有效的安全生产许可证。 |
| 1.10.2 | 对非关键条款的偏差 | 允许偏差的范围：不允许偏差 允许偏差的项数：/ 项 |
| 2.1（7） | 构成采购文件的其他资料 | 资料名称：/ |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的时间 | 截止时间：/ |
| 3.1.1（9） | 构成响应文件的其他资料 | 资料名称：/ |
| 3.2.3 | 最高限价或其计算方法 | □无 ☑有，最高限价：1900万元 |
| 3.2.4 | 报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 响应文件有效期 | 开标时间截止前 |
| 3.4.1 | 响应保证金 | ☑不要求递交 □要求递交 保证金的金额： 保证金的形式： |
| 3.4.2 | 退还响应保证金的时间 | / |
| 3.4.3（3） | 不退还响应保证金的其他情形 | / |
| 3.5（1） | 依法设立的证明材料 | 供应商应提供市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书复印件 |
| 3.5（2） | 资质要求证明材料 | □不适用 ☑适用。供应商应提供相关资质证书副本的复印件，以证明供应商具有承担本项目要求的资质 |
| 3.5（3） | 财务要求证明材料 | □不适用。 ☑适用。 1.供应商需随报价文件提交电子税务局一般纳税人查询截图（清晰显示纳税人名称、统一社会信用代码、资格状态及查询日期）或税务局出具的一般纳税人认定文书（盖章且在有效期内）;2.提供近一年完税证明，无税收违法情形。 |
| 3.5（4） | 业绩要求证明材料 | □不适用 ☑适用。供应商须提供近三年类似项目施工劳务业绩一览表，累计合同金额不低于500 万元，并附业绩证明材料。（格式见第六章“响应文件格式”七、资格审查资料（三）近年的类似项目情况表），以证明供应商具有承担本项目要求的业绩。近年是指：2023 至 2025年 业绩证明材料： ☑合同/订单 ☑中标通知书/成交通知书 ☑竣工验收报告/验收证明 ☑业主证明 ☑其他材料： 业绩证明材料种类要求： ☑提供上述勾选的任一项证明材料即可 □需同时提供上述勾选的所有证明材料 □其他要求： |
| 3.5（5） | 信誉要求证明材料 | □不适用 ☑适用。供应商应提供相关信誉情况的证明材料 |
| 3.5（6） | 承担本项目的主要人员要求证明材料 | ☑不适用 □适用。项目管理团队成员（投标人在投标时无须提供相关岗位人员资料，但投标文件项目管理团队成员配备表中应满足下列要求：施工项目经理、技术负责人、施工员、专职安全员、质量员、资料员分别至少1人，其中安全员持有有效的安全生产考核合格证书）。 |
| 3.5（7） | 其他要求的证明材料 | / |
| 3.5（8） | 供应商不存在第一章3.2条款情形的证明材料 | ☑不需提供证明材料 □需要提供证明材料，包括： |
| 3.5（9） | 联合体要求的证明材料 | ☑不适用 □适用。供应商应按照采购文件提供的格式（格式见第六章“响应文件格式”三、联合体协议书）拟订联合体协议书，并提供联合体协议书的原件。联合体协议书应明确联合体各方的分工 |
| 3.7.5 | 响应文件副本份数及电子版要求 | 响应文件副本1份 是否要求提供电子版响应文件： □不要求 ☑要求，提供电子版响应文件的形式：上传中机国际电子采购平台 |
| 4.2.1 | 递交响应文件截止时间和地点 | 截止时间：2026年3月 23 日15:00； 递交响应文件的地点：湖南省长沙市雨花区韶山中路18号中机国际B座23楼 |
| 4.2.2 | 是否退还响应文件 | ☑否 □是，退还时间： |
| 4.3.3 | 供应商撤回响应文件情况下退还响应保证金的时间 | 自采购人收到供应商的书面通知之日起 / 日内 |
| 7.3 | 预成交结果公示 | 公示媒介：中机国际电子交易采购平台：http://ep.cmie.cn/ 公示期限：3天 其他应公示的内容： （注：国有资金占控股或主导地位的采购项目，预成交结果公示应在中国招标投标公共服务平台发布，或者通过省级电子招标投标公共服务平台在中国招标投标公共服务平台发布。） |
| 7.5 | 发布成交公告 | 公告媒介：中机国际电子交易采购平台：http://ep.cmie.cn/ 其他应公告的内容：/ （注：国有资金占控股或主导地位的采购项目，成交公告应在中国招标投标公共服务平台发布，或者通过省级电子招标投标公共服务平台在中国招标投标公共服务平台发布。） |
| 7.6 | 履约保证金 | □不要求递交 ☑履约保函：不可追索、不可撤销、见索即付银行保函；金额为合同金额的10% |
| 8.1 | 异议渠道 | 联系人：陈岳鹏 联系电话：17798762000 |
| 10.2 | 需要补充的其他内容 | / |

1 总则

1.1 采购方式

本项目采用中国招标投标协会发布的《非招标方式采购代理服务规范》（T/CTB工程001—2019）规定的询比采购方式。

询比采购是指采购人组建评审小组对响应采购的供应商按照采购文件规定的规则和时间一次递交的响应文件进行评审，采购人根据评审小组的评审结果，选择确定成交供应商的采购方式。

1.2 采购项目概况和供应商资格要求

采购项目概况和供应商资格要求见第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”。

1.3 费用承担

供应商准备和参加询比采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

1.4 保密

参加询比采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5 语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 踏勘现场

1.7.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.7.2 供应商可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对供应商参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

1.7.3 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商编制响应文件的参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.8 询比采购预备会

供应商须知前附表规定召开询比采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开询比采购预备会。

1.9 分包（工程、服务）

供应商拟在成交后将成交项目的部分工作进行分包的，应符合供应商须知前附表的规定，并在响应文件中作出说明。

分包供应商不得将分包项目再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担连带责任。

1.9 主要材料和关键部件外购（物资）

供应商拟对主要材料和关键部件进行外购的，应符合第五章“采购需求”中提出的或允许外购的相关规定，并在响应文件中作出说明。

1.10 响应和偏差

1.10.1 采购需求和合同条款及格式中的关键条款均以“*”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同条款及格式中的关键条款作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被视为无效。

1.10.2 供应商须知前附表规定了对非关键条款允许偏差的范围和可以偏差的项数的，如响应文件存在的偏差超出上述范围或项数，将被视为无效。

2 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）询比采购公告（或询比采购邀请书）；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）响应文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他资料。

采购人依照本章规定，对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或内容不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式发给所有获取采购文件的供应商。采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

2.2.3 供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，确认已收到该补充文件。

2.2.4 除非确有必要，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

3 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

（1）响应函；

（2）授权委托书（如有）；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）响应保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）报价表；

（7）资格审查资料；

（8）供应商须知前附表规定的其他资料。

供应商在评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

3.1.2 供应商的法定代表人（单位负责人）亲自签署响应文件、亲自参加询比的，响应文件不包括第3.1.1（2）目所指的授权委托书。第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”规定不接受联合体的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。供应商须知前附表未要求供应商递交响应保证金的，响应文件不包括第3.1.1（4）目所指的响应保证金。

3.2 报价

3.2.1 供应商应按采购文件提供的格式（见第六章“响应文件格式”）在响应函和报价表中进行报价。响应函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明不含税价格和增值税税额，采购人将根据项目情况，在第三章“评审办法”第2.2.2项中选择按照含税价格或不含税价格对供应商进行价格评审。

3.2.2 供应商应充分了解采购项目的总体情况以及影响报价的其他要素。对于货物和服务采购项目，采购人在签署采购合同时及合同履行过程中，有权在供应商须知前附表规定的幅度内对采购标的的数量进行增加或减少。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。最高限价或最高限价计算方法在供应商须知前附表中载明。

3.2.4 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为90日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期，供应商应予以书面答复。同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原有效期届满后失效，但供应商有权收回其响应保证金。

3.4 响应保证金

3.4.1 供应商须知前附表规定要求递交响应保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和采购文件提供的格式（见第六章“响应文件格式”四、响应保证金）递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。

3.4.2 除供应商须知前附表另有规定外，采购人将在发出成交通知书后5日内向除候选成交供应商外的其他供应商原额退还响应保证金，并在采购合同签订后5日内向成交供应商和未成交的其他候选成交供应商原额退还响应保证金。采用银行保函、担保机构担保函、保险机构保险单形式递交的响应保证金，经供应商同意后采购人可以不再退还。

3.4.3 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在响应文件有效期内撤销响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保函；

（3）发生供应商须知前附表规定的其他不予退还响应保证金的情形。

3.5 资格审查资料

供应商应提供供应商须知前附表3.5（1）—3.5（9）中规定的资格审查资料，以证明其满足第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”对供应商的各项资格要求。

3.6 响应方案

3.6.1 响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款（标记“*”）的，供应商还应按照供应商须知前附表的规定提供有关证据或证明材料。

3.6.2 供应商只能提出唯一的响应方案。供应商在响应文件中提出多个响应方案的，其响应文件将被视为无效。

3.6.3 响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，将视为供应商响应采购文件的要求；但如发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则评审小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.7.2 响应文件应用不褪色的材料书写或打印。

响应函应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

联合体协议书（如有）应由联合体各方的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

响应函或联合体协议书（如有）由代理人签字的，应在响应文件中附授权委托书，授权委托书应由供应商或联合体各方的法定代表人（单位负责人）签字并加盖单位章。

3.7.3 评审过程中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.4 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.5 响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.6 响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

4 响应文件的递交

4.1 响应文件的包装与标记

4.1.1 响应文件应密封包装，未密封的响应文件，采购人将拒绝接收。

4.1.2 响应文件封套上应载明的内容见供应商须知前附表。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知前附表规定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收。采购人收到响应文件后，向供应商出具接收凭证。

4.2.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 响应文件的修改文件或供应商撤回已递交响应文件的书面通知应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。采购人收到供应商修改响应文件的书面文件后，向供应商出具接收凭证；采购人收到供应商撤回响应文件的书面通知后，退回供应商的响应文件。

4.3.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商撤回响应文件的，采购人应在5日内退还已收取的响应保证金。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。响应文件的修改文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、包装、标记和递交，并标明“修改”字样。

5 开启响应文件

5.1 开启响应文件的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间和地点公开开启响应文件，并邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加的，视为默认开启结果。

5.2 开启程序

主持人按下列程序公开开启响应文件：

（1）宣布开启会议纪律；

（2）宣布参加开启会议的工作人员姓名；

（3）供应商代表检查确认响应文件的密封情况；

（4）按照供应商须知前附表规定的开启顺序开启响应文件，公布递交响应文件的供应商名称、响应报价及供应商须知前附表规定的其他应公布的信息，并记录在案；

（5）供应商代表及相关工作人员等在响应文件开启记录上签字确认；

（6）宣布有关注意事项；

（7）开启会议结束。

5.3 递交响应文件的供应商不足的情形

采购项目选择一家成交供应商时，递交响应文件的供应商数量不足三家的，或采购项目选择多家成交供应商时，递交响应文件的供应商数量少于供应商须知前附表规定数量的，采购人可按照下述情形分别处理：

（1）终止询比并重新组织采购

采购项目存在影响公平竞争情形的，采购人应当终止询比采购，并根据不同情形和原因，采取相应纠正措施，重新组织采购。

采购项目不存在影响公平竞争情形的，采购人也可以选择终止询比采购，采取相应完善措施，重新组织采购。

（2）继续询比采购

采购项目不存在应该终止询比情形，且采购人也没有自行选择终止询比采购的，采购人应按照本章第5.2款规定的程序继续开启响应文件，并按第三章“评审办法”规定的 规则组织响应文件评审，完成询比采购后续程序。

6 评审

6.1 评审小组

6.1.1 评审由采购人组建的评审小组负责。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

6.1.3 评审小组组建后，评审小组成员共同推选或由采购人指定评审小组组长，评审小组组长负责组织评审工作。

6.1.4 在评审过程中，评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

6.2 评审

6.2.1 评审小组按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对响应文件进行评审和比较。

6.2.2 评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。评审小组推荐候选成交供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。

7 合同授予

7.1 候选成交供应商履约能力核查

采购人可对候选成交供应商的相关证明材料原件进行核验或组织现场考察，以确认候选成交供应商的生产经营、财务等实际状况与响应文件是否一致及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。核查结果将作为采购人选择确定预成交供应商的依据之一。

7.2 确定预成交供应商

采购人将根据评审报告及核查结果（如有），对候选成交供应商综合评估后从中选择确定预成交供应商。

7.3 预成交结果公示

预成交供应商选定后，采购人将按照供应商须知前附表规定的公示媒介和公示期限进行公示，公示信息包括如下内容：

（1）所有候选成交供应商名称、响应价格及工期/交货期/服务期限；

（2）预成交供应商名称、预成交份额（如有）及选择原因；

（3）供应商须知前附表规定的其他内容。

7.4 发出成交通知书

公示期结束后，在本章第3.3款规定的响应文件有效期内，采购人以书面形式向预成交供应商发出成交通知书。

7.5 发布成交公告

在发出成交通知书的同时，采购人将在供应商须知前附表规定的公告媒介发布成交公告，公告信息包括成交供应商名称、响应价格及工期/交货期/服务期限、成交份额（如有）及供应商须知前附表规定的其他内容。

7.6 履约保证金

供应商须知前附表规定递交履约保证金的，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保函为不可追索、不可撤销、见索即付银行保函，金额为采购合同金额的10%。

7.7 签订合同

7.7.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.7.4 除供应商须知前附表另有规定外，按照第三章“评审办法”第2.2.3项规定对响应报价进行修正后，若修正后的响应报价小于按照第三章“评审办法”第2.2.2项规定确定的评审价格，则签订合同时以修正后的响应报价为准；若修正后的响应报价大于评审价格，则签订合同时以评审价格为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价（采购文件不允许调整的费率和金额除外）。

7.8 特殊情形处理

因供应商对预成交结果提出异议、成交供应商无正当理由拒绝签订合同、成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件或者不按照采购文件要求递交履约保证金等导致采购人变更成交结果的，采购人应按照本条规定的程序重新选择确定预成交供应商、进行公示并公告。

8 异议

8.1 提出异议

供应商或者其他利害关系人可以对预成交结果提出异议。异议应在预成交结果公示期间通过供应商须知前附表规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

8.2 异议处理

采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。

异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向供应商须知前附表规定的行业组织或专业咨询机构申请调解或进行反映。

采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，可以继续进行采购活动。

9 纪律要求

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露询比采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加询比采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与询比活动有关的工作人员的纪律要求

与询比活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及询比有关的其他情况。在询比活动中，与询比活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。

- 第三章    评审办法

评审办法前附表

| 条款号及名称 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 评审方法 | 评审方法 | ☑最低价法 □综合评分法 |
| 2.1.1 形式评审标准 | 供应商名称 | 与市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书一致 |
|  | 响应文件签字盖章 |  |
|  | 联合体协议书 | 递交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  | 响应函中实质性内容 |  |
|  | …… | …… |
| 2.1.2 资格评审标准 | 依法设立 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（1）款规定 |
|  | 资质要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（2）款规定 |
|  | 财务要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（3）款规定 |
|  | 业绩要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（4）款规定 |
|  | 信誉要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（5）款规定 |
|  | 人员要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（6）款规定 |
|  | 其他要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（7）款规定 |
|  | 不存在第一章第3.2款情形 | 符合第一章第3.2款及供应商须知前附表第3.5（8）款规定 |
|  | 联合体供应商 | 符合第一章第3.3款及供应商须知前附表第3.5（9）款规定 |
|  | …… | …… |
| 2.1.3 响应性评审标准 | 报价 | 符合第二章第3.2款规定 |
|  | 响应文件有效期 | 符合第二章第3.3.1项规定 |
|  | 响应保证金 | 符合第二章第3.4.1项规定 |
|  | 响应方案 | 符合第二章第3.6款规定 |
|  | 质量标准 | 符合第一章第2条规定 |
|  | 完成期限 | 符合第一章第2条规定 |
|  | 合同条款 | 符合第二章第1.10.1项规定 |
|  | 对非关键条款的偏差 | 偏差范围和偏差项数符合第二章第1.10.2项的规定 |
|  | …… | …… |
| 2.2.2 评审价格 |  |  |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.2 评审价格比较和排序（最低价法） |  |  |
| 3.2 | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 | ☑由谈判小组投票决定 □由谈判小组抽签决定 □其他方法： |
| 3.2综合评分和排序（综合评分法） |  |  |
| 3.2.1 | 分值构成（总分100分） | - 商务部分： 分 - （2）技术部分： 分 （3）报价： 分 （4）其他评分因素： 分（如有） |
| 3.2.2（2） | 评审基准价计算方法 | □方法一 □方法二：评审基准价系数= □方法三 □方法四：具体方法为 |
| 条款号及名称 | 评分因素 | 评分标准 |
| 3.3（1） 商务评分标准 |  |  |
| 3.3（2） 技术评分标准 |  |  |
| 3.3（3） 报价评分标准 | □方法一：E1= ，E2= □方法二 □方法三：具体方法为 |  |
| 3.3（4） 其他因素评分标准 |  |  |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.2.6 | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 | □由谈判小组投票决定 □由谈判小组抽签决定 □其他方法： |

1 评审方法（最低价法）

本次评审采用最低价法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2.2项规定的方法确定供应商响应报价的评审价格，并按照评审价格由低到高的顺序推荐候选成交供应商。

2 初步评审标准和程序

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 初步评审程序

2.2.1 评审小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

2.2.2 除评审办法前附表另有规定外，评审价格为供应商在响应函中填报的大写含税价格。

评审价格若超过最高限价（如有），其响应文件将被视为无效。

评审小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价异常过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。

2.2.3 响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

响应报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价表合计报价与分项报价的合计不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

响应报价的算术错误修正不改变评审依据的响应总报价。当修正后的总报价高于原响应报价时，视同供应商响应报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担，如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将响应报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

2.2.4 供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效。

2.2.5 特殊情形处理

初步评审后，如评审小组认为所有响应文件均无效，或者所有响应报价竞争性不足，高于市场预期价格，评审小组应当终止评审，或经采购人同意，直接转换选择其他采购方式，与原供应商共同完成后续采购程序。

选择直接转换采购方式采购的，评审小组按照本章第5条“直接转换采购方式评审程序”重新评审。除了采购人与供应商双方提出修改补充并接受新的条件和要求外，原采购文件与原响应文件对采购人和供应商仍然具有相应约束力。

3 详细评审标准和程序（最低价法）

评审小组对评审价格进行比较后，按照评审价格由低到高的顺序对供应商排序。供应商评审价格相等时，按照评审办法前附表的规定确定供应商优先顺序。

4 评审结果

4.1 提交书面评审报告

评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

4.2 推荐候选成交供应商排序要求及数量

评审小组应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向采购人推荐候选成交供应商（排序或不排序）。候选成交供应商的排序要求及数量见第二章“供应商须知”。

5 直接转换采购方式评审程序

5.1 初步评审

5.1.1 评审小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求，供应商是否符合资格条件，响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

5.1.2 响应文件的形式或供应商资格不符合采购文件的要求、响应文件未实质性响应采购文件的要求，或响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。

5.1.3 只有形式评审和资格评审合格且实质性响应采购文件要求的供应商才可通过初步评审。经供应商澄清、说明和补正后仍未通过初步评审的响应文件将被视为无效，评审小组应告知有关供应商。

5.1.4 当通过初步评审的供应商数量大于询比采购公告/询比采购邀请书第1.6款规定的成交供应商数量时，可以改为参照谈判方式继续评审选择成交供应商。

当通过初步评审的供应商数量等于询比采购公告/询比采购邀请书第1.6款规定的成交供应商数量时，可以改为参照直接采购方式继续评审选择成交供应商。

当询比采购公告/询比采购邀请书第1.6款选择多家成交供应商，通过初步评审的供应商数量小于约定成交供应商数量且大于等于一家的，可以改为参照直接采购方式继续评审选择一部分成交供应商，或者终止全部采购，重新组织采购选择全部成交供应商。

初步评审后，当所有响应文件均无效时，应重新组织采购。

5.2 转换采购方式

5.2.1 参照谈判采购方式评审

（1）谈判。

1）评审小组应按照供应商递交响应文件的顺序或评审小组抽签确定的顺序与通过初步评审的供应商逐一进行谈判。评审小组可以根据谈判情况决定谈判轮次，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判过程中，评审小组可根据谈判情况修改和补充采购文件中的非实质性内容，但不得改变评审标准或可能影响初步评审结果的内容。

2）供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加谈判。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在谈判中作出的承诺构成响应文件的组成部分。

3）谈判结束后，评审小组将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内递交最终报价。最终报价应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。最终报价是供应商响应文件的组成部分。

（2）公开开启最终报价。

评审小组将在递交最终报价的截止时间公开开启最终报价，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

（3）详细评审。

评审小组将按本章第3条规定对响应文件及其最终报价进行详细评审。采用综合评分法的，评审小组有权对本章第3.2项规定的评审基准价和第3.3（3）目规定的报价评分标准进行调整，但评审小组应在谈判开始前向供应商公布，未公布的，视为评审基准价和报价评分标准不作调整；详细评审标准中除报价评审标准外的其他评审标准不作调整。

通过谈判后，评审小组认为所有供应商的最终报价仍然不合理的，应向采购人提出终止采购建议。

（4）编写评审报告。

评审小组按本章第4.2款规定推荐候选成交供应商或按本章第5.2.1（3）规定提出终止采购建议，并向采购人提交书面评审报告。

5.2.2 参照直接采购方式评审

（1）谈判。

评审小组所有成员集中与供应商进行谈判，供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加谈判。在谈判过程中，评审小组可根据谈判情况修改和补充采购文件中的非实质性内容，但不得改变可能影响初步评审结果的内容。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在谈判中作出的承诺构成响应文件的组成部分。评审小组可根据需要，安排多轮谈判。

（2）详细评审。

评审小组通过对采购成本、供应能力、风险管控、采购目标等的分析，对供应商拟提供标的的技术、商务进行物有所值综合评价。

（3）编写评审报告。

评审小组根据预期的谈判目标综合谈判纪要编写评审报告，推荐候选成交供应商或提出谈判终止建议。

- 合同条款及格式

1、工程概况

总包工程名称：国联零碳科创园（华光环能科创中心）项目 。

分包工程名称：主体及粗装修工程（一）劳务分包 。

分包工程地点：无锡市新吴区旺庄街道城南路3号 。

分包工程承包范围：本次招标范围为主体及粗装修工程（一）部分，详情见报价清单 。

承包人有权根据分包人的施工组织情况、配给情况合理调整分包人的施工范围，分包人有义务予以配合、协助。

2、合同工期

- （1）计划2026年6月1日至2027年1月1日，工期总日历天数：245 天。（根据现场情况动态调整，询价时承包人按照绝对工期考量）。

- （2）具体进场日期以承包人通知为准，作业总日历天数与前述计划开工、完工计算的天数不一致的，以承包人通知进场日期为始计算后，作业总日历天数为准。

（3）非因承包人原因或不可抗力导致工期延误的，每逾期 1 日，分包人支付违约金5万元。

（4）因设计变更、异常恶劣气候条件等合规情形导致工期延误的，按实际情况协商调整。

- （5）合同签订期限：自确定本项目中选供应商之日起 15 日内，双方需完成本合同签订工作；逾期未签订且无正当理由的，承包人有权另行选择供应商，由此产生的责任由未履约方承担。

3、质量标准

（1）分包工程质量应符合以下质量验收标准：一次性验收合格；获省级及以上优质工程奖；达到扬子杯、鲁班奖相应质量标准；满足图纸要求及国家、行业、地方等验收标准。

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018

《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011

中华人民共和国国家、行业其他现行的有效设计标准、规范、规程和标准图集。

- （2）分包人对施工质量负总责，因安全质量问题导致返工的，费用由分包人承担，并赔偿承包人相关损失。

- （3）工程完工后需通过承包人组织的验收，未经验收或验收不合格的，不视为此部分工程量完成，不得移交。

（4）质量保修期为竣工验收合格后 2 年，保修期内分包人需及时履行保修义务。

4、安全文明施工要求

- （1）获省建筑施工安全生产标准化工地（三星），达到全国建设工程安全生产标准化工地相应标准。

- （2）施工过程中发生安全事故的，分包人需立即上报并组织处置，承担全部人员伤亡及财产损失责任；造成承包人损失的，另行赔偿。

- （3）分包人负责施工场地内自有设备、人员的安全管理，对毗邻建筑物、地下管线等做好保护，损坏的承担全额赔偿责任。

5、计价方式

- （1）合同采用固定综合单价、工程量按实结算模式，增值税税率3%。

- （2）合同价格包括但不限于包工期、包质量、包施工资料、包安全，且含完成上述项目施工的人工费、机具费、辅材费、垂直运输、水平运输、交通费、措施费（含机械、材料及人工等费用）、劳务人员食宿费、赶工费、窝工费、劳务作业人员调配费、保险费、劳务管理费、施工范围内所需材料到场卸车时的人工卸货的费用、安全文明施工费（三口四临边防护、架管刷漆、车辆冲洗、脚手架防腐及刷漆等劳务施工范围内的安全文明施工）、利润、场地清理等一切费用。

- （3）单项变更或签证金额不足 3000 元的不予办理，超过 3000 元的按约定程序审批后计入结算。

6、付款方式

- （1）预付款：无

- （2）进度款：过程付款80%（当月完成产值），主体工程竣工验收合格后付至完成产值的90%，整体工程最终结算定案后支付至结算金额的 97%，2年质保期满后无息支付剩余3%。

- （3）质量保证金：按结算金额的 3% 预留，缺陷责任期（工程竣工验收合格之日起算2年）满后无息返还。

- （4）分包人需提供合法有效的 3% 增值税专用发票，否则承包人有权延迟付款，并按应开票金额的 20% 收取违约金；付款账户为分包人约定账户。

- （5）付款方式：承包人通过银行转账、银行承兑汇票、建信融通等方式支付分包人款项，承包人采用银承、建信融通等非现金方式支付时，分包人应予以配合，相关贴息费用由分包人承担。

- （6）劳务工资必须通过农民工工资专用账户代发，分包人须配合提供工资表、考勤表等资料。

7、结算规则

- （1）合同工程量为暂定工程量，结算工程量以设计图纸为依据：超过设计图纸工程量的部分不予计取，小于设计图纸工程量的部分按实计取。另投标人完成的所有工程量必须经监理、业主、政府验收合格方能计量。工程量计算规则：除合同中另有规定外，工程量计算规则参2014年江苏省建筑与装饰工程计价定额和2014年江苏省市政工程计价表。

- （2）分包人需在工程竣工验收合格后 28 日内，提交完整的结算申请单及相关资料；结算量不得超过承包人对上结算有效工程量，超量部分不予计量。

- （3）承包人在收到结算申请后，完成审核 7 日内未提出异议的，视为认可结算金额。

- （4）最终结清：缺陷责任期终止后 7 日内，分包人提交最终结清申请，承包人审核通过后一年内支付剩余款项。

- （5）若承包人超付工程款，分包人需在收到通知后 3 日内退还，逾期按人民银行同期贷款利率 4 倍支付资金占用利息

- 第五章    响应文件格式

国联零碳科创园(华光环能科创中心)项目主体及粗装修工程（一）劳务分包采购

- 响　应　文　件

供应商：

年    月    日

目录

一、响应函

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、商务和技术偏差表

四、主体及粗装修工程（一）报价单

五、资格审查资料

一、响应函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）           (￥           )的报价（其中不含税价为：            ；增值税税额为：            ）完成本项目工程，并按合同约定履行义务。

2.我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函；

（2）授权委托书（如有）；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）响应保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）报价表；

（7）资格审查资料；

……

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

4．我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求递交履约保函；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”中规定的供应商不得存在的情形。

7．（其他补充说明）。

供应商：                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：            （签字）

地　　址：

电　　话：

年    月    日

- 授权委托书

- （适用于有委托代理人的情况）

本人      （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托              （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                  询比采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至              询比采购项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商：                    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                 （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年     月      日

三、商务和技术偏差表

| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |
| ２ |  |  |  |
| ３ |  |  |  |
| ４ |  |  |  |
| ５ |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。

- 主体及粗装修工程（一）报价单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 暂估工程量(一标段) | 不含税综合单价（元） | 不含税综合合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑、基层、地梁等人工清理及场地平整 | 工作内容包含但不限于：挖、填在+30cm以内及清基、整平、取土，含人工、机械费用 | m2 | 17242.58 |  |  |  |
| 2 | 垫层 | 综合以下内容及费用：垫层周边模板的制作、支护与拆除，原浆（或加浆）压光，转角处R≥50的圆弧处理，混凝土垫层，模板和木方等周转材料的费用，以及周转使用过程中不可避免的材料损耗费用等 | m2 | 17242.58 |  |  | 甲供混凝土，乙供模板、木方 |
| 3 | 砖胎膜砌筑 | 工作内容包含但不限于：不分砖种、厚度，综合考虑。含砌筑砂浆搅拌用机械租赁（或购买）及安装、操作费用，转运材料等费用，以及由于砖胎膜过高（如深基坑砖模等），根据施工方案需加设支撑加固的费用。如砖胎膜坍塌，所采取的措施恢复由此产生的一些费用均包括在内 | m3 | 90.00 |  |  | 甲供砖、砂石、水泥、石灰 |
| 4 | 砖胎膜抹灰 | 工作内容包含但不限于：含防水施工要求的阴阳角圆角施工。含水泥砂浆搅拌用机械租赁（或购买）及安装、操作费用，确保按时按质满足防水移交要求 | m2 | 367.65 |  |  | 甲供砂石、水泥、石灰 |
| 5 | 混凝土工程 | 1、混凝土等级综合考虑； 2、综合单价中已包含砼浇筑（含后浇带混凝土浇筑以及后浇带处的处理费用、型钢混凝土浇筑）、养护人工，成品保护，超高增加费用，切缝及施工缝处理费，不同等级砼连接处处理，砼浇筑前清理、凿毛清理等费用； 3、单价综合考虑了局部砼人工搅拌以及人工转运的费用，不论采用何种搅拌和浇筑方式，不再增加费用； 4、施工现场若可以通过采取相关浇筑措施（包括但不限于：搭设溜槽、溜管等），进行混凝土浇筑时，将不再使用天泵或固定泵进行混凝土浇筑，相关措施费和人工降效费用，已包含在综合单价中； | m3 | 18228.57 |  |  | 甲供混凝土、快易收口网、密目钢丝网 |
| 6 | 二次结构混凝土浇筑 | 1、混凝土等级综合考虑； 2、施工部位：构造柱、圈梁、过梁、压顶等二次结构部分以及钢结构柱脚锚栓二次混凝土或水泥浆浇筑； 3、综合单价中已包含砼浇筑、养护人工，成品保护，超高费用，切缝及施工缝处理费，不同等级砼连接处处理，砼浇筑前清理、凿毛清理等费用； 4、单价综合考虑了局部砼人工搅拌以及人工转运的费用，不论采用何种搅拌和浇筑方式，不再增加费用； | m3 | 958.44 |  |  | 甲供混凝土 |
| 7 | 钢筋工程 | 含图示范围所有钢筋包含二次结构（构造柱、过梁、圈梁、压顶）的下料（含箍筋、板筋等盘圆、盘螺加工）、制作和绑扎（包括零星部位、接桩钢筋）、场内材料运输以及材料转运 钢筋工程量按钢筋中心线长度乘单位理论质量计算（钢筋根数按 “四舍五入+1”计算） 综合考虑钢筋直径、结构难易、钢筋强度等级、连接方式(如有直螺纹套筒由甲方提供，拉丝与拉丝机械由乙方负责)、层高、平米钢筋含量。含气压焊、挤压、直螺纹连接、杂丝、垫块 | t | 2687.33 |  |  | 甲供钢筋、套筒，乙供焊条等其它材料 |
| 8 | 模板工程 | 1、工程量按砼接触面积结算 2、综合单价中包括但不限于以下内容及费用：模板制作、安装、清理、刷隔离剂、模板维护、拆除；支模架搭拆、清理；模板、木方、架管等周转材料的费用，以及周转使用过程中不可避免的材料损耗或损坏费用等；材料的装卸、集中堆放、场内材料运输以及材料转运；超高支模增加费；对拉螺杆（含止水螺杆）材料加工安装，含对拉螺杆及PVC管凿除（凿除的螺杆头必须回收）及螺杆洞修补等 3、脚手架采用满堂脚手架 | m2 | 52892.77 |  |  | 甲供止水螺杆；乙供乙供架管材料（钢管、扣件、顶托、加固件、48系列盘口）、模板、木方、对拉螺栓 |
| 9 | 二次结构模板 | 1、工程量按砼接触面积结算； 2、施工部位：构造柱、过梁、压顶等二次结构部分以及钢结构柱脚锚栓部位； 3、综合单价中包括但不限于以下内容及费用：模板制作、安装、清理、刷隔离剂、模板维护、拆除；支模架搭拆、清理；模板、木方、架管等周转材料的费用，以及周转使用过程中不可避免的材料损耗或损坏费用等；材料的装卸、集中堆放、场内材料运输以及材料转运；超高支模增加费；对拉螺杆材料加工安装，含对拉螺杆及PVC管凿除（凿除的螺杆头必须回收）及螺杆洞修补等 | m2 | 11024.82 |  |  | 甲供止水螺杆；乙供架管材料（钢管、扣件、顶托、加固件、48系列盘口）、模板、木方、对拉螺栓 |
| 10 | 砌体工程 | 1、不分砌体种类、厚度、高度，综合考虑。 2、工作内容包括但不限于以下内容及费用：砂浆制作与运输；砖墙砌筑（底砖和顶砖）、双面勾缝（勾缝工艺按甲方项目方案要求）；砌体加强筋；材料装卸、堆放、运输；砌筑砂浆搅拌用机械租赁（或购买）及安装；含砂浆现场制作；砌筑脚手架搭拆及脚手架超高费（材料及人工）；架管等周转材料的费用，以及周转使用过程中不可避免的材料损耗或损坏费用等 | m3 | 3912.97 |  |  | 甲供砌体、砂石、水泥、石灰，乙供架管材料（钢管、扣件、顶托）、移动脚手架等其它材料 |
| 11 | 清水砖墙工程 | 1、不分砖墙种类、厚度、高度，综合考虑。 2、工作内容包括但不限于以下内容及费用：砂浆制作与运输；砖墙砌筑、双面勾缝（勾缝工艺按甲方项目方案要求）；砌体加强筋；材料装卸、堆放、运输；砌筑砂浆搅拌用机械租赁（或购买）及安装；含砂浆现场制作；砌筑脚手架搭拆及脚手架超高费（材料及人工）等；架管等周转材料的费用，以及周转使用过程中不可避免的材料损耗或损坏费用等 | m3 | 264.40 |  |  | 甲供砖、砂石、水泥、石灰，乙供架管材料（钢管、扣件、顶托）、移动脚手架等其它材料 |
| 12 | ALC轻质墙板 | 1、工作内容包括但不限于以下内容及费用：构件材料装卸、场内运输、就位堆放、切割、安装校正、固定、修整、1:3水泥砂浆座浆、勾、打胶、板面清扫；砂浆制作与运输；砖墙砌筑（底砖）；砌筑砂浆搅拌用机械租赁（或购买）及安装；含砂浆现场制作；砌筑脚手架搭拆及脚手架超高费（材料及人工）等；架管等周转材料的费用，以及周转使用过程中不可避免的材料损耗或损坏费用等 | m3 | 2486.12 |  |  | 甲供ALC轻质墙板、砂、石、水泥、石灰，乙供架管材料（钢管、扣件、顶托）、移动脚手架等其它材料 |
| 13 | 内墙抹灰 厚度≥10mm | 1、基层清理、打耙、挂网（不同材质交界处、楼梯间需要满挂钢丝网，或满贴耐碱玻纤网格布）、甩浆等 2、专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3、水泥砂浆找平 4、厚度≥10mm 5、女儿墙内侧抹灰按内灰计算 6、综合单价中已包含：抹灰脚手架搭拆及脚手架超高费（材料及人工）、含螺杆眼、槽钢眼内外堵洞、塔吊附着人货电梯附着洞口封堵的费用、含门窗洞口(防水)砂浆塞填边框缝、含门窗洞口收边收口、滴水线或鹰嘴施工、含砂浆现场制作等费用，架管等周转材料的费用，以及周转使用过程中不可避免的材料损耗或损坏费用等 | m2 | 55944.37 |  |  | 甲供水泥、砂、石、石灰、钢丝网、玻纤网格布，乙供架管材料（钢管、扣件、顶托）、移动脚手架 |
| 14 | 内墙薄抹灰 厚度（4~6mm） | 1、基层清理、满贴耐碱玻纤网格布、刷浆等 2、6厚DP M5砂浆罩面、粉刷石膏砂浆打底抹平或4厚抗裂砂浆 3、界面处理剂一道 4、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4、厚度4~6mm 5、女儿墙内侧抹灰按内灰计算 6、综合单价中已包含：抹灰脚手架搭拆及脚手架超高费（材料及人工）、含螺杆眼、槽钢眼内外堵洞、塔吊附着人货电梯附着洞口封堵的费用、含门窗洞口(防水)砂浆塞填边框缝、含门窗洞口收边收口、滴水线或鹰嘴施工、含砂浆现场制作等费用，架管等周转材料的费用，以及周转使用过程中不可避免的材料损耗或损坏费用等 | m2 | 11188.87 |  |  | 甲供水泥、砂、石、石灰、钢丝网、玻纤网格布，乙供架管材料（钢管、扣件、顶托）、移动脚手架 |
| 15 | 外墙抹灰 | 1、基层清理、打耙、挂网（不同材质交界处、楼梯间需要满挂钢丝网，或满贴耐碱玻纤网格布）、甩浆等 2、专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3、15mm水泥砂浆找平+5mm抗裂纤维防水砂浆（压玻纤网格布）+3mm抗裂砂浆（压玻纤网格布） 4、综合单价中已包含：抹灰脚手架搭拆及脚手架超高费（材料及人工）、含螺杆眼、槽钢眼内外堵洞、塔吊附着人货电梯附着洞口封堵的费用、含门窗洞口(防水)砂浆塞填边框缝、含门窗洞口收边收口、滴水线或鹰嘴施工、含砂浆现场制作等费用，架管等周转材料的费用，以及周转使用过程中不可避免的材料损耗或损坏费用等 | m2 | 6083.24 |  |  | 甲供水泥、砂、石、石灰、钢丝网、玻纤网格布，乙供架管材料（钢管、扣件、顶托）、移动脚手架 |
| 16 | 植筋φ6 | 材料二次转运、清理及文明施工，弹线定位、钻孔、清孔、钢筋处理、配胶、注胶（植筋胶分包人自备）、植筋、养护固化及成品保护等与植筋相关的其他工作内容 | 根 | 56739.00 |  |  | 甲供钢筋、检测费用，乙供植筋胶 |
| 17 | 植筋φ12 | 材料二次转运、清理及文明施工，弹线定位、钻孔、清孔、钢筋处理、配胶、注胶（植筋胶分包人自备）、植筋、养护固化及成品保护等与植筋相关的其他工作内容 | 根 | 532.00 |  |  | 甲供钢筋、检测费用，乙供植筋胶 |
| 18 | 脚手架工程 | 综合单价中已包含：材料的装卸、集中堆放、场内材料运输以及材料转运、脚手架材料费用以及综合考虑材料损坏等费用、外架钢板网搭拆，脚踏板安拆，架子搭设方式综合考虑。外架搭设时间综合考虑，已包含在综合单价中。单价综合考虑所有加工棚、通道、防护棚、临边洞口封闭等架管搭设，且搭设时间综合考虑，不单独计量 脚手架采用满堂脚手架，外网采用钢板网 工程量计算：按实际搭设的外架垂直投影面积计算 | m2 | 18144.18 |  |  | 乙供架管材料（钢管、扣件、顶托、48系列盘扣、踏板、外架钢板网等） |
| 19 | 止水钢板 | 包括但不限于：材料下车、保管、转运、钢板止水带焊接固定、施工缝凿毛、成品保护等全部内容 | m | 2101.15 |  |  | 甲供铁件，乙供焊条等其它材料 |
| 20 | XPS剂塑聚笨板 | 1、施工部位：地下室墙面 2、防水层外铺贴30厚挤塑聚苯板保护层(B1级) | m2 | 2523.60 |  |  | 甲供XPS剂塑聚笨板、粘结剂、水泥、砂石 |
| 21 | 混凝土垫层 （内配钢筋网片） | 1、施工部位：楼地面 2、混凝土等级综合考虑 3、60~100厚混凝土垫层，随捣随光，内配Φ8@200 双向筋或Φ6@200 双向筋 4、综合以下内容及费用：垫层周边模板制作、支护、拆除，原浆（或加浆）压光等 | m2 | 19000.00 |  |  | 甲供混凝土和钢筋，乙供模板木方 |
| 22 | 200厚卵石（碎石）灌浆 | 1、施工部位：楼地面 2、200 厚粒径 5-32 卵石(碎石)灌 M2.5 混合砂浆振捣密实 3、含水泥砂浆搅拌用机械租赁（或购买）及安装、操作费用 | m2 | 9500.00 |  |  | 甲供卵石、碎石、水泥、砂、石 |
| 23 | 30厚混凝土找坡层 | 1、施工部位：楼地面、屋面 2、混凝土等级综合考虑 3、最薄处30厚C20细石混凝土找坡，向地漏找1%~2%坡，随打随抹平 4、界面处理剂一道 5、综合单价中已包含砼浇筑、养护人工，成品保护以及上述工作内容等费用 | m2 | 2580.86 |  |  | 甲供混凝土、水泥、砂、石、界面剂，其余材料乙供 |
| 24 | 8厚垫板 | 1、施工部位：楼地面 2、8厚HF保温隔声垫或减震垫板 | m2 | 8367.36 |  |  | 甲供HF保温隔声垫、减震垫板 |
| 25 | 聚酯无纺布隔离层 | 聚酯无纺布隔离层 | m2 | 11570.50 |  |  | 甲供聚酯无纺布 |
| 26 | 细石混凝土找平层 | 1、施工部位：楼地面、屋面 2、混凝土等级、厚度综合考虑 3、内配钢筋网片，随捣随抹平,表面压实赶光，6mx6m分缝,缝宽10~20mm,密封膏嵌缝 4、界面处理剂一道 5、综合单价中已包含砼浇筑、撒金刚砂、养护人工，成品保护以及上述工作内容等费用 | m2 | 37662.11 |  |  | 甲供混凝土、钢筋、水泥、砂、石、密封膏、界面剂，其余材料乙供 |
| 27 | 水泥砂浆找坡层 | 1、施工部位：楼面、屋面 2、15~20厚水泥砂浆1%找坡抹平 3、水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 4、含水泥砂浆搅拌用机械租赁（或购买）及安装、操作费用 | m2 | 21787.91 |  |  | 甲供水泥、砂、石，其余材料乙供 |
| 33 | 安全文明施工费 | 工作内容包含但不限于以下事项：乙方须确保每日安排15人以上负责文明施工工作，具体包括施工场地内外及周边道路的清扫、材料整理，以及蓝天保卫战相关措施落实，如裸土覆盖、道路清扫、垃圾覆盖等；同时需负责现场公共道路的多次清扫（若其他分包造成道路污染，均由乙方负责清理），保证场地内外长期符合迎检要求，迎检前需按甲方指令增加文明施工人员配置。此外，还需完成室内电梯门洞、消防门洞、检修门洞及其他预留预埋门洞的收口处理，涵盖门窗洞口的收边收口工作，涉及PVC套管材料供应、剪力墙PVC管凿除及凿除后空洞封堵；负责所有洞口的多次模板搭拆（仅计一次工程量，不重复计量），若乙方未完成上述洞口的收口封堵，本项工程全部工作内容的单价将扣除5元/m²。 工作内容还包括所有建筑垃圾、安全防护材料的转运费用（如需使用拖拉机转运，费用由乙方承担；若乙方未提供拖拉机，甲方可安排拖拉机，费用仍由乙方支付，包含拖拉机的材料装车及卸车费用）。安全防护方面，需负责洞口、临边、楼梯等“四口五临边”防护，以及安全通道搭建、架板翻铺、基坑四周防护、道路两侧防护、地下室防护栏杆安拆（成品安装或钢管扣件搭设）等现场所有安全防护的二次及以上搭拆费用与架子材料费用，具体涵盖钢丝绳拉拆、安全网挂拆、室内洞口封闭防护等工作。 综合单价已包含上述工作的人工费与材料费，覆盖从开工、主体施工、装修阶段至竣工退场期间的防护维护及安全文明施工，同时包含人货电梯位置楼板的回顶作业。 | m2 | 38261.39 |  |  | 按建筑面积计算 |
| 34 | 管理费 |  | m2 | 38261.39 |  |  | 按建筑面积计算 |
| 35 | 利润 |  | m2 | 38261.39 |  |  | 按建筑面积计算 |
| 36 | 普工 | 计时工（杂工） | 工日 | 280.00 |  |  |  |
| 37 | 技工 | 计时工（泥工等技术用工） | 工日 | 200.00 |  |  |  |
| 不含税合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（3%）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 说明： 1.投标方上述综合包干不含税单价已包含但不限于包工期、包质量、包安全，且含完成上述项目施工的人工费、机具费、辅材费、垂直运输、水平运输、交通费、措施费、劳务人员食宿费、赶工费、窝工费、劳务作业人员调配费、保险费、劳务管理费、施工范围内所需材料到场卸车时的人工卸货的费用、安全文明施工费（三口四临边防护、架管刷漆、车辆冲洗、脚手架防腐及刷漆等劳务施工范围内的安全文明施工）、利润、场地清理等一切费用； 2.计量规则：本招标文件中工程量为暂定工程量，结算工程量以设计图纸为依据：超过设计图纸工程量的部分不予计取，小于设计图纸工程量的部分按实计取。另投标人完成的所有工程量必须经监理、业主、政府验收合格方能计量。工程量计算规则：除合同中另有规定外，工程量计算规则参2014年江苏省建筑与装饰工程计价定额和2014年江苏省市政工程计价表。 3.以上全部工作，均包含工完料尽场地清成品保护等文明施工工作，按建筑安装施工综合单价进行计价，除招标人原因外，不再发生计时工人工费。如招标人取消或增加部分及图纸变更等原因，按实际工作量单价扣除或增加，现场临时道路由招标人负责； 4.招标方负责控制线，投标方自行负责所有施工内容的测量定位工作，招标人对投标方测量成果进行复核，复核确认后方可施工； 5.本工程施工过程中产生排水、防雨等措施均由投标方负责； 6.本工程所涉及的甲供材料、投标方自购材料均由投标方负责将材料下车运输至相关指定地点分类有序码放，且负责材料的管理、保护工作； 7.一级配电源及电源由招标人提供；一级配电箱后电缆、二级配电箱及后电缆线、三级配电箱、连接线缆（架空、埋地应符合现场实际要求）、施工用水管、照明灯具投标方自备，投标方需配备两名有资格证书的合格电工； 8.投标人必须满足招标人的节点工期进度计划要求，必须按照招标方节点按实完工，投标方应根据实际情况计划施工作业人员数量，保证期内能够顺利完成； 9.招标人提供工人所需的各种劳保用品，费用由投标人承担，包括安全帽、反光背心、安全绳、防暑降温药品。 10.投标人负责作业场地内的安全文明施工、扬尘控制、成品保护、工用具堆码整齐、工完料清。 11.投标人所提供的二级、三级配电箱需按照安监、甲方的要求进行配置，禁止施工现场私拉乱接，一机一闸一保护；所有涉及电的操作必须由专职电工完成，禁止无证人员随意操作； 12.本招标文件提供总平面布置图，对局部塔吊不能覆盖部位投标人应充考虑，招标人不提供吊车吊运，拆除后的架体材料投标人需要整齐堆码； 13.本工程中所有混凝土的浇筑方式综合； 14.本工程施工质量必须符合设计图纸、施工合同、现行国家相关法律法规和规范的要求； 15.具体施工工作内容及结构尺寸详施工图纸； 16.质量标准要求：主体结构一次性验收合格，获市优质结构工程，达到扬子杯、鲁班奖相应质量标准； 17.安全文明施工标准要求：获省建筑施工安全生产标准化工地（三星），达到全国建设工程安全生产标准化工地相应标准； 18.本工程如因中标单位原因影响项目创优目标实现，应承担对应造成的损失及相应责任。 19.上述工作内容包含配合承包人编制预算清单、认质认价、办理结算等相关工作。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：                            联系人：                   联系方式：                   年    月    日

五、资格审查资料

（一）基本情况

供应商应根据供应商须知前附表第3.5（1）项和第3.5（2）项的要求提供主体资格证明及相关资质证明材料。

供应商还应根据供应商须知前附表第3.5（5）项、第3.5（7）项和第3.5（8）项的要求提供其他相关证明材料。

（二）近年财务状况

1.供应商需随报价文件提交电子税务局一般纳税人查询截图（清晰显示纳税人名称、统一社会信用代码、资格状态及查询日期）或税务局出具的一般纳税人认定文书（盖章且在有效期内）;2.提供近一年完税证明，无税收违法情形。

（三）近年的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 发包人名称 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 是否竣工 |  |
| 项目负责人（如有） |  |
| 项目概况及供应商履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：供应商应根据供应商须知前附表第3.5（4）项的要求在本表后附相关证明材料。