询价文件

中机国际工程设计研究院有限责任公司

2025 年 7 月

为满足 先进电池与储能材料工程院 科研需求，现启动采购工作，依据市场情况及我公司相关规定，对该货物/服务进行对比询价，邀请贵单位参与报价。

- 第一条 采购单位名称和地址

1. 采购单位名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2. 采购地址：长沙市雨花区韶山中路18号

- 第二条 项目概况

1.项目名称：全钒液流电池材料技术及工艺优化研究

2.项目情况：本项目研究内容分为两部分，一部分是探究工艺上全钒液流电池电解液的制备对电池性能的影响，包括制备电解液工序中原料规格、还原剂规格、添加剂的选择，运行过程中电解质的物理和化学原理及特点研究。重点聚焦于工业上电解液工艺设计过程中关键参数的设计和优化。

另一部分研究内容是通过优化电池结构，包括双极板上的流道结构设计优化，通过仿真与试验相结合的方式可以优化电池内部的传质特性，提升高电流密度下电池的转换效率。同时，优化工艺运行过程中电解液的进料方式以及泵的选型，包括电解液不同的流量，不同电解液的体积比，电解液进料方式等可以进一步推进工程化应用进程。

- 第三条 采购需求

1. 采购名称：高校实验技术服务

2. 采购数量：两年

3. 采购货物规格/服务内容要求：满足附件1《需求说明书》功能需求。

技术服务内容：1）探索全钒液流电池电解液的温度、浓度配比、流速等不同工艺参数对电池循环性能的影响；2）优化全钒液流电池电解液的制备工艺与配方，将电解液的利用率提高至75%以上。

- 第四条 准入资格要求

1. 在中华人民共和国境内注册的，具有良好商业信誉的独立法人组织，能够独立承担民事责任；

2. 具备承担本项目要求的能力和信誉；

3. 在近三年无重大质量及安全事故、重大违法或不诚信履约记录。

- 第五条 报价须知

- 报价地点：中机国际电子采购交易平台（http://epadm.cmie.cn/login.html），报价响应文件模板见附件2。

- 报价截止时间：报价截止时间及要求： 2025 年 8 月 4 日    前完成报价响应文件的提交，并加盖公章。

- 评价办法：合理最低价法

- 如有疑问请在报价截止日期前进行垂询。

- 第六条 联系人

联系人：章梦琴     手机：15073106956

中机国际工程设计研究院有限责任公司

2025年 7月 21日

附件1：

- 需求说明书

一、项目背景

全钒液流电池伴随着上下游产业的发展，已率先进入商业化初期。通过全钒液流电池电解液工艺参数和电解液流动系统运行参数的优化，可以提高全钒液流电池储能系统的能量容量，降低工程化应用的成本，进一步为液流电池长时储能技术进一步研究提供参考和支持，同时在经济上可以降低全钒液流电池储能系统的成本，提高系统的经济效益。

本项目拟与高校开展联合攻关，依托其现有检测测试条件等资源提供一定的技术支持进行电解液的优化。

- 技术服务内容

研究内容：探究工艺上全钒液流电池电解液的制备对电池性能的影响，包括制备电解液工序中原料规格、还原剂规格，利用公共物料和能力规格，运行过程中电解质的物理和化学原理及特点研究。重点聚焦于工业上工艺设计过程中电解液中关键参数的优化和设计。

性能指标：优化全钒液流电池电解液的制备工艺与配方，将电解液的利用率提高至75%以上。

三、实施要求

2025年7月-2025年12月：调研工艺路线，优化设计实验方案，选取合适原料规格和还原剂规格进行电解液制备实验；

2026年1月-2026年6月：测试不同电解液配方的物理和化学性质，评估其对电池性能的影响；

2026年7月-2026年12月：研究电解液制备过程中的关键参数优化，如温度、搅拌速率等；

2027年1月-2027年5月：建立电解液制备工艺优化模型，寻求最佳工艺条件，提高电池性能和稳定性。

交付物清单：

一份电解液优化配方（含制备工艺流程图）

一份《全钒液流电池电解液制备工艺与配比参数研究报告》

四、验收标准

技术验收：电解液的利用率提高至75%以上。

附件2：

- 报价单

| 报价人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 报价目录 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 金额大写： |  |  |  |  |  |  |
| 名称（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |