
中机国际工程设计研究院有限责任公司

惠州宏琛200MW／400MWh储能电站建设项目
220kV送出线路及对侧间隔改造工程
询价文件

（商务卷）

询价人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

日  期：2026年04月

第一章   报价邀请书

中机国际工程再设计研究院有限责任公司（询价人），对其承接的  惠州宏琛200MW／400MWh储能电站建设项目 项目220kV送出线路及对侧间隔改造工程进行国内邀请报价，现邀请国内合格的报价人前来报价。

1、项目概况

1.1工程名称：  惠州宏琛200MW／400MWh储能电站建设项目  

1.2工程地点：  广东省惠州市  
1.3建设计划：

工期：本项目全线路并网日期不晚于2026年05月30日，其中本工程全部送出线路工程完工时间为2026年05月25日，对侧间隔改造工程完工时间为2026年05月25日（具备倒送电条件时间为2026年05月23日），且需满足本工程的各项节点工期。报价人有义务为满足各节点工期而采取必要的赶工措施,赶工措施费用由报价人自行负责。
本工程主要节点工期见下表：

	序号
	工期节点
	计划完工时间

	1
	全部送出线路工程
	2026年05月25日

	2
	对侧间隔改造工程
	2026年05月25日

	3
	全线路并网
	2026年05月30日


1.4项目特点：新建单回架空线路长约1×0.782km，导线采用2×JL/LB20A-240/30型铝包钢芯铝绞线，地线采用1根JLB40-100地线和1根48芯OPGW光缆。自220kV尾塘站内户外电缆终端至电缆终端塔，新建单回电缆线路长1×0.542km，电缆铜导体截面采用1600mm²；自电缆终端塔至220kV宏琛升压站户外终端，新建单回电缆线路长1×0.307km，电缆铜导体截面采用1600mm²。沿新建架空线路架设1根48芯OPGW光缆,新建OPGW光缆路径长约1×0.782km；沿新建的电缆线路建设1回48芯管道光缆，新建管道光缆长度约1×0.849km，形成220kV尾塘站至宏琛升压站一回光缆路由，新建1回48芯管道光缆，形成220kV仲恺站至宏琛升压站一回光缆路由。包括220kv尾塘站对侧间隔改造的全部工程内容（不含对侧站通信部分）。本工程质保期从通过项目业主竣工验收后，从签发工程竣工验收鉴定书之日及项目整体移交起开始持续24个月（其他质保要求详见询价范围要求）。
1.5 工程承包分界点：

本次采购内容起始于新建的220kV升压站电缆出线终端（包括220kV电缆终端的制作及安装），止于已建220kV尾塘站进线间隔（含间隔改造，不含通信部分）及已建220kV仲恺站通信进站工程（不含仲恺站内通信工程）。
2、询价范围

本工程询价范围包括：

本工程范围包含但不限于以下内容： 

工程范围：220kV线路及对侧变电站间隔改造工程的设计、设备材料采购、施工工作。

1）勘察设计：包括220kV线路及对侧间隔改造工程的施工图设计（含施工图终勘）以及竣工图编制并经甲方、项目业主审核及报审等工作，并负责取得供电等主管部门的批准。

2）设备采购：包括220kV送出线路及对侧间隔改造工程范围内所有设备及材料的采购（包括主要材料及辅材：塔材、导地线、光纤及附件、金具、绝缘子、接地材料、220kV电缆及配套附件；对侧站220kV配电装置；对侧站二次保护装置），为保证本项目安全运行所必需的设备及材料即使本谈判文件中未开列也由报价人提供。

3）施工及安装：

（1）土建工程：送出架空线路土建工程、送出电缆线路土建工程、对侧间隔改造土建工程等。

（2）安装调试工程：220kV 线路及对侧间隔改造：杆塔组立，导地线展放，设备安装调试，通讯光缆的连接，配电装置、保护、通讯（不含站内通信部分安装及调试）、计量等系统设备安装、校验、参数计算、保护整定计算、调试、验收；220kV送出线路的特性试验及参数测试。

（3）10kV迁改部分：10kV部分：拆除JKLGYJ-240架空绝缘导线3×240米，H1J54-12铁塔1基，12米电杆2根，拉线2组，柱上开关1台。新建10kV户外自动化开关箱1台(DDDD+2PT)，含基础、接地网、围栏。新敷设FYZA-YJV22-8.7/15KV-3×70mm2高压电缆289米。新立CSG-GD-10K-HF41-J224-12铁塔及基础各1座及其他土建及电气工作。0.4kV部分：拆除BLVV-70架空绝缘导线4×240米，8米电杆6根。新敷设ZC-YJV22-0.6/1KV-4×120mm2低压电缆276米及其他土建及电气工作。具体工程量以施工图为准。

4）报价人负责线路长期占地及临时占地的征收/租赁、协调、赔偿、砍树等工作，确保谈判方送出线路线能够合法使用相关土地；征地/租赁等的费用（包括所有的赔偿、协调等费用）均由报价人负责。负责外送线路的树木砍伐、树木修整，树木砍伐手续办理。

5）报价人负责协调对侧220kV尾塘站220kV间隔改造施工及惠州供电局等本项目有关的对侧施工部分的协调工作，负责办理进站施工、停电送电等流程，配合尾塘站的通信工程改造事项，负责合同范围内所有工作通过供电局验收，具备送电条件。

6）手续办理工作（包含但不限于）： 

（1）报价人负责本工程220kV线路取得政府主管部门的批准（包括但不限于取得规划选址意见书、线路核准、线路路径批准、规划、国土、交通、文旅、林业、武装等部门的批复文件等）；

（2）报价人负责办理送出线路工程电力质监工作；

（3）报价人负责在施工过程中协调施工道路、占地等工作，保证送出线路工程按时完工。

（4）负责办理电站并网前、后的各项验收手续(包含政府、甲方组织的各类验收)，并取得相应报告；负责办理外送线路保护定值计算； 

（5）负责组织电力公司对该项目初步设计评审、施工图评审、办理本项目报装手续，配合办理《供用电合同》、《购售电合同》、《并网调度协议》等相关并网手续并承担相关费用；

（6）办理施工中涉及停电协议、线路钻越城轨、道路及河流等手续。承担施工所涉及临时用地的补偿及恢复等费用，承担工程所有设备质保期内的相关工作及费用。土建工程、电气工程、防雷工程等相关试验检测工作，包括为验证施工质量的第三方检测工作，及配合完成甲方及业主对电站进行的相关性能检测工作； 

（7）负责办理线路塔基占用基本农田、林地手续等手续并负责相关费用。

7）报价人采购的设备及材料必须满足南方电网及属地供电部门的要求。

8）质保期：工程质保从本项目竣工验收合格且项目整体移交之日起算，时间为24个月。

9）配备专职资料员，负责承包范围内的资料报验和报审，负责完成工程资料编制并装订成册。配备专职安全管理人员，负责组织进场人员的安全培训对施工现场进行安全监督检查，确保安全工作实现全员、全过程、全方位、全天候管理，遵守相关安全规定及处罚条款。配备专职材料员，负责对施工现场材料的装卸、材料领取、盘点等工作。配备专职质量管理人员，负责施工现场质量缺陷整改及监督，配合完成全过程质量控制工作。
10）其他工作范围

(a)按照谈判人要求完成施工期、运行期施工场区内所需的宣传标语以及生产准备 等工作(包含但不限于工器具、备品配件、安全及设备标识标牌)。 

(b)按照设计要求编制样板引路策划方案，并按照策划方案完成样本引路工作(包含但不限于样板引路标识标牌等)。 

(c)合同中虽然未列出，但对于本标段内工程的功能、安全、稳定运行必不可少的建筑、设备、材料及服务等，也应由报价人提供，其费用包括在总价中。 

(d)施工外部事项， 

报价人负责本标段施工外部关系协调：由于施工干扰所引起的村民阻工协调；由于设备、材料等运输所引起的占压、损坏影响到第三方的权属物的协调；施工期间造成的水土流失环保林业罚款费用；因施工人员、机械、环境的改变导致的农田家畜受损伤亡的协调及费用；因施工导致的粉尘、噪音、交通阻塞而引发的群众不满的协调及费用；因报价人技术、设备、人员问题，导致的超出设计临时用地范围需要增加临时用地而进行的协调及费用。外送线路所需的征地费及补偿费。如报价人协调不力，谈判人出面协调，谈判人有权控制和使用合同中的协调费。 

(e)如果需要由谈判人支付的费用，但在合同范围内，支付后从合同结算价款中扣除。 

(f)报价人在工程移交时同步移交档案资料，其相关费用包含在合同总价中。 

(g)报价人负责对谈判人的运维人员进行培训，培训结果达到能使熟练维护、操作所有设备，其所需费用包含在合同总价中。

(h)报价人要确保与本项目施工工期、并网送电时间节点的衔接与之配套的相关工作。负责系统联合调试与电网公司的关系协调，负责电站试运行期间与电网公司的手续办理及关系协调。

(i)整站安全评估。

(j)报价人采购的所有设备及材料必须满足电网的要求。

(k)为满足本标段项目安全文明施工要求，所需的所有安全设施设备采购施工及现场垃圾清运、场地维护、排水沟渠临时改造及清理、永久性防洪排水工程施工、永久性临水临电工程、临建等的搭设，现场人员、机械、材料的安保工作和人员保险，施工临时用地场地恢复工作等。

(l)保险：为其所有在工地上工作的人员购买项目工伤保险或意外伤害保险，意外险的限额应不低于150万每人每次事故，为其施工设备和机具按照重置价值购买财产一切险。

(m)报价人自购的辅助材料保证工程满足竣工验收合格、设计及采购单位要求，且均需提供样品报项目部审核，审核后合格可批量采购。

(n)报价人负责协助组织外线及对侧的无故障试运行。
(o)报价人需确保本项目的线路工程不引起与项目用地相关事项的纠纷与处罚。

3、报价人资格要求和条件

3.1、报价人须为中华人民共和国境内注册的企业法人，遵守中华人民共和国的有关法律和法规；

3.2、报价人应同时具备电力行业（送电工程）专业乙级资质及以上设计资质，电力行业（变电工程）专业乙级资质及以上设计资质，电力工程施工总承包二级及以上资质，同时应具有承装（修、试）电力设施许可证二级（220kv）及以上资质，具有安全生产许可证且在有效期内；

3.3、报价人为一般纳税人，可为本项目开具税率为9%增值税专用发票；

3.4、具有良好履行合同的能力；

3.5、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；

3.6、符合下列情况之一的单位不能作为报价人参加报价：

（1）近3年内发生过重大施工安全事故或施工质量事故的单位。

（2）国家及相关主管部门规定的其它条件。

（3）近三年有拖欠农民工工资情况。
3.7、本次询价接受联合体参与，联合体牵头方需具备承装（修、试）电力设施许可证二级（220kv）及以上资质。
3.8、报价单位需至少提供1项近五年内的类似工程的完工业绩（220kv（或以上电压等级）线路工程施工的完工业绩），同时应提供1项近五年内220kv线路工程的已完成的设计业绩。

4、付款方式

1　 无预付款；
2　 每月25日统计工程量，下月支付上月已完工程量金额的70%，报价人提供《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》、《已完工程量汇总表》、乙方需提供本项目相关人员建筑工程意外险或雇主险（副本扫描件及盖章版复印件）、员工工资支付证据（项目部登记造册的所有农名工清册内人员的付款记录、收款确认单等）、对应已完成工程量金额80%并符合询价人要求的增值税专用发票及对应金额的项目所在地完税证明后15个工作日内支付；

3　 项目容量并网发电后，累计至已完成并网容量金额的80%，报价人提供《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》、《已完工程量汇总表》、和累计至已完成并网容量金额的90%并符合询价人要求的增值税专用发票及对应金额的项目所在地完税证明后15个工作日内支付；

4　 项目竣工验收并完成消缺工作后，报价人提供《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》、《已完工程量汇总表》、质量保修责任书和所有员工工资支付完毕的证据（项目执行过程中，项目部登记造册的所有农民工清册内人员的付款记录、收款确认单等），和累计至结算价款100%并符合询价人要求的增值税专用发票及对应金额的项目所在地完税证明后15个工作日内，支付至结算价的97%；

5　 剩余结算价的3%待竣工验收合格两年后，工程无缺陷并经询价人验收合格，报价人提供《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》后15个工作日内，无息支付结算价的3%（或者剩余结算价款的3%待竣工验收合格后，乙方完成消缺且经甲方验收无误，乙方向甲方开具同等额度的工程质量保函（保函格式见下文）及，《施工/劳务/服务合同接口支付申请（核准）标》后15个工作日内甲方向乙方支付）。

支付方式：询价人通过银行电汇或银行承兑的方式支付给报价人。

5、注意事项

1、询价文件（电子版）免费；

2、请报价人自行组织队伍前往项目地点进行踏勘，费用自理。

现场踏勘联系人：魏运军  电话：15111316593 
3、本次询价联系人：江亦舟  电话：15616286510，邮箱：jiangyihzou@cmie-newenergy.com。

4、报价文件（电子版文件）递交截止时间：详见电子采购平台时间。

5、本次询比在电子采购平台进行，所有与本次询比相关的澄清及答疑均需在电子采购平台上进行，其余方式的澄清及答疑均视为无效。报价人对询比文件有异议需要澄清的，应在询比采购开始前2日内提出。

第二章  报价须知

	序号
	事项名称
	内容及说明

	1
	工程名称
	惠州宏琛200MW／400MWh储能电站建设项目

	2
	工程规模
	220kv送出及对侧改造工程

	3
	建设地点
	广东省惠州市仲恺区

	4
	采购单位
	中机国际工程设计研究院有限责任公司

	5
	询价内容
	询价文件正文、附件所示全部内容及要求范围

	6
	询价方式
	采用邀请，按照公开、公平、公正和诚实信用原则

	7
	合同价格
	固定总价（含税9%）

	8
	工    期
	详见第一章第“1.3”条。

	9
	质量标准
	详见附件

	10
	资质要求
	详见第一章第“3.2”条。

	11
	报价截止日
	详见电子采购平台时间

	12
	报价文件份数
	纸质版：商务文件和报价函各1份盖章版；电子版1份（商务和报价函盖章版的扫描件上传电子采购系统）

	13
	报价货币
	人民币

	14
	保证金
	无

	15
	询价文件购买费用
	无

	16
	成交结果
	本项目因涉及商业秘密，根据相关制度规定，本次询比成交价格不予公示。

	17
	监督
	本项目的询价活动及其相关当事人接受采购单位纪律检查部门的监督。

	18
	解释权
	本询价文件由询价人负责解释

	19
	联系人
	联系人：江亦舟

电  话：15616286510

邮  箱：jiangyihzou@cmie-newenergy.com

	20
	地址
	中机国际工程设计研究院有限责任公司

湖南省长沙市雨花区韶山中路18号1809室


1 资格要求与合格条件

1.1  资格要求

报价单位原则上须具有独立法人资格（不具有独立法人资格的，需提供授权书），应满足本询价项目的施工资质等级要求和相应能力，并通过采购单位的资格审查。报价单位应提供下列资料：营业执照、资质证书、安全生产许可证要求盖公章（如联合体参与报价，需提供联合体双方的营业执照、资质证书、安全生产许可证等文件）、相关完工业绩证明文件。

1.2  报价费用

报价单位应承担其编制报价文件、现场勘察与递交报价文件所涉及的一切费用，不管报价结果如何，采购单位对上述费用不负任何责任。

2 询价文件

2.1  询价文件的组成

2.1.1询价文件除下列文件外，还包括全部附件、所有按本须知要求所发出的澄清或修改补充资料和交底答疑会记录。

第1章  报价邀请书

第2章  报价须知

第3章  报价文件格式

2.1.2报价单位应认真审阅全面理解询价文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸。报价单位无权对询价文件作任何修改。如果报价单位的报价文件不能符合询价文件的要求，责任由报价单位自负。

2.1.3询价文件保密：当报价人获取询价文件后，无论报价与否，均应承担对于询价文件的保密责任。若由于报价人的过失，造成询价人的纠纷或责任概由报价人承担。

2.2  询价文件的解释与澄清

2.2.1询价人向报价人提供的有关资料和数据，是询价人现有的能使报价人利用的资料，询价人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

2.2.2报价单位应认真审阅全面理解询价文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸。报价单位无权对询价文件作任何修改。如果报价单位的报价文件不能符合询价文件的要求，责任由报价单位自负。

2.2.3报价单位获得询价文件后，若有问题需要澄清，应在收到询价文件后 2日内以书面形式（包括书面文件、电传、传真、电报等，下同）向采购单位提出。采购单位应在接到该请求澄清函 1日内，以书面形式向所有获得询价文件的报价单位澄清（但不说明询问的来源）。

2.3  询价文件的修改

2.3.1至报价截止2日前，采购单位都有以补充通知的方式修改询价文件的权利。这种修改可能是项目是采购单位主动提出的，也可能是为了解答报价单位要求澄清的问题而做出的。

2.3.2通知将以书面形式发给所有获得询价文件的报价单位。补充通知作为询价文件的组成部分，对报价单位起约束作用。报价单位收到修改书后，应以电传、传真或电报方式通知采购单位，确认已收到修改书。

3 报价报价

3.1  报价原则

3.1.1本项目采用固定总价形式报价，报价单位须根据自己的经验对总量做出预测，并进行合理报价。本项目不指定报价方在编制报价文件时采用何种定额及费率，报价方可根据各自的施工经验和本企业的管理水平，并结合本工程的现场实际情况报价。报价单位所填写的价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，原则上不作任何调整，报价单位在计算报价时应考虑一定的风险系数。

3.1.2报价中的材料费、机械费及机工具费用：

3.1.2.1必须在报价文件中分别列出施工所需消耗性材料和周转性材料费用，并计入报价。

3.1.2.2本工程施工所需的所有机具、工具均由报价单位负责并承担费用。

3.1.3措施费：施工中所用脚手架搭拆由报价单位负责,报价报价中应包括此部分费用，其它措施（包括不限于定制化文明施工及区域范围内的设备材料堆放、挂牌标示及其清洁工作等）及其相应费用由报价单位负责。

3.1.4临时设施费：办公室、板房及必要办公家具由报价单位负责，报价应含此部分费用；施工电源、施工照明由报价单位负责并承担费用；其它临建设施及费用由报价单位自行负责，报价应含此部分费用。

3.1.5报价须按“报价文件格式”规定的表格填写单价与合价及总价以及各项报价构成。报价单位没有填写单价的项目被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价或合价或总价中。

3.1.6除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单中所报的综合总价，以及报价汇总表中的价格应为本标工程的施工和维护而发生的各项所有费用，其中包括直接工程费（材料费和机械费询价人供应的除外）、间接费（含临建费）、利润、税金、机械机具调遣费、大型机械机具拆装费、配合询价方其他各类施工措施费、合同约定的保险费、所有检验费、过桥过路费、政策性收费、工程包干费、不可预见费、以及其他报价单位认为应该纳入报价的等各种费用。

3.1.7安全文明施工费应单独列项。
3.1.8设计费单独列项。
3.2  报价应考虑的其它费用

3.2.1应考虑的风险费用包括（但不限于）以下内容：

a.负责处理相关相关的设计变更及设备消缺。

b.不可预见的施工措施费，预防一般性自然灾害采取的措施费用。

c.因工程图纸、设备、材料等供应脱节，可能造成的停工、窝工、机具闲置等损失费用，由于工期紧需要赶回工期增加的费用。由于施工场地狭小，土建安装交叉作业影响，不可避免的打洞、和零星土石方挖填、基坑排水等采取的各种措施费用、以及工效降低引起的费用以及现场二次转运费用。

d.由于疫情而需采取的必要检测及其他防疫费用。

e.工程保险费用

f.由于当地雨季、冬季、大风等气候条件而造成的窝工，停工及措施费用

g.不可预见的其他费用

3.2.2调试及试运转期间的配合工作、设备一般缺陷的处理工作。

3.2.3各种原因引发的设计需变更的内容或工程联系单，中标单位不得以任何理由拒绝执行，如果出现拒绝执行的情况，询价人有权委托其他单位执行，其价款按询价人审定的预算值1.3倍从合同价款中扣除。

3.2.4询价人虽没有要求但实际需发生的费用。报价人的报价价中应含的保险费按如下的规定办理：

a、报价人装备险和报价人职工的（人身）事故险由报价人承担，并包含在所报的报价总价内。

b、报价人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由报价人承担，并包含在其所报的报价总价内。

3.2.5上述各项费用，报价人如报价为零，询价人将认为此项工作已包括在总报价或综合总价中。

3.2.6本次询价不指定报价采用何种费率，由报价人自由采用。本工程鼓励报价人按成本价加合理利润报价。报价中的税金按当地税务部门规定办理。

3.2.7有经验的承包商能预见的各项费用。

4 报价文件

4.1  报价文件说明

4.1.1报价文件的语言：

报价文件及报价方与询价方之间与报价有关的来往通知、函件和文件均使用中文。

4.1.2报价文件的书写：

报价文件均应使用不能擦去的墨水打印或书写，加盖报价人单位公章，并由其法定代表人或其授权委托人签署，报价文件正本每页须有报价人法定代表人或其授权委托人小签。

全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据询价人的指示进行的，或者是报价人造成的必要修改的错误。在后一种情况下，修改处须有报价人法定代表人或其授权委托人签注。

4.2  报价文件的组成

报价单位的报价文件包括但不限于：

4.2.1 报价书第一卷：资格审查文件，1份盖章版和扫描件。

4.2.1.1  报价人法定代表人授权书

4.2.1.2  报价人资料，资信证明文件：

a） 法定代表人资格证书及身份证复印件

b） 企业营业执照复印件

c） 资质复印件

d） 安全生产许可证复印件

e） 业绩（若有）

f） 近三年无拖欠农民工工资证明

4.2.1.3 其他文件与资料

4.2.3  报价书第二卷：即报价函，1份盖章版和扫描件。

4.2.3.1报价者必须毫无例外地使用询价文件提供的报价书格式，但表格可以按同样格式扩展。

4.2.3.2报价者提供上述报价文件同时，应有文件电子版壹份。

4.3  报价有效期

4.3.1 自规定的报价截止日期算起，报价书有效期 90天。

4.3.2 在原定报价有效期满之前，如果出现特殊情况，采购单位可以以书面形式向报价单位提出延长报价有效期的要求。相应地延长报价保证金的有效期，在延长期内本须知关于报价保证金的退还与没收的规定仍然适用。

4.4  报价文件的修改和撤回

4.4.1报价单位在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购单位递交请求修改或撤回其报价文件的通知。但在报价截止日期以后，不能修改或撤回报价文件。

4.4.2报价单位修改后的报价文件或撤回通知，应按规定编制、密封、标志和递交，并在内存包封标明＂修改＂或＂撤回＂的字样。

4.4.3在报价截止时间与询价文件中规定的报价有效期终止日之间的这段时间内，报价单位不能撤回报价文件。

4.5  报价文件有下列情况之一，将视为无效：

未经法定代表人或授权代表人签署和未加盖报价单位公章；

报价截止时间以后送达的报价文件；

未实质响应询价文件要求的报价；

被询价人会判定为相互串通的各方。

第三章 报价文件格式
         （项目名称）     询价

资  格  审  查  文  件

报        价        人：     （盖单位章）  

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）  

日                  期：     年    月    日

一、法定代表人身份证明

报价人名称：                                              

单位性质：                                                

地址：                                                    
成立时间：          年        月        日

经营期限：                                                
姓名：                 性别：             

年龄：                职务：              
系                              （ 报价人名称）的法定代表人。

特此证明。
（此处附法人身份证照片）

                          报 价 人：     （盖单位章）       
                                        年       月       日 

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           施工资格审查申请文件、报价文件、签订合同和处理有关事宜等，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

代理人身份证：
代理人联系方式（电话及邮箱）：
报价人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：                              
委托代理人：                     （签字） 

身份证号码：                              
          年         月       日

三、资格审查资料

请附上报价人营业执照、资质证书、安全生产许可证、相关完工业绩（设计及施工类）复印件并加盖公章。

四、承诺函

    如果我方中标，我方保证单列的安全文明施工费不低于项目所在地规定的比例（不含设备费），并

在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程询价范围工作内容的施工，       天（日历日）内竣工和交付本工程，并确保工程质量达到标准。我方同意本报价函在询价文件规定的提交报价文件截止时间后，在询价文件规定的报价有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受询价方发出的中标通知书（若有）。 

随本报价函递交的报价函附录是本报价函的组成部分，对我方构成约束力。 

在签署协议书之前，询价方的中标通知书（若有）连同本报价函，包括其所有附属文件，将构成双方之间具有约束力的合同文件。

报    价    人：     （盖单位章）
法 定 代 表 人

或其委托代理人：    （签字或盖章）
年       月       日
五、近三年无安全生产事故承诺书

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司

    我公司在近三年生产经营过程中，没有出现违法、违规、失信、骗取中标及违约等市场不良行为，所承建的工程没有出现重大工程安全事故。 

      特此承诺。 

                                              承诺人：              （盖章）

                                    法定代表人或委托代理人：        （签字）

                                                        年     月     日

 

六、近三年无拖欠农民工工资承诺书

致： 中机国际工程设计研究院有限责任公司

我单位在此郑重承诺：在近三年来没有出现任何拖欠农民工工资的现象，若有虚假一经查实，业主有权根据有关规定取消我公司中标资格。

特此承诺！

承诺人：             （盖章）

                                         法定代表人或委托代理人：        （签字）

年     月     日
七、报价人的其他资料文件（业绩实力、财务报表、项目部成员、供应商踏勘确认表（自拟）等）

八、联合体协议（如有）

本协议应明确各成员的分工与责任，资质对应关系、牵头人代表（含职责等）等内容。

如为联合体报价，则联合体各成员均需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、各自部分的业绩、各自财务报表、项目部成员等资料。如联合体投标需要区分各自的工作及报价，则应在工程量单内进行区分体现。
         （项目名称）     询价

报  价  函

报        价        人：     （盖单位章）  

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）  

日                  期：     年    月    日

一、报价函
致：中机国际工程设计研究院有限责任公司 

在考察现场并充分研究 惠州宏琛200MW／400MWh储能电站建设项目220kV送出线路及对侧间隔改造工程  询价文件的全部内容后，                   （报价单位全称）兹以综合含税总价                    元的报价价格，并严格按照询价文件及合同约定施工、竣工和交付本项目。

注：以下每项费用须附详细说明及清单：
	序号
	费用名称
	单位
	数量
	单价
（元/单位）
	总价
	备注

	1
	送出线路（电缆部分）
	项
	1
	
	
	税率9%，其中设计费为XX元

	2
	送出线路（架空部分）
	项
	1
	
	
	税率9%，其中设计费为XX元

	3
	对侧间隔改造工程
	项
	1
	
	
	税率9%，其中设计费为XX元

	4
	安全及文明措施费
	项
	1
	
	
	费率不低于建安报价的2.5%，据实结算，最高不超过本项报价金额，税率9%

	含税合计总价
	
	

	注：1、以上报价为固定含税总价，税率9%，如遇国家正常调整，增值税税率发生变化，合同结算含税价格按照合同中不含税价及最新增值税税率计算得出；

2、项目报价表中所报的固定综合总价，应为完成本工程所发生的各项所有费用，包括人工费、管理费、机械费、机工具使用费、安全文明施工措施费、保险费、行政性收费、检测费、水电费、利润、税金及其他报价单位认为应该纳入报价的各种费用。

3、采购单位有权要求修正报价人的不均衡分项报价，报价人对此无异议。

4、报价人完全理解询比文件要求，充分了解项目现场实际情况和项目一切风险后提出最终报价。


二、工程量单

本次询价工程量单仅作参考，具体工程量单由报价单位自行踏勘及设计确定。本工程无甲供内容，全部内容乙供。

附件一：工程质量保函模版
质量保函
保函编号：
致:中机国际工程设计研究院有限责任公司（保函受益人）
根据               有限公司（保函申请人）与保函受益人于20X年 月 日签定的编号为              的《XX项目XXX 釆购合同》要求，应保函申请人的申请，兹开立以你方为保函受益人的不可撤销的见索即付质量保函，担保金额为CNY000.00 （人民币               ）（以下称“担保金额”）
我行在此保证保函申请人将严格执行合同有关质量保证条款，确保产品质量，并按合同规定履行其在质量保证期内应尽的义务。
若保函申请人未能执行上述保证，我行在收到保函受益人书面索赔通知书及此正本保函后7个工作日内，向保函受益人支付累计不超过担保金额的索赔款项。我行承担保证责任的条件是：
1、
保函受益人索赔通知书应写明保函申请人未能严格执行合同有关质量保证条款及未按合同规定履行其质量保证期内应尽义务的事实。
2、
保函受益人索赔通知书须由保函受益人法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。
本保函有效期自   年  月   日至   年  月  日止。
本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回, 本保函均告失效。任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。
出函行名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                             日    期：  
[image: image1.png]WE=s
S/ RIRB S

R B S SR o LB R AR BT BT A R 9 B/ R T A

BT AT g EE B REERTH, (RES QR LIIER2
It RIERA R THEERSE RIETE. RORRSRERCANE, &
MAESHBRNE, ERRFAFRTELES, FEF SRR, WEFE.
KiEgE. TR EXHLEN, FTQERATNERAR:

o DA SRS AR SEE:

= ETRRAT M R TR R RbkiEs):

=, MAEEH, RENG. LRI RRISUEHRANF .

B, —LRH, HEWHRE, ZHRM—S a0k, ANkl
B (WA 0731-85383419, 19973126099) .

B





PAGE  

