
	甲方合同编号：

	乙方合同编号：


新奥交投新能源刘富村车辆段源网荷储一体化

11MW光伏项目

接入及对侧站改造工程合同

合同编号：                                      

甲    方：   中机国际工程设计研究院有限责任公司 
乙    方：                                      
签订地点：湖南·长沙·雨花区

签订日期：2025年11月 

目录

1第一部分 合同协议书


11、工程概况


22、工期


33、工程质量标准


34、合同价格和付款方式


45、定义与解释


46、合同生效


6第二部分 合同条款


6第1条  合同规定


8第2条  甲方


9第3条  乙方


12第4条  进度计划、延误和暂停


14第5条  工程材料


15第6条  施工


18第7条  竣工验收及工程移交


18第8条  质保期


19第9条  合同款项及结算


20第10条  违约责任


22第11条  保险


23第12条  不可抗力


23第13条  争议选择


23第14条  其他


25附件一：承包范围


28附件二：施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表


29附件三：已完工程量汇总表


30附件四：安全生产协议书


44附件五：工程质量保修书


48附件六：廉政合同


51附件七：支付农民工工资的责任承诺书


52附件八：不转包承诺书


53附件九：不违法违规分包承诺书


54附件十：工程建设考核管理办法


63附件十一：设备厂家白名单


65附件十二：合同技术协议





第一部分 合同协议书

甲方：中机国际工程设计研究院有限责任公司

乙方：                 
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就新奥交投新能源刘富村车辆段源网荷储一体化11MW光伏项目接入及对侧站改造工程（以下简称“项目”）事宜经协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：新奥交投新能源刘富村车辆段源网荷储一体化11MW光伏项目接入及对侧站改造工程

工程地点：新奥交投新能源刘富村车辆段源网荷储一体化11MW光伏项目开关站等相关项目现场

工程范围：本工程包含一座35kV开关站、2个35kV并网点、送出线路及对侧站改造等。
本工程合同范围为新奥交投新能源刘富村车辆段源网荷储一体化11MW光伏项目35kV开关站及接入工程（包括并网所涉及到的对侧站改造等）的施工、采购和相应的技术资料以及有关的技术服务等。光伏电站35kV接入工程至2个并网点的电气一次工程、二次工程、防雷接地、开关站、送出线路和对侧站改造工程，具体包括（但不限于）如下工作：

1、设备供货范围

1）负责跟本工程相关的35kV开关站及接入工程的全部设备采购工作，包括本项目接入系统方案及接入系统批复中所需的包括但不限于开关站在内的一次设备、二次设备（包含场内监控系统、电力自动化综自系统、继电保护装置、调度自动化系统和系统通讯、UPS、交直流屏柜等等）、35kV开关站的预制舱、T接点的所需设备及材料、分支杆及辅材、开关站内高压电缆及终端附件、开关站后高压电缆及终端附件等所有设备和材料及辅材，甲方不提供任何设备及材料。

2）设备、材料的采购、运输和现场管理按照国家标准规程规范、当地电网要求、建设单位白名单及甲方提供的设备采购短名单和相应的技术规范要求，采购设备及材料时需拟定对应的设备及材料的技术协议，提交甲方及业主进行审核，审核无误后方可进行采购，完成工程所需的所有设备及材料的采购、运输、卸货、安装、监造、检测及试验、验收、功能试验及现场保管；

3）负责采购和报审开关站设备，需满足中机及业主和供电局要求，同时满足短名单要求。

4）具体详细的设备及材料技术要求详见附件，以附件技术要求为准。

2、备品备件、易耗品和专用工具

在合同范围内，乙方应负责供应如下各项备品备件和易耗品：

（1）设备应随机提供足够的所需的各项易耗品。

（2）乙方应负责提供直到竣工验收所需的各种备品备件、易损件，如竣工验收前发生损坏，乙方应及时补充提供（均已包含在合同总价中）；

（3）乙方应负责供应质量保证期2年内设备运行所需的备品备件，易损件及其它可能需要的零部件。

（4）乙方应负责提供设备安装、调试、运行时必需的专用工具。

上述专用工具和备品备件的价格均已包含在合同价格中，备品备件、易耗品、专用工具清单详见技术协议。

2、施工范围

开关站低压侧连接点至开关站后线路连接点范围内所有土建及安装施工，包括并网点改造土建及安装施工、依据接入批复要求所涉及到的上级变电站相关改造土建及安装施工。

3、调试及并网协调

开关站、送出线路及对侧改造分系统调试、整套调试及特殊调试、消防验收、并网协调及最终验收。

4、培训与服务

乙方应负责培训甲方运维人员，使他们对系统、设备的使用、维护有足够的知识，并在并网发电前熟练掌握全场各系统、设备的运行、维护；乙方应该负责提供业主运行和维护所需的全部资料和样本；乙方应在培训前提供足够份数培训教材等。

乙方应按技术协议提供售后服务工作；质保期内运行期间，每半年现场巡查一次并提供巡查报告；质保期后，乙方应优先以优惠价格为业主提供备品备件和现场服务，如有分包，乙方应在分包合同中约定。

其他本技术协议中约定服务工作内容。

5、其他事项

对设计漏项和施工漏项部分甲方有权要求增补，乙方无条件执行；当设计不合理、不符合当地实际条件、不满足当地供电部门和其他部门要求时，乙方应进行修改和完善；

按照国家、行业和地方规定办理工程保险、工程建设许可、工程竣工验收并网等相关手续。

6、保险：为其所有在工地上工作的人员购买意外险或者雇主责任险。意外险的限额应不低于100万每人每次事故；为其施工设备和机具按照重置价值购买财产一切险。

7、质保期：工程整体质保从项目竣工验收合格之日起的24个月。

8、配备齐全的管理团队。配备专职资料员，负责承包范围内的资料报验和报审，负责完成工程资料编制并装订成册。配备专职安全管理人员，负责组织进场人员的安全培训对施工现场进行安全监督检查，确保安全工作实现全员、全过程、全方位、全天候管理，遵守相关安全规定及处罚条款。配备专职质量管理人员，负责施工现场质量缺陷整改及监督，配合完成全过程质量控制工作。配备协调专员，负责与施工现场相关单位（比如电网公司、轨道集团等）的沟通协调工作，并包含费用。

2、工期

工期：详见竞谈文件。
3、工程质量标准

工程质量标准：必须符合现行所有适用于电力工程的各种设备规范、施工验收规范、质量验评标准等，如果在本项目全容量并网前国家及行业标准有更新的，本项目应该根据最新的标准进行更新，且满足项目业主相关公司标准要求及项目业主向甲方提出的施工技术要求。
4、合同价格和付款方式
4.1合同价格
本项目计价方式采用固定含税单价，具体价格组成见下表：

	序号
	项  目
	单位
	单价（元）
	工程量
	合计（元）
	税率
	备注

	一
	光伏发电设备、材料
	Wp
	
	11000000
	
	13%
	

	1
	35kV并网设备
	Wp
	
	11000000
	
	
	本工程相关的35kV开关站及接入工程的全部设备及材料采购

	二
	施工、安装
	Wp
	
	11000000
	
	9%
	

	1
	开关站、外送线路及对侧站施工、调试
	Wp
	
	11000000
	
	
	包括但不限于35kV开关站、35kV对侧站改造及高压并网的施工及调试

	三
	合计
	Wp
	
	11000000
	
	
	


注：1）合同价格包含劳务费、材料费、施工设施设备费、管理费、机械费、机工具使用费相关检测试验费、验收费、安全文明施工费、协调费、税金及利润等全部费用。

2） 计价方式为：固定含税单价，增值税税率9%及13%，如遇国家政策调整，增值税税率发生变化，合同结算单价按照不含税价及最新增值税税率计算得出；合同结算价款最终按双方确认工程量乘以固定单价进行计算。合同价格包含部分主材费、辅助材料费、劳务费、施工机具费、相关检测试验费、税金及相关验收费用等。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 

4.2支付方式（按进度支付）

详见竞谈文件
支付方式：甲方通过银行电汇或电子承兑的方式支付给乙方，乙方同意依据甲方要求的发票税率顺序提供增值税发票。

5、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与合同条款中赋予的定义与解释相同。

6、合同生效

本合同在合同双方正式签字签章之后生效。

合同订立时间：2025年 月    日

合同订立地点：湖南长沙市雨花区

（签字页）

	甲   方：

单位名称（章）：中机国际工程设计研究院有限责任公司

单位地址：湖南省长沙市韶山中路18号

法定代表人：陈蕃

委托代理人：

签字日期： 

电    话： 0731-85383359

电    传： 0731-85383359

开户银行：中国建设银行股份有限公司

长沙芙蓉支行

帐    号： 4300 1539 0610 5000 2926

税    号： 914300004448853216 

邮政编码： 410007
	乙   方：

单位名称（章）：

单位地址： ： 

法定代表人：

委托代理人： 

签字日期：

电    话： 

电    传：

开户银行： 

帐    号：

税    号：

邮政编码： 


第二部分 合同条款

第1条  合同规定

1.1 除上下文另有规定外，在本合同中下列术语应具有以下所述含义

1）合同，指新奥交投新能源刘富村车辆段源网荷储一体化11MW光伏项目接入及对侧站改造工程合同，包括中标通知书（如有）、投标函及投标函附录（如有）、合同协议书、合同条款、合同附件、甲方要求、价格清单、技术协议书、乙方建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

2）合同期，指从合同生效之日起，至双方在合同项下的权利义务履行完毕之日止的期间。

3）甲方，指在合同协议书中约定的，具有项目分包资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。

4）乙方，指在合同协议书中约定的，被甲方接受的具有工程安装及施工主体资格的当事人，包括其合法继承人。

5）业主（业主方），物业的所有权人，本合同指本工程甲方的委托方。

6）业主代表，指业主方指定的履行本合同的代表。

7）业主方人员：指业主方代表、业主方和业主方代表的所有其他职员、业主方工程师、工人和其他雇员或业主方代表通知乙方作为业主方人员的其他人员。

8）项目经理，指甲方按照合同约定任命的负责履行合同的代表。

9）乙方人员：指项目经理和乙方在现场聘用的所有人员，包括乙方和每个分包商的职员、工人和其他雇员，以及所有其他帮助乙方实施工程的人员。

10）监理，指业主方将委托具有相应资质等级的监理单位对本合同工程建设行为实施监督和管理。此种监理不解除乙方对合同工程质量所负的责任。

11）监理工程师，指由监理授权、负责履行监理合同的人员。

12）工程，指永久性工程和（或）临时性工程。

13）永久性工程，指乙方根据合同约定，进行采购、施工、竣工试验、竣工后试验和试运行考核并交付甲方进行生产操作或使用的工程。

14）临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，以及不构成永久性工程实体的其它临时设施。

15）现场或场地，指合同约定的由甲方提供的用于乙方现场办公，工程物资、机具设施存放和工程实施的任何地点。

16）工程物资，指设计文件规定的将构成永久性工程或临时性工程实体的设备、材料和部件，以及进行竣工试验和竣工后试验所需的材料等。

17）施工，指乙方把设计文件转化为永久性工程的过程，包括土建全部完工和安装（含电气）完毕等作业。

18）整体启动试验，指施工完毕后在试运行之前，进行整体启动试验，包括单体调试和系统调试。

19）单体调试，指电气设备安装完毕后在试运行之前，按照电力建设施工及验收技术规范的要求，为确认其是否符合产品出厂标准和满足实际使用条件而进行的单机试运或单体调试工作。

20）系统调试，指电气设备安装完毕后在试运行之前，按照电力建设施工及验收技术规范的要求，对站内外电气设备检测、设置、试验和调整等工作，确保系统正常。

21）工程联动调试合格后，电站全容量试运行发电达到240小时（每天按8小时计算，试运行时间不计入建设工期）为试运行考核期，试运行期内乙方需按本合同约定完成合同考核指标并通过合格验收，逾期不能通过合同考核指标的，违约按合同相关约定执行，因此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

22）竣工试验，指试运行通过后，按照国家行业标准技术部分所规定的程序及标准对项目运行的机械、设备、部件、线缆和管道等进行质量和性能考核。

23）竣工后试验，指竣工试验通过后，按照国家行业标准技术部分所规定的程序及标准对项目进行生产或（和）使用功能试验。

24）竣工验收，指根据国家行业标准技术部分所规定的要求，试运行考核的全部试验合格，系统通过性能试验后，完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由业主方组织的工程结算与验收，经验收合格为本项目签发的证书。

25）工程接收，指工程或（和）单项工程通过竣工验收后，由乙方与甲方、业主方进行工程交接，并由甲方颁发接收证书的过程。

26）合同价格，指合同协议书中约定的，乙方进行采购、施工、试验、调试、试运行考核、竣工试验、竣工后试验、性能试验和质保及售后服务等工作的价款。

27）质保金，指合同约定甲方从合同总价款中暂时扣除的，作为乙方在施工过程及质保期内履行质量和缺陷责任担保的金额。

28）质保期，指乙方按合同约定承担缺陷保修责任的期间，自竣工验收证书签发之日起计算，乙方必须负责对所有施工、安装的缺陷和质量问题进行修理、修复和消缺。

1.2 合同文件

合同文件相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1） 合同协议书

2） 中标通知书

3） 投标函及附录

4） 合同条款

5） 合同附件

6） 双方在履行合同过程中签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面文件

7） 设计相关文件（资料和图纸）

8） 技术协议书（如有）

9） 开工令或中标通知书

10） 构成合同组成部分的其他文件

1.3 保密约定

当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

第2条  甲方

2.1 甲方的基本权利义务

1）提供必要的协助以使乙方进入项目现场施工，并按照合同约定的条件付款和竣工结算。
2）及时协调业主组织各项验收。

3）自开工之日起给予乙方进入和占用现场的权利。此项进入和占用权不为乙方独享。

4）甲方及甲方代表有权按照合同约定和法律有关规定对乙方的采购、施工、检测试验等实施工作提出建议、检查、监督、奖罚、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。

5）甲方及甲方人员有权进入现场的任何地方，甲方及甲方代表有权获得与本项目有关的所有资料。

6）甲方有权纠正乙方的违约行为，并要求赔偿。

7）甲方有权要求乙方撤换其派遣或雇用的不能胜任工作、玩忽职守或工作不负责的人员。上述撤换人员未经甲方同意不得重新回到项目现场。

8）支付合同价款：甲方依据合同支付节点及时进行工程款的支付。

2.2 甲方代表

甲方委派的代表，行使甲方委托的权利，履行甲方义务，甲方代表依据本合同并在其授权范围内履行其职责。甲方决定替换其代表时，将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的15日前，以书面形式通知乙方。

甲方代表：汤阳（邮箱tangyang@cmie.cn，电话：15973160028）
甲方代表的职责：依据授权，负责项目的进度控制、质量控制、成本控制、安全及文明施工管理、信息管理及组织协调。甲方代表无权变更、修改、中止或终止合同，甲方代表无权以甲方名义签署各类文件，包括但不限于：补充协议、备忘录或工程签证等涉及甲方履行相应义务的文件。如果需要签署上述文件，必须由甲方签发授权明确的授权委托书。

2.3 甲方的暂停、停工或清退出场解除合同

乙方具有下列情形之一的，甲方可以暂停、停工或清退出场解除合同：

1）未按甲方、监理方提出的合理要求更正或改正，未按甲方、监理方的合理要求进行消缺或整改，经再次催告，仍未能在规定期限内纠正违约行为。

2）乙方不能有效管理施工队或农民工，或发生施工队或农民工围堵业主方、甲方人员或办公地点，或发生施工队或农民工伤人事件。

3）放弃工程，或明确表示不按照合同约定履行其义务的。

4）在收到开工、复工指示后拒不开工的。

5）乙方破产、无力偿还债务、停业清理、法院已委托其破产案财产管理人、遗产管理人、为其债权人的利益与债权人达成有关协议、在财产管理人（含财产委托人或财务管理人）监督下营业或其他类似上述行为。

6）乙方提供的材料、成品或半成品质量不合格或不符合合同要求，且无法修复的。

7）工程质量不符合国家行业有关规定或不符合合同要求，拒绝整改或整改后不符合合同要求的。

8）有确切证据证明乙方丧失了履约能力。

9）未经甲方同意，将工程全部或部分分包，或将合同全部或部分转让他人。

10）法律、法规或合同中约定的其他情形。

2.4 指令

除非违反法律规定，乙方应遵守甲方及甲方代表、监理方等按照合同发出的各项指令。

第3条  乙方

3.1 乙方的基本权利义务

1）依照合同规定享有进入现场和占用现场的权利。

2）有权得到按照合同规定应获得的资料。

3）有权得到按照合同规定应获得的价款。

4）有权纠正甲方的违约行为，并有权要求赔偿。

3.2 乙方的责任和义务

1）开工前，提供施工组织设计，编制项目施工进度计划交甲方和业主方审核，并经批准后实施，但甲方及业主方的批准并不能减轻或免除乙方的合同责任。
2）按照合同约定进行施工，严格执行工程安全、环境保护、职业健康的标准，确保采购的辅助施工材料质量、工程质量和施工进度满足甲方及业主方要求。
3）负责合同工程土建、安装和施工辅助材料采购，提供施工、相关检测试验、修补缺陷所需的与安装及施工相关的人工和相关其他服务。

4）负责甲供设备及材料的现场卸车、现场保管、二次搬运。

5）对所有现场作业、所有施工方法安全性承担责任，且应满足合同约定的“甲方要求”或合同要求的任何工作。

6）负责工程施工过程管理。乙方应对工程施工进行全过程的管理，工程施工所需要的所有工人、工程设备、材料、设备、工程（含临时性和永久性的）及其他所有物资，均由乙方进行管理。

7）负责办理本工程施工所需的工商、税务、治安、卫生防疫、消防、环保、技术监督、流动人口与计划生育、交通、气象、建设、水利、进出省、市及县等国家法律、地方性法规及合同规定的应由乙方负责的有关许可手续，保证甲方免受因此造成的损失。如因此给甲方造成损失的，乙方按甲方的实际增加的合理费用给予赔偿。竣工日期延误，由乙方负责。

8）按照合同约定的承包范围进行安装、施工辅助材料的采购、施工、安装、相关检测试验，并修补工程中的任何施工缺陷。编制全套相关施工资料，份数：6份。

9）做好作业屋面、堆放场地、施工场地周边道路、施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物及市政设施的保护工作。施工中如造成破坏，乙方应立即停止施工，负责及时修理、恢复原状，以上费用均由乙方负责。发现文物和有价值的物品时，乙方在采取防止损坏措施的同时，应立即通知甲方、文物局和公安局，否则责任自负，由于上述原因造成停工而影响工期可按实顺延，并由甲方适当补偿乙方配合费用。

10）负责工程现场临近甲方及业主方正在使用、运行、或由甲方用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等的硬质隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志。

11）负责对其代表、雇员、监理人及其委托的其他人员进行安全教育，并遵守工程现场的安全规定。乙方应在工程现场以标牌明示相关安全规定，或将安全规定发送给现场人员。

12）负责现场安全工作，与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，编制相关安全制度、责任制度和报告制度，现场的因乙方原因所发生人身伤害和安全事故，由乙方承担由此产生的费用、损害和责任。

13）乙方承诺本工程的工程款项优先用于发放施工的工人及管理人员的全额工资,并于进度款支付前提供人员工资发放记录给甲方，如出现乙方拖欠工资而导致工人闹事影响甲方正常运作,甲方可先行代为垫付，垫付的工资可在甲方应付给乙方款项中扣除，且乙方仍须向甲方支付甲方所垫付工资总额之100%的违约金。由此造成的工期延误损失由乙方承担，工期不得顺延。

3.3 项目现场负责人

1）项目现场负责人应是乙方的员工，乙方应在合同生效后10日内向甲方提交项目现场负责人与乙方之间的劳动合同，以及乙方为项目现场负责人缴纳社会保险的有效证明，乙方不提交上述文件的，项目现场负责人无权履行职责，由此影响工程进度或发生其他问题的，由乙方承担责任。未经甲方同意，不得随意更换项目现场负责人，否则支付人民币10万元/人/次违约金。

XX
2）项目现场负责人不得同时担任其他项目的项目现场负责人。项目现场负责人必须常驻工地，确需离开项目现场时须事先取得甲方同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责。未经甲方同意，擅自离开施工现场，且不能证明其从事与本合同项目相关的服务工作，支付人民币2万元/人/次违约金。

3）乙方指派的项目现场负责人不能满足项目实施要求，甲方有权要求乙方更换或增派人员，乙方应7日内执行，否则将视乙方违约，甲方有权单方解除合同。

3.4 乙方其他工程管理人员

1）项目专职安全员应是乙方的员工，乙方应在合同生效后10日内向甲方提交项目专职安全员与乙方之间的劳动合同，以及乙方为项目专职安全员缴纳社会保险的有效证明，乙方不提交上述文件的，项目专职安全员无权履行职责，由此影响工程进度或发生其他问题的，由乙方承担责任。未经甲方同意，不得随意更换项目专职安全员，否则支付人民币3万元/人/次违约金。

XX
2）乙方除项目现场负责人和专职安全员外的其他现场管理人员，整个工期期间更换比例不能超过上述人员总数的20%，且如需更换，需征得甲方同意。未经甲方同意，不得随意更换，否则支付人民币2万元/人/次违约金。具体以乙方提供施工组织设计为准。

3）未经甲方同意，擅自离开施工现场，且不能证明其从事与本合同项目相关的服务工作，支付人民币1万元/人/次违约金。

4）乙方指派的工程管理人员不能满足项目实施要求，甲方有权要求乙方更换或增派人员，乙方应7日内执行，否则将视乙方违约，甲方有权单方解除合同。

3.5 乙方雇员和农民工

1）乙方必须负责其所有雇用员工的报酬、保险、福利、住宿、膳食和交通。乙方所付雇员的工资标准及遵守的劳动条件，应不低于工作所在地最低工资标准以及同类行业所规定的标准。乙方不得以任何理由拖欠雇员工资（含农民工工资），因工资拖欠或其他员工待遇原因造成相关施工人员聚集、停工、上访、围堵或滋事等现象，由此引起的责任和后果完全由乙方负责，与甲方无关，且工期不得延长，给甲方和业主方造成损失的，应予以赔偿。

2）乙方应为雇员、农民工按“甲方要求”提供必要办公、食宿与福利设施。
3）甲方或监理有权要求乙方撤换具备下列情形之一的雇员（含项目现场负责人、乙方人员）：A、工作中经常出差错；B、无能力履行其职责或玩忽职守；C、不遵守合同规定；D、实施或坚持有害于安全、健康或环保的行为；E、资格或资历弄虚作假等。一经甲方或监理提出，乙方应在3日内另行委派替代人员，由此造成的工期延长与变更，均由乙方自行承担。

4）乙方按照有关法律法规和工程要求制定工作时间、作息和节假日安排。在满足工程安全和质量的前提下，甲方认为乙方实际进度与计划进度存在偏差，可能导致工期延误，有权要求乙方进行赶工或加班，为此发生的费用由乙方承担。

3.6 乙方承诺与保证

1）乙方应按合同约定的质量标准规范，确保合同范围内各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。

2）乙方全面负责施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员安全。现场因乙方原因发生的人身伤害、安全事故和质量事故，由乙方负责，但不可抗力除外。

3）乙方负责进入现场、施工开工至业主方接收单项工程或（和）工程之前的现场保安责任。

4）本合同签订前，乙方已进行了现场考察，对现场和周围环境以及有关资料（含现场特征，现场进场道路、通信、水、电供应条件，乙方人员食宿条件，现场可利用设施情况、厂外运输条件等，厂区情况，当地法律法规、程序和劳务惯例，工程所需的施工和设备范围及性质，当地乡土风俗等）进行了察看和核查，并自行对其结果负责。

5）乙方负责承包范围内各项工作的进度、质量、安全和现场组织配合的协调和管理等工作。

6）乙方负责按甲方、业主方的要求做好施工现场的地下管线、临时建筑物和构筑物的保护工作。若需要拆除或拆迁，应及时通知甲方，经甲方同意后，由乙方负责拆除或重建，费用由乙方承担。

7）乙方承诺不得将本工程全部或部分再次转包或违法分包。

第4条  进度计划、延误和暂停

4.1 施工进度计划

1）乙方应在现场施工开工前提交一份包括施工进度计划在内的总体施工组织设计。施工进度计划的开/竣工时间，应符合合同协议书对施工开工和工程竣工日期的约定，并与项目进度计划的安排协调一致。

2）乙方原因致使不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日期不予延长。

3）乙方提交施工进度计划的份数和时间：本合同签订后7日内提交4份项目进度计划至甲方。

4.2 延误

除下列情形外，工期一律不得顺延，且乙方不得要求增加费用或支付相应费用（已包含在合同价款中）：

1）因非乙方原因造成连续或累计停工达10天以上（含本数）。
2）甲方未能按合同约定发出指令、批准，导致关键路径施工连续或累计停工达10天以上（含本数）。

3）工程重大变更后，双方商定调整合同费用，并调整工期。

4）根据合同约定，获得延长工期的；

5）由甲方、甲方代表、甲方雇用的人员、或在现场的甲方的其他施工方等造成或引起的延误、妨碍和阻碍。

6）依法成立的有关公共机构延误、阻碍或妨碍了乙方，而乙方必须遵循该公共机构的相应程序和手续，且系在合同签订之前都无法预见到的。

4.3 工期延误

1）因乙方原因（除4.2条情形外），在执行合同中造成延误（未能达到合同所约定的工期和质量），乙方应当支付违约金。
2）乙方根据合同规定支付了违约金后并不解除按合同所规定的相应义务。

4.4 暂停

1）甲方因乙方违约原因，可指令乙方，要求本工程的一部分或全部暂停施工。任何原因导致工程暂停，在停工期间，乙方负责对停工的工程、未完工程、未移交工程、工程物资及工程资料文件等进行照管和保护。因乙方未能尽到照管、保护的责任，造成损坏、丢失等，使甲方的费用增加，和（或）竣工日期延误的，由乙方负责，同时乙方应尽一切可能减小停工导致的损失。

2）因乙方原因（除4.2条情形外）导致部分或全部工程暂停，所发生的损失、损害及竣工日期延误，乙方无权要求工期顺延及新增费用。

3）乙方根据甲方的要求整改和（或）满足复工要求后，向甲方发出要求复工的通知。不能复工时，双方商议确定。

4）甲方在符合合同规定的前提下有权要求随时复工。

5）除上述原因以外的暂停工作，双方应按第12条“不可抗力”的相关约定执行。

第5条  工程材料

5.1 施工及安装材料、设备

除甲方提供的工程设备及物资外，乙方负责和组织采购本工程土建、安装及施工所需的辅助材料，以及为完成合同土建、安装及施工所需的所有设备及机具，并提供（不含施工设备及其辅助设备）有关的资料。

5.2 运输与保管

1）乙方采购和组织的本工程相关的材料、设备等物资从厂商到现场的装车、运输、中转卸装、接货、卸车、检验、入库、保管、维护、保养、现场搬运直至安装等均由乙方负责和管理。

2）乙方负责甲供设备到场的卸货及现场的二次搬运，乙方在搬运过程中，负责对成品做好保护，其费用已包含在本合同中。若甲供材料设备在搬运、存储和安装过程中有破损、变形、脱漆及受潮等，均由乙方负责，因此造成的工期延误及其其他损失均由乙方承担。

3）乙方负责存储和保管。甲供设备到达现场后，由甲方及乙方相关人员共同清点并交乙方保管，所有工程设备和材料（含甲供设备、材料）必须存放在甲方指定的区域内，且须分门别类存储，露天堆放场地应进行必要的硬化和围护，并设有排水和防火设施。甲方有权定期或不定期对设备、材料的管理状况进行监督检查，乙方负责落实监督检查提出的整改意见。乙方保管期间出现设备和物资的丢失，由乙方无条件补齐。

4）乙方随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对施工过程的现场检查，其费用由乙方自行承担。

5）乙方负责提供的工程物资存在缺陷时，经乙方修复仍不合格的，乙方负责重新订货并运抵现场。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由乙方承担。

6）乙方不得以任何理由将材料、设备的保管责任转交给第三方。

7）乙方不得将主要施工辅材（包括但不限于：管桩、商品混凝土、钢筋、围栏、照明系统灯具和电缆、视频监控立杆、设备及桥架支架、接地材料、驱鸟设备及水清洗系统）转交给第三方代理采购。

5.3 货物现场检测和试验

1）安装及施工材料、设备等到货后需要在现场进行检测和试验的，必须进行检测和试验，并向甲方提供现场检验或试验报告。乙方必须遵循中国相关法律和法规对设备、材料强制性检验、试验、检测等要求。

2）乙方协助甲方对进场的甲供设备进行现场检测和试验。

3）乙方不得将材料、设备送检及现场检测、试验的责任委托给第三方代理聘请试验单位执行。

第6条  施工

6.1 开工

1）合同生效后，乙方应按照本合同约定的时间节点按时开始工程施工。

2）开工条件：现场已经满足开工条件。

3）乙方在接到甲方的开工通知后，应迅速、毫不拖延地实施本合同，完成合同工程的每一单项、单位和分部、分项工程，直至工程竣工，达到竣工验收的条件。

6.2 施工组织设计

1）乙方在开工前3天内，向甲方提交符合合同要求的施工组织设计，由甲方审核并批准。施工组织设计应根据本合同工程的设计、设备等资料编制，其深度符合光伏电站建设有关的法律法规。

2）甲方收到乙方提交的施工组织设计后7天内予以审查或确认。乙方收到甲方的修改意见后7天内，重新修订施工组织设计并提交甲方审查批准。甲方的审批并不减轻或免除乙方的任何责任，甲方不对审批后的施工组织设计中存在的缺陷或错误承担责任。施工组织设计中任何导致工程费用增加的设备、工艺或措施等，均由乙方自行承担。

3）任何时候，乙方的实际进度落后于施工组织设计的计划进度，乙方应自费赶上。

4）任何时候，甲方、业主或监理工程师认为乙方落后于施工组织设计或调整施工组织设计的计划进度，乙方应积极配合甲方、业主方的要求，满足工期约定。但上述调整或修改并不构成甲方对乙方工期延长的认可或批准。未经甲方同意，乙方不得对甲方批准的施工组织设计中的进度计划、设备、材料、工艺、方法或工作安排等做变动。

6.3 施工一般要求

1）乙方对工程的所有建筑、安装工程施工工作，均应按照合同约定和光伏电站相关规定进行实施。如果没有明确的实施方法，则实施应使用配置合理的设施、安全设备、材料，按照光伏电站惯例进行。

2）乙方必须遵守合同及合同附件和相关法律、法规和规定的要求。乙方执行上述要求，不影响和减轻本合同对乙方责任和要求。

3）施工中损坏工程设备，由乙方负责补齐，费用（含运费）由乙方负责。

4）施工临水、临电审批手续由业主方办理，乙方自行负责施工所需的临时用水、用电设施，乙方自行负责水、电使用装置和计量装置，并自担风险和自付费用。

5）施工所用的全部人力、机械和工具由乙方自行负责。

6.4 施工质量与监督

1）乙方必须在工程实施的各个阶段全面负责工程质量。甲方有权在工程实施过程中检查乙方的工程质量控制工作，检查地点可以是现场、工地、仓库或存放所在地等。

2）对建筑物或构筑物的安全抽样检测、设备材料的检测取样或法律法规规定必须要求独立第三方检测机构检测的，乙方必须按照《建设工程质量检测管理办法》之规定，委托与乙方无隶属关系或其他利害关系的独立的检测机构承担抽检和检测，相关费用由乙方承担并已包含在合同总价款中。

3）乙方必须接受工程质量监督单位、甲方、业主方及上级主管单位对合同工程的质量、安全、健康、环保和文明施工等方面定期和不定期的监督、检查和验收，并接受工程质量监督单位、甲方及甲方上级主管单位、业主方的整改要求和处罚，按照监督检查意见整改完善。

4）对有关政府部门介入的检查、检测等，双方应相互配合和协助。

5）施工过程中，每道工序、隐蔽工程或中间验收等乙方必须经过自检、互检合格后，将检验结果提交甲方，待甲方及业主方复检合格且签字认可后方可进行下道工序施工。若乙方未通知甲方检验而自行进行下一道工序：A、甲方第一次发现此现象时，向乙方开具《工程不良处理通知单》，乙方有义务自行组织排查，甲方有权要求乙方重新检验；B、经甲方二次发现，甲方向乙方开具《停工通知单》，乙方需承担违约责任及损失；C、经甲方三次发现，甲方有权将乙方清退出场，解除合同。

6.5 工程的照管与维护

1）从开工之日起，乙方应全面负责照管与维护合同工程以及将用于或安装在合同工程中的设备、材料、成品、半成品，直至竣工验收合格且工程移交甲方。工程移交后由甲方对工程设备或产品负责照管与维护。

2）合同约定必须由乙方完成的未完工程，由乙方负责管理，直至甲方书面确认并接收为止。

3）乙方管理和照管期间，非甲方原因致使工程、货物、或乙方文件损失或损害，乙方应自行承担风险和费用，并修复损失或损坏，使工程、货物、或乙方文件符合合同要求。若因此导致本工程工期延误或合同价款增加，由乙方自行承担责任。

6.6 现场清理

1）乙方负责在施工过程中及完工后对现场进行清理、分类堆放，将残余物、废弃物、垃圾等运往甲方或当地有关部门指定的地点。清理现场的费用已包含在合同价格中。竣工验收移交后，乙方必须将不再使用的机具、设备、设施和临时工程等撤离现场，或运到甲方指定的场地。现场清理符合甲方的要求。

2）竣工验收后15日内，乙方若未履行现场清理义务，现场剩下的乙方设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程，甲方可以出售或另行处理。甲方有权从处置价款中扣除清理现场所发生的全部费用，剩余部分归乙方所有。若不足以抵扣处理现场或清理现场的支出，则甲方有权从应付乙方工程款中扣除。

6.7 现场治安、安全管理、环境保护

1）甲方的安全责任

① 甲方应按合同约定履行安全职责，授权甲方代表按合同约定的安全工作内容监督、检查乙方安全工作的实施，组织乙方和有关单位进行安全检查，但甲方的检查、监督并不减轻或免除乙方的安全责任。

② 甲方应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于乙方原因造成业主方、甲方及其他第三方人员工伤的，应由乙方承担全部责任，并赔偿相应损失。

③ 因工程占用（征用）土地引起的与当地政府、自然人、法人等的纠纷导致人身安全财产损失的，由甲方负责。

2）乙方的安全责任

① 乙方应按合同约定履行安全职责，执行甲方及业主方有关安全工作的指示。

② 乙方按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

③ 乙方应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

④ 乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对乙方人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。乙方应采取预防措施，确保施工人员的健康与安全。在福利与卫生等方面做好必要的预防措施，避免流行性传染病。乙方应遵守适用的劳动法规，保护其雇员的合法休假权等合法权益，并为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。乙方应对施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定提供防止人身伤害的保护用具。乙方应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害健康的隐患。提供必要的卫生防疫措施，配备医务人员、急救设施，保持食堂的饮食卫生，保持住地及其周围的环境卫生，维护施工人员的健康。

⑤ 全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。施工期间因乙方原因引起的任何刑事、行政、治安处罚、交通事故、人身损害和安全事故由乙方承担经济责任和法律责任。

⑥ 乙方应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。

⑦ 由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责全部赔偿。

⑧ 乙方负责合同工程施工场内的安全管理工作。遵循国家法律、法规和行业安全标准。按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，保证建设工程安全生产。乙方必须采取一切必要的措施和手段确保施工安全，配备专职安全生产管理人员，落实全员安全生产责任制，保证安全生产投入到位，制定严格的安全施工制度和针对性强、实战意义大的应急预案，保证施工人员在施工中的安全与健康。定期召开安全宣传教育活动、安全生产会议和安全应急演练等定期分析风险，开展隐患排查和治理等，采取必要措施，防范周边环境和自然灾害引起的风险、隐患和事故。乙方特殊工种（电工、电梯工、起重工、焊工、车船驾驶员等）必须经专业培训，并持有政府主管部门签发的上岗合格证。甲方或监理有权对乙方在合同期间的安全、健康、环境与文明施工等管理工作进行全面监督、考核。乙方不符合甲方或合同约定的要求，应承担由此造成的全部损失。

3）治安保卫

① 乙方对施工场地、施工生活区的治安保卫事项负责，履行合同工程的治安保卫职责。乙方应设置必要的保安措施及监督设施，防止施工现场工程设备、材料失窃、失火等。
② 乙方除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区所在区域的治安保卫工作。

③ 自乙方进入施工现场，至业主方竣工验收且接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，乙方应立即向甲方和当地政府报告。乙方应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

4）环境保护

① 乙方在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

② 乙方应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和甲方要求，否则，由此造成的损失乙方承担。乙方应安全文明施工，保持施工现场清洁。
5）事故处理

合同履行过程中发生事故的，乙方应立即通知甲方。甲方和乙方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，积极开展应急救援，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。甲方和乙方应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

第7条  竣工验收及工程移交

1）乙方无条件配合甲方按期做好工程的各项验收及工程移交工作。

2）乙方按甲方要求，在工程移交前7天将工程资料交予甲方。

第8条  质保期

1）自竣工验收签发之日起计算，乙方必须负责对所有由乙方负责的土建、安装施工工程的缺陷和质量问题进行修理、修复和消缺，并按合同约定承担缺陷保修责任。

2）根据有关法律规定，本合同工程整体质保期2年。

3）质保期内，如存在土建、安装施工方面质量问题、缺陷、故障或不符合合同要求，需要维修时，乙方必须自接到甲方通知之日起2日内到现场解决，全部费用乙方自行承担。在质保期内因维修或索赔造成的损失，包括但不限于差旅费、拆装费、运输费等均由乙方承担。否则甲方有权安排人员处理，相关费用直接从乙方质保金内双倍扣除。修理的部分顺延质保期。

4）在竣工验收时仍未完成的整改或消缺事项，自整改和消缺完成，并经业主方验收合格之日起计算质保期。

5）质保期内，由于土建、安装及施工质量问题、缺陷、故障或不符合合同要求，致使本合同工程其中一部分不能正常并网发电导致发电量损失，业主向甲方索赔时由乙方承担赔偿责任，该部分自整改或消缺后，质保期顺延。

6）质保期内，甲方、业主方进行任何补救工作，均不解除乙方在合同项下应承担的责任。

7）正常质保期届满之前，已经存在但不能由正常的检验发现的因乙方之过失所造成的施工工艺粗糙、材料缺陷而引起的设备和材料的缺陷，该缺陷会影响到系统的安全和可靠运行应视为潜在缺陷。

8）质保金（质量保修金）在本合同协议书中约定。

第9条  合同款项及结算

9.1 合同价款

1）本合同价款包括但不限于土建、安装及施工辅助材料的采购、施工、安装，工程所有设备的二次转运、保管，工程与施工内容相关的专项验收，与乙方的安装及施工相关的保修、保险、税金、培训等与本合同有关的所有费用。

2）乙方根据本合同约定履行其义务而发生的各项税费，由乙方自行支付。

3）风险费用的计算方法：包括但不限于人工、材料、政策或其他方面等已计入合同价。本合同价款中包括的风险范围：除法定不可抗力以外的所有风险。
4）风险范围外合同价款调整原则：合同有效期内，除本合同另有说明外，合同价格不调整。

9.2 变更

1）在合同签订生效后至颁发工程接收证书前，甲方和监理可通过发布指示或要求乙方提交建议书的方式，提出变更；乙方也可根据工程需要提出设计变更的建议，由监理和甲方核准。

2）未经监理审核，甲方批准或同意，乙方不得对本工程作任何更改或改变。

3）甲方增加本合同以外项目内容或应甲方要求变更导致乙方工程量增加部分，其费用由甲方承担。

9.3 款项支付

1）本合同款项的支付采用银行转账的方式。具体支付按照本合同协议书约定执行。乙方应在甲方支付除预付款外每一笔付款前提供符合甲方要求的相应增值税专用发票。
2）甲方依据本合同支付给乙方的款项，乙方应进行专款专用。

3）由于乙方没有按时向辅助材料供应商付款，导致施工停止或施工进度迟缓，或者导致供应商材料不按时交货以至于影响施工进度的，甲方有权暂停向乙方付款。在乙方向有关供应商支付相关款项后，甲方将继续向乙方付款。由于乙方未能按时支付供应商相应款项而导致工期延长以及费用增加的，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

4）如发生乙方无正当理由不支付材料款、设备租赁款或民工工资等，乙方同意甲方可直接从应付给乙方的工程款中偿还其拖欠的材料款项、设备租赁款或民工工资等。上述付款甲方可直接从应付给乙方的款项中连同利息一并扣除，利息按银行同期贷款利息计算。因工资拖欠或其他员工待遇原因造成相关施工人员聚集、停工、上访、围堵或滋事等现象，由此引起的责任和后果完全由乙方负责，与甲方无关，且工期不得延长，给甲方和业主方造成损失的，应予以赔偿。由此造成的法律、经济后果由乙方自行承担。
9.4竣工结算

1）工程通过竣工验收，并取得竣工验收报告后10日内，乙方向甲方递交工程结算报告和完整的结算资料，经甲方审查并确认，甲方收到资料后21日内应予以答复。乙方未及时向甲方提交结算报告及完整的结算资料，造成工程结算不能正常进行、或工程结算不能按时结清，业主方要求交付工程时，乙方须交付；竣工验收合格前，业主方未要求交付工程时，乙方须承担保管、维护和保养的费用和责任。

2）工程通过竣工验收，并取得竣工验收报告后30日内，未按要求提交质量保修责任书的，甲方可以不进行结算，且无论合同是否约定违约金，都不承担尚未支付的竣工结算款项的相应利息。

第10条  违约责任

10.1 乙方违约

乙方具备下列任一违约情形时或因此给甲方、业主方造成损失的，甲方有权从履约保证金或应付乙方工程款中优先扣除：

1) 因乙方原因在约定工期内未实现并网，乙方按1万元/天支付违约金给甲方，此项违约金不超过合同额的20%。

2) 如乙方转包、违法分包本合同约定的施工内容，则被视为根本违约，甲方有权解除本合同，乙方应承担合同总价10%的违约金，甲方有权从未付乙方工程款中扣除；若因乙方转包、违法分包导致甲方被起诉，甲方有权解除本合同，乙方除承担全部法律责任外，乙方还需向甲方支付合同总价的20%违约金（最低不少于50万元）。

3) 如乙方未经甲方同意随意更换项目现场负责人或兼职管理其他工程或未常驻工地现场，甲方有权对乙方予以人民币10万元/次/人的罚款；如乙方未经甲方同意随意更换其他项目管理人员，甲方有权对乙方予以人民币2万元/次/人的罚款。

4) 乙方工程资料报审不及时或工程资料编写、报审及归档不满足甲方、监理及项目业主要求，甲方有权根据实际情况针对不同的违约行为在1000元至20000元之间确定一个合理的惩罚性违约金数额并要求乙方支付，乙方对此无异议。

5) 竣工验收完成后，乙方拒绝移交工程或者工程竣工档案资料的，每逾期一天，按合同总价的1‰支付违约金给甲方。

6) 若甲方、监理或业主发现乙方使用不合格的材料和设备的，乙方除应当重新采购外，还必须向甲方支付相当于该批材料、设备款总价5%的惩罚性违约金，并承担因此产生的全部损失，工期不得顺延。

7) 施工过程中，乙方未按照图纸、技术规范及相关要求施工、报检、拒收整改要求（含文件）或甲方项目经理及监理抽检不合格的，视同全部不合格，乙方必须按照图纸、技术规范及相关要求在规定时间内进行全面整改，对拒不整改或未按相关要求整改到位的，甲方有权根据实际情况针对不同的违约行为在1000元至50000元之间确定一个合理的惩罚性违约金数额并要求乙方支付，乙方对此无异议。

8) 各工序施工中，乙方未按照相关要求施工、报检、拒收整改要求（含文件）或经甲方及监理抽检不合格的，视同全部不合格，乙方必须按照技术规范及相关要求在规定时间内进行全面整改，对拒不整改或未按相关要求整改到位的，乙方须支付违约金人民币1万元/次，且不免除乙方整改及赔偿损失的责任。

9) 因乙方施工安装、质量不符合甲方或业主要求，导致本项目发电量损失的，业主根据总包合同对甲方的索赔由乙方承担赔偿责任。

10) 乙方所用材料应按规范进行抽检，若有质疑，以监督局或其它专业检测机构鉴定结果为准。检验结果不合格的，检验费用和甲方的全部损失由乙方承担；若检验结果合格的，检验费用由甲方承担。

11) 如乙方施工人员素质较低、技术含量较差、未按相关规定清除不合格品、人力不足等原因，乙方应及时调整，如严重影响施工进度与质量要求的，甲方有权解除本合同并勒令退场；退场时甲方为确保工程项目不受更严重影响，尽可能优先考虑农民工工资情况，到时视完成量情况结合完成后的质量情况进行结算（如乙方拖欠支付农民工工资，甲方有权把乙方未付工程款抵押作为工人工资款）；完成的工程量结算最高按 75 %支付，一切经济损失均视为乙方管理无力造成，甲方将拒绝支付剩余25%工程款。

12) 乙方必须如期足额支付农民工工资，不得发生任何农民工直接向甲方讨薪或游行、示威、闹事等有损甲方形象、利益和社会秩序的行为。否则，甲方有权从应付工程款中直接扣除所欠农民工工资并发放，并按欠薪金额2倍扣除违约金。由此造成的所有损失均由乙方承担，情节严重的，甲方有权要求乙方支付合同总价款2％的违约金并清退出场。

13) 乙方在按照上述规定支付违约金后，如违约金数额尚不足以弥补甲方、项目业主实际损失的，乙方还应对甲方、业主因此遭受一切损失承担赔偿责任，不免除其承担拖期完工违约金。

14) 如因乙方原因，接到项目业主、监理单位开具的安全文明处罚通知单，每出现1次在合同额中罚款2000元，超过3次以上，每出现1次罚款10000元，上不封顶，此罚款与罚款单中罚款金额累加；

15) 本项目涉及违约金均在项目进度款或结算中体现。

16) 乙方须做好作业面、堆放场地、施工场地周边道路、施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物及市政设施的保护工作。施工中如造成破坏，乙方应立即停止施工，负责及时修理、恢复原状，并承担所造成损害的全部费用及责任。且施工作业过程中须注意所有安全防护准备，若发生人员伤亡、高空坠物、垮塌等一切安全事故及人员伤害等一切人身伤害和安全事故，由乙方承担由此产生的费用、损害和责任。

甲方按上述10.1条情形之一解除本合同的，乙方应在接到解除合同通知后3日内无条件退出施工现场，并将相关保管和制作的材料、资料、文件等移交给甲方；甲方应在乙方退场后30日内为退场的乙方办理清算手续。若违约乙方不退出施工现场，甲方有权利申请强制执行，并向建设行政主管部门申请将其列入不良信用记录档案，限制其在规定期限1～2年内不得从事当地建设工程项目活动，且致函当地建设厅及中标人所在地建设行政主管部门给予相应处罚。

10.2 乙方廉洁承诺

乙方同意如有违反《廉洁协议书》情形之一的，每发生一次，处10万元的罚款，构成犯罪的由司法机关追究其责任。

10.3 甲方违约

甲方未按合同规定支付工程款，每逾期壹天，按逾期付款额的 0.2 %支付违约金给乙方。

第11条  保险

11.1 保险险种

1）工伤保险

乙方应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费。

2）人身意外伤害险

乙方应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，按照不低于100万元/人/次的赔付标准投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。如发生保险赔付，赔付金额不足部分由乙方负责。

3）施工机具险

乙方为其施工设备和机具按照重置价值购买财产一切险。

11.2 投保要求

保险期为工程建设期，持续到竣工验收合格并移交业主方为止。

11.3 保险单据

乙方应在工程开工前向甲方提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须先与本合同约定一致。

第12条  不可抗力

12.1 不可抗力的确认

不可抗力是指乙方和甲方在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、戒严、暴动、战争和风灾或雪灾的情形。

12.2 不可抗力后果及其处理

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

1）永久性工程及运输到场的设备、材料、部件等损失、损害及重建相关费用，由甲方承担；

2）受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；

3）乙方的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由乙方承担；

4）因不可抗力事件造成乙方的停工损失，由乙方承担；

5）因一方迟延履行合同义务后，发生不可抗力事件的，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；

6）不能按期竣工的，应合理延长工期，乙方不需支付逾期竣工违约金。甲方要求赶工的，乙方应采取赶工措施。
7）甲方通知恢复建设时，乙方在接到通知后的20日内或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经甲方确认后实施。

第13条  争议选择

因履行本合同发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法均向长沙仲裁委员会提起仲裁。

第14条  其他

14.1 若新奥交投新能源刘富村车辆段源网荷储一体化11MW光伏项目因政府政策变动等原因被取缔，进而导致甲方EPC合同不能继续履行，则本合同亦不再继续履行，其他事项甲乙双方另行协商。
14.2本合同一式陆份，双方各执叁份，均具同等法律效力。

	甲方：（盖章）中机国际工程设计研究院 

有限责任公司 

法定代表人（授权代表）：

日期：
	乙方：（盖章）                                  

法定代表人（授权代表）：

日期：


附件一：承包范围
一、乙方负责的范围

本工程合同范围为新奥交投新能源刘富村车辆段源网荷储一体化11MW光伏项目35kV开关站及接入工程（包括并网所涉及到的对侧站改造等）的施工、采购和相应的技术资料以及有关的技术服务等。光伏电站35kV接入工程至并网点的电气一次工程、二次工程、防雷接地、开关站、送出线路和对侧站改造工程，具体包括（但不限于）如下工作：

1、设备供货范围

1）负责跟本工程相关的35kV开关站及接入工程的全部设备采购工作，包括本项目接入系统方案及接入系统批复中所需的包括但不限于开关站在内的一次设备、二次设备（包含场内监控系统、电力自动化综自系统、继电保护装置、调度自动化系统和系统通讯、UPS、交直流屏柜等等）、35kV开关站的预制舱、T接点的所需设备及材料、分支杆及辅材、开关站内高压电缆及终端附件、开关站后高压电缆及终端附件等所有设备和材料及辅材，甲方不提供任何设备及材料。

2）设备、材料的采购、运输和现场管理按照国家标准规程规范、当地电网要求、建设单位白名单及甲方提供的设备采购短名单和相应的技术规范要求，采购设备及材料时需拟定对应的设备及材料的技术协议，提交甲方及业主进行审核，审核无误后方可进行采购，完成工程所需的所有设备及材料的采购、运输、卸货、安装、监造、检测及试验、验收、功能试验及现场保管；

3）负责采购和报审开关站设备，需满足中机及业主和供电局要求，同时满足短名单要求。

4）具体详细的设备及材料技术要求详见附件，以附件技术要求为准。

2、备品备件、易耗品和专用工具

在合同范围内，乙方应负责供应如下各项备品备件和易耗品：

（1）设备应随机提供足够的所需的各项易耗品。

（2）乙方应负责提供直到竣工验收所需的各种备品备件、易损件，如竣工验收前发生损坏，乙方应及时补充提供（均已包含在合同总价中）；

（3）乙方应负责供应质量保证期2年内设备运行所需的备品备件，易损件及其它可能需要的零部件。

（4）乙方应负责提供设备安装、调试、运行时必需的专用工具。

上述专用工具和备品备件的价格均已包含在合同价格中，备品备件、易耗品、专用工具清单详见技术协议。

2、施工范围

开关站低压侧第一个连接点至开关站后线路连接点范围内所有土建及安装施工，包括并网点改造土建及安装施工、依据接入批复要求所涉及到的上级变电站相关改造土建及安装施工。

3、调试及并网协调

开关站、外线及对侧改造分系统调试、整套调试及特殊调试、消防验收、并网协调及最终验收。

4、培训与服务

乙方应负责培训甲方运维人员，使他们对系统、设备的使用、维护有足够的知识，并在并网发电前熟练掌握全场各系统、设备的运行、维护；乙方应该负责提供业主运行和维护所需的全部资料和样本；乙方应在培训前提供足够份数培训教材等。

乙方应按技术协议提供售后服务工作；质保期内运行期间，每半年现场巡查一次并提供巡查报告；质保期后，乙方应优先以优惠价格为业主提供备品备件和现场服务，如有分包，乙方应在分包合同中约定。

其他本技术协议中约定服务工作内容。

5、其他事项

对设计漏项和施工漏项部分甲方有权要求增补，乙方无条件执行；当设计不合理、不符合当地实际条件、不满足当地供电部门和其他部门要求时，乙方应进行修改和完善；

按照国家、行业和地方规定办理工程保险、工程建设许可、工程竣工验收并网等相关手续。

6、保险：为其所有在工地上工作的人员购买意外险或者雇主责任险。意外险的限额应不低于100万每人每次事故；为其施工设备和机具按照重置价值购买财产一切险。

7、质保期：工程整体质保从项目竣工验收合格之日起的24个月。

8、配备齐全的管理团队。配备专职资料员，负责承包范围内的资料报验和报审，负责完成工程资料编制并装订成册。配备专职安全管理人员，负责组织进场人员的安全培训对施工现场进行安全监督检查，确保安全工作实现全员、全过程、全方位、全天候管理，遵守相关安全规定及处罚条款。配备专职质量管理人员，负责施工现场质量缺陷整改及监督，配合完成全过程质量控制工作。配备协调专员，负责与施工现场相关单位（比如电网公司、机场等）的沟通协调工作，并包含费用。

· 配备专职资料员，负责承包范围内的资料报验和报审，负责完成工程资料编制并装订成册。

· 配备专职安全管理人员，负责组织进场人员的安全培训对施工现场进行安全监督检查，确保安全工作实现全员、全过程、全方位、全天候管理，遵守相关安全规定及处罚条款。

· 配备专职材料员，负责对施工现场材料的装卸、材料领取、盘点等工作。

· 配备专职技术员，负责现场建筑安装施工指导。
· 配备专职质量管理人员，负责施工现场质量缺陷整改及监督，配合完成全过程质量控制工作。

甲方：（盖章）中机国际工程设计研究院有限责任公司 

法定代表人（授权代表）：

日期：

乙方：（盖章）
法定代表人（授权代表）：

日期： 

附件二：施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表
	项目名称
	

	合同编号
	

	本次付款申请为
	预付款□   进度款□  结算款□  质保金□ 索赔费用□  其他□

	致： 中机国际工程设计研究有限责任公司 （甲方全称）

我方于      至      期间已完成了           工作，根据合同的约定，现申请支付本周期的合同款额为（小写）  　　　　　         ，（大写    　　　　　　　　　　     ），请予核准。

乙方（章）

乙方代表

日      期

	已完成工程进度
	

	已开发票金额

(小写：万元)
	
	累计已付金额

(小写：万元)
	

	本次申报金额

（小写：万元)
	
	付款后合同余额

(小写：万元)
	

	复核意见：

□与合同约定不相符，修改意见见附件。

□与合同约定相符，具体金额由造价工程师/跟踪审计复核。

甲方工程师（签字）

日  期：
	复核意见：

你方提出的支付申请经复核，本周期已完成合同款额为       ，本期间应支付金额为（小写）       　        。

造价工程师（签字）

日  期：


	审核意见：

□不同意。

□同意，支付时间为本表签发后的    天内。

项目经理：

日    期：


注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。 

附件三：已完工程量汇总表

合同名称：                         　　　            合同编号：           

	致：                              
我方将本月/周期已完工程量汇总如下表，请贵方审核。



	序号
	项目名称
	单位
	申报工程量
	核准工程量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	承 包 人：（盖章）

乙方项目经理：（签名）

日 期：     年    月    日

	（审核意见）

项目管理工程师：（签名）                  项目费控工程师：（签名）

日 期：     年    月    日

	（审定意见）

                                          发 包 人：（盖章）

甲方项目经理：（签名）

日 期：     年    月    日


说明：项目名称应与已标价工程量清单或报价表一致

附件四：安全生产协议书

甲乙双方签订了《新奥交投新能源刘富村车辆段源网荷储一体化11MW光伏项目接入及对侧站改造工程》（以下简称“合同”），为贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强安全管理，有效落实安全生产责任制，确保新奥交投新能源刘富村车辆段源网荷储一体化11MW光伏项目（以下简称“接入项目”或“本项目”）的施工安全，根据国家、地方和机场相关方颁布实施的有关安全生产、职业健康和环保的法律法规和规范规定，特签订本协议，甲乙双方共同遵守。 
一、安全责任目标
1、杜绝较大生产安全事故，一般生产安全事故为零；
2、杜绝人身伤亡事故，重伤事故为零，避免一般安全事故；
3、杜绝重大机械事故及垮（坍）塌事故；
4、杜绝重大火灾事故及火灾伤亡事故；
5、杜绝负主要责任的交通事故；
6、杜绝重大环境污染事故；
7、杜绝急性中毒事故；
8、安全教育率100%，特殊工种持证上岗率100%，安全生产责任制落实率100%。

二、责任与义务

1、乙方必须认真贯彻国家、地方政府及业主方颁发的有关安全生产、消防、劳动保护、环境保护工作的方针、政策， 严格执行各项法律法规、条例、标准和规定。 

2、乙方必须遵守甲方及业主方现行的有关安全生产各项规章制度和规范要求，积极参加甲方及机场相关方组织的各种有关安全生产的各项活动，并按合同、协议或其他文件要求加强自身管理，履行己方责任。

3、乙方应当根据所承接项目的规模和特点，建立健全各级安全生产和环境保护岗位责任制、安全和环保管理体系，制定各项安全、环保工作标准和操作规程、特种作业人员管理制度、安全环保检查制度、安全环保教育等制度，报甲方备案。乙方必须分级签订安全承包责任状(承诺书) ，直至每位乙方员工。

4、乙方应建立健全安全生产、治安保卫管理网络，根据甲方及项目现场相关要求，设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，安全生产管理人员应持证上岗，同时做好人员的定编、定岗、定责工作。

乙方安全主要负责人是本单位的安全工作第一责任人，项目负责人是本项目的安全工作直接责任人，必须亲临现场负责现场安全环保工作。

乙方的项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员须具有相应的执业资格，并取得安全生产考核合格证书。

乙方必须建立专职安全管理机构或按照每50名作业人员配备1名专职持证安全管理人员的标准配置，负责项目的有关安全、环保和职业健康工作，对施工现场进行安全监督检查，检查、督促乙方作业人员严格遵守各项规章制度。在进行危险作业时，乙方须指定专人旁站监护，确保安全工作实现全员、全过程、全方位、全天候管理，保证作业现场的安全。乙方专职安全管理人员需保持稳定，指派和更换均应向甲方报备以便甲方在安全方面的工作对接。

乙方特种作业人员必须选取合格的持证人员上岗，对电工、电焊（气割）工、起重工、司机、登高安装施工作业人员等特种作业人员，必须取得《特种作业操作资格证书》后，方可上岗作业。

5、乙方所有进入业主厂区的作业人员必须严格遵守甲方和业主方安全教育制度，主动接受甲方和业主方的三级安全教育，经培训考试合格后具备进入厂区作业资格。教育内容、考试试卷由业主方留存备案。乙方负责作业人员的进厂、转岗等三级安全教育和其它日常安全培训教育，确保作业人员具备从事本岗位的作业技能和资质。

乙方应当对本单位人员主动开展岗位安全操作规程、安全施工方案、应急预案和安全操作技能等安全生产知识的教育培训工作，经常对全体人员进行安全生产、法律法规及社会治安管理条例等方面的教育，主动接受甲方组织的安全生产培训与指导，及时参加甲方的各项安全会议，认真传达会议精神，切实提高全体人员的安全意识与法制观念。

乙方应保证己方人员的素质(需经医院体检、政审、培训并考试合格，取得门禁准入资格)；如变更人员，需要经医院体检、政审、培训并考试合格，取得门禁准入资格。 

乙方工作人员应遵守甲方及业主方的规章制度和现场作业要求，服从厂内和现场管控要求，由于乙方工作人员违反规章制度和相关要求，甲方有权按照有关规定进行处理，经教育不改者甲方有提出调整更换人员的权利，乙方应积极配合。

6、甲方有权审查乙方的安全资质证书、安全管理机构设置和安全管理人员配备、安全生产规章制度和操作规程、安全生产条件和安全技术措施等；

乙方提供的相关企业资质证书、安全许可证书等相关证明材料应真实、合法、有效，并保证本工程在其资质等级许可的范围内。

甲方有权审核乙方项目管理人员和作业人员的资质，乙方的项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员及其资质情况应报甲方审核备案，未经甲方同意不得随意更换。

7、乙方应在其资质范围内承建项目，因技术等特殊原因确需进行分包的，必须符合国家有关规定和合同约定，且须经甲方同意；甲方有权审核乙方分包单位资质，判断是否达到安全施工规范要求。 

乙方应审查分包单位资质和人员资格，分包合同与分包单位的资质证书交甲方审核备案。乙方须与分包单位签订安全生产协议书，明确各自的安全生产方面的权利义务；乙方负责对分包工程的安全生产进行管理，并对分包工程的安全生产承担责任。

乙方如存在以下行为的视为违规：转包所承接项目、分包单位将其分包项目再分包的；甲方有权取消乙方承包资格，解除合同并由乙方承担因此给甲方带来的经济损失。

8、乙方须根据合同、施工图纸、有关规范、规程、标准，制定有针对性的施工组织设计，施工组织设计应有包括保证相邻建（构）筑物、地下线管线及周边公众环境安全在内的安全技术措施和施工现场临时用电方案；对周边环境安全的重大风险点和达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应制定安全环保措施，编制专项施工方案，对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项方案应组织专家进行论证，报甲方确认。

甲方应审核乙方编制的安全施工方案（含专项安全施工方案），监督乙方执行甲方及机场相关方的有关安全生产规范的各种作业要求，确保项目按照经审核批准的安全施工方案（含专项安全施工方案）进行施工。

甲、乙双方应根据施工作业内容的特点，共同做好安全技术、环保要求交底，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。

9、乙方全面负责工程施工过程中的安全管理，不因工程施工而危及周边建(构)筑物、各种管线、道路交通等公众环境安全及人身财产安全，乙方必须服从甲方及业主方有关职能处室、分厂及车间的安全管理，落实各项规章制度和安全措施，加强现场作业安全管理，定期开展安全检查、风险辨识与隐患排查治理工作，落实各项规章制度和安全措施，实现闭环管理。乙方有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

甲方与业主方有权派员去乙方现场进行安全监督检查，定期对乙方的相关资质、安全管理、现场作业等情况进行全面评价，定期组织开展安全检查，即查即改；发现安全隐患问题，按甲方和业主方的安全管理奖惩规定进行处理。乙方人员在作业过程中，如若故意违章，不听劝阻，严重威胁人身及财物安全的，甲方有权责令其停止作业，并监督按照要求进行整改，整改完成后经双方验收合格方可复工，甲方保留对乙方违规行为给予经济扣款的权利。 

乙方对施工现场的安全生产及由此产生的后果承担全部责任，承担由此造成的全部经济损失和人身伤害赔偿费用。施工过程中所引起的安全事故及造成甲方损失均由乙方负责和承担(包括但不限于火灾、爆炸、触电、高空作业坠落、意外事故、人员伤亡等)。

10、贯彻“谁作业，谁负责安全”的原则，乙方对项目承接范围(施工红线范围) 内的安全负全责。

乙方进入现场作业前，应对作业现场安全生产条件进行确认，符合安全要求方可作业；作业过程中，乙方发现事故隐患后应当立即治理，不能立即治理的应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方及机场相关方协商解决，消除事故隐患。

乙方应根据作业现场情况和管理要求设置各类安全环保防护设施、安全标志和警告牌， 作业现场应按照甲方要求规范设置必要的连续硬质封闭围挡，设置专人进行准入管控。甲乙方不得擅自拆除、更动安全防护设施等，任何一方人员，擅自拆除所造成的后果均由该方人员及单位负责。

乙方施工前应做好工程及周边环境的监控量测工作，制订监控量测方案，监控量测方案及其布点应符合设计和相关标准要求。监控量测数据要求准确可靠，出现异常情况要及时采取有效措施，并立即报告甲方。

乙方作业前应做好地下管线、电力、通讯及高压架空线路确认,在作业过程中必须做好地下管线、电力、通讯及高压架空线路防护措施，严禁施工损毁，发现异常应立即向甲方反映， 采取措施后方可继续作业，否则造成后果的均由乙方负责。

乙方在施工过程中，应严格按照工程建设强制性标准和审查后的施工图纸、施工方案施工，不允许随意改变、简化施工程序、工法、工艺和各项安全防范措施，落实对周边建（构）筑物、地下管线、道路设施等公众环境的保护措施，严格控制地表沉降，如遇有不明情况，应及时与甲方及机场相关方人员联系，确定解决方案。

乙方施工作业现场必须达到规范化、标准化，进行文明施工作业，结束时必须做到“工完、料尽、场地清”。

11、乙方所提供的电气设备、机械设备、工具器具等，必须符合安全技术标准，甲方原则不提供任何设备和工器具。乙方应配备符合国家标准并满足现场需要的安全防护用品，乙方自带的机具设备、安全防护用品，检验合格后方可进入现场，甲方有权监督乙方安全使用和拆除，甲方的监督并不免除乙方因未配备或安全使用相应的安全防护用品而承担的责任。

12、乙方应对工程项目的安全、卫生、环境保护设施及工程本体的质量负全责，因质量问题而引起事故，甲方有向乙方索赔的权利。

13、乙方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，按标准配置消防器材和防火措施，消防器材不准挪作他用。

14、乙方在工作过程中如涉及到动火、 高处作业、起重吊装、动土开挖(包 括打桩)、爆破、临时用电作业及进入有限空间作业等，应严格执行国家法律法规、标准规范、地方标准规定及甲方和机场的相关管理规定和规程，作业前应提出申请，办好各类许可审批手续并落实安全措施，将危险因素和防范措施教育到个人并现场交底确认后方可作业。工作中发现不明情况的管道、电缆等应及时向甲方报告，禁止擅自处理。

15、乙方在作业前应制订可行的环境保护措施，并报甲方和业主方主管部门备案，并根据需要签订《工地非道路机械油品使用承诺书》、《油品使用承诺书》和《扬尘控制承 诺书》，并现场张贴《扬尘污染防治公示牌》。在作业中应当降低扰民噪声，选用低噪声或备有消声降噪声的设备和机械；作业中要按照甲方和业主方要求规范废水的管控，产生的废水禁止随意排放。规范设置必要的连续硬质封闭围挡，管线开挖工程要及时回填并采取防尘措施， 易产生扬尘的拆除作业必须进行湿法作业或采取其他抑尘措施。作业现场散料及时覆盖作业，封闭施工，且出口设有车辆轮胎冲洗设施，专人管理。乙方进入甲方区域进行辐射探伤射源拆装作业的，严格落实辐射防护要求。

16、乙方作业必须严格执行《环境保护法》和业主方的有关环境污染控制规定，采取有效措施，对作业时产生的污染进行防治，并配合甲方和业主方做好日常监督、检测工作。

乙方对在作业时产生的固体废物和危险废物应严格执行业主方的有关管理规定进行处置，对在甲方区域内产生的危险废物应寻找有资质的单位及时处置，确保运输过程中不跑、冒、滴、漏，不产生二次污染。如乙方运输不当、未送至指定地点、堆放地点不符合环保管理要求、违规处置等造成环境污染的，由乙方承担全部责任和经济处罚。

对在甲方和业主方区域内产生的各类垃圾应及时清运到指定地点，并接受甲方管理部门的监督、检查。

17、乙方在合同履行过程中，必须遵守当地政府部门治安保卫管理相关法律的规定，如乙方人员在甲方或业主方区域范围内出现偷盗等损害甲方和业主方财产的行为，或因甲方和业主方对乙方或乙方人员进行经济考核、扣款等原因，乙方人员对甲方和业主方人员采取纠缠、无理取闹、人身攻击等不正当行为，所造成的一切后果均由乙方负责，由此造成甲方和业主方的损失应全额赔偿；情节恶劣的，将移送司法机关处理。

18、乙方应当按照国家有关规定和甲方应急管理要求，编制应急预案和现场处置方案，建立应急救援组织或指定应急救援人员，配备救援设备设施和器材，并定期组织演练。乙方如动用甲方灭火器等消防器材的，必须及时向甲方汇报，由甲方负责灌充，费用由乙方承担。

19、乙方对施工现场发生的生产安全事故包括但不限于工伤事故、消防事故、职业病危害事故、污染事故等，必须在事故发生的半小时内按规定上报甲方及业主方，并立即启动相应的应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事态扩大。甲方依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

因乙方及乙方分包单位原因造成的安全事故的法律责任及经济损失由乙方全权负责。对于事故中造成的人身及财产损失，由乙方自行承担，甲方概不负责，并保留在各级安监部门对乙方违规行为给予处罚的基础上，进一步对乙方进行经济扣款，如在此过程中，造成甲方损失的，甲方将追究乙方的责任并要求乙方承担损失。

对于重大人员伤亡事故的善后事宜（如乙方死、伤职工家属接待、安抚、赔偿等），由乙方全面负责处理结束。乙方在处理善后事宜过程中如涉及甲方及业主方的，乙方应当及时告知甲方和业主方有关事宜及处理进展情况，处理结果需要提供详细材料交甲方备案留底。

20、乙方需保证按国家、地方、行业标准的安全费用及时、足额投入和使用。乙方应按合同约定建立专项安全文明施工专项资金，不得挪作他用；乙方保证项目现场劳动防护用具用品齐全有效，备品备件充足；对存在职业危害的岗位人员依规进行健康体检，同时做好备案供甲方审查。

承包合同中明确的安全文明施工费用必须全部用于所承担的工程项目施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，如安全措施不充分、不符合项目要求及费用未使用完的，甲方可在安全措施费中扣除相应款项。

21、乙方应按相关法律规定用工，并为作业人员办理工伤保险或根据承接的工作性质购买意外伤害保险、雇主责任险等，保额不低于甲方及业主方人员管控标准额度。如未办理相关保险的，不得进入厂区作业。

三、违约

1、甲方有权督促乙方履行安全管理职责，对乙方执行有关安全的法律法规、条例、规定等情况进行监督检查，对乙方安全、消防、职业健康、环保等工作进行监督检查，对乙方违反国家、地方安全法规、规范标准、业主方安全管理规定及协议相关要求等行为，甲方有权予以经济处罚和要求乙方停工整改。乙方未按甲方或业主方要求完成整改的,甲方有权单方面终止项目主合同的继续履行。

2、乙方自愿遵守甲方及业主方颁布的相关安全文明施工管理规章制度，如因乙

方违反相关约定造成的处罚和损失由乙方自行承担，甲方有权按管理规定收取违约金，乙方同时承担因此给甲方造成的损失。

3、乙方签订承建合同后须缴纳安全文明施工保证金50万元（1000万以下合同按合同额1%，超过1000万部分金额按0.5%计），用于日常安全管理和事故考核；乙方达到安全文明施工要求，服从甲方及业主方的现场管理，则甲方在项目完成竣工移交后返还。如乙方不遵守国家、地方法律法规，不服从甲方和业主方的现场管理，不能有效执行甲方指令，甲方将根据合同、安全文明生产责任协议和机场相关规定对乙方进行罚款，罚款直接从安全文明施工保证金扣除，不够扣除部分，则从剩余工程款中扣除。本项罚款与合同其他违约金及罚款不冲突，甲方依然可以追究乙方违约责任。

4、乙方违反承包合同、安全文明生产责任协议相关规定，甲方现场项目代表或监理代表可根据违反事态严重性给予5000-100000元/次处罚。

5、本协议处罚规定与业主方相关处罚规定不一致时，以处罚金额较多的规定为准。

6、乙方一经作业即表示乙方已认可作业条件符合安全要求或处于安全状态。

甲方代表、监理的监督并不免除乙方自负的安全保障责任。

四、附则

1、本协议各方：甲方包含甲方及监理单位；乙方包括乙方单位及乙方人员、乙方分包单位；业主方包括业主及其关联公司、其下属各分厂及车间等。

2、本协议作为项目主合同的附件与合同正文同时签订，具有同等法律效力；本协议条款及标准若与主合同、相关法规、业主方相关管理规定存在冲突时，按最高标准执行，考核内容不一致时可并行考核处罚。

3、《安全文明施工管理规定》为本协议附件，乙方应遵守执行。

4.安全生产管理目标

4.1不发生生产安全人身死亡责任事故；不发生一起重伤（包括急性工业中毒）3人及以上生产安全责任事故；

4.2不发生较大及以上机械、设备责任事故；

4.3不发生较大及以上火灾、爆炸责任事故；

4.4不发生负主要责任的重大及以上交通事故；

4.5不发生造成社会影响较大的职业危害事故、环境污染事故；

4.6不发生造成严重损害企业形象、严重负面社会影响的不良事件。
5、本协议有效期同项目主合同，当项目工期出现延期时，本协议有效期自动顺延。

6、本协议一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

甲方：（盖章）中机国际工程设计研究院有限责任公司 

法定代表人（授权代表）：

日期：

乙方：（盖章）
法定代表人（授权代表）：

日期：

附件一

安全文明施工管理规定

贯彻“谁作业，谁负责安全”的原则，乙方对项目承接范围内的安全负全责，乙方应制定并遵守施工现场安全管理条例，加强现场管理。管理要求包括但不限于以下内容：
一、人员配置与制度管理
1、乙方必须建立专职安全管理机构，配备专职持证安全管理人员，乙方必须在规定期限提供主要管理人员和施工人员的花名册、身份证及资格证复印件，供甲方审核备案。

2、乙方及其分包商未在规定时间内建立健全各级安全施工责任制、安全管理网络，未确定专职安全员，将给予一定经济处罚，同时甲方有权要求乙方停工整改。

3、乙方应建立健全安全责任制度、各种安全规章制度和各种安全操作规程并严格履行，包括但不限于以下内容：

3.1安全技术管理制度
乙方须执行经甲方确认的总体工程施工组织设计和安全技术方案以及安全生产事故应急处理预案（专业承包的施工方案由承包单位编制）。

乙方须执行安全技术交底制度和班前安全讲话制度，并跟班检查管理。

3.2安全教育制度
乙方必须做到每周全员安全教育一次，教育内容主要为作业中的危险源和风险、安全规程、消防知识、职业健康知识和工作现场的危险防范措施及相关安全环保、职业健康制度等。乙方需遵守甲方提出的培训要求,培训资料和见证文件乙方留存备查。
乙方对新进入本施工项目的员工必须先组织安全培训，考核合格后方可持证进入岗位；对转岗人员，应当进行安全专项教育培训；做好各重点岗位的安全技术交底教育。

乙方应执行周一安全活动制度。
3.3安全生产检查制度。
乙方必须接受甲方及机场相关方上级主管部门组织的各种安全生产检查，并予以积极配合；

乙方必须接受政府或行业主管部门、监督管理部门的安全生产检查；

乙方应定期、不定期组织全面安全检查、专项安全检查，及时消除安全事故隐患，对涉及相邻建(构)筑物、地下线管线等周边环境安全的重大风险点和危险性较大的分部分项工程，应派专人监督安全生产，对每个作业班次安全生产情况进行监督检查，关键工序实施现场实时监督检查，检查应留有记录。
乙方必须设专职安全人员实施日常检查，对查出的安全隐患及时整改。 

3.4安全防护设施、设备验收制度
乙方自带施工用机械设备必须是国家正规厂家产品，机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠，符合建设要求的机械设备。
施工现场使用的安全防护用具、车辆、机械设备和施工机具及配件应符合国家标准或行业标准，起重机械、大型机械设备必须符合国家标准，应当具有生产制造单位的生产（制造）许可证、产品合格证，相应资质的检测机构出具的在有效的检测期内的检测合格证明；

设备设施应设有专人管理，定期进行检查、维修和保养；不得使用存在安全隐患或国家规定应该报废和淘汰的车辆、设备、机具、设施。

乙方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报甲方及机场相关方验收，验收通过后方可投入使用。
乙方的大型防护设施和大型机械设备须按当地政府申报，甲方及机场相关方接受专职部门（第三方专门机构）的专业验收，验收通过后方可使用。
乙方必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术特性，设备履历档案及防护设施支搭（安装、拆除）方案。其方案必须满足甲方及机场相关方所在地政府相关规定。
乙方按有关规定在施工现场安装、拆卸施工起重机械和设施等，必须由具有相应资质的单位承担。

乙方须执行验收表和施工变化后的交接检验收制度。
3.5重要劳动防护安全管理规定
乙方应给作业人员提供必要的个人劳动防护用品。安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、配电箱等重要劳动防护用品的供应商需经甲方确认。

乙方应定期检查安全防护用品的使用情况，发现有破损或存在隐患的，及时更换和修复。

乙方必须为施工人员提供清洁用水和干净卫生的食品，预防发生食物中毒事故。
项目施工期间高温高湿天气，乙方应做好防暑降温措施，防止出现大面积中暑现象发生。

3.6生产安全事故报告制度
乙方在施工现场发生生产安全事故应立即向甲方及机场相关方报告，同时采取相应的措施，组织全力抢救伤员，保护事故现场。积极配合建设及其上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查，不得提供伪证。
发生伤亡事故后，乙方须做好事故的善后处理工作。乙方应当承担因为乙方事故善后处理不当而发生的影响甲方及机场相关方工作的事件给甲方及机场相关方及其他承包商造成的经济损失及相关的法律责任。

二、严禁违章作业

1、擅自搭设、拆除各类脚手架、临时办公用房等临时措施的施工，造成严重后果的，乙方自行承担所有责任。

2、施工人员进入施工现场，必须戴安全帽，佩戴安全带、着长袖工作服，穿平底工作鞋。

3、项目主要为屋面安装施工作业，屋面高空作业时乙方应安全防范措施，施工人员必须系安全带，严禁在屋顶追逐/嬉闹。

4、施工现场严禁高空垂直交叉作业，特殊情况必须有可靠的防护措施，造成严重后果的，责任乙方自行承担。

5、工程施工作业必需按照操作规程进行，乙方负责人不得指挥工人违章作业；
6、特殊工种需持证上岗，包括但不限于电工、焊工、起重工等。

7、不得私自拆除四口五临边、防护棚及安全设施、安全网/安全绳，造成严重后果的责任自负。

8、施工中不得由高处往下抛掷物料，造成人员伤害的，乙方承担一切损失责任。

9、脚手架搭设完毕验收合格后，方可投入使用。

10、在危险区域施工作业时，需专人看护作业。

11、在高处作业时，严禁打闹、酒后作业。
12、施工现场禁烟区域内，严禁吸烟。
三、现场临时用电管理规定

1、根据现场实际用电情况，编制项目临时用电方案，提交甲方和监理审核，批准后进行实施。

2、值班电工值班期间不得酗酒，严禁酒后上岗。

3、严禁私拉乱接电线电缆，施工现场需要临时用电时，需要征得机场相关方人员同意，由专业电工进行接线。

4、值班电工需带胸卡、带操作证原件和复印件。

5、施工现场自带机械设备，电器设备必须完好无损，防护必须安全。

6、手持电动工具必须接好可靠保护零线，接头完好无损，电线中间无接头、无破损外漏。

7、进入现场的配电箱、手提箱必须完好无损，漏电开关必须有效、灵敏、可靠；
8、电焊机应使用专用焊把线，一次侧电缆不超过5米，二次侧电缆不超过30米，电焊机必须用专用配电箱，漏电保护器；
9、严禁电焊机一次线与电焊机容量不匹配；严禁电焊机二次线双线不到位或有破损时，用其它金属物代替；
10、严禁施工现场所使用的电线电缆严重破损、接头过多、电线未架空等现象，电缆应强弱电分开布设；
11、各种用电设备的电源线必须与用电设备相匹配，杜绝小电线带动大设备；
12、施工现场所使用的电器设备、配电箱绝缘良好、导线无老化破损。
四、机械设备使用管理规定：

1、严禁起重机械操作人员无证上岗，不按操作规程操作，造成后果，乙方自行承担责任；

2、起重机械检验合格，设备在有效使用期内；

3、切割机、角磨机、无齿锯必须加装防护设施；
4、保证电钻、电焊机外壳完好，电气绝缘良好；
5、起重机械吊运及装卸时，应清理出本次作业的安全区域，全过程应安排专人进行安全指挥及监督。

五、消防安全规定

1、施工现场禁止吸烟；
2、严禁挪用业主方厂区内任何消防设施；

3、及时向业主方申请办理动火证，施工现场动火证当日有效，杜绝“四无”（无操作证、无动火证、无看火人、无灭火设施）；

4、动火完毕后必须清扫检查现场，消除火灾隐患，造成后果者责任自负并对其进行相应处罚，甚至追究法律责任；
六、安全及文明施工管理

（一）人员管理

1、乙方管理下的分包商进入施工现场之前，乙方必须按照业主方安全管理要求，负责对施工人员进行安全教育，办理暂住证，进行身体健康体检，在施工中严格执行分包项目的有关操作规范，杜绝违章指挥和违章操作；

2、进入现场必须佩带安全帽子、统一着装、佩带胸牌；
3、出入厂区必须办理出入证；
4、停车场内、施工现场绝不允许吸烟、酒后作业；

5、在施工现场内严禁随地大小便；
6、进入施工现场的材料，在指定区域码放，必须按规定码放整齐、按规定做到活完料净场地清，场地垃圾清理时需洒水，防止扬尘，责任区清理及时彻底；
7、严禁随意乱扔乱倒垃圾，垃圾按规定进行分检存放，并及时清运；
8、对提出整改检查项，应及时整改；
9、不得在现场打架斗殴、酗酒、滋事，造成严重后果的依法追究刑事责任；
10、服从业主方安保部门的纠察，造成严重后果的依法追究刑事责任；

11、服从管理人员管理，不得辱骂、诽谤、威胁管理人员者。

12、现场工人不允许住宿，按照协议约定及业主方规定时间施工作业；
13、施工范围必须用围挡隔离；人工不得私自跨越施工区域，如施工需要必须先申请；

（二）现场管理

1、在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口、基坑边沿等部位，设置明显的、符合行业标准的安全警示标志。

2、各种电器开关必须有盖有锁扣，配电箱停止使用时应该锁好，电线使用三相五线制，橡胶绝缘层完好，电线跨越道路时有保护套管，架空时离地高度不低于4米（机动车通行道路不得低于6米）；临时电线不准私拉乱接，且需有漏电保护设施。

3、现场内钢材、木材、扣件等堆放时成“堆、垛、块”码放有序；水泥、碎石、黄沙使用以后应及时进行清理归类;道路畅通；水电汽管道有序；项目现场总体协调,不能存在脏、乱、差现象；禁止野蛮装卸，野蛮作业；未经批准不得擅自搭建临时房屋。
4、做好进场设备/已完成工程的成品保护措施。

5、乙方自备的工器具、设备及辅助材料，应自行妥善保管，采取必要的防盗措施，各类物资出门均须办理出门手续。因施工作业需要，临时随人、随车携带工具、物件进入甲方厂区的，必须到所在门卫登记、备案，由门卫执勤人员清点后，书面记录物件清单，作为乙方以后出门的依据。

6、乙方作业要做到工完料净场地清，及时清理废料、垃圾，保持环境清洁。不得擅自倾倒、堆放、焚烧垃圾和废弃物，禁止向江河、湖泊、运河、渠道、水库等法律法规规定禁止倾倒、堆放的地点倾倒堆放垃圾和废弃物；严禁将作业中产生的工业废弃物混入生活垃圾，严禁将废油、废液以及有毒有害物品排入地沟； 作业过程中产生的废油、废油漆桶等涉及危险废物的，作业区域内必须设置符合甲方规范的临时贮存场所，由专人管理，否则造成后果的由乙方负责。

7、乙方进入甲方厂区作业，必须遵守业主方的绿化管理制度，爱护花草树木和绿化设施。若因乙方擅自或野蛮作业，造成对甲方花草树木和绿化设施的破坏，由乙方承担责任并赔偿损失。

（三）安全防范管理

1、施工现场和施工操作面，须按甲方及业主方规定的安全生产、文明施工标准做好防护工作，保证工人有安全可靠的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。对作业现场的各类安全环保防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果均由该方人员及单位负责。

2、认真执行国家、行业和当地关于安全生产的规范、标准，做好施工现场实体防护，并在施工现场的各个危险部位设置符合国家标准的明显的安全警示标志。
3、乙方在作业过程中，自备的工器具，应符合国家相关安全规范要求，甲方原则上不提供任何设备（工器具）。如因特殊情况，甲方提供的设备（工器具），乙方应进行安全检查、验收；涉及特种设备的，操作人员应持证上岗，并严格按照“谁使用，谁负责”的原则，负责设备（工器具）的使用保管和日常维护保养工作。对不符合安全要求的，乙方不得使用，并应及时向甲方主管部门汇报；如因乙方不汇报，使用不合格设备（工器具），或因维护保养不善，造成安全、质量等问题引发事故的，由乙方承担全部责任。

4、业主方厂区内的各类机电设备的开关、按钮，乙方人员不得随意触碰和启动。未经业主方同意，乙方人员不得擅自进入业主方正常生产作业区域，不得擅自进入易燃易爆、有毒有害场所、高低压配电室以及高温液态物质生产、运输（场）线等危险区域。无故进入的，甲方有权阻止，情节严重的，有权给予经济扣款。因此而产生的各类事故，由乙方承担全部责任。

5、乙方进入危险区域作业或进行危险作业时，必须严格执行甲方和业主方的许可制度，办理相应的作业许可，编制危险作业安全专项方案，接受甲方专人现场监督，无作业许可或许可不在有效期内的，均不得进入危险区域作业或进行危险作业。涉及临时用电、用水的必须按甲方规定办理审批手续，在确保各项安全措施得到落实的情况下方可作业。

6、乙方应严格遵守业主方安全管理规定，违反规定的，接受业主方的警告、约谈、挂牌、停工整顿等措施，认真落实整改。

（四）消防保卫管理

1、乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、当地政府、当地建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定，按行业规定配置安全器材、消防器材,各类器材要符合国家质量标准。

2、乙方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，按标准配置消防器材和防火措施，消防器材不准挪作他用。
3、乙方应严格按甲方及业主方消防保卫制度、施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方及业主方的安全检查；对甲方及业主方所签发的隐患整改通知，乙方应在指定的期限内整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方及业主方的要求，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚。
4、根据施工区域划分，乙方需配备至少三到四名专职保卫人员负责本单位保卫工作，确定消防安全责任人，按有关法律法规和强制性标准要求设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

5、凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件，火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担，因此给甲方及业主方造成的经济损失由乙方负责赔偿，甲方可对其进行经济处罚。

（五）车辆管理

乙方运输车辆在业主方厂区行驶，应遵守国家《工业企业厂内运输安全规程》和业主方的相关交通安全管理规定，接受业主方管理部门的检查和监督，同时必须做到： 
1、运输车辆应做到证照齐全，及时缴纳交强险和不得低于100万的第三者意外险，车辆应当达到业主方要求的标准，并经国家车辆管理部门检测合格；
2、车辆车况、车容良好，灯光、喇叭、制动等安全设施和装置必须齐全有效，车辆性能符合上路安全运输要求，严禁车辆带病运行；
3、所有驾驶员必须做到证照齐全，符合相应准驾类型，且无重大违章违法记录；
4、乙方人员要安全文明行车，严格按照各路段通行要求，限速行驶，严禁超速、超载、酒后驾车和疲劳驾车；同时，经过居民区，非紧急情况，不得鸣笛扰民；
5、自卸车必须安装车厢报警装置，严禁未落车厢擅自行车，或边行驶边降落车厢；
6、车辆在作业间隙或作业结束后，应按指定地点集中规范停放，杜绝乱停乱放，抛锚车辆必须及时修复或清障，如在等待修复或暂时无法及时清障情况下，必须采取必要的安全警示措施；
7、杜绝抛洒现象，对抛洒在道路上的物件必须及时清理，对其因抛洒造成的事故应由乙方负责；
8、车辆必须按指定路线行驶，严禁司机擅自驾驶车辆去食堂、浴室或从事其它与生产无关的工作；

9、乙方应严格执行业主方厂区内交通安全管理规定，若发生交通事故，乙方须及时救助，并立即通知交警进行现场勘查和责任认定。

（六）紧急措施及保险

1、乙方应根据项目的实际情况，制定应对包括自然灾害在内的各种突发事件应急救援预案，建立应急救援组织，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。发生突发事件立即组织进行紧急处置避免事态扩大，并按有关法律、法规和强制性标准的要求立即上报，并立即通知监理人，同时通知甲方；甲方有权向有关政府部门报告，但不替代乙方的上报。

2、乙方应按照国家、业主方及相关协议的要求为设备和人员购买保险等。

附则

本规定未涉及到的管理要求，按业主单位施工现场相关管理规定执行。

本规定中管理要求与国家、地方法律法规和业主单位相关管理规定冲突的按高标准，高要求执行。

附件五：工程质量保修书
质量保修书
甲方：（全称）中机国际工程设计研究院有限责任公司

乙方：（全称）

根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经甲方和乙方协商一致，就新奥交投新能源刘富村车辆段源网荷储一体化11MW光伏项目接入及对侧站改造工程签订工程质量保修书。
一、工程保修范围和内容

乙方在保修期内按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。具体保修的内容为新奥交投新能源刘富村车辆段源网荷储一体化11MW光伏项目接入及对侧站改造工程合同范围内的全部内容。

二、质量保证

1、质量保证期

1.1整体项目质量保证期为竣工验收合格之日起两年。
1.2主要设备及材料质保期：
（1）光伏组件质量保证期不低于10年，设计使用寿命不低于25年；组件生产日期不得早于工程开工日期6个月。
（2）逆变器质量保证期不低于5年，设计使用寿命不低于25年。
（3）变压器质量保证期：5年。
（4）配电设备质量保证期：2年。
（5）支架桥架质量保证期：5年。
（6）电站监控系统（含视频）质量保证期：5年。
1.3工程质保
工程质量保证按建筑法及建筑条例新规定执行，质保期如下：
（1）基础设施工程，为设计文件规定的合理使用年限。
（2）如涉及屋面防水防腐工程、房屋和外墙面防渗漏，为5年，项目整体质保期过后，乙方需提供屋面维护专项保证金30万元，以保证屋面的及时维修，待该项工程质保期满根据维修情况进行结算，多退少补。
（3）建筑物电气管线、给排水和上下水管道、设备安装和装修工程，为2年。
1.4质量保证期自甲方主管单位签署工程竣工验收鉴定书之日起算。
1.5质保期内因设备本身质量问题导致该设备整体更换或故障维修，则质保期以重新投运、验收合格之日起重新计算；如每台合同设备在其质保期内发现严重的缺陷（如设备性能达不到要求等），则其质保期将自该缺陷修正后重新开始计算。
1.6如果乙方知道或应当知道所提供设备存在质量缺陷，则该等设备的质保期不受上述质保期期限的限制，乙方应赔偿因该等设备的质量缺陷给甲方造成的全部损失。乙方应无偿更换缺陷设备，该等设备经甲方验收合格后重新计算质保；如缺陷设备无法更换但不影响电站安全运行，则乙方与甲方另行协商确定质保期限，质保期限应较本文中约定的同类设备质保期延长。
1.7在质保期内如发现设备有缺陷，甲方有权向乙方提出索赔。乙方在接到甲方的索赔文件后，应按索赔文件的要求立即釆取包括但不限于无偿修理、更换、赔偿或有偿委托等措施解决缺陷，赔偿金在质保金中扣除，若不足部分，由乙方在接到索赔文件后的一个月内另行支付。
2、保修责任

2.1质保期内，设备运行过程中出现问题时，乙方应在收到甲方通知1小时内响应，技术服务人员应在24小时内赶到现场，免费有效处理好故障，否则甲方可委托第三方修理，维修费用由乙方承担。每次质量保修完成后，甲方需组织验收。
2.2质保期内，电站设备、监控系统、安装工程频繁出现故障（故障次数≥2次）则甲方有权要求乙方对故障部分进行全面排查或对故障部分进行全面更换，如乙方拒不执行，甲方可自行寻找第三方进行整改，相关费用在质保金中扣除，因此给甲方造成的一切损失由乙方承担。
2.3质保期后，非乙方原因的，甲方有权利随时根据当时市价，有偿要求乙方提供该工程的各项服务；乙方应优先以优惠价格为甲方提供备品备件和现场服务，如有分包，乙方应在分包合同中约定。如乙方原因造成，由乙方全权负责。
2.4项目在全寿命使用期内，乙方需免费及时提供咨询服务。
2.5分包单位作为质量保障维护的，在电站验收完毕办理移交时，乙方须提供相应的分包联系人与甲方进行对接。联系方式如下：
单位名称：                 
项目经理:周富帅(身份证号:411023199005063557)，证书编号:豫 1412017202100130-项目经理安全B证:豫建安 B(2023)3481778··联系电话:19903973366，邮箱:396852425@qgq：com。 
2.6不论是否在质保期内，乙方都应积极响应甲方维修要求，如果出现影响结构安全、生产运营、正常办公等紧急故障，乙方必须无条件第一时间派维修人员4小时之内到达现场抢修。 
2.7在工程实施期间或质量保修期内发生危及工程安全的事件，乙方接到甲方或监理人通知后应立即进行抢救、抢修或整改，乙方无能力或不愿立即执行的，甲方有权雇佣其他人员进行抢救、抢修或整改。此类抢救、抢修或整改属于乙方义务，由此发生的费用和工期延误责任由乙方承担。
2.8发生涉及结构安全的质量问题，应当按照国家相关的规范处置，并立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方负责实施保修承担全部费用。

2.9乙方在质量保修期内应每半年进行一次质量回访，并由甲方使用部门签字证明维保及时的依据。

2.10不论监理、甲方代表是否参与监造与出厂检验或者监理、甲方代表参加了监造与检验，并且签署了监造与检验报告，均不能被视为乙方规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除乙方对设备、工程等质量应负的责任。

2.11如果因乙方原因造成某项缺陷或损害达到使工程、分项工程或某项主要生产设备不能按原定目的使用的程度、导致现场维修时间超过3日或需要返厂维修，甲方有权向乙方索赔，并对工程或某一分项工程的质保期提出一个质保期外的责任期，该责任期不超过365天（法律法规另有规定的除外）。

2.12因工程质量缺陷造成甲方或者第三方人身、财产损害的，由乙方承担全部赔偿责任。因保修不及时造成新的人身、财产损害，由乙方承担全部赔偿责任。

2.13保修期的保修费用由乙方承担。
三、质量违约
1、如项目未达到本合同约定的工程质量标准，乙方必须按照甲方的要求无偿返工或整改，使其达到本合同约定的标准。整改后达到合同约定标准的，乙方应承担每项50000元的违约金；整改后仍没有达到合同约定的标准，但达到了国家相关规范约定的可安全使用的标准，经协商甲方同意接收的，则乙方应按合同有关规定承担相应的质量违约金，质量违约金为该单位工程款的20%。整改后仍达不到合同标准且不能达到国家相关规范约定的可安全使用的标准，甲方有权拒绝接收，由乙方承担全部责任并赔偿甲方的一切损失。
2、限期内未整改到位的，甲方有权要求乙方按该单项或分项工程款的20%支付违约金，所延误的工期不得顺延。如第二次整改仍不能达到合格标准的，甲方有权要求乙方按合同总价款的5%支付违约金，如主控项目第三次整改仍不能达到合格标准，则甲方有权单方终止合同，乙方赔偿甲方由此产生的损失并支付乙方按合同总价款的20%违约金。
3、如果质量违约金累计超过本合同总价的10%时，则可视为乙方严重违约，除支付违约金外，甲方有权解除合同，乙方承担给甲方造成的一切损失。
四、其他

1、本工程质量保修书作为新奥交投新能源刘富村车辆段源网荷储一体化11MW光伏项目接入及对侧站改造工程合同的附件，如与合同、技术协议冲突，以高要求、高标准条款执行。
2、本工程质量保修书未涉及的质量保证约定按合同相关条款执行。
3、本工程质量保修书自双方签字或盖章后生效。

4、本工程质量保修书一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。
甲方：（盖章）中机国际工程设计研究院有限责任公司 

法定代表人（授权代表）：

日期：

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

日期：

附件六：廉政合同
廉政合同
为加强新奥交投新能源刘富村车辆段源网荷储一体化11MW光伏项目接入及对侧站改造工程中的廉政建设，规范项目乙方、甲方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。
第一条甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守国家关于物资采购、市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关规定以及廉洁从政的各项规定。
（二）严格执行本项目业主和中标双方签订设计、采购、施工总承包合同（施工合同、监理合同、勘测设计合同、采购合同、代理合同等）合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外），双方人员不得为获取不正当利益，就物资供应、工程费用、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法法纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，由向其上级有关部门和纪检审计部举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条业主甲方的责任
甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后遵守以下规定：
（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、礼品和其他经费等；不准在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。
（二）不准参加乙方安排的宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
（三）不准要求，暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）配偶、子女不得从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。
（五）不得向乙方指定购买设备材料的生产商、供应商和服务商。
（六）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。
第三条中标乙方的责任
乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关政策法规，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、礼品。
（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方个人支付的费用。
（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加的宴请及健身、娱乐和旅游等活动。
（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供应由甲方单位和个人支付的通讯工具、交通工具、高档办公用品和住房装修等。
第四条双方违约责任
（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限、依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，对直接责任人员要按照管理权限、依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。并按规定进行不良行为记录、公示。情节严重的，不得再次承包中机国际工程设计研究院有限责任公司所有招投标项目。
（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。
第五条双方约定：在自觉履行合同的同时，由买、卖双方监督部门负责对本合同履行情况进行检查。
第六条本合同作为项目合同的附件，与合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。
第七条本合同的有效期为双方签署之日起至该项目竣工（完工）并验收合格时止。
第八条  本合同一式 陆 份（正本 贰 份，副本 肆 份），由甲、乙双方各执叁份（正本 壹 份，副本 贰 份）。  

甲方：（盖章）中机国际工程设计研究院有限责任公司 

法定代表人（授权代表）：

乙方：（盖章）
法定代表人（授权代表）：

附件七：支付农民工工资的责任承诺书
关于支付农民工工资责任承诺书
致：中机国际工程设计研究院有限责任公司（甲方）
为了保证民工的合法权益，保障民工工资，我方                 （乙方）郑重承诺在建各种项目合同工程，严格按照国家规定、合同要求支付民工工资，保障民工工资，现承诺如下：
1、严格遵守国家和地方关于民工工资的有关规定。
2、按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将及时如数发给民工。
3、我方劳务班组雇佣民工的将要求各班组按照规定签订用工合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。
4、按照劳动法规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，严禁发放给包工头。
5、我方对民工工资的支付负直接责任，全面负责与之形成劳务关系的民工的用工管理。
6、我方在民工进场后5日内建立进场民工花名册，其中包含进场民工个人详细信息、进场时间、从事工种、所在班组等资料，随册附进场民工身份证，劳动合同、技术专业证书等相关材料，随时掌握进场民工的数量。我公司项目负责人直接管理施工现场的民工，不得通过包工头、带班长等代管。
7、我方民工工资的支付工作接受建设单位监督管理，双方签订的施工合同就民工工资的支付作出约定，我方按建设单位提供的规范文本签订保障民工工资发放工作的承诺书。凡我方承接的本工程项目发生因拖欠农民工工资引发集体上访或群体性事件的，我单位承担全部责任，启动清欠应急预案，无条件同意相关建设行政主管部门动用我单位预缴的农民工工资支付保证金或甲方从我单位工程进度款内先行垫付拖欠的农民工工资，并接受相应处罚。
乙方单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：
年   月   日
附件八：不转包承诺书
不转包承诺书
致：中机国际工程设计研究院有限责任公司（甲方）
我方              （乙方）承建的  新奥交投新能源刘富村车辆段源网荷储一体化11MW光伏项目接入及对侧站改造工程，我方承诺：不将本项目转包给第三方。
如违反本承诺，将自愿接受你方的以下处罚：
一、立即停工整改，同时不免除因此造成工期延误的处罚。
二、接受你方扣除我方所有履约保证金等于预付款金额的处罚。
三、接受你方将我方列入黑名单的处罚。
四、如因此造成人身伤亡或财产损失事故（件）的，我方将完全负责，自愿接受法律法规和合同约定的处罚。
乙方单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：
年   月   日
附件九：不违法违规分包承诺书
不违法违规分包承诺书
致：中机国际工程设计研究院有限责任公司（甲方）
我方                （乙方）承建的新奥交投新能源刘富村车辆段源网荷储一体化11MW光伏项目接入及对侧站改造工程，我方承诺：
一、不将合同约定可以分包以外的工作进行分包；
二、按照合同约定分包的工作，分包人不得再次分包。
如违反本承诺，将自愿接受你方的以下处罚：
一、立即停工整改，同时不免除因此造成工期延误的处罚。
二、接受你方扣除我方所有履约保证金等于预付款金额的处罚。
三、接受你方将我方列入黑名单的处罚。
四、如因此造成人身伤亡或财产损失事故（件）的，我方将完全负责，自愿接受法律法规和合同约定的处罚。。
乙方单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：
年    月    日

附件十：工程建设考核管理办法

工程建设考核管理办法
第一章  总    则

第一条  为了加强规范双方工程建设管理，确保新奥交投新能源刘富村车辆段源网荷储一体化11MW光伏项目接入及对侧站改造工程高水平达标投产，建设精品工程，特制定本考核办法。

第二条  本办法规定了工程管理考核的考核依据、考核内容与要求等事项。

第三条  本考核办法适用于新奥交投新能源刘富村车辆段源网荷储一体化11MW光伏项目接入及对侧站改造工程的全过程管理。

第四条  各乙方要严格执行本规定所要求的各项内容。

第二章  安全文明施工考核

第五条  安全文明施工考核标准按本工程安全管理制度汇编中“安全文明施工奖惩制度”和“违章作业处罚实施细则”相关规定执行，具体如下。

安全文明施工处罚标准表
	序号
	处罚标准
	处罚金额 （元）

	1
	交通事故或其它人为责任事故。
	1万—5万/人次

	2
	未遂设备或火灾事故、较严重不安全事件
	1千—1万

	3
	发生事故未按“四不放过”原则处理或发生事故隐匿不报
	1千—1万

	4
	重大的起重、运输作业、特殊高处及带电作业等危险作业项目，未办理安全施工作业票、未事先找出危险点、制定防范措施、未向施工人员交底、未办理交底人、被交底人双方签字盲目进行施工
	500—5000/次

	5
	现场施工人员不服从安监人员管理，管理者见到下属违章作业不制止、不纠正、不处罚、不教育
	200—1000/人次

	6
	上级要求整改项目不按期完成或拒绝整改；未按安监、监理等部门下发的隐患整改通知单要求进行整改、整改不彻底、拒绝整改
	1千—1万

	7
	安全管理机构或制度不健全。
	1千—2千

	8
	不按时参加安全会议、不定期或按上级安排参加安全检查
	200—5000/人次

	9
	不认真传达或不认真落实上级安全文件精神
	500—5000/次

	10
	安全管理不主动，安全工作相互推委，考核管理组
	500—5000/次

	11
	工作组工作结束后不清理现场甚至给后续工作造成不便
	500—5000/次

	12
	高处作业、危险作业、交叉作业没有监护人
	500—2000/次

	13
	高处危险作业下方未搭设牢靠的安全网，且无其它措施；防护层安全网搭设不牢固、不可靠，且安全网质量不合格；高处水平梁上不设手扶安全绳
	500—2000/处

	14
	擅自穿越安全警戒区
	200—1000/人次

	15
	深沟、深坑四周无安全警戒围栏，夜间无红灯示警；夜间作业、炉膛内作业照明不足；高处交叉作业、拆除工程等危险作业、四周无安全警戒线
	500—1000/处

	16
	作业时不慎损坏安全设施不组织恢复；用完后的安全设施随意散放，不及时收回
	500—1000/处

	17
	易燃，易爆区重点防火区，消防器材配备不齐全，不符合消防规定要求，无警戒标志
	500—1000/处

	18
	现场材料、构件、设备堆放杂乱、未分类摆放；办公室、工具房、车间门前或周围杂乱，垃圾遍地；施工材料不按规定存放，随意占领其他单位责任区，占道；拆除的材料、脚手架、钢模板等不及时运走堆放杂乱；
	500—5000/处

	19
	安全培训不力，现场施工人员对基本安全知识不清楚
	200—1000/人次

	20
	安全管理台帐、记录不全或虚假。
	500—1000

	21
	职工未经安全考核或特种工无证上岗。
	200—500/人次

	22
	重要施工项目无安全技术措施。
	500—1000/项

	23
	易燃易爆等危陷品保管、领用不规范。
	500—1000/处

	24
	脚手架搭设后未经专人验收就开始使用，脚手架上有浮板，单板且不绑扎牢固，探头板，脚手架等其他高空安全防护设施不合格。
	500—2000/处

	25
	高处作业的平台、走道、斜道等处未装设防护栏，安全立网
	500—2000/处

	26
	乙方私自招用未经资质审查或审查不合格的外包队伍，将主要工程分包给不具备相应资质的外包队伍
	5000—10000/次

	27
	默认工人违章作业、冒险作业、在没有可靠技术措施和安全保障措施的状态下施工
	2000—5000/次

	28
	起重（升降）机械安全性能不合格。
	500—2000/处

	29
	安全围栏、围堰、孔沟盖板等不合格。
	300—3000/处

	30
	安全警示标识、责任牌不规范或不全。
	200—1000/处

	31
	施工配电及用电设施不符合安规要求（如：临时线路架空不符合；临时电缆必须埋设时，未采取套管埋设且没有走向标记和安全标志；在有可能受到机械伤害的地段，未进一步采取保护措施等）。
	300—1000/处

	32
	野蛮施工损毁道路、电缆、水管、排水沟

等设施。（责令责任单位修复并处罚）
	1000—5000/处

	33
	未经批准，私自占用场地、道路，堆料或搭设临建，妨碍交通等行为。
	1000—5000/处

	34
	未经批准，在钢结构等设施上焊临时支架、

打孔等。（责令责任单位修整、恢复并处罚）
	2000—5000/处

	35
	施工责任区设施、材料乱堆乱放；单车乱停；废料垃圾未清理；随意乱卸残土、场地环境卫生差。
	300—5000/处

	36
	施工责任区内文明施工不能达到甲方规划要求或不按期整改或整改后达不到要求
	500—5000/处

	37
	车辆超速、过载、抛撒垃圾，乱停乱放；

高空抛物，现场流动抽烟等违规违章行为。
	100—2000/人次

	38
	各施工岗位安全作业防护设备不合格或不符合安规要求。（含进场不戴安全帽，高处作业不扎安全带）
	100—500/人次

	39
	屋顶密封、场房内地面及墙面、地沟、盖板、平台、栏杆、保温油漆等工作未达到标准
	500—1000/处

	40
	隐蔽工程在隐蔽前乙方未能通知项目部和监理单位
	1000—5000/处

	41
	进场无证件或胸卡；酒后滋事或打架斗殴。
	100—2000/人次

	42
	生活区设施不合格。
	300—1000/处

	43
	生活区环境卫生不合格。
	300—1000/处

	44
	无票作业
	500―1000/次

	45
	办理工作票不合手续，没按时办理结束手续
	200/次

	46
	不认真执行安建环状态管理
	200—1000/次

	47
	其它影响安全文明施工的违章现象
	100—5000/次

	48
	夜间施工照明不足，施工用电不符合“安规”规定，用电、用水管理不善，发现跑、冒、滴、漏现象或电气设备不合规定或使用不当，责令限期整改，不整改者每次每项处罚
	1000/处

	49
	各施工现场应设有明显的标示牌，标明施工项目名称，乙方及竣工日期，施工负责人与安全负责人。无标示牌的每次处罚
	1000/处

	50
	施工用的电动工器具，起重工器具，无检验合格证，无操作规程，无检查日期及超期，或使用不合格工器具，每次（件）处罚
	500

	51
	施工现场及生活区脏、乱、差，每处（项）处罚
	1000

	52
	严禁在砼地面上搅拌水泥砂浆、砼等，责令停止并清扫干净。
	500－1000/次

	53
	不按规定或不按指定地点取土、倒土、倒垃圾者，进行罚款，造成的车辆运费自行承担。
	1000/次

	54
	露天摆放的电焊机（用电设备）无防雨措施，并装设地点与易燃易爆品不够安全距离；在雨天电焊作业，在潮湿地沟、金属框架上焊接作业，无设监护并未采取防触电措施的，处罚
	500/台次

	55
	电焊机外壳无可靠接地或多台电焊机并联接地，电焊机裸露部分的导电公司位和转动部分无装设防护罩，
电焊机的一次侧电源线不符合要求，电焊机焊钳及二次电焊把线不符合要求，处罚
	200/台

	56
	设备、管道表面、屏柜，柜门、阀门、各类管道等不符合要求的，处罚乙方
	200/处

	57
	已完的基础、柱子、墙面不应碰掉棱角，楼面不应乱砸孔洞，墙面不应乱写乱画、涂抹等，处罚乙方
	200/处

	58
	施工过程中运砂石、砖、水泥及残土等，不采取用塑料苫布遮挡，防止散落的，乙方未设专人及时清除通行沿线路面洒落的杂物，处罚乙方。
	1000

	59
	施工队伍安全帽要符合国家规定标准、统一编号、施工现场检查发现不合格的安全帽处罚。
	200/人次

	60
	乙方发生严重的环境污染、和重大坍塌事故扣安全保证金
	50000

	61
	夜间施工照明不足，施工用电不符合“安规”规定，用电、用水管理不善，发现跑、冒、滴、漏现象或电气设备不合规定或使用不当，责令限期整改，不整改者每次每项处罚
	1000/处

	62
	各施工现场应设有明显的标示牌，标明施工项目名称，乙方及竣工日期，施工负责人与安全负责人。无标示牌的每次处罚
	1000/处

	63
	施工用的电动工器具，起重工器具，无检验合格证，无检查日期及超期，或使用不合格工器具，每次（件）处罚
	500

	64
	监理单位审查安全技术措施、安全施工措施或专项施工方案不细致导致安全事故的，处罚
	1000


违章作业处罚标准表

（一）作业性违章处罚标准

	序号
	常见作业性违章
	罚款金额

	1
	进入施工现场不戴安全帽
	200元

	2
	进入施工现场不正确佩戴安全帽
	不系帽带
	100

	
	
	安全帽当凳子坐
	100

	
	
	戴不合格的安全帽（破损，帽衬、带不齐全等）
	100

	3
	穿高跟鞋，露脚趾的鞋、凉鞋、拖鞋、裙子、短裤、背心或裸背、长发披肩进入施工现场
	100元

	4
	酒后进入施工现场
	1000元

	5
	随意移动、损坏、拆除安全设施或移作他用
	200元

	6
	非电工私拉乱接电源
	500元

	7
	闸刀型电源开关带负荷拉闸
	200元

	8
	将电源线钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用
	100元

	9
	使用的手持电动工具（电钻、扳手、电锤、磨光机、砂轮机等）或建筑电动机械（潜水泵、打夯机、磨石机、无齿锯、木工机械等）未经漏电保安器
	100元

	10
	泵工作时，在潜水泵抽水的坑、池内工作或在周围进行清淤、挖土等工作
	100元

	11
	使用的电动工具金属外壳不接地，不戴绝缘手套
	100元

	12
	值班人员未及时对现场施工照明停送电，造成工作光线昏暗的，照明灯不开或白天长明的
	100元

	13
	现场配电箱、盘门未关闭
	100元

	14
	使用单相三孔插座代替三相四孔插座
	100元

	15
	电气设施接线时先接电源端，后接负荷端，无可靠措施
	100元

	16
	使用其它金属丝代替熔丝或使用不符合规范要求熔丝的
	100元

	17
	电源线、电焊机二次线过通道无可靠的保护措施
	100元

	18
	流动电源箱、盘至固定配电盘之间电源线长度大于40米
	100元

	19
	在带电设备附近有可能造成触电位置使用钢卷尺进行测量
	100元

	20
	在金属容器或坑井内工作时，金属容器无可靠接地，或将行灯变压器带入金属容器或坑井内
	100元

	21
	在电源盘、电缆周围2米范围内进行焊、割等高温作业
	100元

	22
	电焊机二次线接头铜芯裸露，未包扎绝缘
	100元

	23
	将卸下的焊、割炬或从供气阀上卸下的皮管放入管道、容器、箱罐、坑井沟道、工具箱内
	100元

	24
	用氧气作为通风的风源或吹扫衣着
	100元

	25
	将点燃的焊、割炬挂在工件上或地面上，或作照明用
	100元

	26
	高处作业不穿软底鞋
	100元

	27
	酒后登高作业
	1000元

	28
	高处作业未按规定要求系挂安全带，或使用破损不符合要求的安全带
	500元

	29
	高处作业随手抛掷工器具、消耗性材料等物件
	100元

	30
	高处作业的工器具不系保险绳、无防坠落措施
	100元

	31
	高处作业时，施工材料、工器具等放在临空面或孔洞附近
	100元

	32
	高处作业切割、焊接的下角料不及时清理，有可能造成高空落物
	100元

	33
	在高处进行追跑、打闹、打架等
	100元

	34
	高处作业使用撬棒时双手施压
	100元

	35
	沿绳、脚手架立杆、栏杆等攀爬或任意攀登高层构筑物
	100元

	36
	攀爬钢结构立柱、斜撑或在横梁上行走，无可靠的防坠落措施
	100元

	37
	在高处平台、孔洞边缘、安全网内休息或倚坐栏杆
	200元

	38
	擅自穿越安全警戒线
	100元

	39
	在不合格的脚手架或不牢固的构件上工作
	100元

	40
	不按规程、规定拆除脚手架，拆除时上下同时作业或 将脚手架整体推倒
	1000元

	41
	擅自拆除上下爬梯、孔洞盖板、栏杆、隔离层，或经批准拆除上述设施但未设明显警告标志以及未及时恢复
	200元

	42
	上下爬梯或特殊脚手架时，未仔细检查是否牢固就盲目攀登
	100元

	43
	擅自搭、拆脚手架
	1000元

	44
	使用不规范的梯子或损坏严重的梯子，或梯脚无防滑措施
	100元

	45
	两人站在同一梯子上工作，或站在最高两档上
	100元

	46
	上下梯子时面公司朝外或手拿工具、器材等
	100元

	47
	站在石棉瓦、油毡、苇席等轻型简易结构的屋面上施工，无可靠措施
	100元

	48
	凭借栏杆、脚手架、瓷件起吊物件
	100元

	49
	搭乘载货吊笼
	100元

	50
	非操作工操作起重机
	200元

	51
	起重工作无统一明确的指挥信号，盲目指挥
	200元

	52
	操作大型机械人员在驾驶室内打毛衣，看报纸杂志等从事与工作无关的活动，或擅自脱岗
	100元

	53
	非起重人员指挥起吊及非特种作业人员从事特种作业的
	200元

	54
	吊物捆扎、吊装方法不当。在吊物上堆放，悬挂零星物件
	100元

	55
	起吊超过额定负荷的吊物且无措施
	200元

	56
	指挥信号不明，重量不明起吊
	100元

	57
	吊车吊重物直接进行加工作业
	100元

	58
	歪拉、斜吊
	100元

	59
	工件上站人或工件上附有浮游物时起吊
	100元

	60
	施工用钢丝绳未及时回收
	100元

	61
	钢丝绳在已保温好的构件上抛锚
	100元

	62
	氧、乙炔瓶等易燃、易爆危险品无安全措施起吊
	500元

	63
	带棱角、刃口的物件未包垫起吊
	100元

	64
	起吊埋在地下的不明物件
	100元

	65
	起吊钢板、管子、毛竹、钢材等较长易滑构件时采用兜吊的方式
	100元

	66
	起吊大件或不规则组件时，未栓以牢固的溜绳
	100元

	67
	跨越或手扶正在运行的卷杨机及设备的钢丝绳
	100元

	68
	将双链条葫芦拆除成单链条使用
	100元

	69
	起重机工作完毕后，未及时摘除吊钩上的千斤绳并将吊钩升起，或未切断电源
	100元

	70
	操作链条葫芦时，站在葫芦的正下方
	100元

	71
	无证操作、驾驶各种机动车辆
	500元

	72
	场内机动车辆行驶时，违章带人
	100元

	73
	施工机械、机动车辆超铭牌使用且未办理安全施工作业票
	100元

	74
	现场车辆运输装运设备未绑扎牢靠、或装运材料散落地面
	100元

	75
	转动机械的操作人员在工作时戴手套作业
	100元

	76
	使用砂轮机、车、钳、钻等切割机械不戴防护眼镜
	100元

	77
	运行中将转动设备的防护罩打开或将手伸入遮栏内，戴手套或用布、棉纱对转动部分进行清扫或检查维修等
	100元

	78
	在机械的转动、传动部分保护罩上坐立行走或将手触摸运转中机械的转动、传动、滑动部分及旋转中的工件
	100元

	79
	使用卷板机卷板时，板上站人
	100元

	80
	施工电梯运行时电梯门或层间门关闭不严
	100元

	81
	不遵守施工电梯限载要求，强行进入或人货混载
	100元

	82
	在易燃、易爆或禁火区域携带火种、吸烟、动用明火、穿带铁钉的鞋
	100元

	83
	不及时关闭乙炔、氧气阀门就离开工作岗位
	100元

	84
	乙炔、氧气皮管混用
	100元

	85
	高处电、火焊作业，对下方的设备不采取防火隔离措施或在地板砖、网格栅等处施工未采取保护措施
	100元

	86
	随意损坏用电设施或照明灯具
	100元

	87
	随意损坏消防器材或挪作他用
	100元

	88
	随意堵塞消防通道或取用消防水
	100元

	89
	压力容器、锅炉水压试验升压过程中，在承压公司件上作业
	100元

	90
	施工现场随意用明火取暖者
	100元

	91
	对有压力、带电、充油的容器施焊或未采取措施对盛过油的容器施焊
	100元

	92
	打锤时带手套或挥动方向对着人
	100元

	93
	焊接、切割工作前未清理周围的易燃物，工作结束后未检查清理遗留物，以致于留下火种
	100元

	94
	高处清理垃圾时抛掷或阻塞垃圾通道
	100元

	95
	随地大小便或在容器内、场房室内、机械设备等处大小便
	100元

	96
	施工现场自行车、摩托车不停放在指定区域，随便乱放
	100元

	97
	现场设备开箱后，未及时回收整理，或用箱板当脚手板使用
	100元

	98
	掉在安全网或防护棚内的杂物，在收工前未及时清理
	100元

	99
	高空拆模板未按“安规”要求进行，运到地面的模板，堆放杂乱，用钢模板做脚手板或垫路
	100元

	100
	沟道回填工作未按要求及时完成
	200元

	101
	未按爆破规程操作每发现一次
	2000-5000

	102
	施工场所未做到随作随清，一日一清
	100元

	103
	未经施工部门同意，在场房内任意打洞者
	100元

	104
	未经安全、工程部门同意，随意损坏施工道路，或随意损坏、堵塞排水通道，或随意断电
	500元


（二）指挥性违章的处罚标准

	序号
	指挥性违章
	罚款金额

	1
	发布违反有关安全生产法令、法规和规章制度的命令，违章指挥施工
	1000元

	2
	无视安监部门、安监人员的警告，未及时消除事故隐患
	1000元

	3
	对工人发现的装置性违章和技术人员拟定的反装置性违章不闻不问，不组织消除
	1000元

	4
	不认真吸取教训，未及时采取有效措施，致使同类事故重复发生
	2000元

	5
	无视现场规章制度建设，现场规章制度不健全
	1000元

	6
	招用未经资质审查或审查不合格的外包队伍，违反《电力建设安全施工管理规定》将主要工程分包不具备相应资质的外包队伍
	3000元

	7
	安排未经安全教育或安全考核不合格人员进行现场施工
	1000元

	8
	安排不具备特种作业资格的人员进行特种作业
	2000元

	9
	违反职业禁忌症的有关规定，安排不符合健康要求的人员上岗
	1000元

	10
	不顾职工身体实际状况，强令工人加班加点，超负荷劳动
	1000元

	11
	违章指挥，默认工人违章作业、冒险作业，在没有可靠的技术措施和安全保障措施的状态下施工
	2000元

	12
	乙方未进行每月一次的安全检查
	3000元

	13
	乙方未召开每月一次的安全会议
	3000元

	14
	班组未进行每周一次的安全检查
	1000元

	15
	班组未开展每周一次的安全活动
	1000元

	16
	未进行施工项目开工前安全施工条件的检查与落实
	3000元

	17
	整改通知单未按时反馈
	1000元

	18
	未按整改通知单要求整改或未整改
	2000元

	19
	未能认真坚持“五同时”原则
	1000元

	20
	班组长（施工负责人）班前不进行安全交底，无交底记录
	1000元

	21
	重大的起重、运输作业、特殊高处及带电作业等危险性作业项目，未办理安全施工作业票，未指定监护人或在易燃、易爆区周围动火未办理工作票，施工负责人就组织施工
	3000元

	22
	施工项目无安全措施或未交底，施工负责人就组织施工
	2000元

	23
	经批准的作业指导书或安全措施有错误或缺陷
	1000元

	24
	施工负责人、审批者不按安规要求填写、签发工作票、操作票、安全施工作业票
	1000元

	25
	施工负责人擅自更改经批准的技术措施、安全措施或工作票、操作票、安全施工作业票
	2000元

	26
	安排工作方法或程序不当，施工中危害工人的生命和身体健康
	3000元

	27
	安排或默认六级以上大风或恶劣天气时进行高空露天作业，或霜冻、雨雪天气进行高空作业无防滑、防坠落措施
	3000元

	28
	安排或默认工作地点风力达到五级时进行受风面积大的起吊作业，或风力达到六级以上时进行起吊作业，或遇有大雪、大雾、雷雨等恶劣天气，或照明不足指挥人员看不清工作地点，操作人员看不见指挥信号时进行起吊作业
	3000元

	29
	安排或默认不具备相关安全知识，不会使用消防器材的人员在易燃、易爆区工作
	2000元

	30
	在易燃物品及主要设备上方进行焊接作业，下方无监护人，未采取防火安全措施
	2000元

	31
	乙方领导没有及时组织对文明施工责任区域进行清理
	1000元

	32
	擅自决定变动、拆除、挪用或停用安全装置或安全设施
	3000元

	33
	默认机械设备未按计划检修、带病运行
	3000元

	34
	决定让设备带病运行、超负荷运行
	3000元

	35
	发生事故（包括未遂事故）后不及时组织并主持对事故进行调查、分析
	3000元

	36
	进行违章或事故处罚时，默认或指使有关人员降低处罚标准或免于处罚
	1000元

	37
	不充分支持安监部门、安监人员履行职责
	1000元

	38
	对作业性违章、装置性违章、指挥性违章未发现、不制止、不纠正或不进行处罚和教育
	2000元


（三）装置性违章的处罚标准

	序号
	常见装置性违章
	罚款金额

	1
	配电盘、电源箱、非防雨型临时开关箱等配电设施无可靠的防雨设施
	200元

	2
	电焊机、卷扬机等小型施工机械无可靠防雨设施
	200元

	3
	在电缆沟、隧道、夹层、烟道内工作不使用安全电压行灯照明或行灯电压超过36伏
	300元

	4
	在金属容器内、管道内、潮湿的地方使用的行灯电压大于12V
	300元

	5
	使用220伏及以上电源作为照明电源，无可靠安全措施
	300元

	6
	在金属容器内施焊时，容器外未设专人监护
	300元

	7
	焊把或电焊机二次线绝缘不良，有破损
	200元

	8
	电焊机外壳无接地保护
	300元

	9
	施工区域电火焊线、电源线不集中布置，走向混乱，过通道无保护措施
	300元

	10
	现场低压配电开关，护盖不全，导电部分裸露
	300元

	11
	电气安装工器具、绝缘工具未按规定定期试验
	300元

	12
	一个开关控制两台及以上电动设备
	200元

	13
	流动电源盘无漏电保安器或漏电保安器失灵
	300元

	14
	现场使用不规范的流动电源盘、刀闸、电源板
	300元

	15
	流动电源盘的电源线未经过固定配电箱的漏电保安器
	300元

	16
	机具库出库的电动工具、机械不符合国家有关安全标准
	300元

	17
	脚手架搭设后未经使用部门验收合格并挂牌后就使用
	500元

	18
	脚手板未按标准敷设或有探头板未绑扎牢
	500元

	19
	脚手板有虫蚀断裂现象或强度不够，质量不能满足高空作业要求
	500元

	20
	高处危险作业的平台、走道、斜道等处未装设防护栏杆或未设防护立网
	500元

	21
	高处危险作业下方未搭设牢靠的安全网等防护隔离措施
	500元

	22
	防护隔离层、安全网搭设不牢固、不可靠
	500元

	23
	施工现场、高处作业区域的空洞无牢固的标识盖板或围栏
	500元

	24
	高处作业的水平梁上未设置水平安全绳
	500元

	25
	垂直攀登作业未设置和正确使用垂直攀登自锁器
	500元

	26
	深沟、深坑四周无安全警戒线或围栏、夜间无警告红灯
	200元

	27
	夜间高处作业或炉膛内作业照明不足
	200元

	28
	高处交叉作业、拆除工程等危险作业，四周无安全警戒线
	200元

	29
	高处作业临边未设防护栏和挡脚板
	300元

	30
	脚手架上堆物超过其承载能力
	300元

	31
	安全设施损坏或有缺陷未及时组织维修，或更换工作完毕后不回收，或不及时回收
	300元

	32
	在有粉尘或有害气体的室内或容器内工作，未设防尘或通风装置
	300元

	33
	锅炉房、汽机房各层氧、乙炔集中布置点无防火罩
	200元

	34
	氧、乙炔管道、阀门、皮管漏气
	200元

	35
	易燃、易爆区域使用普通电器（应使用防爆电器）
	200元

	36
	易燃、易爆区、重点防火区、消防器材配备不齐,不符合消防规程的要求，无警示标志
	300元

	37
	消防器材不定期检验
	200元

	38
	现场消防通道不畅通
	300元

	39
	安全防护用品未按要求检验更换
	200元

	40
	焊接作业使用的挡风帆布为不防火材料
	200元

	41
	起重机械制动、信号装置、显示装置、保护装置失灵或带病作业
	500元

	42
	使用不合格的吊装工器具或未按规程要求定期检验
	500元

	43
	吊挂的重物在空中停留较长时间，未将葫芦手拉链条栓在起重链上，并在重物上加保险绳
	500元

	44
	小型施工机械停用一周后，未回收或退库
	300元

	45
	机械转动、带电部分无保护罩
	300元

	46
	施工电梯、吊笼带病运行或超载
	500元

	47
	建筑材料不按规定卸车、存放或占道
	500元

	48
	拆除的木料、脚手架、钢模板、架杆等不及时运走的，堆放杂乱
	300元

	49
	现场材料、构件、设备堆放杂乱，未分类摆放
	300元

	50
	办公室、工具房、车间等地方的室内、门前或周围脏乱
	300元


（四）二次污染违章处罚标准

	序号
	二次污染违章
	罚款金额

	1
	起重用的钢丝绳、脚手管等物件在已完工地面拖拉
	100元/人

	2
	起重用钢丝绳与其他物件直接发生摩擦
	100元/人

	3
	起重用钢丝绳生根对生根公司位造成损害
	100元/人

	4
	电、火焊作业未采取必要的防护措施（谁使用谁负责）
	100元/人

	5
	电焊皮线接头不合要求可能对其它物件造成损害
	100元/人

	6
	工、器具放置时造成其它物件损害
	100元/人

	7
	材料设备在装、运、卸、放置过程中可能对自身及其它物件造成损害
	100元/人

	8
	堆放的材料、设备在无保护情况下可能对其它物件造成损害
	100元/人

	9
	把电缆桥架当梯子、平台或移作它用
	100元/人

	10
	施工完工后，钢丝绳、铅丝、包装材料未及时清理
	100元/人

	11
	油漆、粉刷等作业未采取防滴、漏措施
	100元/人

	12
	在已完工的防水屋面上施工、行走未采取措施
	200元/人

	13
	污染或损坏已油漆、粉刷好的物件或墙面
	200元/人

	14
	随意在设备、物件上动用电、火焊作业
	500元/人

	15
	经批准在设备、物件上动用电、火焊作业，完工后未进行磨光处理
	100元/人

	16
	地面无隔离搅拌混凝土等建筑、保温材料
	100元/人

	17
	使用消防设施后，残留物未及时清理。
	100元/人

	18
	电焊作业焊渣不除
	100元/人

	19
	腐蚀药品（酸、碱等）管理使用不当
	100元/人

	20
	保温作业未使用彩条布等防散落措施
	100元/人

	21
	在设备及物件上乱涂乱画
	100元/人

	22
	踩压已保温好的构件
	100元/人

	23
	踩压小口径管道及盘柜
	100元/人

	24
	在完工的地坪上无保护搭设脚手架
	100元/人

	25
	随意开、挖孔洞
	100元/人

	26
	使用梯子时造成墙面等物件损坏
	100元/人

	27
	任意拆除损坏已完成的盘内接线
	200元/人

	28
	施工水磨石地坪时无防溅、流措施
	200元/人

	29
	排放污水未正确引向下水道和窨井
	100元/人

	30
	任意砸开电缆、仪表管及管道管口盖板
	100元/人

	31
	对已安装好的门窗及玻璃造成损坏
	100元/人

	32
	未经清理进行构件、设备安装
	100元/人

	33
	随意拆除或损坏安装完工后的设备
	200元/人

	34
	任意倾倒工业及生活垃圾
	100元/人

	35
	车辆行驶或停留时压塌排水沟道、地下构件和不承压路面
	200元/人

	36
	在文明施工责任区内进行工作后不及时清扫
	100元/人

	37
	未经批准在施工现场搭设临时工棚
	100元/人

	38
	清扫地面时造成墙面、设备污染
	100元/人

	39
	机械设备安装、检修、保养时，污垢油水对其它物件造成污染
	100元/人


附件十一：设备厂家白名单
	设备厂家白名单

	序号
	产品名称
	厂家名称

	交流汇流箱内关键元器件

	1
	交流断路器
	上海人民电器（上联品牌）

	
	
	常熟开关

	
	
	江苏大全凯帆

	2
	浪涌保护器
	北京同为

	
	
	安徽金力

	箱式变压器内关键元器件

	3
	低压断路器（框架断路器和塑壳断路器
	上海人民电器（上联品牌）

	
	
	江苏大全凯帆

	
	
	正泰

	
	
	常熟开关

	4
	避雷器（金属氧化锌避雷器）
	西安神电

	
	
	安徽金力

	
	
	南阳金冠

	5
	箱变测控装置（三合一功能）
	北京华孚

	
	
	南京南电继保

	
	
	南京大全自动化

	10kV开关柜内关键元器件

	6
	10kV断路器
	施耐德宝光

	
	
	厦门许继

	
	
	山东泰开

	7
	避雷器（金属氧化物避雷器）
	西安神电

	
	
	安徽金力

	
	
	南阳金冠

	综自系统

	8
	综自系统
	国电南瑞

	
	
	国电许继

	
	
	国电南自

	
	
	北京四方

	箱式变压器厂家

	1
	箱式变压器（干变）
	山东泰山电工电气有限公司

	2
	
	江苏大全箱变科技有限公司

	3
	
	海南金盘电气有限公司

	4
	
	山东达驰变压器有限公司

	5
	
	特变电工天津变压器有限公司

	电缆

	1
	光伏专用铜芯电缆（PV1-F）
	上海金友金弘智能电气股份有限公司

	2
	
	江苏上上电缆集团有限公司

	3
	
	中天科技装备电缆有限公司

	4
	
	宏胜电线电缆股份有限公司

	5
	
	天津市津丰线缆有限公司

	6
	
	华旗线缆有限公司

	SVG

	1
	SVG
	思源电气股份有限公司

	2
	
	荣信电力电子股份有限公司

	3
	
	新风光电子科技股份有限公司

	4
	
	南瑞继保

	5
	
	许继电气

	环境检测仪

	1
	环境检测仪
	辉盛测控


附件十二：合同技术协议

1） 《洛阳轨道交通刘富村车辆段分布式光伏项目接入系统报告》

2） 《35kV开关柜技术规范书》；

3） 《AC40.5kV气体绝缘技术规范书》；
4） 《电力电缆技术规范书》；
5） 《电缆终端技术规范》；

6） 《视频监控系统技术规范》；
7） 《泛能工程数智化施工单位操作手册》；

8） 《新奥能源泛能微网项目可视化标准规范手册》；

9） 《泛能工程项目视频摄像头命名规则》；

；


