中机国际工程设计研究院有限责任公司

中城大有佛山三水区独立储能电站项目

110kV送出线路及对侧间隔扩建工程

竞争性谈判文件

（商务卷）

采购单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司

日  期：2024年 月

# 竞谈邀请书

中机国际工程设计研究院有限责任公司（采购单位），对其承接的  中城大有佛山三水区独立储能电站项目  110kV送出线路及对侧间隔扩建工程进行竞谈邀请。

## 1、项目概况

1.1、工程名称：  中城大有佛山三水区独立储能电站项目110kV送出线路及对侧间隔扩建工程

1.2、工程地点：  广东省佛山市三水区白坭镇白坭镇聚龙湾A区

1.3、工程质量：满足中城大有佛山三水区独立储能电站项目技术规范书要求。且必须符合现行国家、行业及有关工程施工质量验收规范和标准的要求，且满足项目业主相关公司和当地电网公司的标准要求。

1.4、工期：项目对侧间隔及110千伏送出线路送电日期不晚于2024年5月30日，且需满足本工程的各项节点工期。

本工程主要节点工期见下表：

| 序号 | 工期节点 | 计划完工时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对侧间隔及110千伏送出线路具备带电条件 | 5月20日 |
| 2 | 对侧间隔及110千伏送出线路送电工作 | 5月30日 |

## 2、竞谈范围

本工程包括但不限于根据中城大有佛山三水区独立储能电站项目接入系统方案及批复、中城大有佛山三水区独立储能电站项目110kV送出线路及对侧间隔扩建工程施工图完成110kV线路及对侧变电站间隔扩建工程的设备材料采购、相关手续办理、施工工作。本次竞谈内容以110kV升压站送出电缆终端为界，送出电缆终端及后续工作均包含在内，具体工作范围及内容如下：

1）设备及材料采购（以满足电网要求为准）

包括110kV送出线路及对侧间隔改造工程范围内所有设备及材料的采购（包括主要材料及辅材：塔材、导地线、随电缆敷设的光纤及附件、金具、绝缘子、接地材料、110kV电缆及配套附件；沿储能站至峣山站的新建 10kV站用电线路建设1条48芯OPGW+管道光缆，形成储能站至峣山站的1条48芯光缆备用路由；对侧站110kV配电装置；对侧站二次保护装置；对侧站及相关站的综自、调度及自动化扩容等），对电网侧的扩容及改造满足本工程接入系统批复要求，同时为保证本项目安全运行所必需的设备及材料即使本合同文件中未开列也由报价人提供。

2）施工及安装

（1）土建工程：送出电缆线路土建工程、送出架空线路土建工程、对侧扩建间隔土建工程；沿储能站至峣山站的新建 10kV站用电线路建设1条48芯OPGW+管道光缆土建工程等。

（2）安装调试工程：110kV 线路及对侧间隔扩建：杆塔组立，导地线展放，设备安装调试，通讯光缆的连接，配电装置、保护、通讯、计量等系统设备安装、校验、参数计算、保护整定计算、调试、验收。110kV电缆耐压试验，110kV线路阻抗测试。沿储能站至峣山站的新建 10kV站用电线路建设1条48芯OPGW+管道光缆敷设。

3）手续办理范围（以满足电网要求为准）

(1)报价人负责办理施工中涉及停电协议、线路穿越跨越公路、燃气燃油管道及河流等手续并承担费用。负责开展本项目上述施工范围内相关征租地及地上附着物补偿工作，并承担施工所涉及永久及临时用地的补偿及恢复等费用。承担所需的与政府、村组、村民的协调，承担需要当地群众或者政府出面协助施工而进行的协调和费用及其他为促进本工程顺利进展的协调工作费用等。

承担竞谈范围内所有设备质保期内的相关工作及费用。土建工程、电气工程、防雷工程等相关试验检测工作，包括为验证施工质量的第三方检测工作。配合完成采购单位及业主对电站进行性能检测工作。

(2)配合业主单位办理送出线路及对侧改造工程的核准、施工许可证。

(3)出具整个储能电站的第三方消防验收报告（分批次）,并通过当地消防部门验收；

(4)负责竞谈的质监中心站验收工作，并取得质监中心工程合格批复意见；

(5)负责竞谈内送出线路及峣山站间隔扩建工程的环境保护，水土保持施工及完成验收工作。

4）其他工作范围

(1)按照采购单位要求完成施工期、运行期施工场区内所需的宣传标语以及生产准备等工作(包含但不限于工器具、备品配件、安全及设备标识标牌)。

(2)按照设计要求编制样板引路策划方案，并按照策划方案完成样本引路工作(包含但不限于样板引路标识标牌等)。

(3)合同中虽然未列出，但对于竞谈内工程的功能、安全、稳定运行必不可少的建筑、设备、材料及服务等，也应由报价人提供，其费用包括在总价中。

(4)施工外部关系协调， 报价人负责竞谈施工外部关系协调：由于施工干扰所引起的村民阻工协调；由于设备、材料等运输所引起的占压、损坏影响到第三方的权属物的协调；施工期间造成的水土流失环保林业罚款费用；因施工人员、机械、环境的改变导致的农田家畜受损伤亡的协调及费用；因施工导致的粉尘、噪音、交通阻塞而引发的群众不满的协调及费用；因报价人技术、设备、人员问题，导致的超出设计临时用地范围需要增加临时用地而进行的协调及费用。如报价人协调不力，采购单位出面协调，采购单位有权控制和使用合同中的协调费。

(5)分包合同范围内的工作和费用，若因各种原因由采购单位代替执行，合同结算时进行相应扣除。

(6)报价人在工程移交时同步移交档案资料，其相关费用包含在合同总价中。

(7)报价人负责对本项目的运维人员进行培训，培训结果达到能使熟练维护、操作所有设备，其所需费用包含在合同总价中。

(8)报价人要确保与本项目施工工期、并网送出时间节点的衔接与之配套的相关工作。报价人负责单体设备调试检测，配合系统联合调试、组织本区域并配合整体并网启动及试运行。

5）报价人采购的所有设备及材料必须满足电网的要求。

6）质保期：工程整体质保从项目竣工验收合格之日起的24个月。

7）配备专职资料员，负责承包范围内的资料报验和报审，负责完成工程资料编制并装订成册。配备专职安全管理人员，负责组织进场人员的安全培训对施工现场进行安全监督检查，确保安全工作实现全员、全过程、全方位、全天候管理，遵守相关安全规定及处罚条款。配备专职材料员，负责对施工现场材料的装卸、材料领取、盘点等工作。配备专职质量管理人员，负责施工现场质量缺陷整改及监督，配合完成全过程质量控制工作。

8）为满足本项目安全文明施工要求，所需的所有安全设施设备采购施工及现场垃圾清运、场地维护、排水沟渠临时改造及清理、永久性防洪排水工程施工、永久性临水临电工程、临建等的搭设，现场人员、机械、材料的安保工作和人员保险，施工临时用地场地恢复工作等。

9）保险：为其所有在工地上工作的人员购买项目工伤保险及意外伤害保险，意外险的限额应不低于100万每人每次事故，为其施工设备和机具按照重置价值购买财产一切险。

10）报价人自购的辅助材料保证工程满足竣工验收合格、设计及采购单位要求，且均需提供样品报项目部审核，审核后合格可批量采购。

11）报价人负责协助组织升压站外线及对侧的无故障试运行。

## 3、报价人资格要求和条件

3.1、报价人须为中华人民共和国境内注册的企业法人，遵守中华人民共和国的有关法律和法规；

3.2、报价人应具备输变电工程专业承包三级或电力工程施工总承包三级及以上资质，同时应具有承装（修、试）电力设施许可证叁级及以上资质，具有安全生产许可证且在有效期内；

3.3、报价人为一般纳税人，可为本项目开具6%或9%或13%增值税专用发票；

3.4、未经采购单位许可，报价人不得将本工程再分包；报价人不得进行将本工程转包等违规违法行为。

## 4、项目报价及付款方式

4.1、项目采用含税总价报价，报价形式参照报价表。

4.2、付款方式

1）预付款20%，合同签订完成，报价人向采购单位提交合同总金额10%的银行履约保函及《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》、《未违法分包、转包承诺书》及本项目相关人员建筑工程意外险（保额不得低于100万，副本扫描件及盖章版复印件）后采购单位于10天内予以支付；

2）报价人合同范围内所有设备材料到场，且报价人提供《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》、合同额50%并符合竞谈方要求的增值税专用发票及项目所在地完税证明后10个工作日内，竞谈方支付到合同额的50%；

3）报价人完成对侧间隔及110千伏送出线路送电工作，且报价人提供《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》、《已完工程量汇总表》和累计至合同额的85%并符合竞谈方要求的增值税专用发票以及项目所在地完税证明后15个工作日内，累计支付至合同额的85%；

4）送出线路及对侧站工程消缺完成、项目整体工程竣工验收及结算工作完成，报价人提供《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》、《已完工程量汇总表》、《已结清所有劳务分包、供应商及农民工费用承诺书》含所有员工工资支付完毕的 证据（项目执行过程中，项目部登记造册的所有农民工清册内人员的付款记录、收款确认单等）、和累计至结算价款100%并符合竞谈方要求的增值税专用发票以及项目所在地完税证明后15个工作日内，支付至结算价的97%（本笔款项支付最迟不晚于竣工验收后3个月）；

5）剩余3%为质保金，待项目竣工验收合格满两年且工程无缺陷且无未解决的问题，并经竞谈方和业主验收合格，报价人提供《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》后15个工作日内，无息付清。

支付方式：采购单位通过银行电汇或银行承兑的方式支付给报价人。

## 5、注意事项

5.1、请报价人自行组织队伍前往项目地点进行踏勘，费用自理。

现场踏勘联系人：吴建高

电话：13739088349

5.2、本次竞谈联系人：江亦舟，电话：15616286510，邮箱：jiangyihzou@cmie-newenergy.com。

5.3、报价文件（密封的纸质版和电子版报价书）递交截止时间：详见电子采购平台时间

5.4、竞争性谈判文件（电子版）：免费。

5.5、竞谈保证金：无

第二章  报价须知

| 序号 | 事项名称 | 内容及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 中城大有佛山三水区独立储能电站项目 |
| 2 | 工程规模 | 100MW/200MWh |
| 3 | 建设地点 | 广东省佛山市三水区白坭镇白坭镇聚龙湾A区 |
| 4 | 竞谈单位 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |
| 5 | 竞谈方式 | 采用邀请竞谈方式，按照公开、公平、公正和诚实信用原则 |
| 6 | 合同形式 | 含税总价（税率6%、9%及13%） |
| 7 | 工 期 | 详见报价邀请书。 |
| 8 | 质量标准 | 达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准 |
| 9 | 资质要求 | 详见报价邀请书。 |
| 10 | 报价文件份数 | 资格审查文件、技术文件和报价文件（附电子版详细价格清单）盖章版扫描件上传电子采购系统。 |
| 11 | 报价货币 | 人民币 |
| 12 | 评审办法 | 综合评审法 |
| 13 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成：5人 |
| 14 | 确定成交人方式 | 由评审委员会推荐的成交候选人数：1-2家 |
| 15 | 重新采购的其他情形 | 除报价人须知正文约定的情形外，在报价有效期内同意延长报价有效期的报价人少于三个的，或有效报价不足三个，评审委员会认为不具备竞争性的，采购单位应当依法重新采购。 |
| 16 | 监督 | 本项目的竞谈活动及其相关当事人接受竞谈单位纪律检查部门的监督。 |
| 17 | 解释权 | 本竞争性谈判文件由采购单位负责解释 |
| 18 | 其他 | / |

## 资格要求与合格条件

- 1.1  资格要求

报价单位原则上须具有独立法人资格（不具有独立法人资格的，需提供授权书），应满足本竞谈项目的施工资质等级要求和相应能力，并通过竞谈单位的资格审查。报价单位应提供下列资料：营业执照、资质证书、安全生产许可证、近三年类似工程业绩要求盖公章。

- 1.2  报价费用

报价单位应承担其编制报价文件、现场勘察与递交报价文件所涉及的一切费用，不管报价结果如何，竞谈单位对上述费用不负任何责任。

## 竞争性谈判文件

- 2.1  竞争性谈判文件的组成

2.1.1竞争性谈判文件除下列文件外，还包括所有按本须知要求所发出的澄清或修改补充资料和交底答疑会记录。

- 报价邀请书

- 报价须知

- 报价文件格式

- 评审办法

2.1.2报价单位应认真审阅全面理解竞争性谈判文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸。报价单位无权对竞争性谈判文件作任何修改。如果报价单位的报价文件不能符合竞争性谈判文件的要求，责任由报价单位自负。

2.1.3竞争性谈判文件保密：当报价人获取竞争性谈判文件后，无论报价与否，均应承担对于竞争性谈判文件的保密责任。若由于报价人的过失，造成采购单位的纠纷或责任概由报价人承担。

- 2.2  竞争性谈判文件的解释与澄清

2.2.1采购单位向报价人提供的有关资料和数据，是采购单位现有的能使报价人利用的资料，采购单位对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

2.2.2报价单位应认真审阅全面理解竞争性谈判文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸。报价单位无权对竞争性谈判文件作任何修改。如果报价单位的报价文件不能符合竞争性谈判文件的要求，责任由报价单位自负。

2.2.3报价单位获得竞争性谈判文件后，若有问题需要澄清，应在电子采购系统提出。

- 2.3  竞争性谈判文件的修改

2.3.1竞谈单位都有以补充通知的方式修改竞争性谈判文件的权利。这种修改可能是项目是竞谈单位主动提出的，也可能是为了解答报价单位要求澄清的问题而做出的。

2.3.2通知将以书面形式发给所有获得竞争性谈判文件的报价单位。补充通知作为竞争性谈判文件的组成部分，对报价单位起约束作用。报价单位收到修改书后，应以电传、传真或电报方式通知竞谈单位，确认已收到修改书。

## 报价

- 3.1  报价原则

3.1.1本项目采用含税总价报价，报价单位须根据自己的经验对总量做出预测，并进行合理报价，本竞谈范围内的实际装机容量最终以完成装机容量为准。本项目不指定报价人在编制报价文件时采用何种定额及费率，报价人可根据各自的施工经验和本企业的管理水平，并结合本工程的现场实际情况报价。报价人报价前已充分了解了项目现场的位置、周边环境、相关厂区施工限制、管理要求等各种要素，已将施工中所可能遇到的情况进行考虑，此部分造价承包人已考虑并包含在合同价款内。报价单位所填写的单价价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，原则上不作任何调整，报价单位在计算报价时应考虑一定的风险系数。

3.1.2报价中的材料费、机械费及机工具费用：

3.1.2.1必须在报价文件中包含相关施工所需消耗性材料和周转性材料费用，并计入报价。

3.1.2.2本工程施工所需的所有机具、工具均由报价单位负责并承担费用。

3.1.3措施费：施工中所用脚手架搭拆由报价单位负责,报价报价中应包括此部分费用，其它措施（包括不限于定制化文明施工及区域范围内的设备材料堆放、挂牌标示及其清洁工作等）及其相应费用由报价单位负责。

3.1.4临时设施费：办公室、板房及必要办公家具由报价单位负责，报价应含此部分费用；施工电源、施工照明由报价单位负责并承担费用；其它临建设施及费用由报价单位自行负责，报价应含此部分费用。

3.1.5报价须按“报价文件格式”规定的表格填写单价与合价以及各项报价构成。

3.1.6除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单中所报的综合单价或总价，以及报价汇总表中的价格应为本竞谈工程的施工和维护而发生的各项所有费用，其中包括直接工程费（材料费和机械费采购单位供应的除外）、间接费（含临建费）、利润、税金、机械机具调遣费、大型机械机具拆装费、配合竞谈方其他各类施工措施费、合同约定的保险费、所有检验费、过桥过路费、政策性收费、工程包干费、不可预见费、以及其他报价单位认为应该纳入报价的等各种费用。

3.1.7安全文明施工费应单独列项。

- 3.2  报价应考虑的其它费用

3.2.1应考虑的风险费用包括（但不限于）以下内容：

a.负责处理设计变更及设备消缺。

b.不可预见的施工措施费，预防一般性自然灾害采取的措施费用。

c.因工程图纸、设备、材料等供应脱节，可能造成的停工、窝工、机具闲置等损失费用，由于工期紧需要赶回工期增加的费用。由于施工场地狭小，土建安装交叉作业影响，不可避免的打洞、和零星土石方挖填、基坑排水等采取的各种措施费用、以及工效降低引起的费用以及现场二次转运费用。

d.由于新冠疫情等而需采取的必要检测及其他防疫费用。

e.工程保险费用

f.由于当地雨季、冬季、大风等气候条件而造成的窝工，停工及措施费用

g.不可预见的其他费用

3.2.2调试及试运转期间的配合工作、设备一般缺陷的处理工作。

3.2.3各种设计变更或工程联系单，成交单位不得以任何理由拒绝执行，如果出现拒绝执行的情况，采购单位有权委托其他单位执行，其价款按采购单位审定的施工图预算值1.3倍从合同价款中扣除。

3.2.4采购单位虽没有要求但实际需发生的费用。报价人的报价价中应含的保险费按如下的规定办理：

a、报价人装备险和报价人职工的（人身）事故险由报价人承担，并包含在所报的报价单价内。

b、报价人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由报价人承担，并包含在其所报的报价单价内。

3.2.5上述各项费用，报价人如报价为零，采购单位将认为此项工作已包括在总报价或综合单价中。

3.2.6本次竞谈不指定报价采用何种费率，由报价人自由采用。本工程鼓励报价人按成本价加合理利润报价。报价中的税金按当地税务部门规定办理。

3.2.7有经验的承包商能预见的各项费用。

## 报价文件

- 4.1  报价文件说明

4.1.1报价文件的语言：

报价文件及报价人与竞谈方之间与报价有关的来往通知、函件和文件均使用中文。

4.1.2报价文件的书写：

报价文件均应使用不能擦去的墨水打印或书写，加盖报价人单位公章，并由其法定代表人或其授权委托人签署，报价文件正本每页须有报价人法定代表人或其授权委托人小签。

全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购单位的指示进行的，或者是报价人造成的必要修改的错误。在后一种情况下，修改处须有报价人法定代表人或其授权委托人签注。

- 4.2  报价文件的组成

报价单位的报价文件包括但不限于：

4.2.1 报价书第一卷：资格审查文件。

4.2.1.1  报价人法定代表人授权书

4.2.1.2  报价人资料，资信证明文件：

- 法定代表人资格证书及身份证复印件

- 企业营业执照复印件

- 资质复印件

- 安全生产许可证复印件

- 业绩

- 近三年无拖欠农民工工资证明

      - 其他文件与资料

4.2.2  报价书第二卷：即技术文件。

4.2.2.1报价者根据现场踏勘情况及竞争性谈判文件编制符合本项目的施工组织设计（含人材机计划、进度计划、安全文明施工等），此项将作为评审重要依据及后续考核依据。

4.2.2.2报价者提供上述报价文件同时，应有文件电子版壹份。

4.2.3  报价书第三卷：即报价报价。

4.2.3.1报价者必须毫无例外地使用竞争性谈判文件提供的报价书格式，但表格可以按同样格式扩展。

4.2.3.2报价者提供上述报价文件同时，应有文件电子版壹份。

- 4.3  报价有效期

4.3.1 自规定的报价截止日期算起，报价书有效期 90天。

4.3.2 在原定报价有效期满之前，如果出现特殊情况，竞谈单位可以以书面形式向报价单位提出延长报价有效期的要求。相应地延长报价保证金的有效期，在延长期内本须知关于报价保证金的退还与没收的规定仍然适用。

- 4.4  报价文件的修改和撤回

4.4.1报价单位在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向竞谈单位递交请求修改或撤回其报价文件的通知。但在报价截止日期以后，不能修改或撤回报价文件。

4.4.2报价单位修改后的报价文件或撤回通知，应按规定编制、密封、标志和递交，并在内存包封标明＂修改＂或＂撤回＂的字样。

4.4.3在报价截止时间与竞争性谈判文件中规定的报价有效期终止日之间的这段时间内，报价单位不能撤回报价文件。

- 4.5  谈判

4.5.1谈判会议主持：

由竞谈方开谈判领导小组主持，成立谈判小组，进行综合考评，将对报价文件进行检查，确定是否完整，是否按要求缴纳了报价保证金（本次竞谈不设保证金），文件签署是否正确，以及是否按要求顺序编制等。

4.5.2 报价文件有下列情况之一，将视为作废文件：

未经法定代表人或授权代表人签署和未加盖报价单位公章；

报价截止时间以后送达的报价文件；

报价文件内容不全，字迹模糊，难以辨认或未按规定填写的；

被评审委员会判定为相互串通竞谈的各方。

## 授予合同

- 5.1 成交通知书

竞谈单位将以书面形式(成交通知书)通知相关单位其报价被接受。

- 5.2 合同协议书的签署

成交单位接到成交通知书后三日内，由其法定代表人或授权代表与竞谈单位进行合同谈判及签订合同。如报价人提出竞谈单位不能接受的合同以外的要求，竞谈单位可以取消该单位的成交资格。

# 第三章 报价文件格式

（项目名称）     竞谈

## 资  格  审  查  文  件

报         价       人：     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日                  期：     年    月    日

## 一、法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                 性别：

年龄：                职务：

系                              （ 报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报 价 人：     （盖单位章）

年       月       日

## 二、授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           施工资格审查申请文件、报价文件、签订合同和处理有关事宜等，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

代理人身份证：

报价人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字）

身份证号码：

年         月       日

## 三、资格审查资料

请附上报价人营业执照、资质证书、安全生产许可证、近三年类似业绩复印件并加盖公章。

## 四、承诺函

如果我方成交，我方保证单列的安全文明施工费不低于项目所在地规定的比例（不含设备费），并

在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程竞谈范围工作内容的施工，       天（日历日）内竣工和交付本工程，并确保工程质量达到标准。我方同意本报价函在竞争性谈判文件规定的提交报价文件截止时间后，在竞争性谈判文件规定的报价有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受竞谈方发出的成交通知书。

随本报价函递交的报价函附录是本报价函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，竞谈方的成交通知书连同本报价函，包括其所有附属文件，将构成双 方之间具有约束力的合同文件。

报    价    人：     （盖单位章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：    （签字或盖章）

年       月       日

## 五、近三年无安全生产事故承诺书

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司

我公司在近三年生产经营过程中，没有出现违法、违规、失信、骗取成交及违约等市场不良行为，所承建的工程没有出现重大工程安全事故。

特此承诺。

承诺人：              （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年     月     日

- 六、近三年无拖欠农民工工资承诺书

致： 中机国际工程设计研究院有限责任公司

我单位在此郑重承诺：在近三年来没有出现任何拖欠农民工工资的现象，若有虚假一经查实，业主有权根据有关规定取消我公司成交资格。

特此承诺！

承诺人：              （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年     月     日

（项目名称）     竞谈

## 技 术 文 件

报         价       人：     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日                  期：     年    月    日

## 一、施工组织设计

## 二 报价人的其他资料（若有）

（项目名称）     竞谈

## 报  价  函

报         价       人：     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日                  期：     年    月    日

## 一、报价报价函

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司

在考察现场并充分研究 中城大有佛山三水区独立储能电站项目110kV送出线路及对侧间隔扩建工程 竞争性谈判文件的全部内容后，                           （报价单位全称）                    兹以含税总价：              元的报价价格，并严格按照竞争性谈判文件及合同约定施工、竣工和交付本项目。

注：以下每项费用须附详细说明及清单：

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备及材料 | 元 |  |  |
| 2 | 施工及安装 | 元 |  |  |
| 3 | 手续办理 | 元 |  |  |
| 5 | 其他 | 元 |  |  |
| 6 | 安全及文明措施费 | 元 |  |  |
|  | 含税总价 | 元 |  |  |
| 注：1、以上报价为含税价，税率6%或9%或13%，如遇国家正常调整，增值税税率发生变化，合同结算含税价按照合同中不含税价及最新增值税税率计算得出； 2、项目报价表中所报的综合单价，应为完成本工程所发生的各项所有费用，包括人工费、管理费、机械费、机工具使用费、安全文明施工措施费、保险费、行政性收费、检测费、水电费、利润、税金及其他报价单位认为应该纳入报价的各种费用。 3、采购单位有权修正报价人的不均衡分项报价，报价人对此无异议。 4、本工程合同采用含税价，工程量偏差在±5%以内总价包干，超出部分根据分项单价据实结算。 |  |  |  |  |

## 二 工程量清单 （报价函均需附详细价格清单，详见附件）

工程量清单仅作为报价参考。

# 第四章  评审办法

一、总则

1、本次评审工作采用综合评审方式进行，评审分为三部分组成：价格评审（权重为60%，分值代码A1）、商务评审（权重10%，分值代码A2）和技术评审（权重30%，分值代码A3）。

2、综合评审排序原则：

按照本竞谈办法评定，各报价人的最终得分为价格得分、商务得分及技术得分之和。即：

报价人最终得分I=A1*60%+A2*10%+A3*30%，其中：

A1---为价格评审的评分分值，保留两位小数，第三位四舍五入；

A2---为商务评审的评分分值，保留两位小数，第三位四舍五入；

A3---为技术评审的评分分值，保留两位小数，第三位四舍五入；

- --为报价人的综合评分，保留两位小数，第三位四舍五入。按综合评分由高到低进行排序，若综合评分相同则按报价价格由低到高排序，根据评审结果汇总情况，由评审小组推荐的成交候选人。

| 评审方式 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审 | 资质要求 | - 报价人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立订立合同的权利； - 输变电工程专业承包三级或电力工程施工总承包三级及以上资质，同时应具有承装（修、试）电力设施许可证叁级及以上资质。 |
|  | 安全要求 | 具有有效的安全生产许可证。 |

一、资格评审

二、价格评审办法

| 价格评审标准 | 以有效报价人评审价格的最低价为评审基准价，评审基准价得分100分。其它有效报价人评审价格的得分用线性法计算，评审价格高于评审基准价的，每高1%，其得分在满分的基础上扣2分(四舍五入，保留2位小数点)，扣完为止。 |
| --- | --- |
| 评审基准价计算方法（100分） | 以有效报价人评审价格的最低价为评审基准价 |
| 报价报价的偏差率计算公式 | 报价人的评审价格每高于评审基准价1%扣2分，扣到0分为止。 |

- 商务评审办法

| 序号 | 评审因素 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近三年类似工程业绩 | 60 | 有3个及以上的110kV线路工程业绩得50分，2个得30分，1个得20分，未提供得0分。需提供以下业绩证明文件：合同首页、合同中含工程范围和工期内容页、合同双方的盖章页。 |
| 2 | 银行信用等级 | 40 | 供有效的（截止至竞谈日期有效）银行信用等级证书，未提供得0分： AAA级：得分50； AA+级、AA级、AA-级：得分30； A+级、A级及以下：得分10； |

四、技术评审办法

| 序号 | 评审因素 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计 | 40 | 优秀[31,40]：施工组织设计编制齐全、内容合理、详细且具有针对性，可操作性强；施工措施明确、有效； 良好[21,30）：施工组织设计编制齐全、内容较合理、针对性和可操作性较强； 一般[10,20）：施工组织设计编制基本可行，针对性一般。 |
| 2 | 工程进度 | 30 | 优秀[21,30]：工期满足竞争性谈判文件要求，进度计划详细、合理，关键线路清晰，保障措施可靠。劳动力配备充足，结构搭配合理，满足施工进度需要； 良好[11,21）：工期满足竞争性谈判文件要求，进度计划基本合理，有保障措施。劳动力配备较充足，结构搭配较合理，基本满足施工进度需要； 一般[5,10）：工期满足竞争性谈判文件要求，进度计划及保障措施一般，劳动力配备程度一般。 |
| 3 | 项目管理团队 | 20 | 优秀[16,20]：项目经理具有机电工程专业或建筑工程专业二级建造师注册证书及以上且经历丰富，工程管理能力强。现场管理人员类似工程经验丰富，具有高或中级职称且参加过同等工程的施工管理人员比例高； 良好[11,15）：项目经理具有机电工程专业或建筑工程专业二级建造师注册证书及以上且经历较丰富，工程管理能力较强，现场管理人员有类似工程经验，具有高或中级职称且参加过同等工程的施工管理人员比例较高； 一般[5,10）：项目经理具有机电工程专业或建筑工程专业二级建造师注册证书及以上且经历一般。现场管理人员管理经验一般。 |
| 4 | 拟投入到本项目的设备及机械（含设计、施工）人力配置计划 | 10 | 优秀[8,10]：配备充足，结构搭配合理，满足工程实施进度需要； 良好[6,8）：配备较充足，结构搭配较合理，满足工程实施进度需要； 一般[4,6）：配备一般，结构搭配基本合理，基本满足工程实施进度需要。 |