中机国际工程设计研究院有限责任公司

湖南美宜佳实业有限公司

屋顶分布式光伏发电项目光伏区施工安装工程

询价文件

（商务卷）

询价人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

日  期：2024年03月

# 报价邀请书

中机国际工程再设计研究院有限责任公司（询价人），对其承接的  湖南美宜佳实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目 项目光伏区施工安装工程进行国内邀请报价，现邀请国内合格的报价人前来报价。

## 1、项目概况

1.1工程名称：  湖南美宜佳实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

1.2工程地点：  湖南省长沙市宁乡经济开发区花明北路66号 湖南美宜佳实业有限公司产业园区内

1.3建设计划：

工期：60日历天，暂定开工时间2023年04月01日（以询价人通知为准），全容量并网日期不晚于2024年05月30日，06月30日前具备竣工验收条件。报价人有义务为满足各节点工期而采取必要的赶工措施,赶工措施费用由报价人自行负责。

1.4项目特点：项目暂定直流侧总装机容量4.4776MWp，为光伏区土建、安装施工分包，包含范围为实现本工程光伏电站最终接入开关站一次舱进线柜高压侧之前的所有工程内容，包括但不限于该范围内设计图纸中所有安装施工，无论合同是否约定，但为完成本项目，询价人和其他主管部分所要求的内容均在报价人范围内。本工程质保期从通过项目业主竣工验收后，从签发工程竣工验收鉴定书之日起开始持续2年。

1.5 工程承包分界点：

本工程施工的最终点为每条集电线路最后一台箱变至开关站10kV进线柜高压侧高压电缆、通信电缆敷设及接线完成；

## 2、询价范围

本工程询价范围包括：

1）本项目的光伏区全部施工安装工程，其中包括但不限于：

a.组件及支架安装（支架甲供，组件甲供，无损耗件提供，组件若有损坏，乙方自行承担），MC4端子采购及安装（材料甲供，需配套组件）；组件导水槽安装（材料乙供）；组件质量控制详见（组件质量控制技术标准），乙方需提供组件安装质量控制专项施工方案。

b.组串式逆变器安装（设备、固定支架及夹具甲供，防雨棚及接线端保护罩和其余材料均由乙供）；

c.箱式变压器施工（包括箱变基础平台、集油仓、接地环网、爬梯、电缆托架、围栏、踏步、挑檐、散水、贴瓷砖、灭火器、防腐涂料、标识标牌设备命名及安装等，箱变设备甲供）；

d.本区域内的电气二次控制部分、远动通信、监控系统及视频安全防范、站控系统设备基础施工及安装、视频监控调试、光纤熔接等（后台监控系统设备甲供，基础、通讯柜固定支架、二次控制线等均由乙供）；

e.视频监控系统设备基础施工及安装（球机、立杆、电源线、网线、基础、电源防护罩、监控配电箱、等所有材料及辅材均由乙供），清洗系统采购及安装（清洗系统及附属材料和设备等全部由乙供，注意此清洗系统水管要0.3mm以上铝板及保温棉进行保温）；

f.图纸范围内所有电缆敷设、高低压电缆头制作安装及挂牌，包含电缆沟开挖铺沙盖砖回填（含切割硬化地坪及恢复）、过路埋管/顶管、破路及恢复、电缆保护管、防火封堵、接地线、、电缆接线端子、高压电缆冷缩终端制作安装（所有材料均由乙供）、电缆终端保护套管含二指套及三指套、电缆端头接地线等电气工程有关的所有辅助材料均由乙方采购的土建施工及电气安装；

g.箱变基础硬化地面和绿化破除及恢复，施工期间破坏的原有建筑、结构、路面、绿化、屋顶防水、锈蚀、爬梯等恢复；

h.图纸范围内除上述甲供设备外的一切设备及辅材均由乙方提供，包括但不限于：组件接地材料，组件连接线长短不一所造成的接线费用（若有），各支架及设备的接地材料，直流线套管，交流线套管，低压侧接线材料，箱式变压器基础材料，电缆管沟施工材料，消防器材采购等；

i.为满足本项目装卸、吊装、转运等需要的所有工程机械及措施设备材料的租赁、购买费用；

j.土建工程、钢结构、电气工程、防雷工程相关试验检测工作，包括为验证施工质量的第三方检测工作，及配合完成甲方及业主对电站进行的相关性能检测工作；

k.为满足本项目安全文明施工要求，所需的所有安全设施设备采购施工及现场垃圾清运、场地维护、排水沟渠临时改造及清理、永久性防洪排水工程施工、永久性临水临电工程、临建等的搭设，现场人员、机械、材料的安保工作和人员保险；

l.自项目并网验收后至项目通过竣工验收前，乙方负责光伏组件的清洗（竣工前最少一次），相关费用由乙方承担；

m.热镀锌钢格栅走道板施工及安装（材料及辅材均由乙供，夹具甲供）；所有屋顶防护围栏施工及安装（围栏主材及夹具甲供）；本项目的所有桥架施工及安装（夹具甲供，桥架、盖板、接地线、不锈钢轧带、固定支架及横担、弯通等所有材料均由乙供）；本项目的接地系统施工及安装（包含所有设备的接地、全场防雷接地、镀锌扁铁、镀锌角钢、各种截面的接地线等等，所有的材料均由乙供）；屋顶消防器材的采购及施工安装（灭火器、保护箱（材质是不锈钢）、防火标识等所有材料均由乙供）；

n.光伏系统所在屋顶检修通道楼梯处须安装手拉葫芦、防坠绳（含基础及安装，所有材料乙供）；所有屋顶须安装满足运维检修电源（材料及辅材均由乙方提供，具体数量及形式由甲方及业主确认为准）；涉及有采光带的屋面，施工前应在每个采光带安装固定采光带防护网（热浸镀锌钢材质），（材料及辅材均由乙供）；钢构件及焊接的部位涂刷不少于二底二面，采用环氧富锌底漆，漆膜厚度不低于150微米，面漆采用聚氨酯面漆，漆膜厚度不低于80微米；环境监测仪施工及安装（所有的设备及材料、辅材全部由乙供）；

o.本项目所有屋顶施工时，必须有特种作业登高证，乙方需提前策划人员登高证考取事宜，并且在项目前期必须具备部分持有登高证的施工人员，以便进行屋顶施工前安全措施的搭设和临建组建，如因作业人员无登高证发生的各类罚款及损失均由乙方负责。

（2）除清单中明确的甲供采购材料设备外，本工程所需的全部设备材料均由乙方提供，与本工程有关的所有土建及安装工程内容和甲供材料及设备在内的全部材料设备的装卸、保管及二次运输等。

（3）乙方负责单体设备调试检测（如箱变变比及耐压、电缆耐压、接地检测、汇流箱开路电压检测、校相等），配合系统联合调试、组织本区域并配合整体并网启动及试运行。乙方的施工内容不是完整系统并需要与其他工程组成完整的系统。

（4）安装工程必须满足消防工程、环评、水保、安评等专项工程验收的要求；

（5）安装工程必须满足项目所在地电网有限公司并网相关要求，满足当地电监局电站并网相关要求，并最终通过甲方的竣工验收；

（6）乙方自购的辅助材料保证工程满足竣工验收合格、设计及甲方要求，且均需提供样品报项目部审核，审核后合格可批量采购。

（7）乙方负责甲供货物剩余物料的现场回收、包装、退库，乙方负责配合甲方、厂家更换及维修甲供材料、设备。

（8）在本合同约定承包范围内的工程，实施过程中乙方应满足甲方的要求。

（9）提供甲方驻现场人员（约10～15人）的办公场所和（约4-6人）的居住场所（居住环境要良好，出行方便，乙方承担房屋物业费直至项目竣工验收结算完成），提供2台质量较好的汽车（购买全险，三责险不低于100万，车龄不高于4年）在施工期间使用，直至项目竣工验收合格，车辆在使用过程中油费、过路费及违章处理均由甲方负责。

（10）其他：乙方负责工程移交前光伏场区的设备清洁（光伏组件）、维护；负责进场准备（开工典礼、场内道路、临水临电、材料堆放场地协调及租用等）；负责群工关系协调及配合办理所有相关手续（包括但不限于环评、水保、安评、消防、防雷、质监站等所有与工程相关的手续）；负责除甲供材料及设备外的其他所有的施工辅助的材料及物资的采购，以及含甲供材料及设备在内的所有材料设备的装卸、保管、场内二次运输等。负责光伏场内系统的试验、调试及验收。

（11）保险：为其所有在工地上工作的人员购买意外险或者雇主责任险。意外险的限额应不低于100万每人每次事故；雇主责任险整张保单的限额应不低于1000万人民币；为其施工设备和机具按照重置价值购买财产一切险。

- 配备专职资料员，负责承包范围内的资料报验和报审，负责完成工程资料编制并装订成册。

- 配备专职安全管理人员，负责组织进场人员的安全培训对施工现场进行安全监督检查，确保安全工作实现全员、全过程、全方位、全天候管理，遵守相关安全规定及处罚条款。

- 配备专职质量管理人员，负责施工现场质量缺陷整改及监督，配合完成全过程质量控制工作。

## 3、报价人资格要求和条件

3.1、报价人须为中华人民共和国境内注册的企业法人，遵守中华人民共和国的有关法律和法规；

3.2、报价人应具备电力（或建筑或机电）工程施工总承包叁级或机电安装（或钢结构工程）专业承包叁级及以上资质，具有安全生产许可证且在有效期内；

3.3、报价人为一般纳税人，可为本项目开具税率为9%增值税专用发票；

3.4、具有良好履行合同的能力；

3.5、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；

3.6、本项目不接受联合体报价，符合下列情况之一的单位不能作为报价人参加报价：

（1）近3年内发生过重大施工安全事故或施工质量事故的单位。

（2）国家及相关主管部门规定的其它条件。

（3）近三年有拖欠农民工工资情况。

## 4、付款方式

- 无预付款；

- 每月25日统计工程量，下月支付上月已完工程量金额的70%，报价人提供《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》、《已完工程量汇总表》、对应已完成工程量金额90%并符合询价人要求的增值税专用发票（税率：9%）及对应金额的项目所在地完税证明后15个工作日内支付；

- 全容量并网发电后，累计至已完成并网容量金额的85%，报价人提供《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》、《已完工程量汇总表》、和累计至已完成并网容量金额的90%并符合询价人要求的增值税专用发票（税率：9%）及对应金额的项目所在地完税证明后15个工作日内支付；

- 项目竣工验收并完成消缺工作后，报价人提供《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》、《已完工程量汇总表》、质量保修责任书和所有员工工资支付完毕的证据（项目执行过程中，项目部登记造册的所有农民工清册内人员的付款记录、收款确认单等），和累计至结算价款100%并符合询价人要求的增值税专用发票（税率：9%）及对应金额的项目所在地完税证明后15个工作日内，支付至结算价的97%；

- 剩余结算价的3%待竣工验收合格两年后，工程无缺陷并经询价人验收合格，报价人提供《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》后15个工作日内，无息支付结算价的3%。

支付方式：询价人通过银行电汇的方式支付给报价人。

## 5、注意事项

1、询价文件（电子版）免费；

2、请报价人自行组织队伍前往项目地点进行踏勘，费用自理。

现场踏勘联系人：范跃华，电话：15513433336

# 第二章  报价须知

| 序号 | 事项名称 | 内容及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 湖南美宜佳实业有限公司光伏电站项目 |
| 2 | 工程规模 | 光伏区施工安装工程 |
| 3 | 建设地点 | 湖南省长沙市宁乡市马桥街道 |
| 4 | 询价单位 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |
| 5 | 询价内容 | 询价文件正文、附件所示全部内容及要求范围 |
| 6 | 询价方式 | 采用邀请，按照公开、公平、公正和诚实信用原则 |
| 7 | 合同价格 | 固定单瓦价（含税9%） |
| 8 | 工 期 | 详见第一章第“1.3”条。 |
| 9 | 质量标准 | 详见附件 |
| 10 | 资质要求 | 详见第一章第“3.2”条。 |
| 11 | 报价截止日 | / |
| 12 | 报价文件份数 | 纸质版：商务文件和报价函各1份盖章版；电子版1份（商务和报价函盖章版的扫描件上传电子采购系统） |
| 13 | 报价货币 | 人民币 |
| 14 | 保证金 | 无 |
| 15 | 询价文件购买费用 | 无 |
| 16 | 监督 | 本项目的询价活动及其相关当事人接受询价单位纪律检查部门的监督。 |
| 17 | 解释权 | 本询价文件由询价人负责解释 |
| 18 | 联系人 | 联系人：江亦舟 电 话：15616286510 邮 箱：jiangyihzou@dingtalk.com |
| 19 | 地址 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 湖南省长沙市雨花区韶山中路18号1809室 |

## 资格要求与合格条件

1.1  资格要求

报价单位原则上须具有独立法人资格（不具有独立法人资格的，需提供授权书），应满足本询价项目的施工资质等级要求和相应能力，并通过询价单位的资格审查。报价单位应提供下列资料：营业执照、资质证书、安全生产许可证、近三年类似工程业绩要求盖公章（若有）。

1.2  报价费用

报价单位应承担其编制报价文件、现场勘察与递交报价文件所涉及的一切费用，不管报价结果如何，询价单位对上述费用不负任何责任。

## 询价文件

2.1  询价文件的组成

2.1.1询价文件除下列文件外，还包括全部附件、所有按本须知要求所发出的澄清或修改补充资料和交底答疑会记录。

- 报价邀请书

- 报价须知

- 报价文件格式

2.1.2报价单位应认真审阅全面理解询价文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸。报价单位无权对询价文件作任何修改。如果报价单位的报价文件不能符合询价文件的要求，责任由报价单位自负。

2.1.3询价文件保密：当报价人获取询价文件后，无论报价与否，均应承担对于询价文件的保密责任。若由于报价人的过失，造成询价人的纠纷或责任概由报价人承担。

2.2  询价文件的解释与澄清

2.2.1询价人向报价人提供的有关资料和数据，是询价人现有的能使报价人利用的资料，询价人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

2.2.2报价单位应认真审阅全面理解询价文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸。报价单位无权对询价文件作任何修改。如果报价单位的报价文件不能符合询价文件的要求，责任由报价单位自负。

2.2.3报价单位获得询价文件后，若有问题需要澄清，应在收到询价文件后 2日内以书面形式（包括书面文件、电传、传真、电报等，下同）向询价单位提出。询价单位应在接到该请求澄清函 1日内，以书面形式向所有获得询价文件的报价单位澄清（但不说明询问的来源）。

2.3  询价文件的修改

2.3.1至报价截止2日前，询价单位都有以补充通知的方式修改询价文件的权利。这种修改可能是项目是询价单位主动提出的，也可能是为了解答报价单位要求澄清的问题而做出的。

2.3.2通知将以书面形式发给所有获得询价文件的报价单位。补充通知作为询价文件的组成部分，对报价单位起约束作用。报价单位收到修改书后，应以电传、传真或电报方式通知询价单位，确认已收到修改书。

## 报价报价

3.1  报价原则

3.1.1本项目采用固定单瓦价形式报价，报价单位须根据自己的经验对总量做出预测，并进行合理报价。本项目不指定报价方在编制报价文件时采用何种定额及费率，报价方可根据各自的施工经验和本企业的管理水平，并结合本工程的现场实际情况报价。报价单位所填写的价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，原则上不作任何调整，报价单位在计算报价时应考虑一定的风险系数。

3.1.2报价中的材料费、机械费及机工具费用：

3.1.2.1必须在报价文件中分别列出施工所需消耗性材料和周转性材料费用，并计入报价。

3.1.2.2本工程施工所需的所有机具、工具均由报价单位负责并承担费用。

3.1.3措施费：施工中所用脚手架搭拆由报价单位负责,报价报价中应包括此部分费用，其它措施（包括不限于定制化文明施工及区域范围内的设备材料堆放、挂牌标示及其清洁工作等）及其相应费用由报价单位负责。

3.1.4临时设施费：办公室、板房及必要办公家具由报价单位负责，报价应含此部分费用；施工电源、施工照明由报价单位负责并承担费用；其它临建设施及费用由报价单位自行负责，报价应含此部分费用。

3.1.5报价须按“报价文件格式”规定的表格填写单价与合价以及各项报价构成。报价单位没有填写单价的项目被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价或合价中。

3.1.6除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单中所报的综合单价或总价，以及报价汇总表中的价格应为本标工程的施工和维护而发生的各项所有费用，其中包括直接工程费（材料费和机械费询价人供应的除外）、间接费（含临建费）、利润、税金、机械机具调遣费、大型机械机具拆装费、配合询价方其他各类施工措施费、合同约定的保险费、所有检验费、过桥过路费、政策性收费、工程包干费、不可预见费、以及其他报价单位认为应该纳入报价的等各种费用。

3.1.7安全文明施工费应单独列项。

3.2  报价应考虑的其它费用

3.2.1应考虑的风险费用包括（但不限于）以下内容：

a.负责处理设计变更及设备消缺。

b.不可预见的施工措施费，预防一般性自然灾害采取的措施费用。

c.因工程图纸、设备、材料等供应脱节，可能造成的停工、窝工、机具闲置等损失费用，由于工期紧需要赶回工期增加的费用。由于施工场地狭小，土建安装交叉作业影响，不可避免的打洞、和零星土石方挖填、基坑排水等采取的各种措施费用、以及工效降低引起的费用以及现场二次转运费用。

d.由于新冠疫情而需采取的必要检测及其他防疫费用。

e.工程保险费用

f.由于当地雨季、冬季、大风等气候条件而造成的窝工，停工及措施费用

g.不可预见的其他费用

3.2.2调试及试运转期间的配合工作、设备一般缺陷的处理工作。

3.2.3各种设计变更或工程联系单，中标单位不得以任何理由拒绝执行，如果出现拒绝执行的情况，询价人有权委托其他单位执行，其价款按询价人审定的施工图预算值1.3倍从合同价款中扣除。

3.2.4询价人虽没有要求但实际需发生的费用。报价人的报价价中应含的保险费按如下的规定办理：

a、报价人装备险和报价人职工的（人身）事故险由报价人承担，并包含在所报的报价单价内。

b、报价人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由报价人承担，并包含在其所报的报价单价内。

3.2.5上述各项费用，报价人如报价为零，询价人将认为此项工作已包括在总报价或综合单价中。

3.2.6本次询价不指定报价采用何种费率，由报价人自由采用。本工程鼓励报价人按成本价加合理利润报价。报价中的税金按当地税务部门规定办理。

3.2.7有经验的承包商能预见的各项费用。

## 报价文件

4.1  报价文件说明

4.1.1报价文件的语言：

报价文件及报价方与询价方之间与报价有关的来往通知、函件和文件均使用中文。

4.1.2报价文件的书写：

报价文件均应使用不能擦去的墨水打印或书写，加盖报价人单位公章，并由其法定代表人或其授权委托人签署，报价文件正本每页须有报价人法定代表人或其授权委托人小签。

全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据询价人的指示进行的，或者是报价人造成的必要修改的错误。在后一种情况下，修改处须有报价人法定代表人或其授权委托人签注。

4.2  报价文件的组成

报价单位的报价文件包括但不限于：

4.2.1 报价书第一卷：资格审查文件，1份盖章版和扫描件。

4.2.1.1  报价人法定代表人授权书

4.2.1.2  报价人资料，资信证明文件：

- 法定代表人资格证书及身份证复印件

- 企业营业执照复印件

- 资质复印件

- 安全生产许可证复印件

- 业绩（若有）

- 近三年无拖欠农民工工资证明

      - 其他文件与资料

4.2.3  报价书第二卷：即报价函，1份盖章版和扫描件。

4.2.3.1报价者必须毫无例外地使用询价文件提供的报价书格式，但表格可以按同样格式扩展。

4.2.3.2报价者提供上述报价文件同时，应有文件电子版壹份。

4.3  报价有效期

4.3.1 自规定的报价截止日期算起，报价书有效期 90天。

4.3.2 在原定报价有效期满之前，如果出现特殊情况，询价单位可以以书面形式向报价单位提出延长报价有效期的要求。相应地延长报价保证金的有效期，在延长期内本须知关于报价保证金的退还与没收的规定仍然适用。

4.4  报价文件的修改和撤回

4.4.1报价单位在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向询价单位递交请求修改或撤回其报价文件的通知。但在报价截止日期以后，不能修改或撤回报价文件。

4.4.2报价单位修改后的报价文件或撤回通知，应按规定编制、密封、标志和递交，并在内存包封标明＂修改＂或＂撤回＂的字样。

4.4.3在报价截止时间与询价文件中规定的报价有效期终止日之间的这段时间内，报价单位不能撤回报价文件。

4.5  报价文件有下列情况之一，将视为无效：

未经法定代表人或授权代表人签署和未加盖报价单位公章；

报价截止时间以后送达的报价文件；

报价文件内容不全，字迹模糊，难以辨认或未按规定填写的；

未实质响应询价文件要求的报价；

被询价人会判定为相互串通的各方。

# 第三章 报价文件格式

（项目名称）     询价

## 资  格  审  查  文  件

报        价        人：     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日                  期：     年    月    日

## 一、法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                 性别：

年龄：                职务：

系                              （ 报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报 价 人：     （盖单位章）

年       月       日

## 二、授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           施工资格审查申请文件、报价文件、签订合同和处理有关事宜等，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

代理人身份证：

报价人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字）

身份证号码：

年         月       日

## 三、资格审查资料

请附上报价人营业执照、安全生产许可证、近三年类似业绩复印件并加盖公章。

## 四、承诺函

如果我方中标，我方保证单列的安全文明施工费不低于项目所在地规定的比例（不含设备费），并

在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程询价范围工作内容的施工，       天（日历日）内竣工和交付本工程，并确保工程质量达到标准。我方同意本报价函在询价文件规定的提交报价文件截止时间后，在询价文件规定的报价有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受询价方发出的中标通知书（若有）。

随本报价函递交的报价函附录是本报价函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，询价方的中标通知书（若有）连同本报价函，包括其所有附属文件，将构成双方之间具有约束力的合同文件。

报    价    人：     （盖单位章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：    （签字或盖章）

年       月       日

## 五、近三年无安全生产事故承诺书

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司

我公司在近三年生产经营过程中，没有出现违法、违规、失信、骗取中标及违约等市场不良行为，所承建的工程没有出现重大工程安全事故。

特此承诺。

承诺人：              （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年     月     日

六、近三年无拖欠农民工工资承诺书

致： 中机国际工程设计研究院有限责任公司

我单位在此郑重承诺：在近三年来没有出现任何拖欠农民工工资的现象，若有虚假一经查实，业主有权根据有关规定取消我公司中标资格。

特此承诺！

承诺人：             （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年     月     日

（项目名称）     询价

## 报  价  函

报        价        人：     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日                  期：     年    月    日

## 一、报价函

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司

在考察现场并充分研究 湖南美宜佳实业有限公司光伏电站项目光伏区施工安装工程  询价文件的全部内容后，                   （报价单位全称）兹以单价：           元/W的报价价格，并严格按照询价文件及合同约定施工、竣工和交付本项目。

注：以下每项费用须附详细说明及清单：

| 序号 | 费用名称 |  |  | 单位单位 | 工程量 | 含税单价（元/Wp） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 支架、组件安装费 |  |  | 元/Wp | 4477600 |  |  |  |
| 2 | 电气施工费 |  |  | 元/Wp | 4477600 |  |  | 场内部分的所有电气施工、安装，高压电缆头接地施工，含高压电缆头材料及制作费，包含但不限于：接地材料、铜鼻子、二指套、三指套、角钢、组件接地线、逆变器接地线、防火板、防火泥、吊牌、电缆支架、穿线管、高压电缆标示桩、设备标识标牌、安全警示牌灭火器、直埋电缆铺砂盖砖等。 |
| 3 | 土建施工费 |  |  | 元/Wp | 4477600 |  |  | 含基础、绿带恢复、破路及恢复（或顶管） |
| 4 | 组件导水槽、清洗系统、桥架、视频监控等乙供材料设备的采购及安装 |  |  | 元/Wp | 4477600 |  |  | 包含环境检测仪、视频监控、电缆终端附件、镀锌栅格步道板、热镀锌采光带防护网、清洗系统、桥架、接地扁铁、组件导水槽及其他甲供材料设备以外的本工程所需的全部材料设备。 |
| 二 | 试验调试费 |  |  | 元/Wp | 4477600 |  |  |  |
| 三 | 保险费 |  |  | 元/Wp | 4477600 |  |  | 建筑工程意外险（最低保额不低于100万）和施工设备机具的财产一切险 |
| 四 | 手续办理费及协调费 |  |  | 元/Wp | 4477600 |  |  |  |
| 五 | 安全及文明措施费 |  |  | 元/Wp | 4477600 |  |  |  |
| 六 | 管理费 |  |  | 元/Wp | 4477600 |  |  | 含资料费 |
| 七 | 税金 |  |  | 元/Wp | 4477600 |  |  |  |
| 八 | 利润 |  |  | 元/Wp | 4477600 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 电子采购系统报价金额 |
|  |  |  | 注：1、以上报价为含税价（固定单价），税率9%，如遇国家正常调整，增值税税率发生变化，合同结算含税单价按照合同中不含税单价及最新增值税税率计算得出； 2、项目报价表中所报的综合单价，应为完成本标工程所发生的各项所有费用，包括人工费、管理费、机械费、机工具使用费、安全文明施工措施费、保险费、行政性收费、检测费、水电费、利润、税金及其他报价单位认为应该纳入报价的各种费用。 |  |  |  |  |  |

## 二、工程量清单 （报价函均需附详细价格清单，详见附件）

工程量清单仅作为报价参考，具体工程量由招标人自行踏勘确定。