道路施工技术要求

- 路基工程

1）路基表土清理

开挖回填前需对路基、平台的表土清理，并集中堆放至建设方指定位置保存，清理厚度为不低于30cm。

2）填方路基

①填方路基设计

路基填方边坡坡率是根据路基填料种类、边坡高度和基底工程地质条件、水文条件等确定。

本项目填方边坡综合坡率为1:1.5，填方边坡采用加宽填筑压实后，削坡至设计宽度。填方路段原地面横坡陡于1:5时，施工时应将原地面挖成台阶，台阶宽度不小于2m，台阶地面挖成向内倾斜2%～4%的坡度，填筑时先由最低一层台阶填起，并分层夯实，然后逐层向上填筑。

②填方路基施工

在填筑前，首先应对原地面进行压实，使其重型压实度不小于85%。路堤填料，不得使用淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草皮土、树根和含有腐朽物质的土，优先使用吊装平台产生的清表外弃方。

土石混合料填筑路堤时不得采用倾填法施工，以防止土石分离，应采取横断面全宽、纵向分段进行分层填筑。如地面有坡度，从低处开始进行分层填筑，达到一定条件后再进行全断面分段填筑。混合填料中应保证土石充分混合，填料级配良好，不符合要求的应采用人工或机械进行翻拌。同一作业区用不同填料填筑时，各种填料要分层填筑，每一水平层的全宽采用同一种填料，不得混填，以避免路基左右侧沉降不均。若采用不同填料填筑时，尽量减少不同填料层数，每种填料厚度不得少于50cm。每一填筑层必须满足设计要求的平整度和路拱，以保证雨天路基填筑面不积水。路拱在第一层全断面填筑时设置完毕，第二层开始则均厚填筑。

路堤施工时每层铺填厚度应根据压实机械类型和规格确定，每层松铺厚度不得超过50cm。路床施工每层松铺厚度小于30cm。最大粒径不得大于压实层厚的2/3。为检验松铺厚度，必须布设测量观测点。沿路线纵向每隔20m设一断面，在每一断面上，由路中心向两侧各1.5m设一个测量观测点。各观测点用红漆标出，位置应与下面一层位置相应测点相同。碾压前用水准仪测出测点的高程，此数值与下面一层相应位置处的高程之差，即为本层实测松铺厚度。

填筑工艺流程为批准开工报告→测量放样→基底处理→卸料→摊铺整平→洒水→碾压夯实→检查验收。

3）挖方路基

①挖方路基设计

一般挖方路段,边坡设计是根据沿线地形、水文地质及工程地质、路堑边坡高度、岩层产状与路线的关系，土石方填挖平衡和该地区其它已建公路挖方边坡坡率及形式等因素综合考虑，以安全为原则，在尽量不增加特殊加固措施的前提下，减少对自然边坡植被的破坏。开挖边坡综合坡比为1:0.5，如遇地质差的地方边坡考虑放缓，微、未风化岩石边坡可采用1:0.3。

②挖方路基施工

恢复定线，放出边线桩，对不同路段采取不同的施工方法。

对较短的路堑采用横挖方法，路堑深度不大时，一次挖到设计标高；路堑深度较大时，分成几个台阶进行开挖。对较长的路堑采用纵挖法，其路堑宽度、深度不大时，按横断面全宽纵向分层开挖；对宽度、深度较大的路堑，采用通道式纵挖法开挖。对超长路堑，采用分段纵挖法开挖。路基土方开挖采用机械化施工方法。路基开工前，应考虑排水系统的布设，防止在施工中线路外的水流入线内，并将线路内的水（包括地面积水、雨水、地下渗水）迅速排出路基，保证施工顺利进行。对设计中拟定的纵横向排水系统，要随着路基的开挖，适时组织施工，保证雨季不积水，并及时安排边沟、边坡的修整和防护，确保边坡稳定。

开挖应采用逆作法，自上而下，开挖一级防护一级，保持施工期间边坡稳定。

4）路基压实标准

在路基压实前，应进行原始地基表层碾压密实，基底压实度（重型）不应小于85％。

对于一般碎石土路基，其压实度应符合下表中所规定的类型压实标准。

表3路基压实度及填料要求表

| 填挖类型 |  | 路面底面以下深度（cm） | 路基压实度 （重型,%） | 填料最小强度 （CBR,%） | 填料最大粒径 （cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填方路段 | 上路床 | 0～30 | ≥94（95） | 5 | 10 |
|  | 下路床 | 30～80 | ≥94（95） | 3 | 10 |
|  | 上路堤 | 80～150 | ≥93 | 3 | 15 |
|  | 下路堤 | 150以下 | ≥90 | 2 | 15 |
| 零填及挖方路段 |  | 0～30 | ≥94 | 5 | 10 |
|  |  | 30～80 |  | 3 | 10 |

注：括号内数值为铺筑水泥混凝土路面时路床压实度要求。

填料优先选择级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料。泥炭、淤泥、种植土、强膨胀土以及液限大于50％塑性指数大于26的细粒土，不得作为路基填料。

对于土石混合料路基，中硬、硬质石料土石路堤质量要求应符合《公路路基施工技术规范》表3规定，压实度应符合试验路确定的施工工艺、沉降差≤试验路确定的沉降差。软质石料填筑的土石路基，压实度要求同土质路基。中硬、硬质石料的最大粒径不得大于压实层厚的2/3；石料为强风化石料或软质石料时，其CBR值应符合表3的规定，石料最大粒径不得大于压实层厚。

5）路基监测

对于挖方超过8m或覆盖坡积土层厚度超过2m、地面横坡陡于1:5或填方宽度小于2m的陡坡段均须在施工中设置沉降位移观测：

- 路堑监测方案

- （1）路堑的地表变形监测主要研究坡体位移随时间、开挖进程和降雨的变化规律，监观内容、方法、频率等如下：

①监测内容：水平位移、竖向位移、观测裂缝发展情况。

②工作方法：采用全站仪和水准仪定期测量各观测桩的坐标和高程，利用直尺量测裂缝宽度变化情况，可参考公路测设的水准点。

- ③工作程序：每段符合监测条件的边坡均应观测，每40米设一个观测点，特殊位置应加密观测点并取样试验。从挖方边坡最高处开始设观测断面，并沿路线方向每隔40m间距向前后布置观测断面，于断面边坡坡口线外2m处埋设观测桩（0.1m×0.1m×0.6m），开挖过程中，在对应的边坡平台位置埋设观测桩，直至边坡坡脚。

④工作频率：边坡施工期间，每3天观测一次固定桩位移，遇强降雨及突发性暴雨应在雨后增加1次观测，边坡施工完成后至道路通车前时间内，每14天（2周观测一次），道路通车1年半时间内每1个月观测1次。

（2）每段边坡开挖中应及时进行坡面、坡顶观测，确认边坡稳定后施工防护工程，再进行下一步开挖。

（3）应在挖方边坡范围以外稳定处设立位移和高程基准点。测量成果要求达到四等水准点的精度。

（4）施工中应注意保护基准导线点、水准点和观测桩，避免被施工机具破坏，影响观测结果。

2、路堤监测方案

（1）路堤填筑和竣工后应进行变形监测，主要为地表竖向位移和水平位移监测：

①竖向位移监测采用沉降板，在路中心和左右路肩对应的地面设置沉降板；

②水平位移采用设置侧向变位桩进行监测，侧向变位桩埋设深度1.4米，露出地面高度0.1米。

（2）路堤的位移监测的一般原则如下：

①符合监测条件的路堤的路段长度小于50米者，至少设一个观测横断面。

②当符合监测条件的路堤的路段长度大于50米者，至少设两个观测横断面。第一个是主观测横断面，必须设在填方最高或次高处。主观测横断面一般设在沟的正中位置。第二个是副观测横断面，设在由主观测横断面到观测路堤起（或止）点桩号的1/2处。

③一个观测横断面上的观测点不少于7个。其中沉降观测点3个，位置在路中线，两侧路肩；水平位移观测点4个，分别在两侧坡脚及坡脚外距离边沟10米处。

④在施工期间位移观测应每填筑一层土观测一次；如果两次填筑时间隔较长，每3天至少观测一次。路堤填筑完成后，观测应视地基稳定情况而定，一般半月或每月观测一次；

⑤路堤填筑过程中，应严格控制填土速率，以免由于加载过快而造成地基破坏。路堤施工期内应连续观测路堤的沉降和水平位移变形，控制标准为：路堤中心沉降每昼夜不大于15-20mm，边桩位移每昼夜不大于8mm。其填筑速率，应以水平位移控制为主，如超过此限应立即停止填筑。同时相连续两个月观测的最终沉降量不超过15mm方可进行路面施工或通车。

（3）地表水平位移采用视准线法或单三角前方交会法观测，采用相对坐标系统；地表竖向位移采用水准测量的方法监测，与道路测设的BM点相连，高程为1985国家高程基准。

# 二、路面工程

（一）设计原则

路面设计遵循因地制宜、合理选材、利于养护、节约投资、并符合路面强度、稳定性、平整度等要求的原则；根据当地的公路交通量及公路的使用任务、性质，并结合沿线的气候、水文、地质、筑路材料分布特征、实践经验、施工和养护条件，通过技术经济比较做出符合使用要求并与环境条件相适应的经济合理的路面设计。

（二）泥结碎石路面

路面：20cm厚泥结碎石。道路路面在施工期间若发生损坏，应及时进行修补。

1）材料

（1）碎石采用坚硬岩石轧制的碎石，压碎值不大于30%；

（2）碎石中细长及扁平颗粒总量不应超过20%，不含粘土块，植物等有害物质；

（3）碎石需有一定的级配范围，采用路拌，也可采用未筛分级配碎石。

（4）泥结碎石面层所用石料，其强度等级不低于Ⅳ级，长条、扁平和软质颗料不宜超过20%；

（5）所用粘土应具有较高的粘性，塑性指数不超过12～15为宜，粘土内不得含杂质；用土量不超过混合料总量的15%～18%。粘土的实际用量，应根据碎石的颗粒尺寸、碾压情况而异，可在现场通过试验确定。

2）施工工艺

- ①首先根据图纸对导线点、水准点进行复核，然后对中线及其各点的高程和横断面进行测量，将路线的中桩和边桩放出来。

- ②对路基底面两侧坡脚范围内进行场地清理，对垃圾堆、杂物进行清除，对草根、树墩、树根进行清除，并将坑穴填平夯实。

- ③修筑便道，以满足机械进场及运输泥结碎石的要求。

3）泥结碎石面层施工

- （1）泥结碎石面层宜采用灌浆法施工，因其具有较高的强度和稳定性。

- （2）灌浆法施工时，要严格按照摊铺碎石→稳压→浇灌泥浆撒嵌缝料→碾压的施工程序进行。

- （3）在路槽筑好后，按虚铺厚度(约为压实厚度的1.2～1.3倍)摊铺碎石，要求大小颗粒均匀分布，纵横断面符合要求，厚度一致。

- （4）碎石铺好后，用轻型压路机碾压，碾速宜慢，每分钟约25m～30m，轮迹重叠25cm～30cm。一般碾压6～10遍，至石料无松动为止。

- （5）在预压的碎石层上，灌注泥灰浆，浆要浇得均匀、浇得透，以灌满孔隙、表面与碎石齐平为度，但碎石棱角仍应露出泥浆之上。

- （6）灌浆1h～2h后，俟泥灰浆下注，空隙中空气溢出，表面未干前撒铺5mm～15mm嵌缝料，嵌缝料要撒得均匀

- （7）撒过嵌缝料后，即用中型压路机进行碾压，并随时注意用扫帚将石屑扫匀。如表面太干须略微洒水碾压，如表面太湿须待干后再压。最终碾压阶段，需使碎石缝隙内泥灰浆能翻到路面上与所撒石屑粘成一个坚实的整体时为止。

3）质量检验

①基本要求：材料应符合图纸和本规范要求。碾压应达到要求的压实度。

②检查项目

③外观鉴定：表面平整密实，边线整齐，无松散现象。

表4泥结碎石面层检查项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法(每幅车道) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实度(%) | 98 | 按JTG F80/1-2017要求检查 |
| 2 | 平整度(mm) | ≤8 | 3m直尺：每200m测2处×10尺 |
| 3 | 纵断高程(mm) | +5， -10 | 水准仪：每20延米1个断面，每个断面3～5点 |
| 4 | 宽度(mm) | 不小于设计值 | 尺量：每40延米1处 |
| 5 | 厚度(mm) | -8 | 挖验：每1500～2000m26个点 |
| 6 | 横坡(%) | ±0.3 | 水准仪：每100延米3处 |

# 三、排水设施

本次设计道路根据沿线地形地质条件、水文气象等，在挖方边坡坡脚设置排水边沟，在弃土场设置截排水沟、急流槽及沉淀池等相关排水设施；由于受到道路红线及用地、征地等限制，道路沿线无法设置截水沟，局部道路挖方边坡坡脚无法设置边沟。项目区域为桉树种植区，吸水性强，树枝根系发达，近期降雨量较大，期间也无明显地表水。

本次排水边沟采用矩形边沟，沟底部内侧宽度及深度均不小于40cm，具排水沟沟底标高纵坡不宜小于0.3%，与其他排水设施的连接应顺畅。

填方边坡一侧排水采用散排的形式。

由于本项目地处密林山区，局部地方实测地形可能与现状地形存在差异，边沟具体工程量按现场实际计量。

# 四、弃土场的设置

（1）弃土场应根据所需弃方的数量，结合路基排水、地形、土质、施工方法、节约土地、环境保护等要求，统一考虑设计。

（2）弃土场的设置应该满足现行国家标准《水土保持工程设计规范》GB51018的相关要求。

（3）弃土场不应该影响路基边坡稳定。

（4）弃土场宜选择在低洼的荒地或坡地。

（5）弃土场内侧坡脚至坡顶之间应根据土质和边坡高度保留一定距离，宜取2-5m。

（6）弃土场边坡坡率应根据土质和堆土高度综合确定，顶面应设置不小于2%的横坡。

（7）弃土场应采取排水、防护支挡及绿化等相关措施。

# 五、涵洞

（1）沿线涵洞分布情况

- 沿线设置Φ1.00m单孔圆管涵，设置部位可以根据现场实际情况变动。

（2）涵洞荷载等级要求

- 本项目涵洞汽车荷载等级参照公路-Ⅱ级，本次涵洞都为采购成品钢筋混凝土管。

（3）涵洞施工技术要求

- ①涵洞的位置及进、出口可根据实际情况作适当调整。

- ②圆管涵顶部最小覆土厚不小于50cm，纵坡一般设为3%～5%。

- ③涵洞出口应将水直接引出路基排向下游边坡，并不得将水流沿道路边沟继续排泄。

- ④其它施工要求按JTG/T 3650-2020《公路桥涵施工技术规范》执行。

- ⑤涵洞墙背回填材料粘聚力不低于10Kpa。

# 六、运输与吊装平台

- 大件设备运输时，急弯位置和道路纵坡大的地段采用装载车量牵引。

- 本项目需修建20处吊装平台，单个吊装平台面积最小面积约3200㎡。风机施工安装平台的场平应结合风机施工检修道路的施工进行，相互协调，保证连接顺畅。平台填方、挖方坡率与道路相同，压实度不小于94%。吊装平台施工完毕后经监理单位及吊装单位验收后使用。

# 七、波形梁护栏

- 在本次设计道路半径小于25米且纵坡大于8%路段的转弯位置和填方边坡原始地形坡度大于50度的位置设置波形梁护栏。